1
7


[image: image1.wmf]
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo
2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T2-234
Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T2-152, 28 punktu, Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-335, 19 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitą (pridedama).
Meras










Šarūnas Vaitkus
BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.
Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

	Arvydas 

Dočkus
	Aleksandras
Jokūbauskas
	Remigijus Alvydas Kirstukas
	Edmundas Krasauskas
	Genoveita
Krasauskienė
	Sondra Kulikauskienė
	Elena
Kuznecova

	Danas
Paluckas
	Artūras Sabaliauskas
	Antanas
Sebeckas
	Saulius Simė
	Mindaugas
Skritulskas
	Vytautas
Stalmokas
	Albinas
Stankus

	Nerijus
Stasiulis
	Vaidas Šimaitis
	Šarūnas
Vaitkus
	Gediminas Valinevičius
	Dainius
Želvys
	Eimutis
Židanavičius
	Julius Tomas
Žulkus


	Už
	
	Prieš
	
	Susilaikė
	
	Nebalsavo
	
	Nedalyvavo posėdyje/ balsavime
	


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-234

1 punktu

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS BEI PLĖTROS PLANO

įgyvendinimo ATASKAITA

Aprašomoji dalis

Palangos miesto savivaldybės strateginio planavimo sistemą sudaro:

– Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų;

– Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas;

– Palangos miesto savivaldybės vienerių metų programos.

Strateginio planavimo dokumentai yra tarpusavyje susiję – ilgalaikių planavimo dokumentų nuostatos pereina į trumpesnės trukmės planavimo dokumentus. Vienų planavimo dokumentų nuostatos neturi prieštarauti kitų planavimo dokumentų nuostatoms.

Siekiant įgyvendinti Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų, patvirtintą Palangos m. savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, 2013 metais buvo įgyvendinamas Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Palangos m. savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-2. Siekiant supaprastinti bei užtikrinti efektyvų planavimo procesą bei strateginį planavimą susieti su vienerių metų biudžeto rengimu ir vykdymu, Palangos miesto savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-52 patvirtino, o Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendino Palangos miesto savivaldybės 2013 metų programas.

Į Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos rengimo procesą buvo įtraukti Savivaldybės plėtros tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių įstaigų darbuotojai. Ataskaitoje pateikiama detali informacija apie 2013 metais numatytų įgyvendinti Strateginio plano priemonių įvykdymą (žr. 1-12 priedus) bei ataskaitos pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos (žr. 13 priedą). 

Vadovaudamiesi Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-335 1 priede patvirtintu kalendoriniu grafiku, pakeistu 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-206, programų koordinatoriai Ekonominės plėtros skyriui teikė Trejų metų strateginio veiklos plano vykdymo 2013 metais ataskaitas. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių pateiktą informaciją ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos suvestinę. 

Strateginio planavimo grupė ir Strateginės plėtros taryba posėdžių metu aptarė pagrindines ataskaitos sudedamąsias dalis, suformulavo išvadas ir pasiūlymus.

Strateginių planų įgyvendinimas 2013 metais

Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų yra sudedamoji strateginio miesto valdymo dalis. Strateginis plėtros planas įgyvendinamas jame numatytas priemones detalizuojant savivaldybės trejų metų veiklos planuose. 

Palangos miesto ilgalaikiame planavimo dokumente – Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 metų apibrėžta miesto vizija, išskirtos 4 miesto plėtros sritys, plėtros sritims įgyvendinti suformuluoti tikslai, uždaviniai ir priemonės, nurodyti priemonių pasiekimo indikatoriai, terminai bei vykdytojai (atsakingos institucijos). 

Vizija: Palanga – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsėtis.

Vizijai įgyvendinti strateginiame plane numatytos 4 plėtros sritys:

I – Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas;

II – Darnios aplinkos vystymas;

III – Kurorto patrauklumo didinimas;

IV – Miesto savivaldos gerinimas.

Reikia pažymėti, kad atnaujintame Palangos miesto strateginiame plėtros plane pirmą kartą atkreiptas dėmesys į miesto savivaldą ir išskirta atitinkama plėtros sritis „Miesto savivaldos gerinimas“, o ankstesniais metais savivaldos gerinimo klausimai atsispindėjo tik trejų metų veiklos planuose.

2013–2015 metų strateginis veiklos planas buvo parengtas atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T2-263 patvirtintus Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano metmenis, kuriuose išdėstytos prioritetinės priemonės pagal programas, bei į tuo metu rengtą Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų. 

Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginį veiklos planą sudarė          12 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų, kurioms įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-52 13 priede buvo paskirti atsakingi skyriai bei programų koordinatoriai (žr. 1 lentelę). 

	Nr.
	Skyrius
	Programa
	Programos koordinatorius

	I.
	Bendrasis skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 01)             (1 priedas)
	Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

	
	Centralizuotos savivaldybės vidaus audito skyrius
	
	

	
	Juridinis ir personalo skyrius
	
	

	
	Buhalterija
	
	

	
	Biudžeto skyrius
	
	

	
	Civilinės metrikacijos skyrius
	
	

	
	Rinkliavų skyrius
	
	

	
	Kontrolės ir audito tarnyba
	
	

	
	Viešosios tvarkos skyrius
	
	

	II.
	Ūkio ir turto skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ūkio ir turto programa (Nr. 02) (2 priedas)
	Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

	III.
	Šventosios seniūnija
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03) (3 priedas)
	Šventosios seniūnas

	IV.
	Ekonominės plėtros skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programa (Nr. 04) (4 priedas)
	Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas

	V.
	Ūkio ir turto skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05) (5 priedas)
	Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

	VI.
	Statybos skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Statybos programa (Nr. 06) (6 priedas)
	Statybos skyriaus vedėjas

	VII.
	Savivaldybės gydytojas
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Sveikatinimo programa (Nr. 07) (7 priedas)
	Savivaldybės gydytojas

	
	Sanitarijos inspekcija 
	
	

	VIII.
	Kultūros skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Kultūros programa (Nr. 08)                 (8 priedas)
	Kultūros skyriaus vedėjas

	
	
	
	

	IX.
	Švietimo skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 09)              (9 priedas)
	Švietimo skyriaus vedėjas

	X.
	Socialinės rūpybos skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) (10 priedas)
	Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

	XI.
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11) (11 priedas)
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas

	XII.
	Vaiko teisių apsaugos skyrius
	2013–2015 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12) (12 priedas)
	Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas


1 lentelė. 2013–2015 metų strateginio veiklos plano programos ir programų koordinatoriai
Siekdama efektyviai įgyvendinti 2013–2015 metų strateginį veiklos planą, supaprastinti programų monitoringą bei savivaldybės biudžetą susieti su strateginėmis veiklos programomis Palangos miesto savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-52 patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2013 metų programas. Palangos miesto savivaldybės tarybai ar Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui patikslinus savivaldybės biudžetą ar kitų finansavimo šaltinių lėšų paskirstymą, buvo patikslintos 2013 metų programos. 

Rengiant šią ataskaitą buvo išanalizuota 12 veiklos programų – kiekvienos programos priemonių įgyvendinimo bei lėšų įsisavinimo lygis. Priemonių įgyvendinimas išanalizuotas ir pateiktas vadovaujantis programų koordinatorių pateiktomis ataskaitomis (žr. 1 – 12 priedus). 
Iš viso programose buvo vykdomos 144 priemonės (2012 m. – 146 priemonės), iš jų: 
– įgyvendintos 102 priemonės (70,8 proc., 2012 m. – 59 proc.);  

– iš dalies įgyvendinta 18 priemonių (12,5 proc., 2012 m. – 14 proc.); 

– įgyvendinamos ir yra tęstinės 11 priemonių (8 proc., 2012 m. – 13 proc.);

– neįgyvendinta 13 priemonių (9 proc., 2012 m. – 14 proc.). 
[image: image2.emf][]

70,8%

[]

12,5%

[]

7,6%

[]

9,1%

1. Įgyvendintos priemonės

2. Iš dalies įgyvendintos 

priemonės

3. Įgyvendinamos ir tęstinės 

priemonės

4. Neįgyvendintos 

priemonės


1 pav. Visų programų priemonių įgyvendinimas
2013 m. daugiausia priemonių buvo įgyvendinama Bendrojoje programoje (Nr. 01) – 22, Ūkio ir turto programoje (Nr. 02) – 22, mažiausiai priemonių buvo įgyvendinama Socialinės apsaugos programoje (Nr. 10) – 5, Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programoje (Nr. 12) – 6, Aplinkos apsaugos programoje (Nr. 05) – 6, Šventosios seniūnijos programoje (Nr. 03) – 8, Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programoje (Nr. 12) - 6. 
	Programos Nr.
	1. Įgyvendintos priemonės
	2. Iš dalies įgyvendintos priemonės
	3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės
	4. Neįgyvendintos priemonės
	Iš viso:

	I
	20
	2
	0
	0
	22

	II
	16
	3
	1
	2
	22

	III
	3
	3
	2
	0
	8

	IV
	7
	0
	2
	0
	9

	V
	4
	0
	0
	2
	6

	VI
	7
	1
	6
	3
	17

	VII
	6
	1
	0
	1
	8

	VIII
	13
	2
	0
	2
	17

	IX
	12
	3
	0
	1
	16

	X
	3
	0
	0
	2
	5

	XI
	5
	3
	0
	0
	8

	XII
	6
	0
	0
	0
	6

	Iš viso:
	102
	18
	11
	13
	144


2 lentelė. Priemonių įgyvendinimas pagal programas

[image: image3.emf]20

16

3

7

4

7

6

13

12

3

5

6

2

3

3

0

0

1

1

2

3

0

3

0 0

1

2

2

0

6

0

0

0

0

0 0 0

2

0 0

2

3

1 2

1

2

0 0

I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII

1. Įgyvendintos priemonės 2. Iš dalies įgyvendintos priemonės

3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės4. Neįgyvendintos priemonės


2 pav. Visų programų priemonių įgyvendinimas
2013 m. daugiausia priemonių buvo vykdoma Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo (51 priemonė) bei Darnios aplinkos vystymo (40 priemonių) plėtros sritims įgyvendinti (žr. 3 lentelę). 
	
	
	Plėtros srities pavadinimas

	
	
	1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas
	2. Darnios aplinkos vystymas
	3. Kurorto patrauklumo didinimas
	4. Miesto savivaldos gerinimas

	
	
	2011 m.
	2012 m.
	2013 m.
	2011 m.
	2012 m.
	2013 m.
	2011m.
	2012 m.
	2013 m.
	2011 m.
	2012 m.
	2013 m.

	Priemonės įgyvendinimo lygis
	Įgyvendintos priemonės 
	26
	28
	38
	13
	20
	24
	15
	16
	15
	26
	22
	23

	
	Iš dalies įgyvendintos priemonės
	10
	10
	8
	10
	5
	6
	0
	2
	1
	1
	4
	5

	
	Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės
	5
	3
	0
	8
	8
	3
	6
	6
	7
	3
	1
	1

	
	Neįgyvendintos priemonės
	3
	7
	5
	4
	8
	7
	3
	4
	0
	0
	2
	1

	
	                               Iš viso:
	44
	48
	51
	35
	41
	40
	24
	28
	23
	30
	29
	30


3 lentelė. Priemonių įgyvendinimo lygis pagal prioritetus
Procentinis priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus 2013 m. pavaizduotas 3 paveiksle. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo plėtros srities įgyvendinamos priemonės sudarė 35 proc., darnios aplinkos vystymo – 28 proc. 

[image: image4.png]4. Miesto
savivaldos
gerinimas

21%
saugumo

gerinimas
35%

3. Kurorto
patrauklumo
didinimas
16%
2. Darnios
aplinkos

vystymas
28%




3 pav. 2013 m. pagal prioritetus vykdomų priemonių pasiskirstymas procentais
Lyginant priemonių įgyvendinimą pagal metus matome, kad 2013 m. siekiant įgyvendinti plėtros plane patvirtintus tikslus bei uždavinius buvo vykdoma 3 priemonėmis mažiau nei 2012 m. – 146 priemonės ir 10 priemonių daugiau nei 2011 m. – 133 priemonės.
 
[image: image5.emf]26 28

37

13

20

24

15

16

15

26

22

23

10

10

8

10

5

6

2

1

1

4

5

5

3

0

8

8

3

6 6

7

3

1

1

3

7

5

4

8

7

3

4

0 0

2

1

2011 M.2012 M.2013 M.2011 M.2012 M.2013 M.2011 M.2012 M.2013 M.2011 M.2012 M.2013 M.

1. GYVENIMO KOKYBĖS IR 

SOCIALINIO SAUGUMO 

GERINIMAS

2. DARNIOS APLINKOS 

VYSTYMAS

3. KURORTO 

PATRAUKLUMO 

DIDINIMAS

4. MIESTO SAVIVALDOS 

GERINIMAS

Įgyvendintos priemonės Iš dalies įgyvendintos priemonės

Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės Neįgyvendintos priemonės


4 pav. Įgyvendinamų priemonių palyginimas pagal plėtros sritis ir metus.
Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2013 m. pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota įsisavinti 101008,8 tūkst. Lt, tačiau realiai metų bėgyje tikslinant biudžetą buvo skirta 101967,8 tūkst. Lt, t. y. 959,0 tūkst. Lt arba apie 1 proc. daugiau. 2013 m. patirtos išlaidos sudarė 83217,8 tūkst. Lt, t. y. 17791,0 tūkst. Lt arba apie 17,6 proc. mažiau nei planuota strateginiame veiklos plane. Didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš ES lėšų, t. y. strateginiame veiklos plane buvo patvirtinta 17425,5 tūkst. Lt, o realiai patirtos lėšos sudarė 7395,0 tūkst. Lt. (žr.13 priedą).
[image: image6.png]2013 m. patvirtinty, skirty ir patirty islaidy palyginimas
tikst. Lt.

m Patvirtinta strateginiame 2013 m. Patvirtinta programoje

120000,0
100000,0
80000,0
60000,0
40000,0

20000,0

0,0

W 2013 m. Skirtas finansavimas 2013 m. Patirtos islaidos




5 pav. 2013 m. patvirtintų, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas tūkst. Lt

Ataskaitos 1.1-1.12 prieduose pateikiamos kiekvienos programos priemonių įvykdymo vertinimo kriterijų reikšmės. Tuo atveju, jei vertinimų kriterijų reikšmės labai skiriasi nuo planuotų arba jie nebuvo numatyti, yra pateikiamas paaiškinimas. Taip pat pateikiama informacija, koks finansavimas buvo patvirtintas 2013–2015 metų strateginiame veiklos plane Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimu Nr. T2-2, koks finansavimas numatytas tvirtinant 2013 m. programas 2013-02-28 sprendimu Nr. T2-52 (žr. programos 7-9 stulpelius), kokie daryti pakeitimai per metus Tarybos sprendimu ar Administracijos direktoriaus įsakymu (žr. programos 10 ir 11 stulpelius), 2013 m. skirtas finansavimas (žr. programos 12-14 stulpelius) bei kokios 2013 m. patirtos išlaidos (žr. programos 15 stulpelį) priemonei įgyvendinti. 

Kiekvienos programos priemonių įgyvendinimo lygis bei lėšų įsisavinimas pateikiamas ir grafiškai. 

Ataskaitos 1.13 priede pateikiama Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė. Šios suvestinės lentelėje aiškiai išdėstyti lėšų finansavimo šaltiniai, kiek lėšų buvo patirta 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. kokios lėšos buvo patvirtintos strateginiame veiklos plane, 2013 m. programose ir 2013 m. skirtas finansavimas. Taip pat pateikiami lėšų įsisavinimo paaiškinimai bei įvairūs lėšų palyginimai grafiškai.

APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

· 2013 m. buvo vykdomos 144 priemonės, t. y. 3 priemonėmis mažiau nei 2012 m. ir 10 priemonių daugiau nei 2011 m.

· 2013 m. daugiausia priemonių buvo įgyvendinama Bendrojoje programoje (Nr. 01) – 22, Ūkio ir turto programoje (Nr. 02) – 22, mažiausiai priemonių buvo įgyvendinama Socialinės apsaugos programoje (Nr. 10) – 5, Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programoje (Nr. 12) – 6, Aplinkos apsaugos programoje (Nr. 05) – 6, Šventosios seniūnijos programoje (Nr. 03) – 8.

· 2013 m. daugiausia priemonių buvo vykdoma Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo (51 priemonė) bei Darnios aplinkos vystymo (40 priemonių) plėtros sritims įgyvendinti.

· Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2013 m.  pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota įsisavinti 100145,0 tūkst. Lt, tačiau patirtos išlaidos 83217,8 tūkst. Lt. t.y. 17791,0 tūkst. Lt arba 17,6 proc. mažiau nei planuota strateginiame veiklos plane. 

· Didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš ES lėšų, t. y. strateginiame veiklos plane buvo patvirtinta 17425,5 tūkst. Lt, o realiai patirtos lėšos sudarė 7395,0 tūkst. Lt. 

· 2013 m. pagal visus finansavimo šaltinius patirtos išlaidos sudarė 83217,8 tūkst. Lt, t. y. 9895,5 tūkst. Lt arba apie 12 proc. daugiau negu 2012 m.
_____________

_1469345353.xls
Diagrama1

		I		I		I		I

		II		II		II		II

		III		III		III		III

		IV		IV		IV		IV

		V		V		V		V

		VI		VI		VI		VI

		VII		VII		VII		VII

		VIII		VIII		VIII		VIII

		IX		IX		IX		IX

		X		X		X		X

		XI		XI		XI		XI

		XII		XII		XII		XII



1. Įgyvendintos priemonės

2. Iš dalies įgyvendintos priemonės

3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

4. Neįgyvendintos priemonės

12

3

20

2

0

0

16

3

1

2

3

3

2

0

7

0

2

0

4

0

0

2

7

1

6

3

6

1

0

1

13

2

0

2

10

5

0

1

3

0

0

2

5

3

0

0

6

0

0

0



1 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Bendrosios programos (Nr. 1) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.4.2		Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra		125196077		VTS		SB		98.0		98.0										98.0		0.0		0.0		97.7

		Iš viso priemonei:										98.0		98.0										98.0						97.7

		2.1.4.3		Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas		125196077		VTS		SB		20.0		20.0						0.0		BŽ3-5 (T2-118);		20.0		0.0		1.2		18.7

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0						0.0				20.0				1.2		18.7

		3.2.1.2		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas		125196077		MP		SB		6.0		6.0						2.0		BŽ3-7(A1-400);		8.0		0.0		0.0		8.0

		Iš viso priemonei:										6.0		6.0						2.0				8.0						8.0

		4.1.1.1		Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas		125196077		JPS		ES		106.0		106.0						83.0				23.0		2.3		0.0		2.3

										SB		33.0		33.0						-10.0		BŽ3-41(A1-636);		23.0		0.0		0.0		8.9

		Iš viso priemonei:										139.0		139.0						73.0				46.0		2.3				11.2

		4.1.1.2		Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas		188637147		KT		SB		4.5		4.5										4.5		0.0		0.0		3.1

		Iš viso priemonei:										4.5		4.5										4.5						3.1

		4.1.2.1		Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas		125196077		BS		SB		32.0		32.0				15.2		17.1		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		49.1		0.0		32.3		46.9

		Iš viso priemonei:										32.0		32.0				15.2		17.1				49.1				32.3		46.9

		4.1.2.2		Elektroninių paslaugų teikiamų savivaldybėje plėtra		125196077		BS		SB		5.0		5.0										5.0		0.0		0.0		2.4

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0										5.0						2.4

		4.1.4.5		Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė		125196077		RS		KT		100.0

		Iš viso priemonei:										100.0

		4.1.4.6		Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene		125196077		MP		SB		2.0		2.0						-2.0		BŽ3-7(A1-400);

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0						-2.0

		4.2.1.1		Tarybos darbo organizavimas		125196077		Buh		SB		614.3		564.3		231.8				-21.0		BŽ3-41(A1-636),BŽ3-63(A1-923); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-63(A1-923),BŽ3-86(T2-269);		543.3		260.8		0.0		534.8

		Iš viso priemonei:										614.3		564.3		231.8				-21.0				543.3		260.8				534.8

		4.2.1.2		Administracijos darbo organizavimas		125196077		Buh		SB (NBL)		0.0		4.3										4.3		0.0		0.0		4.3

										VB		0.0												46.8		0.0		0.0		47.0

										SB		4468.5		4174.2		2679.4				390.1		A1-408,T2-118; A1-617,A1-636,A1-801,A1-867,A1-923; A1-408,A1-617,A1-801,A1-867,A1-923;		4564.3		2874.4		6.9		4510.7

		Iš viso priemonei:										4468.5		4178.5		2679.4		0.0		390.1				4615.4		2874.4		6.9		4562.0

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		302290562		RC		SB (LL)		0.0		4.9										4.9						4.9

										SB (NBL)		0.0		3.0										3.0		0.0		0.0		3.0

										SB		510.0		566.9		286.5				-56.4		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-86(T2-269);		510.5		230.1		17.5		497.0

										SB (SP)		100.4		100.4		38.3		15.0		16.2		BŽ3-118(T2-316);		116.6		38.3		24.2		107.5

		Iš viso priemonei:										610.4		675.2		324.8		15.0		-40.2				635.0		268.4		41.7		607.6

		4.2.1.4		Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		188637147		KT		SB		230.0		213.1		157.2				0.0		BŽ3-53(T2-217); BŽ3-86(T2-269);		213.1		154.2		7.0		210.4

										SB (NBL)				0.1										0.1						0.1

		Iš viso priemonei:										230.0		213.2		157.2		0.0		0.0				213.2		154.2		7.0		210.5

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		125196077		Buh		SB (VB)		368.3		415.4		261.4				-2.0		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		413.4		261.4		0.0		410.7

		Iš viso priemonei:										368.3		415.4		261.4		0.0		-2.0				413.4		261.4		0.0		410.7

		4.2.2.1		Palūkanų mokėjimas		125196077		Bžs		SB		750.0		750.0						-348.6		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		401.4		0.0		0.0		198.4

		Iš viso priemonei:										750.0		750.0						-348.6				401.4						198.4

		4.2.2.10		Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas		125196077		JPS		SB		625.0		225.0						100.0		BŽ3-40(T2-191);		325.0		0.0		0.0		317.1

		Iš viso priemonei:										625.0		225.0						100.0				325.0						317.1

		4.2.2.2		Paskolų grąžinimas		125196077		Bžs		SB		2500.0

										SB (NBL)		0.0		2690.6				2690.6				BŽ3-60(A1-902); BŽ3-60(A1-902);		2690.6		0.0		2690.6		2120.4

		Iš viso priemonei:										2500.0		2690.6				2690.6						2690.6				2690.6		2120.4

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		125196077		Buh		SB		75.0		55.0				55.0						55.0		0.0		55.0		27.0

		Iš viso priemonei:										75.0		55.0				55.0						55.0				55.0		27.0

		4.2.2.5		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		125196077		AD		SB		30.0		20.0						-5.0		BŽ3-41(A1-636);		15.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										30.0		20.0						-5.0				15.0

		Iš viso programai:										10678.0		10093.6		3654.6		2775.8		-208.7				9767.5		3626.4		2827.8		6755.8

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								106.0		106.0		0.0		0.0		83.0		23.0		2.3		0.0		2.3

		KT		Kiti finansavimo šaltiniai								100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								10003.3		6769.0		3354.9		70.2		66.2		6835.2		3519.5		119.9		6481.1

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								100.4		100.4		38.3		15.0		16.2		116.6		38.3		24.2		107.5

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								368.3		415.4		261.4		0.0		-2.0		413.4		261.4		0.0		410.7

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		2698.0		0.0		2690.6		0.0		2698.0		0.0		2690.6		2127.8

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		4.9		0.0		0.0		0.0		4.9		0.0		0.0		4.9

		VB		Valstybės biudžetas								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		46.8		0.0		0.0		47.0

		Iš viso programai:										10678.0		10093.7		3654.6		2775.8		163.5		10137.8		3821.4		2834.7		9181.3

				Kasinės išlaidos		9181.3

				Lėšų pokytis per metus		163.5

				Patvirtinta vienerių metų programoje		10093.7

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		10678.0





1 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Bendroji programa (Nr. 01) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



1 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.1.4.2		Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra		Įsigytų techninių pažeidimų fiksavimo priemonių skaičius		Įrengimai eismo pažeidimų fiksavimui, įvykio vietos įrodomosios medžiagos fiksavimui, nusikalstamų veikų prevencijai (vaizdo kameros bei jų eksploatavimo užtikrinimas).		vnt.		15		15		15		100%				1.

		2.1.4.3		Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas		Pagamintų prevencinio pobūdžio atmintinių bei garsinių priemonių poilsiautojams skaičius		Dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą.		vnt.		10000		10000		10000		100%		Visos gautos lėšos panaudotos užtikrinti viešajai tvarkai vasaros sezono metu išlaikant komandiruotus pareigūnus. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams pagal pateiktas sąskaitas faktūras iš skirtų lėšų apmokėti dienpinigiai  - 10922,08 Lt, ir išlaidos kurui  - 1077,92 Lt.		1.

						Sodybviečių, kur suteikta pagalba, skaičius		Skubios pagalbos pagal programą „Būk saugus su mobiliu“ suteikimas atokesnėse vietovėse gyvenantiems.		vnt.		10		10		10		100%		Palangos m. PK prižiūrimoje teritorijoje yra retai apgyvendintų vietų iki Latvijos Respublikos sienos. Užtikrinant visuomenės saugumą ir operatyvų reagavimą,  atokių namų gyventojams yra išdalinta 10 vieno mygtuko įrenginių.

						Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir darbo kokybę		Apranga darbuotojams, indentifikavimo ženklas, fotoaparatas.		vnt.		6		6		6		100%

		3.2.1.2		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas		Įgyvendinamų viešinimo priemonių skaičius		Įgyvendintos viešinimo priemonės.		vnt.		2		2		2		100%				1.

						Straipsnių skaičius		Siekiant didinti kurorto populiarumą planuojami užsakomieji straipsniai Lietuvos ir užsienio spaudoje.		vnt.		2		2		2		100%

		3.2.1.5		Savivaldybės interneto svetainės priežiūra		Svetainių skaičius		Numatoma prižiūrėti Palangos miesto savivaldybės svetainę (www.palanga.lt), ją pertvarkant pagal LR Vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" patvirtintus reikalavimus.		vnt.		1		1		1		100%				1.

		4.1.1.1		Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas		Klausytojų skaičius kvalifikacijos tobulinimo projekte Palangos miesto savivaldybėje		Projektų "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" ir "Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai" įgyvendinimo Palangos mieste mokymo priemonės bendras klausytojų  (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.		vnt.		80		80		80		100%				1.

						Administracinių gebėjimų tobulinimo dalyvių skaičius		Pagal prioritetines Vyriausybės patvirtintas valstybės tarnautojų mokymų kryptis ir per kasmetinius valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos įvertinimus nustatytame kasmetiniame mokymų plane numatytų mokymų bendras klausytojų (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.		vnt.		10		10		10		100%

		4.1.1.2		Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas		Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius		Numatomi mokymai Kontrolės ir audito tarnybai. Gavus finansavimą planuojama organizuoti mokymus ir biudžetinių įstaigų darbuotojams.		vnt.		15		15		18		120%				1.

		4.1.2.1		Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas		Atnaujintų, naujai kompiuterizuotų darbo vietų skaičius		Programinės įrangos (MASIS) ir kt. kompiuterinės įrangos (kopijavimo aparatas,  įsigijimas, DVS kontoros aptarnavimas).		vnt.		6		6		6		100%				1.

		4.1.2.2		Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra		Veikiančių viešųjų interneto prieigų skaičius		Viešos interneto prieigos veikia nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. Centrinėje aikštėje, J. Žemaičio skverelyje (prie kleboniijos), S. Dariaus ir S. Girėno g. (prie Kupetos), J. Basanavičiaus g., Jūratės ir Kastyčio skvere, Šventosios centre (prie Eldijos), Žvejų g. gale (žaidimo aikštelėje).		vnt.		5		5		5		100%				1.

						Sukurtų elektroninių paslaugų paketų skaičius		Informacinė visuomenė visiems – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą. Planuojama kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, taip užtikrinti, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti.		vnt.		1		1		1		100%

		4.1.2.4		Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas		Įsigytų licencijų skaičius		Galiojančių licencijų skaičius		vnt.		150		150		150		100%				1.

		4.1.4.5		Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė		Išduotų leidimų skaičius		Leidimai pagal vietines rinkliavas.		vnt.		725		725		879		121.20%				1.

						Vietinė rinkliava už naudojimasi kurorto infrastruktūra (įvažiavimo rinkliava)		Įvažiavimo rinkliavos sistemos įrengimas		vnt.		0		0		0		0%

						Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis		Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis.		%		36.9		36.9		27.3		135%

						Pajamų augimo procentas		Surinktų pajamų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		5.7		5.7		6.9		121%

		4.1.4.6		Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene		Savivaldybės veiklos viešinimo veiklų skaičius		Planuojama kas ketvirtį suorganizuoti susitikimus su bendruomenės visuomenės atstovais, organizuoti renginius, pristatančius savivaldybės veiklą, problemas, platinti informaciją spaudoje bei informacinėje svetainėje.		vnt.		5		5		5		100%		Susitikimas su verslininkais,  mero ataskaita 2 kartus, mero paskaita trečiojo amžiaus universitete.		1.

		4.2.1.1		Tarybos darbo organizavimas		Išlaidų fondo procentinis pokytis		Planuojamas išlaidų, skirtų paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu.		%		24		24		6.2		25.80%		Lyginant su 2012 metais kasinių išlaidų 32,5 tūkst. Lt mažiau.		2.

		4.2.1.2		Administracijos darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laokotarpiu.		%		7		7		4.3		61%		Lyginant su 2012 m. Administracijos darbo organizavimui 2013 m. skirta 118,5 tūkst. Lt. daugiau.		2.

						Darbuotojų skaičius		Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius		vnt.		106		106		108		102%

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laokotarpiu.		%		0		0		38		338%		Lyginant su 2012 metais Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimui 2013 metais skirta 63,4 tūkst. Lt. Daugiau.		1.

						Veikiančių įstaigų skaičius		Rinkliavų centro veiklos užtikrinimas (ryšių, pašto išlaidos, transporto išlaikymas, apranga, Ilgal. turto nuoma, kt.prekės, kt. paslaugos).		vnt.		1		1		1		100%

		4.2.1.4		Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokečio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		0		100%		Lyginant su 2012 metais Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimui 2013 metais skirta 10,5 tūkst. Lt. mažiau.		1.

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis		Lėšų, skirtų valsybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		12.2		122%		Lyginant su 2012 metais Palangos miesto Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, buvo skirta 368,3 tūkst. 2013 m. skirta 413,4 tūkst. Lt.		1.

		4.2.2.1		Palūkanų mokėjimas		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą.		%		100		100		100		100%				1.

		4.2.2.2		Paskolų grąžinimas		Grąžintų paskolų dalis procentais		Ilgalaikių paskolų, grąžinamų bankams, dalis.		%		20		20		20		100%				1.

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Planuojama lizingu įsigyti 2 automobilius, 1 iš jų Rinkliavų centrui. Išmokant lizingą per 5 metus.		%		35		35		35		100%				1.

		4.2.2.4		Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos dalis.		%		100		100		100		100%				1.

		4.2.2.5		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		Finansuotų priemonių skaičius		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) užtikrinimas.		vnt.		10		10		10		100%				1.

		4.2.2.10		Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas		Atstovavimas teismuose		Išlaidos susijusios su sprendimų vykdymu.		vnt.		100		100		100		100%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		20

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		2

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		22





1 prog. rodikliai

		



Bendrosios programos (Nr. 01) įgyvendinimo rodikliai



2 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								2 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Ūkio ir turto programos (Nr. 2) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.2.3		Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas		125196077		ŪTS		SB (VB)		150.0

										VB		0.0		150.0				150.0						150.0				150.0		104.0

										SB		0.0								5.0		BŽ3-98(T2-293);		5.0		0.0		0.0		4.7

		Iš viso priemonei:										150.0		150.0		0.0		150.0		5.0		0.0		155.0		0.0		150.0		108.7

		1.4.2.6		Palangos botanikos parko tvarkymas		190276615		BP		SB (SP)		95.0		95.0		20.0		3.3		9.5		BŽ3-98(T2-293);		104.5		15.0		9.6		101.1

										SB (NBL)		0.0		8.1										8.1		0.0		0.0		8.1

										SB		717.5		777.2		457.5				-30.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		747.2		434.7		0.0		746.8

										SB (PN)		2.3		2.3										2.3		0.0		0.0		2.0

		Iš viso priemonei:										814.8		882.6		477.5		3.3		-20.5				862.1		449.7		9.6		858.0

		1.4.3.5		Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus		125196077		ŪTS		SB		50.0		50.0						-16.8		BŽ3-98(T2-293);		33.2		0.0		0.0		28.3

		Iš viso priemonei:										50.0		50.0						-16.8				33.2						28.3

		2.1.1.1		Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas		125196077		ŪTS		SB		3.0		3.0										3.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										3.0		3.0										3.0

		2.1.1.2		Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas		125196077		ŪTS		SB		350.0		300.0				100.0		0.0		BŽ3-86(T2-269);		300.0		0.0		94.1		300.0

		Iš viso priemonei:										350.0		300.0				100.0		0.0				300.0				94.1		300.0

		2.1.1.3		Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas		125196077		ŪTS		SB		150.0		150.0				100.0		-80.0		BŽ3-98(T2-293);		70.0		0.0		70.0		69.6

		Iš viso priemonei:										150.0		150.0				100.0		-80.0				70.0				70.0		69.6

		2.1.3.1		Metalinių garažų nukėlimas		125196077		ŪTS		SB		5.0		5.0						-5.0		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		5.0

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0						-5.0				5.0

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		125196077		ŪTS		SB		483.5		483.5				71.0		4.0		BŽ3-86(T2-269);		487.5		0.0		75.0		487.5

		Iš viso priemonei:										483.5		483.5				71.0		4.0				487.5				75.0		487.5

		2.1.3.3		Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas		125196077		ŪTS		SB		10.0		10.0						-10.0		BŽ3-98(T2-293);		10.0

		Iš viso priemonei:										10.0		10.0						-10.0				10.0

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		125196077		ŪTS		SB		5120.0		4728.0						270.0		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		4998.0		0.0		0.0		4998.0

		Iš viso priemonei:										5120.0		4728.0						270.0				4998.0						4998.0

		2.1.3.8		Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas		125196077		ŪTS		SB		2500.0		2500.0										2500.0		0.0		0.0		2499.9

		Iš viso priemonei:										2500.0		2500.0										2500.0						2499.9

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		125196077		ŪTS		SB		50.0		50.0										50.0		0.0		0.0		50.0

		Iš viso priemonei:										50.0		50.0										50.0						50.0

		2.2.3.9		Kelių priežiūros darbų atlikimas		125196077		ŪTS		SB		15.0		25.0										25.0		0.0		0.0		25.0

										KPP		470.1		470.1										470.1

		Iš viso priemonei:										485.1		495.1										495.1						25.0

		3.1.1.3		Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas		125196077		ŪTS		SB (VB)		222.0		222.0										222.0		0.0		0.0		222.0

		Iš viso priemonei:										222.0		222.0										222.0						222.0

		3.3.2.1		Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas		190276615		BP		SB		80.3		80.3				80.3						80.3				80.3		78.9

		Iš viso priemonei:										80.3		80.3				80.3						80.3				80.3		78.9

		3.3.2.5		Paplūdimių infrastruktūros gerinimas		125196077		ŪTS		SB		20.0		20.0										20.0		0.0		0.0		20.0

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0										20.0						20.0

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		125196077		ŪTS		SB		0.0								110.0		BŽ3-53(T2-217);		110.0		0.0		110.0

		Iš viso priemonei:																		110.0				110.0				110.0

		4.1.3.4		Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas		125196077		ŪTS		SB		50.0		30.0						-30.0		BŽ3-98(T2-293);		30.0

										PF		55.0		53.3										53.3		0.0		0.0		5.9

		Iš viso priemonei:										105.0		83.3						-30.0				83.3						5.9

		4.1.3.5		Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas		125196077		ŪTS		SB (PN)		80.0		170.0								BŽ3-118(T2-316);		170.0		0.0		0.0		54.4

										SB (LL)		0.0		375.1										375.1

										PF		5.0		5.0						41.0				46.0		0.0		0.0		42.2

		Iš viso priemonei:										85.0		550.1						41.0				591.1						96.5

		4.2.2.7		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas		125196077		ŪTS		SB		300.0		150.0						140.0		BŽ3-52(A1-830); BŽ3-52(A1-830),BŽ3-86(T2-269);		290.0		0.0		0.0		290.0

		Iš viso priemonei:										300.0		150.0						140.0				290.0						290.0

		4.2.2.8		Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas		125196077		ŪTS		SB		200.0		150.0						50.0		BŽ3-15(A1-457); BŽ3-15(A1-457),BŽ3-52(A1-830); BŽ3-52(A1-830),BŽ3-86(T2-269);		200.0		0.0		0.0		200.0

		Iš viso priemonei:										200.0		150.0						50.0				200.0						200.0

		4.2.2.9		Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas		125196077		ŪTS		SB		217.8		217.8										217.8		0.0		0.0		217.8

		Iš viso priemonei:										217.8		217.8										217.8						217.8

		Iš viso programai:										11401.5		11280.7		477.5		504.6		457.7		0.0		11783.4		449.7		589.0		10556.1

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								470.1		470.1		0.0		0.0		0.0		470.1		0.0		0.0		0.0

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas								60.0		58.3		0.0		0.0		41.0		99.3		0.0		0.0		48.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								10322.1		9729.8		457.5		351.3		407.2		10182.0		434.7		429.4		10016.5

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								82.3		172.3		0.0		0.0		0.0		172.3		0.0		0.0		56.3

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								95.0		95.0		20.0		3.3		9.5		104.5		15.0		9.6		101.1

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								372.0		222.0		0.0		0.0		0.0		222.0		0.0		0.0		222.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		8.1		0.0		0.0		0.0		8.1		0.0		0.0		8.1

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		375.1		0.0		0.0		0.0		375.1		0.0		0.0		0.0

		VB		Valstybės biudžetas								0.0		150.0		0.0		150.0		0.0		150.0		0.0		150.0		104.0

		Iš viso programai:										11401.5		11280.7		477.5		504.6		457.7		11783.4		449.7		589.0		10556.1

				Kasinės išlaidos		10556.1

				Lėšų pokytis per metus		457.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		11280.7

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		11401.5





2 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Ūkio ir turto programa (Nr. 02) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



2 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.2.2.3		Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas		Įsigytų socialinių būstų skaičius				vnt.		1		1		1		100%		Nupirktas 1 socialinis būstas esantis Saulėtekio takas 8-22, Palangoje.		1.

						Parengtos socialinių būstų techninės dokumentacijos skaičius		Numatoma atlikti socialinių būstų vertinimą, sudaryti būstų remonto sąmatas, reikalui esant, atlikti ekspertizę kapitalinio remonto būtinumui nustatyti.		vnt.

		1.4.2.6		Palangos Birutės parko tvarkymas		Sutvarkytas Botanikos parko plotas		Biudžetinė įstaiga Birutės parkas prižiūri 103 ha.		ha		103		103		103		100%				1.

		1.4.3.5		Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus		Kultūros objektų skaičius		Palangos miesto Švč. M. Marijos Ėmimo  į  Dangų bažnyčios šildymo užtikrinimas. Priėjimo prie Šliūpo muziejaus tako įrengimas.		vnt.		2		2		2		100%		Siekiant sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus, 2013 m. buvo įrengtas 70 kv. m medinis pėsčiųjų takas prie J. Šliūpo muziejaus (vertė 4764,28 Lt).		1.

		2.1.1.1		Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas		Parengtų informacinių pranešimų skaičius		Gyventojams reikia suteikti informaciją, kad gali būti kompensuojama dalis su daugiabučių namų modernizavimu susijusių išlaidų.		vnt.		4		4		16		400%		Suorganizuoti susirinkimai su daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkais dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo ir įgyvendinimo sąlygų, bei gautas jų pritarimas. Šiuo metu numatomas bendradarbiavimas renovuojant 16 Palangos miesto savivaldybės daugiabučių namų.		1.

						Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius		Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius.		vnt.		1		1		16		1600%

		2.1.1.2		Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas		Sutvarkytų kiemų skaičius		Skaičiuojami tik visiškai sutvarkyti kiemai.		vnt.		1		1		1		100%		Vasario 16-osios g. 2 namo kieme suremontuota 31 kv. m  šaligatvio.		1.

						Tvarkytų kiemų skaičius		Daugiabučių namų kiemuose reikia tvarkyti asfatbetonio dangą, šaligatvius, apšvietimą, įrengti automobilių stovėjimo vietas.		vnt.		6		6		11		183%		Tvarkant daugiabučių kirmų infrastruktūrą prie daugiabučių gyvenamųjų namų J. Janonio g. 28,32 bei Sodų g. 18, 20, 26, 28 suremontuota 384,3 m miesto apšvietimo elektros kabelio, sumontuotos atramos ir šviestuvai, atnaujinta 207 kv. m gazonų, Ganyklų g. 53 kieme suremontuota 37 m lietaus nuotekų tinklų ir 3 šuliniai.

		2.1.1.3		Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas		Naujai įrengti su vaikų žaidimais ir sportine veikla susiję įrenginiai		Viešose erdvėse planuojama įrengti naujas vaikų žaidimų, sporto aikšteles ir įrenginius.		vnt.		3		3		4		133%		2013 metais įrengtos ir aptvertos 4 vaikų žaidimų aikštelės (be žaidimų įrenginių) Lauko, Sodų, Jūratės bei Žuvėdrų gatvėse. (Vertė - 69,6 Lt).		2.

		2.1.3.1		Metalinių garažų nukėlimas		Teritorijos sutvarkymo darbų  atlikimo procentas		Po metalinių garažų nukėlimo planuojama atlikti teritorijos prie Vėjų g. sutvarkymo darbus.		%		0		0		0		0%		2013 m. nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Nukeltų metalinių garažų skaičius		Teritorijoje prie Vėjų g. (4 ha) buvo 356 metaliniai garažai. Iki 2011 m. pabaigos buvo nukelti 336 metaliniai garažai. Planuojama organizuoti likusių garažų nukėlimo procedūrą.		vnt.		5		5		0		0%

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		0		0		0		0%				1.

						Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas		Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius		vnt.		3		3		3		100%

		2.1.3.3		Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas		Atliktų darbų procentas		Planuojama parengti detaliuosius ir techninius projektus bei atlikti aikštelių įrengimo darbus.		%						0		0%		2013 m. nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Įrengtų aikštelių skaičius		Planuojama įrengti 3 gyvūnų vedžiojimo aikšteles: 2 Palangoje, 1 Šventojoje.		vnt.						0		0%

						Įrengti šiukšliadėžes		Planuojama įrengti šiukšliadėžes		vnt.		12		12		0		0%

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		Valomos teritorijos plotas		Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.		kv.m.		1093500		1093500		1093500		100%				1.

						Išvežtų šiukšlių kiekis		Atliekų ir šiukšlių išvežimas.		t.		3000		3000		2000		66.60%

						Prižiūrėtų želdynų plotas		Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra.		kv.m.		575000		575000		609320		106%

						Suremontuoto inventoriaus kiekis		Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės		vnt.		180		180		558		310%		Suremontuota 243 suolai, šiukšlinių 315 vnt.

						Suremontuotų medinių takų plotas		Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.		kv.m.		220		220		1880		854%

						Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius		Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai.		vnt.		200		200		202		101%

		2.1.3.8		Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas		Išvežtų buitinių atliekų (iš juridinių ir fizinių asmenų) kiekis		Buitinių atliekų surinkimas iš juridinių ir fizinių asmenų ir išvežimas į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro savartyną.		t.		12000		12000		12600		105%				1.

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		Suremontuotų šaligatvių plotas		Suremontuoti šaligatviai.		kv.m.		400		400		543.6		136%		Suremontuota 132,6 kv. m. ploto Šventosios seniūnijos pėsčiųjų tilto šiaurinės pusės bei 411 kv. m Palangos miesto senųjų kapinių šaligatvių.		1.

		2.2.3.9		Kelių priežiūros darbų atlikimas		Žvyro dangos taisymo plotas		Žvyro dangos gatvių pažvyravimas.		kv.m.				4750		4735		99.60%		Sutvarkytas 4735 kv. m žvyro dangos gatvių (Priešaušrio, Vakaro, Vidurdienio, Saulėlydžio, Ryto bei Vilimiškės).		1.

						Asfaltbetonio dangos taisymo plotas		Kasmetiniai duobių taisymo darbai.		kv.m.		6200		6200		5720		92%

						Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas		Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas bei remontas gatvių važiuojamojoje dalyje.		vnt.		53		53		56		107.60%

						Lietaus vamzdyno remontas		Vytauto g. ties Valančiaus g. lietaus kanalizacijos vamzdyno remontas.		vnt.		1		0		0		0%

		3.1.1.3		Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas		Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius		Darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas.		vnt.		195		195		199		102%				1.

		3.3.2.1		Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas		Įsigyto/atnaujinto inventoriaus skaičius		Lizingu įsigytas traktoriukas		vnt.		1		1		1		100%				1.

		3.3.2.5		Paplūdimių infrastruktūros gerinimas		Apšviesto paplūdimio ilgis		Apšviesti paplūdimiai.		m						0						1.

						Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis		Parengta Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija, kurioje numatytos paplūdimių infrastruktūros gerinimo ir plėtros priemonės: radijo ryšio įrengimas ir priežiūra, paplūdimių apšvietimas		m						0

						Mėlynosios vėliavos paplūdimių skaičius		Mėlynosios vėliavos paplūdimiai		vnt.		1		1		1		100%

						Paplūdimių, įrengtų ir veikiančių pagal Mėlynosios vėliavos reikalavimus, ilgis		Kasmet Mėlynoji vėliava suteikiama Birutės parko 500 m paplūdimio ruožui.		m		500		500		500		100%

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (šiukšlinės, suoliukai, persirengimo kabinos ir kt.).		vnt.										Nupirkta 10 stotelių, tačiau dėl netinkamos kokybės vyksta teismas.		3.

		4.1.3.4		Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas		Inventorizuotų objektų skaičius		Nekilnojamojo turto  kadastro ir registro bylų sudarymas arba tikslinimas, bei vertinimas. 2013 m. planuojama atlikti apie 50 vandens nuotekų tinklų kadastrinius matavimus.		vnt.		50		50		0		0%		Nutrauktas finansavimas		2.

						Įregistruotų objektų skaičius		VĮ Registrų centre įregistruotų (patikslintų) nekilnojamojo turto objektų skaičius ir vertinimo ataskaitų skaičius.		vnt.		50		50		21		42%

		4.1.3.5		Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas		Remontuotų objektų skaičius		LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas.		vnt.		10		10		10		100%				2.

						Saugomų objektų skaičius		LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas. Apsaugos tarnybos paslaugos apmokėjimas.		vnt.		2		2		0		0%

		4.2.2.7		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas		Pervežtų keleivių skaičius		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas (LR transporto  lengvatų įstatymas 2000-03-13 Nr. VIII-1605). Vežami keleiviai su negalia ir keleiviai su senatvės negalia.		vnt.		140000		140000		131868		94%				1.

		4.2.2.8		Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas		Visuomenei pripažintų būtinų maršrutų skaičius		Tarybos sprendimu tvirtinami visuomenei būtini maršrutai. Su vežėjais sudaromos viešųjų paslaugų teikimo sutartys  ir  apskaičiuojamos bei mokamos kompensacijos už vežėjų nuostolius, patirtus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus.		vnt.		4		4		4		100%				1.

		4.2.2.9		Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas		Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis		Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis		m		9800		9800		9800		100%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		16

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		1

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		22





2 prog. rodikliai

		



Ūkio ir turto programos (Nr. 02) priemonių įgyvendinimas

72,8%

13,6%

4,5%

9,1%



3 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								3 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Šventosios seniūnijos programos (Nr. 3) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.2.3		Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas		125196077		Šse		SB (VB)		178.0		170.0										170.0		0.0		0.0		170.0

		Iš viso priemonei:										178.0		170.0										170.0						170.0

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		125196077		Šse		SB		66.5		66.5						37.0		BŽ3-23(A1-513); BŽ3-23(A1-513); BŽ3-23(A1-513),BŽ3-93(A1-1134),BŽ3-98(T2-293);		96.5		0.0		0.0		90.5

		Iš viso priemonei:										66.5		66.5						37.0				96.5						90.5

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		125196077		Šse		SB		1000.0		985.0						-7.0		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-5 (T2-118),BŽ3-93(A1-1134);		985.0		0.0		0.0		985.0

		Iš viso priemonei:										1000.0		985.0						-7.0				985.0						985.0

		2.1.4.1		Apšvietimo gerinimas		125196077		Šse		SB		50.0		50.0				50.0				BŽ3-86(T2-269);		50.0		0.0		0.0		50.0

		Iš viso priemonei:										50.0		50.0				50.0						50.0						50.0

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		125196077		Šse		KPP		210.0		210.0				210.0						210.0				210.0

		Iš viso priemonei:										210.0		210.0				210.0						210.0				210.0

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		125196077		Buh		SB (VB)		0.0		69.1		46.4								69.1		46.4		0.0		53.9

		Iš viso priemonei:												69.1		46.4								69.1		46.4				53.9

		Iš viso programai:										1504.5		1550.6		46.4		260.0		30.0				1580.6		46.4		210.0		1349.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								210.0		210.0		0.0		210.0		0.0		210.0		0.0		210.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								1116.5		1101.5		0.0		50.0		30.0		1131.5		0.0		0.0		1125.5

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								178.0		239.1		46.4		0.0		0.0		239.1		46.4		0.0		223.9

		Iš viso programai:										1504.5		1550.6		46.4		260.0		30.0		1580.6		46.4		210.0		1349.4

				Kasinės išlaidos		1349.4

				Lėšų pokytis per metus		30.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		1550.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		1504.5





3 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



3 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.1.2.3		Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas		Atnaujintų melioracijos griovių ilgis		Atnaujintų melioracijos griovių ilgis.		m		3500		3500		0		0%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		2.

						Melioracijos tinklų (polderių) priežiūra		Valstybės biudžetas specialiąja tiksline dotacija remia melioracijos tinklų priežiūrą.		ha		1119		1119		1119		100%

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		Prižiūrėtų želdynų plotas		Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra.		kv.m.		195		195		195		100%				1.

						Valomos teritorijos plotas		Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.		kv.m.		478		478		478		100%

						Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius		Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai.		vnt.		25		25		25		100%

						Suremontuotų medinių takų plotas		Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.		kv.m.		100		100		100		100%

						Išvežtų šiukšlių kiekis		Atliekų ir šiukšlių išvežimas.		m3		750		750		750		100%

						Suremontuoto inventoriaus kiekis		Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės.		vnt.		60		60		60		100%

		2.1.4.1		Apšvietimo gerinimas		Naujai įrengtų šviestuvų skaičius		Naujai įrengtų šviestuvų skaičius (Miško takas, Mokyklos gatvė).		vnt.		50		50		9		18%				2.

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		Atnaujintas šaligatvių plotas		Atnaujintas šaligatvių plotas. 2013 m. Mokyklos g. - 2000 kv. m., Šventosios g. -  1000 kv. m., Vilties takas - 1500 kv.m.; 2014 m. Pušyno g. - 2300 kv. m., Šventosios g. - 1500 kv. m.; 2015 m. Šventosios g. - 1400 kv. m		kv.m.		4500		4500		166		3.7%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		2.

		3.3.2.4		Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma/įsigijimas ir montavimas		Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius		Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius.		vnt.		0		0		0		0%				3.

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (šiukšlinės, suoliukai, takų skydai ir kt.).		vnt.		0		0		0		0%				3.

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		0		0		31		131%		Skirtas papildomas finansavimas.		1.

						Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas		Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius		vnt.		1		1		0		0%

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis		Lėšų, skirtų valsybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		3.09		3.09		3.0		97%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		3

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		2

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		8





3 prog. rodikliai

		



Šventosio seniūnijos programos (Nr. 03) priemonių įgyvendinimas

37,5%

37,5%

25%



4 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								4 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Ekonominės plėtros programos (Nr. 4) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.2.3.7		Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje		125196077		EPS		ES		71.0		71.0										71.0

										SB		11.0		11.0										11.0		0.0		0.0		5.7

		Iš viso priemonei:										82.0		82.0										82.0						5.7

		3.1.1.2		Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas		125196077		EPS		SB		65.0		65.0										65.0		0.0		0.0		20.0

		Iš viso priemonei:										65.0		65.0										65.0						20.0

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		125196077		EPS		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		1.7

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0										2.0						1.7

		3.1.2.6		Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams		125196077		EPS		SB		380.0		380.0						-110.0		BŽ3-16(A1-461),BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217);		270.0		0.0		0.0		230.0

		Iš viso priemonei:										380.0		380.0						-110.0				270.0						230.0

		3.2.1.1		Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose		125196077		EPS		SB		100.0		100.0										100.0		0.0		0.0		100.0

		Iš viso priemonei:										100.0		100.0										100.0						100.0

		3.3.1.2		Sporto kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstarvimas/statyba		125196077		EPS		SB		45.0		45.0				39.8		29.5		BŽ3-16(A1-461),BŽ3-40(T2-191),BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-118(T2-316);		74.5		0.0		38.8		73.5

										VB (VIP)		4000.0		4000.0				4000.0		1500.0		BŽ3-86(T2-269)		5500.0		0.0		5500.0		5500.0

										ES		5401.8		5713.6				5580.0						5713.6		58.0		5580.0		2599.3

		Iš viso priemonei:										9446.8		9758.6		0.0		9619.8		1529.5		0.0		11288.1		58.0		11118.8		8172.8

		3.3.1.4		Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		125196077		EPS		ES		900.0		900.0				900.0						900.0				900.0

										KT (P)		350.0		400.0				400.0		-88.6		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		261.4		0.0		261.4		211.4

		Iš viso priemonei:										1250.0		1300.0				1300.0		-88.6				1161.4				1161.4		211.4

		4.1.4.7		Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų admini		125196077		EPS		SB		30.0		30.0						-15.0		BŽ3-98(T2-293);		15.0		0.0		0.0		12.2

										ES		13.3		13.0										13.0

		Iš viso priemonei:										43.3		43.0						-15.0				28.0						12.2

		Iš viso programai:										11369.1		11730.6		0.0		10919.8		1315.9		0.0		12996.5		58.0		12280.2		8753.9

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								6386.1		6697.6		0.0		6480.0		0.0		6697.6		58.0		6480.0		2599.3

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								633.0		633.0		0.0		39.8		-95.5		537.5		0.0		38.8		443.1

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								4000.0		4000.0		0.0		4000.0		1500.0		5500.0		0.0		5500.0		5500.0

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								350.0		400.0		0.0		400.0		-88.6		261.4		0.0		261.4		211.4

		Iš viso programai:										11369.1		11730.6		0.0		10919.8		1315.9		12996.5		58.0		12280.2		8753.9

				Kasinės išlaidos		8753.9

				Lėšų pokytis per metus		1315.9

				Patvirtinta vienerių metų programoje		11730.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		11369.1





4 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) vykdymas ir monitoringas



4 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.2.3.7		Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje		Parengta galimybių studija		Iš ES lėšų rengiama galimybių studiją "Regioninė galimybių studija Vakarų krantas“ (pareiškėjas - Šilutės rajono savivaldybė). Parengus galimybių studiją bus sprendžiama dėl tolimesnių priemonės įgyvendinimo apimčių.		vnt.		1		1		1		100%				1.

		3.1.1.2		Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas		Investicinių parodų, kuriose pristatytos kororto investicinės galimybės, skaičius		Investicinės parodos, kuriose sudalyvauta, siekiant pristatyti kororto objektus, kurioms ieškoma investicijų.		vnt.												3.

						Sudarytų sandorių skaičius		Sudaryti sandoriai (viešosios ir privačios partnerystės principu (VPSP) ir pan.) dėl naujų objektų statybos arba investicijų į esamus savivaldybės objektus.		vnt.

						Parengtų investicinių paketų skaičius		2013 m. planuojama parengti dokumentaciją VPSP projektui įgyvendinti Kęstučio gatvė 21, Palanga.		vnt.		1		1		0		0%

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		Įrengtų/atnaujintų informacinių stendų skaičius		LR turizmo įstatymas. Atnaujinami/įrengiami stendai su miesto planu, pažymėtais turizmo objektais, įrengiamos nuorodos į nemokamus WC, turizmo objektus.		vnt.		1		1		1		100%				1.

		3.1.2.6		Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams		Nacionalinei turizmo informacijos sistemai naujai pateiktų/atnaujintų objektų skaičius		Nacionalinei turizmo informacijos sistemai naujai pateiktų/atnaujintų objektų skaičius		vnt.		20		20		20		100%				1.

						Apsilankymų interneto svetainėje www.palangatic.lt skaičius		Apsilankymų interneto svetainėje, skelbiančioje turizmo informaciją, skaičius		vnt.		23600		23600		24000		102%

						Turizmo informacinių leidinių skaičius		Teminiai leidiniai: konferencinio turizmo, gydymo-sveikatingumo, bendros informacijos, renginių ir pan.		vnt.		5		5		5		100%

						Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius		Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams kiekis		vnt.		5		5		5		100%

						Aptarnautų turistų skaičius		LR turizmo įstatymas. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“ įgalina savivaldybę / turizmo informacijos centrą tvarkyti duomenų teikėjų pateiktus ar jų pačių surinktus duomenis ir dokumentus apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius, teikti duomenis nacionalinei turizmo informacijos sistemai.		vnt.		45000		45000		65577		146%

						Oro reisų į Palangą, kurių metu teikiama informacija apie Palangos kurortą, skaičius		Oro reisų į Palangą skaičius, kurių metu lėktuvuose platinama turistinė informacija apie Palangos kurotą lėktuvo keleiviams.		vnt.		1		1		0		0%

		3.2.1.1		Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose		Parodų skaičius		Parodų skaičius.		vnt.		10		10		11		110%		2013 m. sudalyvauta 11-oje tarptautinių turizmo parodų - "Reiselivsmessen", Osle, Norvegijoje, "Adventur", Vilniuje, Lietuvoje, "Reisen", Hamburge, Vokietijoje, "Balttour", Rygoje, Latvijoje, "Ferie for alle", Hernng, Danijoje, "TUR", Gioteborge, Švedijoje, "Jantur", Kaliningrade, Rusijos Federacijoje, "Leisure", Minske, Baltarusijoje, "LATO", Varšuvoje, Lenkijoje, "MITF", Maskvoje, Rusijos Federacijoje, "WTM", Londone, Jungtinėje Karalystėje.		1.

						Organizuojamų verslo misijų skaičius		Suorganizuotos verslo misijos.		vnt.		4		4		6		150%		Suorganizuotos 6 verslo misijos: Maskvoje (2 kartus), Minske, Sant Peterburge, Rygoje ir Taline.

		3.3.1.2		Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		Sporto objektų statybos darbų atlikimo procentas		Daugiafunkcinės sporto salės statyba ir įrengimas.		%		20		20		60		300%				1.

						Pastatytų objektų skaičius		Gavus finansavimą planuojama pastatyti daugiafunkcinę sporto salę, VPPSP būdu 2015 m. pastatyti SPA ir rekreacijos centrą, kuriame bus naudojamas geoterminis vanduo.		vnt.						0

		3.3.1.4		Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		Rekonstruotų/pastatytų objektų skaičius		Savivaldybės, viešos ir privačios partnerystės būdu arba privačių investuotojų iniciatyva įkurti kultūros ir konferenciniai centrai		vnt.												3.

						Daugiafunkciniam centrui įrengti vasaros estradoje atliktų rekonstravimo darbų procentas		Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.		%		70		70		0		0%		Finansavimo sutartis pasirašyta 2013 m. gruodžio 30 d.

		4.1.4.2		Veiklos efektyvumą didinančių sistemų diegimas ir tobulinimas		Viešinimo veiklų visuomenei skaičius		Pagal projekto 2010 m. kovo 29 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-038/27-K numatyta suorganizuoti 1 informacinę konferenciją. Taip pat bus pateikta informacija internetu bei spaudoje.		vnt.						0						1.

						Įdiegtų sistemų skaičius		Pagal projekto 2010 m. kovo 29 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-038/27-K numatyta įdiegti veiklos valdymo sistemą ir procesų optimizavimą.		vnt.						0

						Veikiančių veiklos valdymo sistemų skaičius		Veikiančių veiklos valdymo sistemų skaičius		vnt.		1		1		1		100%

		4.1.4.7		Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas		Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius		Rengiamos paraiškos finansavimui gauti, atsižvelgiant į Strateginiame plane numatytas priemones.		vnt.		5		5		5		100%		Pateikta 1 paraiška finansavimui gauti iš Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo ("Palangos istorinės vilos "Anapilis" restauravimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams"), 4 paraiškos ES struktūrinių fondų finansavimui gauti.		1.

						Reikalavimus atitinkančių pateiktų paraiškų skaičius		Pateiktų paraiškų, kurios atitiko programos reikalavimus ir praėjo programą administruojančios institucijos paraiškų administracinį vertinimą, skaičius.		vnt.		5		5		5		100%

						Administruotų (įgyvendintų) projektų skaičius		Įgyvendinus projektą privaloma 5 metus po galutinės projekto ataskaitos patvirtinimo dienos kasmet teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą.		vnt.		12		12		12		100%

						Apdraustų projektų skaičius		Pagal pasirašytas ES finansavimo administravimo sutartis po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 5 metus privaloma apdrausti projekto metu sukurtą ilgalaikį turtą.		vnt.		8		8		9		112.50%		Apdrausti : Lopšeliai - darželiai "Pasaka", "Gintarėlis", "Žilvinas", "Ąžuoliukas", "Baltijos" pagrindinė mokykla, Vlado Jurgučio pagr. mokykla, Soacialinių paslaugų tarnyba, Meno mokykla, Botanikos parkas.

						Administruotų (įgyvendinamų) projektų skaičius		Projektų, kuriems suteikiamas ES finansavimas, administravimas:
Botanikos parko rekonstrukcija, Specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas, Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje, Palangos miesto globos namų modernizavimas, Kęstučio g. rekonstrukcija, l. d. "Žilvinas" vidaus patalpų modernizavimas, l. d. "Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas, Kempingo Nemirsetoje įrengimas, Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ įrengimas, Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių  mokymai.		vnt.		14		14		16		114%		Koordinuota ir administruota 16 projektų (2012 m. -12) „Palangos Botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas“ ir „Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje“, „Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas, ,,Baltijos turistų žaidynės turizmo potencialo plėtra Baltijos regione“, „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai“, „Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai“, „Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje, rekonstruojant Meilės alėją“, ,,Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms, I etapas“, ,,Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50, rekonstravimas“, ,,Palangos miesto globos namų modernizavimas“, ,,Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija“, ,,Palangos lopšelio–darželio ,,Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“, „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“, ,,Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto Socialinių paslaugų tarnyboje“, ,,Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos  pastato atnaujinimas“, ,,Palangos lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimas“.

		1.		Įgyvendintos priemonės		7

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		2

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		9





4 prog. rodikliai

		



Ekonominės plėtros programa (Nr. 04) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas

77,8%

22,2



5 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								5 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Aplinkos apsaugos programos (Nr. 5) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.3.2		Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai		125196077		ŪTS		SB (AA)		50.0		25.0										25.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										50.0		25.0		0.0		0.0		0.0		0.0		25.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.3.5		Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą		125196077		ŪTS		SB		166.4		60.4				60.4		-60.4		BŽ3-86(T2-269);		0.0		0.0		0.0

										VB		163.2

										SB (LL)		0.0		106.4				57.6						106.4				57.6		5.9

										SB (AA)		27.0		27.0						106.4				133.4		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										356.6		193.8		0.0		118.0		46.0		0.0		239.8		0.0		57.6		5.9

		2.1.5.1		Aplinkai padarytos žalos kompensavimas aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas		125196077		ŪTS		VB		300.0												325.6		0.0		0.0		25.6

										SB		129.0		129.0						96.4		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-42(A1-768); BŽ3-42(A1-768),BŽ3-86(T2-269);		257.4		0.0		5.5		240.5				Išsiaiškinti dėl SB(AA)

										SB (AA)		55.0		32.0						163.4				195.4		0.0		5.5		149.9

		Iš viso priemonei:										484.0		161.0		0.0		0.0		259.8		0.0		778.4		0.0		11.0		416.0

		2.1.5.3		Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas		125196077		ŪTS		SB (AA)		15.0		12.0						1.0		BŽ3-5 (T2-118);		13.0		0.0		0.0		12.6

		Iš viso priemonei:										15.0		12.0		0.0		0.0		1.0		BŽ3-5 (T2-118);		13.0		0.0		0.0		12.6

		2.1.5.4		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas		125196077		ŪTS		SB (AA)		28.0		24.0						67.6		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-86(T2-269);		91.6		0.0		0.0		45.2

		Iš viso priemonei:										28.0		24.0		0.0		0.0		67.6				91.6		0.0		0.0		45.2

		Iš viso programai:										933.6		415.8		0.0		118.0		374.4				1147.7		0.0		68.6		479.7

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								295.4		189.4		0.0		60.4		36.0		257.4		0.0		5.5		240.5

		SB (AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa								175.0		120.0		0.0		0.0		338.4		458.4		0.0		5.5		207.7

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		106.4		0.0		57.6		0.0		106.4		0.0		57.6		5.9

		VB		Valstybės biudžetas								463.2		0.0		0.0		0.0		0.0		325.6		0.0		0.0		25.6

		Iš viso programai:										933.6		415.8		0.0		118.0		374.4		1147.7		0.0		68.6		479.7

				Kasinės išlaidos		479.7

				Lėšų pokytis per metus		374.4

				Patvirtinta vienerių metų programoje		415.8

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		933.6





5 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



5 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.1.3.2		Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai		Atsodintų/iškirstų želdinių santykis		Rodiklis apskaičiuojamas įvertinant iškirstų ir atsodintų medžių skaičių.		%		0		0		0		0%				4.

						Inventorizuotų želdynų plotas		Pagal aplinkos ministro įsakymą privaloma atlikti želdynų inventorizaciją.		ha		0.5		0.5		0		0%

						Inventorizuotų želdinių kiekis		Pagal aplinkos ministro įsakymą privaloma atlikti želdynių inventorizaciją.		vnt.		500		500		0		0%

						Parengtų želdynų tvarkymo planų skaičius		Atlikus želdynų inventorizaciją planuojama pradėti rengti esamų želdynų tvarkymo planus.		vnt.		0		0		0		0%

		2.1.3.5		Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą		Atliekų tvarkymo plano įgyvendinimas		rekonstruotos antrinių žaliavų surinkimo aikštelės įrengiant požeminius konteinerius (gavus papildomą finansavimą iš AM)		vnt.		4		4		4		100%		Atliekų tvarkymo planas parengtas 2013 metias, o patvirtintas 2014 m.		1.

						Visuomenės informavimui ir švietimui apie saugų ir efektyvų atliekų tvarkymą suorganizuotų veiklų skaičius		Visuomenės švietimas apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, antrinių žaliavų rūšiavimą, pavojingas atliekas ir t.t. Planuojama organizuoti renginius/akcijas su švietimo įstaigomis, išleisti lankstinukų, skelbti informaciją spaudoje.		vnt.		1		1		1		100%

						Atliekų tvarkymo plano ir jo įgyvendinimo priemonių plano parengimas		2013 m. planuojama parengti atliekų tvarkymo planą ir jo įgyvendinimo priemonių planą.		vnt.		1		1		1		100%

		2.1.5.1		Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas		Sutvarkytų užterštų bešeimininkių teritorijų plotas		Gavus finansavimą iš AM planuojama sutvrakyti teritoriją esančią Liepojos pl.10, Palanga		ha		2		2		2		100%				1.

						Įrengtų/atnaujintų laiptų paplūdimyje ilgis				m2		290		290		290		100%

						Įrengtų/atnaujintų apsauginių žabtvorių ilgis				m		9200		9200		2523		27%

						Įrengtų laiptų turėklų papludimyje				m		492		492		492		100%

						Likviduotų ypatingų ekologinių situacijų ir (ar) avarijų ir (ar) įvykių padarinių skaičius		Gavus papildomą finansavimą iš AM išvežta ir tinkamai sutvarkyta bešeimininkų padangų ir asbesto turinčių gaminių		t		105		105		144		137%

						Įrengtų/atnaujintų šakų klojinių plotas				kv.m.		9660		9660		18150		188%

						Įrengtų/atnaujintų apsauginių lentinių takų plotas paplūdimiuose				kv.m.		1880		1880		1880		100%

		2.1.5.2		Priemonių, numatytų LR medžioklės įstatyme, rėmimas		Finansuojamų priemonių skaičius		Priemonės, numatytos LR medžioklės įstatyme, kurios gali būti finansuojamos programos lėšomis.		vnt.		0		0		0		0%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas		4.

		2.1.5.3		Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas		Aplinkosauginių leidinių prenumeratų skaičius		Prenumeruojama gamtosauginė spauda miesto mokykloms ir darželiams. Pvz.: "Žaliasis pasaulis"; "Tėviškės gamta"; "Žalioji Lietuva".		vnt.		15		15		15		100%				1.

						Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius		Remiamos nevyriausybinės visuomeninės aplinkosauginės organizacijos (NVO).		vnt.		1		1		2		200%

						Suorganizuotų renginių, priemonių, tyrimų skaičius		Finansuojamos įvairios aplinkosauginės priemonės, aplinkosauginiai renginiai, talkos, moksliniai tyrimai, akcijos miesto bendruomenei.		vnt.		2		2		1		50%

		2.1.5.4		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas		Skirtų lėšų suma		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiajai programai turi būti skirta 20 procentų specialiosios programos lėšų.		Tūkst.Lt		24		24		103.7		432%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		4

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		6





5 prog. rodikliai

		



Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) įgyvendinimo rodikliai

66,6

33,4



6 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								6 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Statybos programos (Nr. 6) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.1.2.1		Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		ES		380.8		450.9				420.9		48.7				402.2		0.0		400.0		333.3

										SB		11.5		11.7						0.0		BŽ3-53(T2-217);		11.7		0.0		8.5		7.9

										KT (P)		18.6		18.6				18.6		18.6		BŽ3-5 (T2-118);		18.6		0.0		18.6		7.0

		Iš viso priemonei:										410.9		481.2				439.5		67.3				432.5				427.1		348.2

		1.1.2.2		Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		KT (P)		270.0		270.0				270.0		-52.7		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		248.9		0.0		248.9		248.9

										VB (VIP)		500.0		500.0				500.0		407.0		T2-293		907.0				907.0		906.2

		Iš viso priemonei:										770.0		770.0		0.0		770.0		354.3				1155.9		0.0		1155.9		1155.1

		1.1.2.3		Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		VB		14.7

										ES		83.6		68.3										68.3								kaip

										KT (P)		73.6		103.7				103.7		103.7		BŽ3-5 (T2-118);		103.7		0.0		103.7		0.2

		Iš viso priemonei:										171.9		172.0				103.7		103.7				172.0				103.7		0.2

		1.2.1.1		Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		VB		0.0												421.6		2.4		75.3		7.1		ar gerai

										SB		61.4		61.4				61.4		-3.4		BŽ3-118(T2-316);		58.0		0.0		58.0

										KT (P)		500.0		500.0				500.0		500.0		BŽ3-5 (T2-118);		500.0		0.0		500.0

										ES		2800.3		2800.3				2677.2		412.7				2387.6		13.7		426.9		44.3

		Iš viso priemonei:										3361.7		3361.7		0.0		3238.6		909.3		0.0		3367.2		16.1		1060.2		51.4

		1.2.1.5		Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra		125196077		SS		ES		1038.1		1038.1				920.5						1038.1		12.3		920.5		493.0

										KT (P)		131.9		131.9				131.9		131.9		BŽ3-5 (T2-118);		131.9		0.0		131.9		87.1

										SB		52.8		52.8				32.0						52.8		0.0		32.0		16.2

		Iš viso priemonei:										1222.8		1222.8				1084.4		131.9				1222.8		12.3		1084.4		596.4

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		125196077		SS		SB		70.0		60.0				60.0		-60.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-40(T2-191);

		Iš viso priemonei:										70.0		60.0		0.0		60.0		-60.0				0.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.2.1		Paviršinių vandens telkinių valymas		125196077		SS		ES		667.9		667.9										667.9		9.8		0.0		143.3

										SB		74.2		74.2										74.2		0.0		0.0		67.8

		Iš viso priemonei:										742.1		742.1										742.1		9.8				211.1

		2.1.3.9		Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas		125196077		SS		SB		0.0								18.2		BŽ3-118(T2-316);		18.2		0.0		18.2		15.0

										KT (P)		20.0		20.0				20.0		20.0		BŽ3-5 (T2-118);		20.0		0.0		20.0		15.0

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0				20.0		38.2				38.2				38.2		30.0

		2.2.1.2		Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas		125196077		EPS, SS		SB		1.0		1.0										1.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1.0		1.0										1.0

		2.2.3.1		Esamų gatvių rekonstravimas		125196077		SS		SB		113.7		113.7				113.7		-25.4		BŽ3-98(T2-293);		88.3		0.0		88.3		27.6

										ES		278.2		312.5				312.5						312.5				312.5		296.6

										KT (P)		1292.1		1292.1				1292.1		546.3		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		647.0		0.0		647.0		183.4

										VB		34.3

										KPP		5611.0		5611.0				5611.0						5611.0				5611.0		3848.4

		Iš viso priemonei:										7329.3		7329.3		0.0		7329.3		520.9		0.0		6658.8		0.0		6658.8		4356.0

		2.2.3.2		Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas		125196077		SS		KT (P)		50.0		50.0						50.0		BŽ3-5 (T2-118);		50.0		0.0		50.0

										KPP		260.0		260.0										260.0

										SB		90.0		90.0						-53.9		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-98(T2-293);		36.1		0.0		36.1		36.1

		Iš viso priemonei:										400.0		400.0						-3.9				346.1				86.1		36.1

		2.2.3.3		Naujų gatvių tiesimas		125196077		SS		KT (P)		25.0		25.0				25.0		225.0		BŽ3-5 (T2-118);		225.0		0.0		225.0

										VB		0.0												108.7		0.0		108.7		105.2

										ES		425.0		425.0				425.0						425.0				425.0

										SB		22.5		22.5				22.5		-22.5		BŽ3-98(T2-293);

		Iš viso priemonei:										472.5		472.5		0.0		472.5		202.5				758.7		0.0		758.7		105.2

		2.2.3.5		Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas		125196077		SS		ES		166.3		166.3				96.6		30.4				196.7		0.0		182.4		38.5

										SB		4.8		4.8										4.8		0.0		0.0

										KT (P)		25.9		25.9				25.9		48.4		BŽ3-5 (T2-118);		74.3		0.0		74.3		67.7

										SB (NBL)		0.0		645.2				645.2						645.2				645.2

		Iš viso priemonei:										197.0		842.2		0.0		767.7		78.8				921.0		0.0		901.9		106.2

		3.3.1.3		Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas		125196077		EPS		KT (P)		689.5		689.5				689.5		389.5		BŽ3-5 (T2-118);		689.5		0.0		689.5		614.2

										ES		3135.7		3135.7				3120.7						3135.7		11.4		3120.7		2700.7

		Iš viso priemonei:										3825.2		3825.2				3810.2		389.5				3825.2		11.4		3810.2		3315.0

		3.3.2.2		Palangos botanikos parko kompleksinė renovacija		125196077		SS		ES		1814.0		1814.0				1754.0						1814.0				1754.0		725.4

										SB		19.0		19.0				19.0		-19.0		BŽ3-98(T2-293);		0.0				0.0

										KT (P)		326.0		326.0				326.0		326.0		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		336.3				336.3		156.4

		Iš viso priemonei:										2159.0		2159.0		0.0		2099.0		307.0				2150.3		0.0		2090.3		881.8

		4.1.3.3		Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas		125196077		SS		KT (P)		1200.0		1200.0				1200.0		-61.5		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-98(T2-293);		776.7		0.0		776.7		589.7

		Iš viso priemonei:										1200.0		1200.0				1200.0		-61.5				776.7				776.7		589.7

		Iš viso programai:										22353.4		23059.0		0.0		21394.9		2977.9		0.0		22568.5		49.6		18952.3		11782.3

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								10789.9		10879.0		0.0		9727.4		491.7		10448.0		47.2		7542.0		4775.2

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								5871.0		5871.0		0.0		5611.0		0.0		5871.0		0.0		5611.0		3848.4

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								520.9		511.1		0.0		308.6		-166.0		345.1		0.0		241.1		170.6

		VB		Valstybės biudžetas								49.0		0.0		0.0		0.0		0.0		530.3		2.4		184.0		112.3

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								500.0		500.0		0.0		500.0		407.0		907.0		0.0		907.0		906.2

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		645.2		0.0		645.2		0.0		645.2		0.0		645.2		0.0

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								4622.6		4652.7		0.0		4602.7		2245.2		3821.9		0.0		3821.9		1969.6

		Iš viso programai:										22353.4		23059.0		0.0		21394.9		2977.9		22568.5		49.6		18952.3		11782.3

				Kasinės išlaidos		11782.3

				Lėšų pokytis per metus		2977.9

				Patvirtinta vienerių metų programoje		23059.0

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		22353.4





6 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Statybos programa (Nr. 06) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



6 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.1.2.1		Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas		L. d. "Žilvinas" atliktų darbų procentas		L. d. "Žilvinas" pastato atnaujinimas iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą.Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m.  L. d. "Žilvinas" vidaus rekonstrukcijai planuojama 153 tūkst.		%		20		20		20		100%		Atlikta vidaus patalpų rekonstrukcija.2014m. gautas statybos užbaigimo aktas		1.

						L. d. "Ąžuoliukas" atliktų darbų procentas		Planuojama, kad L. d. "Ąžuoliukas"  išorės rekonstrukcijai reikės 1000 tūkst. Lt ir vidaus rekonstrukcijai - 1200 tūkst. Lt. 2013 metais planuojama pakeisti išorės duris ir langus.		%		20		20		20		100%		Pakeisti langai ir išorės durys

						Rekonstruotų, modernizuotų lopšelių-darželių skaičius		Lopšeliai-darželiai "Gintarėlis", "Žilvinas", "Pasaka", "Ąžuoliukas"		vnt.		0		0		0

						L. d. "Gintarėlis" atliktų darbų procentas		L. d. "Gintarėlis" 3 ir 4 korpusų vidaus rekonstrukcijos darbai atlikti 2011 m. iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą. Likusius du korpusus planuojama rekonstruoti gavus finansavimą iki 2020 m. "Gintarėliui" dviems korpusams pabaigti planuojama, kad reikės 800 tūkst. Lt.		%		40		40		0				2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.

		1.1.2.2		Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Vlado Jurgučio pagr. mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		Planuojama gauti finansavimą iš Švietimo ministerijos užbaigti vidaus rekonstrukcijos darbus.		%		80		80		80		100%		Gautos lėšos, atlikti vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai		1.

						Rekonstruotų, modernizuotų bendrojo lavinimo įstaigų skaičius		Planuojama rekonstruoti Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą, Baltija.		vnt.

		1.1.2.3		Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstruotų, modernizuotų neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų skaičius		Stasio Vainiūno muzikos mokyklos pastato atnaujinimas (langų ir lauko durų keitimas) iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą iki 2013 m. pabaigos. Turi būti parengtas energetinis auditas ir projektavimo darbai. Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m.		vnt.		1		1		1		100%		Parengtas en.auditas ir projektas langų ir durų keitimui		1.

						Stasio Vainiūno muzikos mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		2013 m. planuojama parengti išorės rekonstrukcijos techninį projektą. Gavus finansavimą iki 2020 m. planuojama atlikti išorės ir vidaus rekonstrukcijos darbus (sienų apšiltinimas, stogo renovacija, langų keitimas, žaibosauga ir kt.).		%		15		15		15		100%		Atlikti modernizavimo darbai (langų ir durų keitimas)

		1.2.1.1		Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstruotų, modernizuotų socialinių paslaugų įstaigų skaičius		Planuojama rekonstruoti, modernizuoti Palangos m. globos namus bei atlikti Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos patalpų kapitalinį remontą.		vnt.		2		2		0		0%				2.

						Palangos m. globos namų atliktų darbų procentas		Palangos m. globos namų 1577,55 m2 rekonstrukcija papildomai įrengiant 460 m2.		%		100		100		25		25%		Darbai tęsiami, dėl TP netikslumų ir keitimų, atsiliekama nuo grafiko

		1.2.1.5		Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra		Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos atliktų darbų procentas		Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos patalpų kapitalinis remontas.		%		100		100		100		100%		Darbai baigti, organizuojamos statybos užbaigimo procedūros		1.

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra		Renovuotų/prižiūrimų sporto aikštynų skaičius		Planuojama gauti finansavimą iš Lietuvos futbolo federacijos stadionui įrengti. Kad gautume finansavimą savivaldybė turi įsirengti stadiono pagrindą. 2014 m. planuojama įrengti Baltijos m-klos stadioną. Šventojoje įrengti krepšinio aikštelę.		vnt.		1		1		0		0%				4.

		2.1.2.1		Paviršinių vandens telkinių valymas		Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės		Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upės.		vnt.		3		3		3		100%				1.

						Vandens telkinių gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas		Iki 2014 m. planuojama išvalyti Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upes pagal priemonę VP3-1.4-AM-04-R "Vandens telkinių būklės gerinimas".		ha		2.98		2.98		2.98		100%

		2.1.3.9		Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas		Įrengtų kolumbariumų skaičius		2013 m. planuojama parengti techninį projektą, o 2014 m. - įrengti 200 vietų kolumbariumą.		vnt.		0		0		0		100%		Projektas parengtas		1.

		2.1.4.1		Apšvietimo gerinimas		Apšvietimo tinklų automatizavimo darbų atlikimo procentas		Planuojamas 37 elektros maitinimo punktų sujungimas ir apšvietimo valdymo automatizavimas.		vnt.												1.

						Rekonstruotų ir įrengtų apšvietimo tinklų ilgis		Statant ar rekonstruojant gatves, pėsčiųjų ir dviračių takus atitinkamai įrengiamas ar atnaujinamas apšvietimas. Priemonės įgyvendinimui finansavimas skiriamas priemonėse: 2.2.3.1; 2.2.3.3; 2.2.3.5; 2.2.3.6.		km		1		1		2		200%		Įrengtas apšvietimas Žvejų, Kęstučio g.

		2.2.1.2		Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas		Dalyvautų konferencijų/susitikimų skaičius		Dalyvavimas projektų, susijusių su atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu, veiklose siekiant gauti patirties.		vnt.		2		2		0		0%		Nebuvo kvietimų ir galimybių		4.

						Pastatytų biokatilinių skaičius		UAB "Palangos šilumos tinklai" pateikė paraiškas ir gavus finansavimą planuoja pastatyti du biokuro katilus (Šventojoje ir Palangoje).		vnt.		2		2		0		0%		Tęsiamos biokuro katilų pirkimo procedūros

						Objektų, kuriuose naudojami atsinaujinantys šaltiniai, skaičius		Gavus finansavimą planuojama įrengti saulės šilumos kolektorius, kitus alternatyvios energijos šaltinius ant visuomeninių pastatų (iki 2013 m. planuojama įgyvendinti vieną projektą).		vnt.		0		0		0		0%

		2.2.3.1		Esamų gatvių rekonstravimas		Rekonstruojamos Maironio gatvės ilgis		Maironio g. 1 km.		m		0.3		0.3		0		0%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		3.

						Rekonstruojamos Užkanavės gatvės ilgis		Užkanavės g. 3,8 km.		m		0		0		0		0%

						Rekonstruotų gatvių skaičius		Gavus finansavimą planuojama rekonstruoti esamas gatves: Kęstučio, Žvejų, Jūratės, Maironio, Užkanavės, Kastyčio, Ronžės, Gintaro bei Jūros, Mokyklos, Šventosios.		vnt.						0		0%

						Rekonstruojamos Kęstučio gatvės ilgis		Pagal finansavimo administravimo sutartį tęsti Kęstučio g. rekonstravimo darbai (0,72 km.).		m		720		720		0				Sutartis pratęstai iki 2014-05

						Rekonstruojamos Kąstyčio gatvės ilgis		Kąstyčio g. 0,9 km.		m						0		0%

						Rekonstruojamos Žvejų gatvės ilgis		Žvejų g. 1,2 km.		m		1200		1200		1150		96%		2013m. atlikta 96%, 2014m. numatytas finansavimas užbaigimui, rengiami dokumentai statybos užbaigimui

						Rekonstruojamos Jūratės gatvės ilgis		Jūratės g. 1,5 km.		m		909		909		909		100%

						Kalgraužių gatvės ilgis		Kalgraužių g. 1,6 km.		m		1600		1600		1600		100%

						Rekonstruojamos Jūros gatvės ilgis		Jūros g. 1,3 km. Gavus finansavimą bus parengtas projektas ir gavus finansavimą pradėti rekonstrukcijos darbai.		m						0				Parengtas TP, leidimas statybai gautas 2014m.

						Rekonstruojamos Ronžės gatvės ilgis				m						0

						Rekonstruojamos Gintaro gatvės ilgis				m						0

		2.2.3.2		Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas		Parengtų projektų skaičius		Gatvių techninių ir darbo projektų/korektūrų parengimas: Jūros, Užkanavės, Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Maironio, Kąstyčio, S. Nėries, Suvalkiečių, Vėžių, Mokyklos, Šventosios, Kunigiškių, Bartų, Ąžuolų, Uosių, Klevų, Austėjos, Gintaro, Valteriškių, Vanagupės, Piktuižio, Kontininkų, Žiogupio, Ronžės gatvių.		vnt.		10		10		8		80%		Užkanavės g. TDP rengiamas, Jūros g. TDP parengtas-leidimas statybai gautas 2014 m.		3.

		2.2.3.3		Naujų gatvių tiesimas		Tiesiamos Suvalkiečių g. ilgis		Suvalkiečių g. 1,65 km.		m		165		165		0				2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Tiesiamo Rytų kvartalo ilgis		Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio g.) ilgis- 2,65 km.		m						0

						Naujai nutiestų gatvių skaičius		Naujų gatvių statyba (Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Bartų, Suvalkiečių, Austėjos, Tremtinių gatvių statyba).		vnt.						0

						Tiesiamos Austėjos g. ilgis		Austėjos g. 1,3 km.		m						0

						Tiesiamos Bartų g. ilgis		Bartų g. 0,2 km.		m						0

						Tiesiamos Tremtinių g. ilgis		Tremtinių g.		m						0

						Įvažiavimas į polikliniką iš Vasario 16-osios g.		Vasario 16-osios g.		m						0

		2.2.3.5		Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas		Rekonstruotų/įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis		Planuojama atnaujinti 3 km ir naujai įrengti 3,2 km ilgio pėsčiųjų taką "Labrytys" bei įrengti aktyvaus poilsio aikšteles.		m		3		3		3		100%		Darbai tęsiami, bus baigti 2014 m.		3.

		3.3.1.3		Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas		Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas		Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas		%		30		30		25		83.3%		Dėl projekto pakeitimų Ietapo darbų pabaiga nukelta į 2014m.		3.

						Įrengtų kempingų skaičius		2012 m. planuojama pradėti įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą, kurio metu bus įrengtas kempingas Nemirsetoje.		vnt.						0

		3.3.2.2		Palangos Birutės parko kompleksinė renovacija		Birutės parko renovacjos II etapo atliktų darbų procentas				%		30		30		25		83.3%		Darbai tęsiami 2014 m.		3.

						Apsilankiusių asmenų BP skaičius				vnt.		150000		150000		0		0%		Šiuo metu projektas dar tęsiamas. Todėl apsilankiusių asmenų skaičiaus nefiksavo.

		4.1.3.3		Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas		Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.		%		100		100		20		20%				3.

						Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninis projektas		Planuojama parengti Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninį projektą.		vnt.		1		1		1		100%

		1.		Įgyvendintos priemonės		7

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		1

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		6

		4.		Priemonės neįgyvendintos		3

				Iš viso priemonių:		17





6 prog. rodikliai

		



Statybos programos (Nr. 06) įgyvendinti rodikliai

41,2%

5,9%

35,3%

17,6%



7 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								7 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Sveikatinimo programos (Nr. 7) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.1.3		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SG		SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		9.9

		Iš viso priemonei:										10.0		10.0										10.0						9.9

		1.2.3.1		Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas		125196077		SG		SB (AA)		13.0		14.0										14.0						7.9

										PSDF		10.3		10.4						4.9				15.3		0.0		0.0		15.3

										SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		10.0

										VB		21.6		21.6						-0.6				21.0		0.0		0.0		21.0

		Iš viso priemonei:										54.9		56.0		0.0		0.0		4.3				60.3		0.0		0.0		54.2

		1.2.3.2		Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas		125196077		SG		SB		225.0		225.0										225.0		0.0		0.0		225.0

		Iš viso priemonei:										225.0		225.0										225.0						225.0

		1.2.3.3		Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas		125196077		SG		PSDF		0.0												31.7		0.0		0.0		31.7

										VB		40.7		37.6										37.6

										SB		24.0		24.0										24.0		0.0		0.0		24.0

		Iš viso priemonei:										64.7		61.6										93.3						55.7

		2.1.2.4		Šachtinių šulinių vandens ištyrimas		125196077		SI		SB		4.0		4.0						-4.0		BŽ3-40(T2-191);

		Iš viso priemonei:										4.0		4.0						-4.0				0.0

		2.1.2.5		Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu		125196077		SI		SB (AA)		13.0		10.0										10.0						9.8

		Iš viso priemonei:										13.0		10.0										10.0						9.8

		2.1.2.6		Triukšmo lygio stebėsena		125196077		SI		SB		9.0		9.0						-9.0		BŽ3-40(T2-191);

		Iš viso priemonei:										9.0		9.0						-9.0				0.0

		Iš viso programai:										380.6		375.6		0.0		0.0		-8.7				398.6		0.0		0.0		354.7

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo spec. programa								10.3		10.4		0.0		0.0		4.9		47.0		0.0		0.0		47.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								282.0		282.0		0.0		0.0		-13.0		269.0		0.0		0.0		268.9

		SB (AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa								26.0		24.0		0.0		0.0		0.0		24.0		0.0		0.0		17.7

		VB		Valstybės biudžetas								62.3		59.2		0.0		0.0		-0.6		58.6		0.0		0.0		21.0

		Iš viso programai:										380.6		375.6		0.0		0.0		-8.7		398.6		0.0		0.0		354.7

				Kasinės išlaidos		354.7

				Lėšų pokytis per metus		-8.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		375.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		380.6





7 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Sveikatinimo programa (Nr. 07) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



7 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.2.1.3		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstravimo ir modernizavimo darbų atlikimas procentais		VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (VšĮ Palangos PSPC) remonto darbams, bei rekonstravimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimas. 2014 m. planuojama parengti techninį projektą ir teikti VIP finansavimui gauti.		%		10		10		10		100%		Buvo atliktas VŠĮ Palangos pirminės asmens sveikato spriežiūros cntro dalinis remontas.		1.

		1.2.1.4		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas		Medicininės įrangos modernizavimas procentais		Įgyvendinant VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro rekonstravimo ir modernizavimo projektą planuojamos medicininės įrangos įsigijimas.		%		0		0		0		0%		2013 metams nebuvo skirtas finansavimas.		4.

		1.2.3.1		Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas		Vykdomų programų skaičius		Atsižvelgiant į visuomenės sveikatos problemas rengiamos, tvirtinamos ir įgyvendinamos tikslinės visuomenės sveikatos programos. Visuomenės sveikatos stebėsenos programa atnaujinama kas trys metai. Iki 2014 m. reikia parengti po naują tikslinę sveikatos programą kasmet, viena iš temų: alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo, neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų, užkrečiamųjų ligų, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio visuomenės sveikatai profilaktika, psichikos sveikatos stiprinimo ir susirgimų profilaktika.		vnt.		4		4		3		75%		Neparengta tikslinės sveikatos programa.		2.

		1.2.3.2		Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas		Asmenų, gavusių protezavimo paslaugą, skaičius		Dantų protezavimo paslaugos teikiamos Palangos miesto gyventojams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir deklaravę gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje bei įrašyti į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos administruojamą asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą.		vnt.		15		15		12		80%		2013 m. buvo skirtas nepakankamas finansavimas.		1.

						Suteiktų slaugos paslaugų skaičius		Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančioje įstaigoje suteiktų slaugos paslaugų (lovadienių) skaičius.		vnt.		500		500		513		103%

						Suteiktų pediatrijos paslaugų skaičius		Pediatrinės pagalbos užtikrinimas nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Palangos miesto ir poilsiautojų vaikams darbo dienomis nuo 18 val. iki 8 val.  ir ne darbo bei švenčių dienomis visą parą.		vnt.		550		550		561		102%

						Asmenų, kuriems suteiktos chirurgijos paslaugos, skaičius		Antrinio lygio ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas Palangos miesto gyventojams ir poilsiautojams visą parą įstaigoje, turinčioje licenciją antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros chirurgijos paslaugoms ir dienos chirurgijos paslaugoms teikti.		vnt.		3000		3000		3814		127%

		1.2.3.3		Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas		Parengtų projektų/programų skaičius		Atsižvelgiant į mokinių skaičių šiuo metu Palangos miesto savivaldybės mokyklose yra du sveikatos priežiūros specialistai, kurie organizuoja ir vykdo visų miesto mokyklų mokinių sveikatos priežiūrą. Vadovaujantis Sveikatos priežiūros Palangos miesto savivaldybės mokyklose organizavimo tvarka, Paslaugų teikimo programa specialistai vykdo 17 funkcijų.		vnt.		3		3		3		100%				1.

		2.1.2.4		Šachtinių šulinių vandens ištyrimas		Ištirtų šachtinių šulinių skaičius		LR geriamojo vandens įstatymas. Atliktų tyrimų skaičius pagal Palangos miesto PASPĮ duomenis bei Palangos miesto gyventojų prašymus.		vnt.		20		20		20		100%				1.

		2.1.2.5		Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu		Paplūdimių užterštumo patikrinimų skaičius		Lietuvos higienos norma Hn 92:1999 "Paplūdimiai ir jų maudyklos". Tyrimai vykdomi 6 taškuose ir turi būti tiriami kas 2 savaites per visą vasaros sezoną.		vnt.		54		54		54		100%				1.

		2.1.2.6		Triukšmo lygio stebėsena		Patikrinimų (be gyventojų skundų) skaičius		LR triukšmo valdymo įstatymu vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose vietose.		vnt.		30		30		30		100%				1.

						Gyventojų skundų dėl triukšmo skaičius		Vadovaujantis LR triukšmo valdymo įstatymu bei atsižvelgiant į gautus gyventojų skundus vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose ir privačiosiose vietose.		vnt.		6		6		4		66.6%

		1.		Įgyvendintos priemonės		6

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		1

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		1

				Iš viso priemonių:		8





7 prog. rodikliai

		



Sveikatinimo programos (Nr. 07) priemonių įgyvendinimas

75%

12,5%

12,5%



8 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								8 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Kultūros programos (Nr. 8) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.4.2.2		Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra		125196077		SS		KT (P)		1620.8		1620.8				1620.8		830.8		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-53(T2-217);		830.8		0.0		830.8		712.4

										ES		50.0		50.0				50.0						50.0				50.0

										SB		159.0		49.0						204.1		BŽ3-71(A1-941); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		253.1		0.0		220.0		252.8

										VB (VIP)		372.0		257.0				257.0		500.0		BŽ3-98(T2-293);		757.0		0.0		757.0		757.0

		Iš viso priemonei:										2201.8		1976.8		0.0		1927.8		1534.9		0.0		1890.9		0.0		1857.8		1722.2

		1.4.2.3		Palangos krašto muziejaus steigimas		125196077		KS		SB		15.0		10.0						-8.2		BŽ3-102(A1-1243,BŽ3-98(T2-293);		1.8		0.0		0.0		1.8

		Iš viso priemonei:										15.0		10.0		0.0		0.0		-8.2				1.8		0.0		0.0		1.8

		1.4.2.4		Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas		190276191		PKC		SB (SP)		25.0		25.0				10.0		12.0		BŽ3-98(T2-293);		37.0		0.0		10.0		36.0

										SB		44.0		44.0				18.8						44.0		0.0		18.8		44.0

						190276234		B		SB (PN)		18.5		18.5						0.4		BŽ3-98(T2-293);		18.9		0.0		0.0		18.9

										SB (SP)		6.3		6.3						0.8		BŽ3-98(T2-293);		7.1		0.0		0.0		6.5

		Iš viso priemonei:										93.8		93.8		0.0		28.8		13.2				107.0		0.0		28.8		105.4

		1.4.2.5		Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas		188203485		ŠK		SB (PN)		15.0		15.0						16.3		BŽ3-53(T2-217); BŽ3-98(T2-293);		31.3		0.0		0.0		29.9

		Iš viso priemonei:										15.0		15.0		0.0		0.0		16.3				31.3		0.0		0.0		29.9

		1.4.2.7		Religinių bendruomenių rėmimas		125196077		KS		SB		40.0		40.0						-10.0		BŽ3-98(T2-293);		30.0		0.0		0.0		10.0

		Iš viso priemonei:										40.0		40.0		0.0		0.0		-10.0				30.0		0.0		0.0		10.0

		1.4.3.1		Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas		125196077		KS		SB		5.0		5.0						0.1		BŽ3-102(A1-1243,BŽ3-81(A1-1000);		5.1		0.0		0.0		4.5

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0		0.0		0.0		0.1				5.1		0.0		0.0		4.5

		1.4.3.2		Kultūros projektų skatinimas rėmimas		125196077		KS		SB		100.0		100.0										100.0		0.0		0.0		100.0

		Iš viso priemonei:										100.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		100.0

		1.4.3.3		Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida		190276191		PKC		SB		34.0		34.0										34.0		0.0		0.0		34.0

						190276234		B		SB		6.0		6.0										6.0		0.0		0.0		5.9

						125196077		KS		SB		3.0		3.0										3.0		0.0		0.0		3.0

		Iš viso priemonei:										43.0		43.0		0.0		0.0		0.0		0.0		43.0		0.0		0.0		42.9

		1.4.3.4		A. Mončio kūrybos populiarinimas		125196077		KS		SB		125.0		125.0										125.0		0.0		0.0		125.0

		Iš viso priemonei:										125.0		125.0		0.0		0.0		0.0		0.0		125.0		0.0		0.0		125.0

		1.4.3.6		"Palangos orkestro" koncertinės veiklos užtikrinimas		190276191		PKC		SB		423.7		423.7										423.7		0.0		0.0		423.7

		Iš viso priemonei:										423.7		423.7		0.0		0.0		0.0		0.0		423.7		0.0		0.0		423.7

		3.2.1.3		Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)		190276191		PKC		VB		200.0		200.0										200.0						200.0

										SB		500.0		450.0						62.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-98(T2-293);		512.0		0.0		0.0		512.0

						190276234		B		SB		18.7		18.7										18.7		0.0		0.0		18.7

										SB (SP)		3.0		3.0										3.0		0.0		0.0		3.0

						188203485		ŠK		SB		30.0		30.0								BŽ3-37(A1-572); BŽ3-37(A1-572);		30.0		0.0		0.0		30.0

										SB (SP)		40.0		40.0						-40.0		BŽ3-53(T2-217);

		Iš viso priemonei:										791.7		741.7		0.0		0.0		22.0				763.7		0.0		0.0		763.7

		3.2.1.6		Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai		125196077		KS		SB		60.0		60.0						2.0		BŽ3-71(A1-941);		62.0		0.0		0.0		59.8

		Iš viso priemonei:										60.0		60.0		0.0		0.0		2.0				62.0		0.0		0.0		59.8

		3.2.2.1		Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje		125196077		Buh		SB		36.5		36.5										36.6		0.0		0.0		36.6

		Iš viso priemonei:										36.5		36.5		0.0		0.0		0.0		0.0		36.6		0.0		0.0		36.6

		3.2.2.2		Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas		125196077		KS		SB		40.0		30.0										29.9		0.0		0.0		29.2

		Iš viso priemonei:										40.0		30.0		0.0		0.0		0.0		0.0		29.9		0.0		0.0		29.2

		3.2.2.3		Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas		125196077		KS		SB		40.0		40.0						22.0		BŽ3-118(T2-316);		62.0		0.0		0.0		58.3

		Iš viso priemonei:										40.0		40.0		0.0		0.0		22.0				62.0		0.0		0.0		58.3

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		190276191		PKC		SB		556.5		573.1		406.3				5.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		578.1		415.2		0.0		578.1

										SB (PN)		50.0		50.0						-18.6		BŽ3-98(T2-293);		31.4		0.0		0.0		31.4

										SB (NBL)		0.0		0.3										0.3						0.3

										SB (LL)		0.0		5.0										5.0						5.0

						190276234		B		SB (NBL)		0.0		1.0										1.0						1.0

										SB (LL)		0.0		0.3										0.3						0.3

										SB		790.6		802.6		501.1						BŽ3-98(T2-293);		802.6		496.8		0.0		792.8

						188203485		ŠKC		SB		124.2		125.0		72.4						BŽ3-118(T2-316);		125.0		70.0		3.4		125.0

		Iš viso priemonei:										1521.3		1557.3		979.8		0.0		-13.6		0.0		1543.7		982.0		3.4		1533.9

		Iš viso programai:										5551.8		5297.8		979.8		1956.6		1578.7		0.0		5255.7		982.0		1890.0		5047.0

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		50.0		0.0		50.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								3151.2		3005.6		979.8		18.8		277.0		3282.6		982.0		242.2		3245.2

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								83.5		83.5		0.0		0.0		-1.9		81.6		0.0		0.0		80.2

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								74.3		74.3		0.0		10.0		-27.2		47.1		0.0		10.0		45.6

		VB		Valstybės biudžetas								200.0		200.0		0.0		0.0		0.0		200.0		0.0		0.0		200.0

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								372.0		257.0		0.0		257.0		500.0		757.0		0.0		757.0		757.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		1.3		0.0		0.0		0.0		1.3		0.0		0.0		1.3

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		5.3		0.0		0.0		0.0		5.3		0.0		0.0		5.3

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								1620.8		1620.8		0.0		1620.8		830.8		830.8		0.0		830.8		712.4

		Iš viso programai:										5551.8		5297.8		979.8		1956.6		1578.7		5255.7		982.0		1890.0		5047.0

				Kasinės išlaidos		5047.0

				Lėšų pokytis per metus		1578.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		5297.8

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		5551.8





8 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Kultūros programa (Nr. 08) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



8 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.4.2.1		Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas		Parodų paviljono „Kupeta“ atliktų darbų procentas		Parodų paviljono „Kupeta“ techninio projekto parengimas.		%		0		0		0		0		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Rekonstruotų, modernizuotų kultūros pastatų skaičius		Planuojama rekonstruoti ir modernizuoti parodų paviljoną „Kupeta“, A. Mončio namus-muziejų.		vnt.		0		0		0		0

						A. Mončio namų-muziejaus atliktų darbų procentas		A. Mončio namų-muziejaus techninio projekto koregavimas.		%		0		0		0		0

		1.4.2.2		Nekilnojamo-jo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra		Sutvarkytų nekilnojamo kultūros paveldo objektų skaičius		2013 m. planuojama vykdyti vilų komplekso „Anapilis" bei „Romeo“ ir „Džiuljeta“ tvarkybos darbus, Tremties ir rezistencijos muziejaus stogo remonto užbaigimo darbus ir Savivaldybės koofinansavimas „Anapilio“ rekonstravimo projekte, 2014 m. Anaičių kapinių tvoros įrengimas ir vilos „Anapilio“ tvarkybos darbai, 2015 m.  vilos „Anapilis“ tvarkybos darbai.		vnt.		3		3		1		33%		Užbaigti Tremties ir rezistencijos muziejaus stogo remonto darbai. Vilų komplekso „Anapilis" bei „Romeo“ ir „Džiuljeta“  tvarkybos darbai nevykdyti, o Savivaldybės koofinansavimo „Anapilio“ rekonstravimo projekte nereikėjo, nes paraiška finansavimui pateikta 2014 metų pradžioje.		2.

						Palangos Kurhauzo atliktų sutvarkymo darbų procentas		Parengti Kurhauzo techninį projektą, vykdyti pastato (mūrinės dalies) restauravimo ir pritaikymo darbus		proc.		100		100		75		75%		Dėl lėšų trūkumo Kurhauzo pastato (mūrinės dalies) pritaikymo darbai bus užbaigti 2014 metais.

						NKP vertinimo tarybos posėdžių skaičius		Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba rinksis 4 kartus per metus: kartą per ketvirtį. Apmokamas tarybos narių darbas.		vnt.		4		4		4		100%

						Tyrimų skaičius		Tyrimai reikalingi paveldo objektų vertingosioms savybėms nustatyti ir pan.		vnt.		3		3		3		100%

						Vilų komplekso „Anapilis" bei „Romeo“ ir „Džiuljeta“ atliktų restauravimo darbų procentas		Planuojama teikti paraišką vilų komplekso restauravimo priešprojektiniams tyrimams, galimybių studijai ir techniniam projektui parengti. Gavus finansavimą statybos darbų vykdymas.		proc.		5		5		0		0		Paraiška finansavimui pateikta 2014 metų pradžioje.

						Paženklintų istorinių vietų skaičius		Planuojama paženklinti istorines vietas: 2013 m. stela grafams Tiškevičiams;
2014 m. - stela Adomui Mickevičiui; 2015 m. - informacinės lentos prie Anaičių kapinių įrengimas.		vnt.		1		1		0		0		Priemonė neįgyvendinta, nes Stelos grafų Tiškevičių atminimui įamžinti sukūrimo ir pastatymo projekto pirkimo konkursas paskelbtas neįvykusiu, nes konkursui pateikti 4 projektai nesurinko reikiamų vertinimo balų. Pakartotinis konkursas neorganizuotas dėl per mažos lėšų sumos, numatytos Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžete.

		1.4.2.3		Palangos krašto muziejaus steigimas		Palangos kurorto muziejaus atliktų įsteigimo darbų procentas		Priemonės įgyvendinimą sudaro Palangos kurorto muziejaus steigimas (nuostatų parengimas ir patvirtinimas), patalpų pritaikymas, darbuotojų etatų patvirtinimas, eksponatų surinkimas ir ekspozijų parengimas (direktoriaus atlyginimui (1 etatas), finansininko atlyginimui (0,5 etato) pusei metų ir veiklai).		%		100		100		100		100%				1.

		1.4.2.4		Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas		Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius		PKC - 2013 m. numatoma pirkti 1 pučiamųjų instrumentą (bosinis tombonas), artėjant orkestro jubiliejui įsigyti 40 vnt.  koncertinių kostiumų. B - 2013 m. numatoma įsigyti renginių įgarsinimo įrangą, 2 vnt. spausdintuvus, kasos aparatą, 4 vnt. kvitų spausdintuvus, 20 vnt. stalų periodikos skaityklai, 20 vnt. lentynų kraštotyros fondo saugojimui, įstiklinti vitroninį langą, 2014 m. - 2000 vnt. skaitytojų pažymėjimų, 10 vnt. stalų
5 vnt. lentynų
minkštus baldus vaikams, 15 vnt. žaliuzių, 20000 vnt. lipdžių, 5 vnt. brūkšninių kodų skaitytuvų, 2015 m. - 10 vnt. stalų, 50 vnt. kėdžių, vaikiškų minkštų baldų kompleksą, vartotojų aptarnavimui pritaikytą stalą, šildytuvą, gobeleną minkštiems baldams atnaujinti, 3 vnt. kompiuterių, skaitmeninę talpyklą.		vnt.		1 (PKC) 49 (B)		1 (PKC) 49 (B)		1 (PKC), 24 (B)		100% (PKC), 49,0% (B)		Biudžeto lėšų nebuvo skirta, todėl įsigyta tik iš specialiųjų lėšų (B)		1.

						Įstaigų, kuriose atnaujinama materialinė bazė, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas.		vnt.		2		2		2		100%

		1.4.2.5		Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas		Suremontuotų patalpų plotas		Kiekviena biudžetinė įstaiga pagal reikmes numato, kokias patalpas būtina remontuoti.		kv.m.		0 (B)   18 (ŠKC)		0 (B)   18 (ŠKC)		0 (B) 0 (ŠKC)		0		Pakokegavus planą, buvo atlikti vandentiekio-kanalizacijos santechnikos darbai ir sklendžių keitimas (8 vnt.).		1.

		1.4.2.7		Religinių bendruomenių rėmimas		Paremtų bendruomenių skaičius		2013 m. planuojama paremti Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią (kultūros paveldo objektą), įrengiant priešgaisrinės apsaugos, apsaugos nuo įsilaužimo, vaizdo stebėjimo sistemą) bei Stačiatikių ir Šventosios Katalikų bažnyčias.		vnt.		1		1		1		100%		Nupirkti Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios koplyčios remonto darbai.		1.

		1.4.3.1		Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas		Remiamų visuomeninių (ne pelno) organizacijų skaičius		Gali būti remiama aktyvių visuomeninių ne pelno siekiančių organizacijų veikla.		vnt.		2		2		4		200%		Papildomai paremtos 2 ne pelno organizacijos.		1.

		1.4.3.2		Kultūros projektų skatinimas, rėmimas		Įgyvendintų projektų skaičius		Konkurso būdu skiriamas finansavimas kultūros projektams įgyvendinti. Gali dalyvauti NVO ir meno kūrėjo statusą turintys fiziniai asmenys. Projektai - parodos, kultūros ir meno leidiniai, festivaliai, kultūrinio bendradarbiavimo projektai. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, vertinanti projektus, su finansuojamų projektų atstovais sudaromos sutartys.		vnt.		12		12		10		83%		Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės kultūros projektų rėmimo konkurso vertinimo komisijos 2013 m. kovo 1 d. posėdžio protokolu Nr. KUL9-2 ir remiantis biudžete skirtomis lėšomis, paremta 10 projektų.		2.

		1.4.3.3		Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida		Programos priemonių įgyvendinimas		Palangos etninės kultūros plėtros 2011-2014 m. programos įgyvendinimas. Patvirtinta Tarybos 2011-08-25 sprendimu Nr. T2-134		vnt.		7		7		7		100%				1.

		1.4.3.4		A. Mončio kūrybos populiarinimas		Muziejuje organizuojamų renginių skaičius		Suorganizuoti renginiai muziejuje.		vnt.		12		12		12		100%				1.

		1.4.3.6		"Palangos orkestro" koncertinės veiklos užtikrinimas		Suorganizuotų koncertų skaičius		Suorganizuotų koncertų skaičius		vnt.		61		61		61		100%				1.

						Parengtų programų ir koncertų skaičius		Siekiant populiarinti ir didinti kurorto patrauklumą, užtikrinti šimtametes kultūrines tradicijas rengiamos programos ir organizuojami koncertai.		vnt.		11		11		13		118%		Papildomai surengtos koncertinės programos: Kryžių kalno atlaiduose, Šv. Kotrynos bažnyčioje gruodžio mėn.

		3.2.1.3		Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)		Saviveiklos kolektyvų, dalyvavusių tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose, skaičius		Saviveiklos kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.		vnt.		43		43		0		0		2013 m. biudžete nebuvo skirta lėšų.		1.

						Suorganizuotų skaitymo skatinimo renginių skaičius		Skaitymo skatinimo renginių organizavimas.		vnt.		20		20		20		100%

						Bibliotekos išleistų leidinių skaičius		2013 m. bus išleistas Palangos literatų kūrybos leidinys ir leidinys „Sumanymo piešinukai“, skirtas B.Oškinio 100-osioms metinėms paminėti, 2014 m. - leidinys „Iš kraštotyrininkės Emilijos Adiklienės palikimo“, 2015 m. bus išleistas Palangos krašto istorijai skirtas leidinys.		vnt.		2		2		2		100%

						Suorganizuotų Palangos ir Šventosios kultūros centrų renginių skaičius		Palangos kultūros centrų renginių organizavimas.		vnt.		32 (PKC)16 (ŠKC)		32 (PKC)16 (ŠKC)		35 (PKC)16 (ŠKC)		109% (PKC)100% (ŠKC)		Surengti 3 papildomi nenumatyti renginiai: Žemės diena (03.23), Pėsčiųjų žygis į Šventąją ,,Gintaro kelias" (04.06), Palangos savivaldos 80 metų minėjimas (12.20)

		3.2.1.6		Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai		Įsigytų suvenyrų rūšių skaičius		Vienetinės dovanos (su gintaru, Palangos tematika). Firminiai suvenyrai su Palangos atributika (maišeliai, puodeliai, rašikliai, skėčiai ir pan.), proginis medalis „Palanga - 2013 m. Lietuvos kultūros sostinė“, Palanga - 760“ (bus užsakyta 400 vnt. medalių).		vnt.		6		6		8		133%		Papildomai įsigyti DVD filmai apie Palangą ir ženkleliai „Palanga - Lietuvos kultūros sostinė 2013“  su etikete.		1.

		3.2.2.1		Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje		Narysčių tarptautinėse organizacijose skaičius		Narystė UBC (Baltijos šalių miestų sąjungoje), Nacionalinėje kurortų asociacijoje, KIMO tarptautinėje vietos savivaldos institucijų aplinkosauginėje organizacijoje ir asociacijoje „Klaipėdos regionas“		vnt.		4		4		4		100%				1.

		3.2.2.2		Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas		Vizitų skaičius		Oficialių savivaldybės delegacijų vizitų į: Bergeną, Kobuletį, Simrishamną, Svetlogorską, Černiachovską		vnt.		5		5		5		100%				1.

		3.2.2.3		Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas		Organizuotų priėmimų skaičius		Numatyti oficialių delegacijų priėmimai: Ustkos, Svetlogorsko
Jūrmalos, Simrishamno, Černiachovsko, Bergeno, Punsko, Sopoto, Liepojos, Pernu ir įvairių Lietuvos savivaldybių ir institucijų		vnt.		11		11		15		136%		Papildomai organizuoti svečių priėmimai: LR kultūros ministro, Europos Brass Bando asociacijos prezidento, Estijos Respublikos Prezidento, ES ambasadorių, Jaltos miesto (Ukraina) delegacijos.		1.

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Vidutinio darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		2		2		0		0%				4.

		1.		Įgyvendintos priemonės		13

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		2

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		17





8 prog. rodikliai

		



Kultūros programos Nr. (08) įgyvendinimo rodikliai

76,5%

11,8%

11,7%



9 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								9 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Švietimo programos (Nr. 9) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.1.1.2		Mokinių saviraiškos socializacijos ir kitų programų olimpiadų varžybų ir kt. renginių organ		290273310		l.-d. Nykš		SB (SP)		0.5

						190274564		Sen. g.		SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		10.0

						190275666		Sp. C.		SB (SP)		5.0

						125196077		ŠS		SB		80.0		80.0										80.0		0.0		0.0		79.6

		Iš viso priemonei:										95.5		90.0										90.0						89.6

		1.1.1.3		Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas		190275666		Sp. C.		SB (SP)		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		2.0

						125196077		ŠS		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		1.2

		Iš viso priemonei:										4.0		4.0										4.0						3.2

		1.1.1.4		Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas		125196077		ŠS		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		1.8

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0										2.0						1.8

		1.1.1.5		Mokinių pavėžėjimo organizavimas		190274945		Balt.		SB		19.4		19.4										19.4		0.0		0.0		19.4

						125196077		ŠS		SB		285.0		235.0						25.0		BŽ3-118(T2-316);		260.0		0.0		0.0		247.0

						190275132		Švent.		SB		18.3		18.3										18.3		0.0		0.0		18.3

		Iš viso priemonei:										322.7		272.7						25.0				297.7						284.7

		1.1.1.6		Mokinių maitinimo organizavimas		190274945		Balt.		SB (SP)		70.0		70.0						-23.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		47.0		0.0		0.0		42.7

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (SP)		76.6		76.6						-10.0		BŽ3-118(T2-316);		66.6		0.0		0.0		66.6

										SB (LL)		0.0		0.6										0.6						0.6

						190274379		l.-d. Gint.		SB (SP)		183.0		181.0						-42.0		BŽ3-118(T2-316);		139.0		0.0		0.0		134.2

						290273310		l.-d. Nykš		SB (SP)		187.4		197.5						-50.0		BŽ3-86(T2-269);		147.5		0.0		0.0		144.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB (SP)		30.0		25.0						7.0		BŽ3-118(T2-316);		32.0		0.0		0.0		30.9

						190274183		l.-d. Žilv		SB (SP)		110.0		100.9						-12.0		BŽ3-98(T2-293);		88.9		0.0		0.0		86.2

										SB (LL)		0.0		1.6										1.6						1.6

						190275285		d.-m.Psk.		SB (SP)		92.0		114.3						-35.0		BŽ3-118(T2-316);		79.3		0.0		0.0		79.3

										SB (LL)		0.0		0.1										0.1						0.1

						190275328		Prad.		SB (SP)		60.8		60.8						-6.0		BŽ3-118(T2-316);		54.8		0.0		0.0		54.8

						190274564		Sen. g.		SB (SP)		120.0		120.5						-20.1		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		100.4		3.5		0.0		98.6

						190275132		Švent.		SB (SP)		65.0		65.0						-10.0		BŽ3-118(T2-316);		55.0		0.0		0.0		53.5

						290274750		Jurg.		SB (SP)		70.0		82.2						-9.0		BŽ3-118(T2-316);		73.2		0.0		0.0		73.0

		Iš viso priemonei:										1064.8		1096.1						-210.1				886.0		3.5				863.7

		1.1.1.8		Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas		125196077		ŠS		SB		20.0		20.0										20.0		0.0		0.0		20.0

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0										20.0						20.0

		1.1.2.4		Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas		190273277		l.-d. Ąž.		SB		4.0		4.0										4.0		0.0		0.0		4.0

						190274379		l.-d. Gint		SB (PN)		1.0

						190275285		d.-m.Psk.		SB		0.0		8.5				5.0		22.0		BŽ3-40(T2-191);		30.5		0.0		5.0		30.5

						190275851		Moksl. kl.		SB		3.0		3.0				2.5				BŽ3-86(T2-269);		3.0		0.0		1.6		3.0

						190275470		Meno		SB		10.0		10.0				8.0						10.0		0.0		8.0		10.0

						190275666		Sp. C.		SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		10.0

										SB (PN)		4.0		4.0										4.0		0.0		0.0		2.4

						190275132		Švent.		SB (PN)		8.0

		Iš viso priemonei:										40.0		39.5				15.5		22.0				61.5				14.6		59.9

		1.1.2.6		IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose		190275666		Sp. C.		SB (SP)		2.0		2.0				2.0						2.0		0.0		2.0		2.0

						190275132		Švent.		SB (PN)		12.0

		Iš viso priemonei:										14.0		2.0				2.0						2.0				2.0		2.0

		1.1.2.7		Mokinių saugumo užtikrinimas		190274379		l.-d. Gint		SB (SP)		0.5

										SB (PN)		0.5

						125196077		ŠS		SB		15.0		15.0										15.0		0.0		0.0		15.0

		Iš viso priemonei:										16.0		15.0										15.0						15.0

		1.1.2.8		Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas		190274945		Balt.		SB (PN)		20.0		20.0										20.0		0.0		0.0		10.0

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (PN)		7.5		7.5								BŽ3-54(A1-866); BŽ3-54(A1-866);		7.5		0.0		0.0		7.2

						190274379		l.-d. Gint		SB (PN)		1.0		3.7										3.7		0.0		0.0		3.4

										SB (SP)		10.3

						290273310		l.-d. Nykš		SB (PN)		0.0		3.4										3.4		0.0		0.0		3.4

						190274183		l.-d. Žilv		SB (PN)		2.0

						190275285		d.-m.Psk.		SB		10.0		10.0						5.8		BŽ3-98(T2-293);		15.8		0.0		0.0		15.8

						190275851		Moksl. kl.		SB		0.0								5.0		BŽ3-40(T2-191);		5.0		0.0		0.0		5.0

										SB (PN)		3.0

						190275328		Prad.		SB (SP)		0.8

						190275470		Meno		SB (PN)		5.0		5.0										5.0		0.0		0.0		3.7

						190275666		Sp. C.		SB (PN)		6.0		6.0										6.0		0.0		0.0		5.0

										SB		116.2		16.2										16.2		0.0		0.0		16.2

										SB (LL)		0.0		7.5										7.5						7.5

										SB (SP)		4.0		24.0										24.0		0.0		0.0		24.0

						190275132		Švent.		SB (PN)		25.0		45.0						10.0		BŽ3-79(A1-954); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-79(A1-954),BŽ3-86(T2-269);		55.0		0.0		1.2		53.4

						290274750		Jurg.		SB (PN)		20.0		50.0				5.0						50.0		0.0		5.0		18.0

		Iš viso priemonei:										230.8		198.3				5.0		20.8				219.1				6.2		165.2

		1.4.1.1		Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas		190275666		Sp. C.		SB (SP)		35.0		45.0										45.0		0.0		0.0		44.8

										SB		80.0		80.0						41.9		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		121.9		0.0		0.0		121.9

		Iš viso priemonei:										115.0		125.0						41.9				166.9						166.7

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		190275666		Sp. C.		SB		8.0		8.0						17.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		25.0		0.0		18.2		25.0

						190275132		Švent.		SB		0.0								60.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-40(T2-191);		60.0		0.0		60.0		60.0

		Iš viso priemonei:										8.0		8.0						77.0				85.0				78.2		85.0

		1.4.1.3		Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas		190275666		Sp. C.		SB		150.0		150.0						20.0		BŽ3-98(T2-293);		170.0		0.0		0.0		170.0

		Iš viso priemonei:										150.0		150.0						20.0				170.0						170.0

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		190274945		Balt.		SB (VB)		41.6		41.6		29.2								41.6		29.2				41.6

										SB		857.6		879.6		481.1						BŽ3-98(T2-293);		879.6		503.9		0.0		879.6

										SB (MK)		1872.3		1872.3		1384.1				90.3		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		1962.6		1456.9		0.0		1962.6

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (MK)		202.3		202.3		147.0				19.7		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-77(A1-956); BŽ3-77(A1-956),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		222.1		159.1		0.0		222.0

										SB (SP)		8.8		11.6										11.6		0.0		0.0		11.1

										SB (NBL)		0.0		32.3										32.3						32.3

										SB		1014.7		976.1		639.2		1.4		70.2		BŽ3-46(A1-804),BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-46(A1-804),BŽ3-86(T2-269);		1046.3		642.7		1.4		1045.9

										SB (LL)		0.0		0.4										0.4						0.4

						190274379		l.-d. Gint		SB (MK)		444.6		444.6		323.1				10.2		BŽ3-36(A1-571),BŽ3-40(T2-191); BŽ3-75(A1-947); BŽ3-36(A1-571),BŽ3-75(A1-947),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		454.8		330.7		0.0		453.9

										SB (PN)		0.3		0.8										0.8		0.0		0.0		0.8

										SB		752.5		854.4		499.6		1.9				BŽ3-36(A1-571); BŽ3-36(A1-571),BŽ3-75(A1-947); BŽ3-75(A1-947),BŽ3-86(T2-269);		854.4		512.6		1.9		852.6

										SB (NBL)		0.0		8.0										8.0						8.0

										SB (SP)		10.0		22.5										22.5		0.0		0.0		22.5

						290273310		l.-d. Nykš		SB (LL)		0.0		1.0										1.0						1.0

										SB		769.4		820.9		509.6		2.0		30.0		BŽ3-38(A1-583); BŽ3-38(A1-583); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		850.9		544.6		2.7		850.9

										SB (MK)		482.6		482.6		350.6				20.2		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-58(A1-892); BŽ3-58(A1-892),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		502.8		370.3		0.0		502.8

										SB (SP)		24.5		26.3						-5.0		BŽ3-86(T2-269);		21.3		0.0		0.0		21.3

										SB (NBL)		0.0		16.3										16.3						16.3

										SB (PN)		3.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB (SP)		0.2		5.5						1.0		BŽ3-118(T2-316);		6.5		0.0		0.0		5.7

										SB (MK)		93.4		93.4		67.7				29.5		BŽ3-98(T2-293);		122.9		88.8		0.0		122.9

										SB		392.8		402.0		231.1				10.0		BŽ3-78(A1-955); BŽ3-78(A1-955),BŽ3-86(T2-269);		412.0		256.7		0.0		412.0

						190274183		l.-d. Žilv		SB (LL)		0.0		0.7										0.7						0.7

										SB (SP)		12.5		13.5						3.0		BŽ3-98(T2-293);		16.5		0.0		0.0		15.7

										SB		1100.2		1211.5		733.8		1.4		15.0		BŽ3-14(A1-452); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-14(A1-452),BŽ3-86(T2-269);		1226.5		740.5		6.8		1226.5

										SB (MK)		363.7		363.7		265.7				8.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		371.7		269.2		0.0		371.7

										SB (PN)		2.0		3.0										3.0		0.0		0.0		2.2

										SB (NBL)		0.0		41.7		5.7								41.7		5.7				41.7

						190275285		d.-m.Psk.		SB (MK)		288.8		288.8		210.0				35.4		BŽ3-98(T2-293);		324.2		239.4		0.0		324.2

										SB (SP)		10.8		14.4						-0.9		BŽ3-118(T2-316);		13.5		0.0		0.0		13.5

										SB		473.4		800.0		452.4		1.2		25.0		BŽ3-86(T2-269);		825.0		481.5		1.2		811.0

										SB (PN)		4.0		5.0						2.5		BŽ3-98(T2-293);		7.5		0.0		0.0		7.0

										SB (NBL)		0.0		1.7										1.7						1.7

						300501605		ŠPT		SB		156.3		190.1		131.8				5.0		BŽ3-40(T2-191);		195.1		131.8		0.0		195.1

										SB (MK)		63.1		63.1		48.2								63.1		48.2		0.0		63.1

										SB (SP)		40.0		45.0								BŽ3-98(T2-293);		45.0		0.0		3.3		39.6

										SB (LL)		0.0		4.2										4.2						4.2

						190275851		Moksl. kl.		SB		307.7		329.7		217.9						BŽ3-118(T2-316);		329.7		214.8		4.0		327.0

										SB (MK)		0.0								7.2		BŽ3-86(T2-269);		7.2		5.5		0.0		7.2

										SB (PN)		3.0		3.0						1.8		BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316);		4.8		0.0		0.0		4.8

										SB (NBL)		0.0		3.4										3.4						3.4

						190275328		Prad.		SB (NBL)		0.0		15.8										15.8						15.8

										SB (MK)		664.8		664.8		488.5				86.6		BŽ3-98(T2-293);		751.4		560.0		0.0		751.3

										SB		434.5		494.9		293.5				17.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		511.9		300.1		8.0		511.9

						190275470		Meno		SB (LL)		0.0		3.7										3.7						3.7

										SB		1700.7		1597.9		1140.3				50.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		1647.9		1208.1		0.0		1647.9

										SB (MK)		0.0								27.2		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		27.2		20.8		0.0		27.2

										SB (SP)		110.0		105.0		72.5		3.0						105.0		72.5		3.0		102.5

						195173882		San.		SB (VB)		319.1		319.1		74.8								319.1		74.8				319.1

										SB (MK)		844.9		844.9		631.9				-26.7		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		818.2		522.2		77.0		815.5

						190274564		Sen. g.		SB (NBL)		0.0		73.6										73.6						73.6

										SB (PN)		25.0		25.0						-2.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		23.0		0.0		1.7		22.9

										SB		762.6		801.2		409.9				40.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		841.2		412.4		0.0		841.2

										SB (MK)		2714.3		2714.3		2013.4				-61.1		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		2653.2		1968.0		7.6		2653.2

						190275666		Sp. C.		SB (MK)		0.0								19.2		BŽ3-86(T2-269);		19.2		14.7		0.0		19.2

										SB		679.5		719.7		515.9				-20.7		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		699.0		499.6		0.0		699.0

										SB (LL)		0.0		3.3										3.3						3.3

										SB (SP)		27.0		40.0										40.0		0.0		0.0		37.2

						125196077		ŠS		SB (MK)		428.3		428.3						-405.9		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		22.4		0.0		0.0		22.4

						190275132		Švent.		SB (NBL)		0.0		21.5										21.5						21.5

										SB (MK)		543.3		543.3		405.2				80.5		BŽ3-98(T2-293);		623.8		469.4		0.0		623.8

										SB		443.0		491.2		273.2				6.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		497.2		266.2		0.0		495.7

						290274750		Jurg.		SB		685.7		747.9		412.4				20.0		BŽ3-25(A1-537); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-25(A1-537),BŽ3-86(T2-269);		767.9		437.7		0.0		767.9

										SB (NBL)		0.0		26.5										26.5						26.5

										SB (MK)		1924.6		1924.6		1420.6				63.9		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		1988.5		1475.0		0.0		1988.5

		Iš viso priemonei:										22103.4		23183.5		14879.9		10.9		272.0		0.0		23455.6		15333.6		118.5		23417.2

		Iš viso programai:										24186.2		25206.1		14879.9		33.4		268.5		0.0		25474.7		15337.1		219.5		25343.9

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								11373.5		12018.5		6941.7		23.4		464.2		12482.7		7153.2		118.7		12447.8

		SB (MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti								10931.0		10931.0		7756.0		0.0		4.1		10935.2		7998.2		84.6		10931.5

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								152.3		181.4		0.0		5.0		12.3		193.7		0.0		7.9		144.3

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								1368.7		1450.6		72.5		5.0		-212.0		1238.6		76.0		8.3		1205.6

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		240.8		5.7		0.0		0.0		240.8		5.7		0.0		240.8

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		23.1		0.0		0.0		0.0		23.1		0.0		0.0		23.1

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								360.7		360.7		104.0		0.0		0.0		360.7		104.0		0.0		360.7

		Iš viso programai:										24186.2		25206.1		14879.9		33.4		268.5		25474.7		15337.1		219.5		25353.7

				Kasinės išlaidos		25353.7

				Lėšų pokytis per metus		268.5

				Patvirtinta vienerių metų programoje		25206.1

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		24186.2





9 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Švietimo programa (Nr. 09) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



9 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.1.1.1		Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas		Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		100		100		100		100%				1.

						Mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.				%		26		26		22		85%

						Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius				vnt.		160		160		159		99.4%

						Vaikų, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programą, skaičius				vnt.		948		948		938		99%

						Praleistų pamokų pokytis				%		12		12		20		60%

						Ugdymo įstaigų, kurioms pakeistas tipas, skaičius				vnt.		0		0		0		0%

						Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius				vnt.		628		628		643		102%

						Mokinių migracijos pokytis				%		2		2		1.8		90%

						Kursą kartojančių mokinių dalis iš bendro mokinių skaičiaus				%		0.4		0.4		0.5		80%

						Pašalintų iš mokyklos mokinių, neįgijusių pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo ir toliau niekur nesimokančių dalis, nuo bendro mokinių skaičiaus				%		0		0		0		100%

						Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		98		98		100		102%

						Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		100		100		100		100%

						Nepateisintų pamokų dalis iš bendro praleistų pamokų skaičiaus				%		5		5		12		42%

		1.1.1.2		Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas		Mokyklų meninių, sportinių ir kitų šventinių renginių skaičius				vnt.		458		458		609		133%				1.

						Mokinių, dalyvavusiųjų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose ir kt. renginiuose, skaičius				vnt.		1439		1439		1547		108%

						Vykdomų saviraiškos, socializacijos, prevencijos, vaikų vasaros poilsio ir kitų programų skaičius				vnt.		4		4		4		100%

						Vykdomų Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamų olimpiadų ir konkursų skaičius				vnt.		39		39		37		95%

						Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų ir diplomantų skaičius				vnt.		188		188		285		152%

						Respublikinių olimpiadų (organizuojamų Švietimo ir mokslo ministerijos) nugalėtojų skaičius				vnt.		10		10		11		110%

						Mokinių, laimėjusių miesto (II turo) olimpiadose 1–3 vietas, skaičius				vnt.		55		55		62		113%

						Suorganizuotų mokytojų ir mokinių skatinimo iniciatyvų, šventinių renginių skaičius				vnt.		121		121		4		3%

		1.1.1.3		Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas		Atestuotų vadovų  dalis iš bendro vadovų skaičiaus				%		86		86		75		87.2%				2.

						Miesto ir respublikos pedagogams organizuotų seminarų, konferencijų, kursų skaičius				vnt.		76		76		74		97%

						Mokyklos bendruomenei organizuotų seminarų, kursų  skaičius				vnt.		33		33		30		91%

						Atestuotų pedagogų  dalis iš bendro mokytojų skaičiaus				%		87		87		88		100%

						Kvalifikaciją kėlusių mokytojų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus				%		91		91		100		100%

		1.1.1.4		Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas		Egzaminus laikiusiųjų (PUPP)  mokinių dalis iš baigusių programą mokinių skaičiaus				%		99		99		100		100%				1.

						Valstybinių egzaminų, organizuotų savivaldybėje, skaičius				vnt.		10		10		9		90%

						Egzaminus laikiusiųjų (BE)  mokinių dalis iš baigusių programą mokinių skaičiaus				%		98		98		99		100%

		1.1.1.5		Mokinių pavėžėjimo organizavimas		Pavežamų mokinių procentas iš bendro mokinių skaičiaus				%		12		12		11		92%				2.

						Pavežamų mokinių skaičius				vnt.		232		232		193		93%

		1.1.1.6		Mokinių maitinimo organizavimas		Maitinamų mokinių skaičius				vnt.		1969		1969		1821		92%				2.

		1.1.1.8		Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)		Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius				vnt.		311		311		353		114%				1.

		1.1.2.4		Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas		Bibliotekų fondų (knygų, el. leidinių ir t.t.) turtinimas		Į rodiklį neįskaičiuojama laikraščių ir žurnalų prenumerata		vnt.		1300		1300		736		177%				1.

						Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius		Stasio Vainiūno meno mokyklai 50 vnt.choro kėdžių ir  1 akordeonas.Moksleivių klubui - muzikos instrumentai būreliams, būgnas ir trys gitaros. Lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" vienai grupei 3-ju stalčių lovytės 6 vnt.(18 lovų ).		vnt.		66		66		964		1460%		Senoji gimnazija į mažąją aktų salę nupirko kedes 196 vnt ir 4 spintas. Taip pat naujoms grupėms inventorių ir kt

						Įsigytų ir atnaujintų mokymo priemonių skaičius				vnt.						1155		1155%		Sanatorinė mokykla nupirko 3 interaktyvias lentas, 5 šviesos stalus, 3 multimedijas ir kt..

						Įstaigų, kuriose 100 proc. atnaujinama materialinė bazė, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas		vnt.		1		1		0		0%

						Klasių (grupių), kuriose  100 proc. atnaujinami baldai, skaičius				vnt.		1		1		18		1800%		Sanatirinėje mokykloje ir Žilvino darželyje atnaujinti baldai.

						Įsigyto sporto inventoriaus skaičius		Sporto centrui - sporto inventorius: tinklinio tinklai, futbolo vartai, lengvosios atletikos barjerai, krepšino ir futbolo kamuoliai, treniruokliai.		vnt.		55		55		312		573%		Įsigyta įvairaus sporto inventoriaus.

		1.1.2.6		IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose		Įstaigų, kuriose įdiegtas el. dienynas, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje tais metais planuojamas diegti el. dienynas		vnt.		0		0		0		0%				1.

						Įsigyjamų kompiuterių ir kitų IT priemonių skaičius				vnt.		4		4		71		1775%

						MPT plius ir kitų ES įgyvendinamų projektų skaičius				vnt.		8		8		8		100%

		1.1.2.7		Mokinių saugumo užtikrinimas		Sumontuotų vaizdo kamerų skaičius				vnt.		5		5		25		500%		Aprūpintos visos bendrojo ugdymo mokyklos		1.

						Atnaujintų ir sutvarkytų lauko aikštelių įrenginių skaičius				vnt.		1		1		15		1500%		Senosios gimnazijos pliažo tinklinio aikštelė ir Darželyje "Pasaka" ir Ąžuoliukas" sutvarkyta 11 aikštelių.

						Tvora aptveriamos teritorijos plotas				kv.m.		0		0		0		0%

						Įstaigų skaičius, kuriose pritaikomos patalpos neįgaliesiems		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas patalpų pritaikymas neįgaliesiems		vnt.		0		0		0		0%

		1.1.2.8		Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas		Šildymo sistemos remontas - pakeistų radiatorių skaičius				vnt.		0		0		3		300%				1.

						Higienos normų vykdymo užtikrinimas - reikalingų priemonių įsigijimas		Nurodoma, kiek vienetų priemonių (vaistinėlės, sanitarinės higienos priemonės ir pan.) planuojama įsigyti		vnt.		592		592		1435		242%

						Atnaujintų virtuvės įrenginių ir įrengimų skaičius				vnt.		0		0		40

						Higienos normų vykdymo užtikrinimas - teisinių dokumentų tvarkymas		Nurodoma, kiek vienetų teisinių priemonių (parengtos bylos, kadastro dokumentai, higienos ir pan.) planuojama sutvarkyti		vnt.		105		105		193		184%

						Atnaujintuose ugdymo įstaigų pastatuose sutaupytos energijos kiekis		Veda įstaigos, kuriose įvykdyti pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektai		GWh		0		0		0		0%

						Pakeistų lempų skaičius				vnt.		440		440		124		28%

						Archyvų įrangos gerinimas - įsigytų lentynų, barometrų, termometrų skaičius				vnt.		0		0		1

						Apšvietimo gerinimas - pakeistos elektros instaliacijos ilgis				m		550		550		531		97%

						Įstaigoje suremontuotas plotas		L.-d. "Pasaka" 1 grupės įrengimas - 520 kv.m Sporto centre suremontuotos salės grindys - 673 kv.m.		kv.m.		1193		1193		2478		208%		Senoji gimnazija susiremontavo 300 kv.m., Sanatorinė mokykla 224 kv.m., Gintarėlis 300 kv.m. ir kt.

						Įstaigų skaičius, kuriose įvedama priešgaisrinė signalizacija		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojama įvesti priešgaisrinę signalizaciją		vnt.		0		0		0		0%

		1.3.1.2		Vaiko užimtumo dienos centro įkūrimas ir veiklos palaikymas		Įkurtas vaiko užimtumo dienos centras				vnt.		0		0		0		0%				4.

		1.4.1.1		Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas		Sporto programų rėmimas (skatinimas)				vnt.		12		12		10		83%				2.

						Finansuojamų sporto renginių skaičius				vnt.		900		900		504		56%

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius				vnt.		7		7		7		100%				1.

						Planuojamų renovuoti sporto aikštynų skaičius				vnt.		0		0		0		0%

		1.4.1.3		Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas		Remiamų sporto klubų, komandų ir kt. skaičius				vnt.		2		2		2		100%				1.

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		6		6		3.4		57%				2.

		1.		Įgyvendintos priemonės		10

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		5

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		0

		4.		Priemonės neįgyvendintos		1

				Iš viso priemonių:		16





9 prog. rodikliai

		



Švietimo programos (Nr. 09) įgyvendinimo rodikliai

62,5%

31,25%

6,25%



10 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								9 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.2.1		Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO		125196077		SRS		SB		15.0		15.0						-4.6		A1-1070;		10.4		0.0		0.0		10.4

										VB		60.9		60.9										60.9		0.0		0.0		60.9

		Iš viso priemonei:										75.9		75.9		0.0		0.0		-4.6				71.3		0.0		0.0		71.3

		1.2.2.2		Socialinių paslaugų plėtra		300917888		SPT		SB		21.1		21.1		16.1				-21.1		BŽ3-86(T2-269);

										SB (SP)		2.9

		Iš viso priemonei:										24.0		21.1		16.1		0.0		-21.1				0.0		0.0		0.0		0.0

		1.2.2.4		Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas		193265983		GN		SB (LL)		0.0		3.4										3.4						3.4

										SB (SP)		399.0		399.0		137.9				6.0		BŽ3-21(A1-492); BŽ3-49(A1-816); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-21(A1-492),BŽ3-49(A1-816);		405.0		153.9		0.0		405.0

										SB		365.4		365.4		250.0						BŽ3-49(A1-816); BŽ3-49(A1-816);		365.4		250.0		0.0		365.4

						300917888		SPT		SB		279.7		287.8		219.7								287.8		219.7		0.0		286.3

										SB (VB)		62.3		49.9		38.1								49.9		38.1		0.0		49.5

										SB (SP)		40.2		40.2										40.2		0.0		0.0		34.1

						125196077		SRS		SB (VB)		471.7		360.2		166.4				59.4		A1-436; A1-436, T2-269;		419.6		157.8		0.0		419.6

										SB		50.0		50.0						19.2		A1-1070, A1-1130, A1-1309;		69.2		0.0		0.0		69.0

		Iš viso priemonei:										1668.3		1555.9		812.1		0.0		84.6		0.0		1640.5		819.5		0.0		1632.2

		1.2.2.5		Socialinių išmokų pašalpų skyrimas ir mokėjimas		125196077		SRS		SB (VB)		139.5		147.9		104.1				13.1		BŽ3-12(A1-436); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-12(A1-436),BŽ3-86(T2-269);		161.0		97.6		0.0		158.1

						125196077		SRS		SB		50.0		50.0						-5.0		A1-1309;		45.0		0.0		0.0		34.5

										SB (VB)		4744.0		3512.0						300.6		T2-269;		3812.6		0.0		0.0		3779.5

										VB		4916.7		4900.6		57.9								4675.7		57.9		0.0		4583.0

		Iš viso priemonei:										9850.2		8610.5		162.0		0.0		308.7		0.0		8694.3		155.5		0.0		8555.0

		Iš viso programai:										11618.4		10263.4		990.2		0.0		367.6				10406.1		975.0		0.0		10258.6

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								781.2		789.3		485.8		0.0		-11.5		777.8		469.7		0.0		765.5

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								442.1		439.2		137.9		0.0		6.0		445.2		153.9		0.0		439.1

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								5417.5		4070.0		308.6		0.0		373.1		4443.1		293.5		0.0		4406.6

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		3.4		0.0		0.0		0.0		3.4		0.0		0.0		3.4

		VB		Valstybės biudžetas								4977.6		4961.5		57.9		0.0		0.0		4736.6		57.9		0.0		4643.9

		Iš viso programai:										11618.4		10263.4		990.2		0.0		367.6		10406.1		975.0		0.0		10258.6

				Kasinės išlaidos		10258.6

				Lėšų pokytis per metus		367.6

				Patvirtinta vienerių metų programoje		10263.4

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		11618.4





10 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



10 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.2.2.1		Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO		Finansuojamų socialinių projektų skaičius		Skelbiami projektų atrankos konkursai finansasvimui gauti. Komisijos, patvirtintos direktoriaus įsakymais, vertina projektus ir pateikia siūlymus administracijos direktoriui dėl finansavimo skyrimo.		vnt.		5		5		5		100%				1.

		1.2.2.2		Socialinių paslaugų plėtra		Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius		Vietų skaičius didės atlikus socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukciją. Nurodomas naujų vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius per metus.		vnt.		5		5		0		0%		Neatlikti kapitalinio remonto darbai SPT skirtose patalpose		4.

						Naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius		Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas. Nurodomas naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius per metus.		vnt.		1		1		0		0%		Neatlikti kapitalinio remonto darbai SPT skirtose patalpose

		1.2.2.4		Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas		Socialinių paslaugų gavėjų skaičius		Asmenų, kuriems teiktos socialinės paslaugos, skaičius.		vnt.		275		275		315		114.5%		Daugėjo asmenų, norinčių gauti socialinės globos paslaugas, skaičius		1.

						Sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT		Einamaisiais metais sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT.		vnt.		4		4		0		0%		Neatlikti kapitalinio remonto darbai SPT skirtose patalpose

						Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius SPT		Kiek asmenų vienu metu gali gauti socialines paslaugas.		vnt.		10		10		9		90%		2013 m. vidutinis dienos socialinės globos gavėjų skaičius 9, lankomumas 65,4 proc.

						Nuolat užimtų vietų GN skaičius		Skaičiuojamos užimtos vietos.		vnt.		40		40		39.2		98%		2013 m. pradėtas vykdyti projektas „Palangos miesto globos namų modernizavimas“, projekto vykdymo laikotarpiu asmenys nesiunčiami į Palangos miesto globos namus

		1.2.2.5		Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas		Socialinių išmokų gavėjų skaičius		Asmenų, kuriems skirtos ir mokėtos socialinės išmokos, pašalpos, skaičius.		vnt.		7654		7654		7178		93.8%		Mažėjo šalpos pensijų gavėjų, asmenų, gaunamčių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius		1.

		2.1.3.4		Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais		Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius		Pritaikomas būstas asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą tvarką.		vnt.		2		2		0		0%		Neparengtas būsto pritaikymo projektas, išlaidų sąmata		4.

		1.		Įgyvendintos priemonės		3

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		5





10 prog. rodikliai

		



Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) įgyvendinimo rodikliai

60%

40%



11 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								11 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.2.2.1		Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens plan		125196077		AUS		SB		20.0		10.0				10.0						10.0		0.0		10.0

		Iš viso priemonei:										20.0		10.0				10.0						10.0				10.0

		2.2.2.2		Teritorijų planavimo dokumentų rengimas		125196077		AUS		ES		0.0												56.7		2.8		53.0		18.3

										SB		300.0		250.0				250.0		-247.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-86(T2-269);		3.0		0.0		3.0		3.0

		Iš viso priemonei:										300.0		250.0				250.0		-247.0				59.7		2.8		56.0		21.3

		2.2.2.4		Specialiųjų planų parengimas		125196077		AUS		SB		300.0		250.0				250.0		-153.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-86(T2-269);		97.0		0.0		97.0

										ES		93.5		93.5				93.5						93.5				93.5

		Iš viso priemonei:										393.5		343.5				343.5		-153.0				190.5				190.5

		2.2.2.5		Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas		125196077		AUS		SB		60.0		60.0										60.0		0.0		0.0		46.2

		Iš viso priemonei:										60.0		60.0										60.0						46.2

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		125196077		AUS		SB		30.0		30.0				25.0						30.0		0.0		25.0

		Iš viso priemonei:										30.0		30.0				25.0						30.0				25.0

		3.2.1.7		Šventinis miesto puošimas		125196077		AUS		SB		150.0		100.0						50.0		BŽ3-86(T2-269);		150.0		0.0		0.0		149.9

		Iš viso priemonei:										150.0		100.0						50.0				150.0						149.9

		4.1.2.3		ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas		125196077		AUS		SB		24.0		24.0								BŽ3-86(T2-269);		24.0		0.0		24.0

		Iš viso priemonei:										24.0		24.0										24.0				24.0

		Iš viso programai:										977.5		817.5				628.5		-350.0				524.2		2.8		305.5		217.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								93.5		93.5		0.0		93.5		0.0		150.2		2.8		146.5		18.3

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								884.0		724.0		0.0		535.0		-350.0		374.0		0.0		159.0		199.1

		Iš viso programai:										977.5		817.5		0.0		628.5		-350.0		524.2		2.8		305.5		217.4

				Kasinės išlaidos		217.4

				Lėšų pokytis per metus		-350.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		817.5

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		977.5





11 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



11 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.2.2.1		Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas		Numatytos urbanizuoti teritorijos planų parengimas		LR teritorijų planavimo įstatymas. Numatyta urbanizuoti kvartalus pagal Bendrąjį planą:  1. Kvartalų koncepcijų, siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengimas. 2. Didžiosios Palangos architektūros reglamentavimo ir mažosios architektūros įrengimo rekomendacijos parengimas.3. K4.		vnt.		1		1		0.5		50%		Parengtas bet nepatvirtintas Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos SP;  rengiamas Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP		2.

		2.2.2.2		Teritorijų planavimo dokumentų rengimas		Parengtų detaliųjų planų skaičius		1. Detaliųjų planų rengimas žemės reformai vykdyti: DP Kunigiškės K1, K2; Šventosios gyvevietėje DP (kvartalai B7; B6); Nemirsetoje (kvartalai N4, N6).2.  DP kvartale K10; Šventosios DP korektūra (Šventosios jūrų uosto DP), Palangoje DP (K4 kvartalas); žemės sklypo Jūratės g. 13/ Maironio g. 1, Palangoje DP; žemės sklypo Vytauto g. 73, Palangoje DP; teritorijos Bangų g., Palangoje DP; Vytauto g. 112; dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo dokumentų rengimu, gavimas iš kitų institucijų.		vnt.		1		1		1		100%		2013-02-07 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-36 patvirtintas Šventosios jūrų uosto detalusis planas		1.

						Suplanuotų teritorijų plotas		LR teritorijų planavimo įstatymas. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Pagal Bendrąjį planą planuojamos teritorijos. Detaliųjų planų parengimas piliečių nuosavybės teisėms atkurti, prie savivaldybei priklausančių pastatų bei prie Turto fondo valdomų pastatų.		ha		60		60		60		100%		Pradėti rengti detalieji planai: 1. Teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną; Teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną; Teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną.

		2.2.2.4		Specialiųjų planų parengimas		Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP				vnt.		1		1		0.5		50%		SP koncepcija pateikta SMŪK derinimui.		2.

						Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos SP				vnt.		1		1		1		100%		SP parengtas, gauta teigiama išvada, pateiktas Tarybai tvirtinimui. Šiai dienai Taryba dar nepatvirtino.

						Virbališkės ir Medvalakio teritorijos VM5, VM6, VM7 urbanistinės plėtros SP				vnt.

						Transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP				vnt.

						Oro uosto SP				vnt.

		2.2.2.5		Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas		Pamatuotų sklypų skaičius		LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Apie 90 procentų iš visų atliktų geodezinių matavimų yra skirti nuosavybės grąžinimui, likusi dalis geodezinių matavimų atliekami prie savivaldybės ir valstybės objektų. Dokumentų, susijusių su žemės sklypų suformavimu, gavimas iš kitų institucijų.		vnt.		200		200		200		100%				1.

		3.2.1.7		Šventinis miesto puošimas		Papuoštų gatvių skaičius		Miesto įvaizdžiui gerinti vykdomas šventinis miesto papuošimas ir puošiamos miesto gatvės.		vnt.		15		15				100%				1.

						Papuoštų skverų, aikščių skaičius		Papuoštų skverų, aikščių skaičius.		vnt.		3		3		3		100%				1.

		4.1.2.3		ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas		Suvestos ir palaikomos informacijos kiekis		Į ArcGIS geoinformacinę sistemą suvedama ši informacija: miesto topografija, inžineriniai tinklai, sklypų ribos, aerofotografinė informacija, patvirtinti detalieji planai, specialiųjų planų ribos ir kt.		%		100		100		100		100%				1.

		3.1.2.2		Poilsio aikštelių su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą įrengimas		Įrengtų ženklų skaičius		Ženklo su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą suprojektavimas ir įrengimas.		vnt.		1		1		0.5		50%		Parengtas ženklo su turizmo informacija įrengimo projektas.		2.

		1.		Įgyvendintos priemonės		5

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		8





11 prog. rodikliai

		



Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) įgyvendinimo rodikliai

62,5%

37,5%



12 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								12 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.3.1.1		Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas		125196077		JRK		SB		25.0		25.0						-10.0		BŽ3-118(T2-316);		15.0		0.0		0.0		15.0

		Iš viso priemonei:										25.0		25.0						-10.0				15.0						15.0

		1.3.1.3		Jaunimo mokymų seminarų konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas		125196077		JRK		SB		4.0		4.0										4.0		0.0		0.0		4.0

		Iš viso priemonei:										4.0		4.0										4.0						4.0

		1.3.1.4		Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas		125196077		VTAT		SB		5.0		5.0										5.0		0.0		0.0		5.0

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0										5.0						5.0

		1.3.2.1		Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas		125196077		VTAT		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		2.0

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0										2.0						2.0

		1.3.2.2		Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais		125196077		VTAT		SB		1.2		1.2										1.2		0.0		0.0		1.2

		Iš viso priemonei:										1.2		1.2										1.2						1.2

		1.3.2.3		Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas		125196077		VTAT		SB		17.0		17.0						-3.6		BŽ3-118(T2-316);		13.4		0.0		0.0		13.2

		Iš viso priemonei:										17.0		17.0						-3.6				13.4						13.2

		Iš viso programai:										54.2		54.2						-13.6				40.6						40.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								54.2		54.2		0.0		0.0		-13.6		40.6		0.0		0.0		40.4

		Iš viso programai:										54.2		54.2		0.0		0.0		-13.6		40.6		0.0		0.0		40.4

				Kasinės išlaidos		40.4

				Lėšų pokytis per metus		-13.6

				Patvirtinta vienerių metų programoje		54.2

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		54.2





12 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



12 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.3.1.1		Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas		Naujai įsikūrusių organizacijų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo politikos koncepcija. Palangos miesto naujų jaunimo organizacijų kūrimosi skatinimas.		vnt.		1		1		1		100%		Įsteigta VšĮ "Užtaisas"		1.

						Įgyvendintų projektų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo politikos koncepcija. Palangos miesto jaunimo iniciatyvų skatinimas projektinei veiklai.		vnt.		5		5		6		120%

						Bendradarbiavimo projektų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Palangos miesto jaunimo bendradarbiavimo skatinimui jaunimo organizacijos vykdo projektus.		vnt.		2		2		6		300%		Daug veiklos vykdyta sąsajose su tuo, kad Palanga buvo Lietuvos kultūros sostinė

		1.3.1.3		Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas		Suorganizuotų/dalyvautų renginių skaičius		Suorganizuotų/dalyvautų mokymų, seminarų, konferencijų jaunimui aktualiomis temomis išlaidų kompensavimas.		vnt.		3		3		5		167%				1.

		1.3.1.4		Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas		Jaunųjų policijos rėmėjų skaičius		Pilietiškumo ugdymas tarp jaunimo, bendradarbiavimo su policija skatinimas.		vnt.		15		15		15		100%		Aktvyviai buvo plėtojama Jaunųjų policijos rėmėjų veikla. Lėšos panaudotos renginių organizavimui ir iniciatyviausių rėmėjų skatinimui.		1.

						Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Temidė“, skaičius		Teisinių žinių gilinimas, pilietiškumo ugdymas tarp moksleivių.		vnt.		8		8		8		100%		Palangos bendrojo lavinimo mokyklose 2 etapais buvo organizuotas teisinių žinių konkursas-viktorina "Temidė". Iš viso 8 renginiai. Palangos komanda dalyvavo apskrities ir respublikiniame konkurse "Temidė".

						Valkataujančių vaikų, kuriems suteikta pagalba l. d. ,,Ąžuoliukas“, skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Suteikiama pagalba pasiklydusiems, iš namų pabėgusiems vaikams.		vnt.		2		2		1		50%		Pristatytais vaikais į policiją laiku pasirūpindavo įstatiminiai atstovai. Buvo suteikta nakvynė darželyje 1 vaikui. Užtikrinant socialinės pagalbos teikimą vaikam, jų teisių apsaugą, ši priemonė yra būtina.

						Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Šviesoforas“, skaičius		Moksleivių supažindinimas su Kelių eismo taisyklėmis, saugaus eismo mokymas.		vnt.		2		2		2		100%		Palangos pradinių klasių moksleiviams 2 etapais buvo organizuotas konkursas "Šviesoforas". Išrinkta geriausia Palangos komanda dalyvavo apskrities konkurse.

		1.3.2.1		Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas		Renginiuose dalyvavusių vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Sudaryta galimybė mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams nemokamai lankytis koncertuose, pramoginiuose renginiuose, organizuojamos šventinės popietės turiningam vaikų gyvenimui visuomenėje užtikrinti. Organizuojami renginiai be tėvų globos likusių vaikų ryšių su šeima stiprinimui.		vnt.		200		200		180		90%		Kalėdiniai renginiai vyko žiemos metu, todėl dalis vaikų sirgo, kiti išvykę kalėdinių atostogų.		1.

						Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams skaičius		Suorganizuoti renginiai mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams.		vnt.		3		3		3		100%

		1.3.2.2		Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais		Naujai išleistų lankstinukų, bukletų skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Metodinė, švietėjiška pagalba vaikams: atmintinės, lankstinukai smurto prieš vaikus prevencijai ir be tėvų globos likusių vaikų socializacijai bei kitomis aktualiomis temomis.		vnt.		1500		1500		200		13%		Buvo planuota pirkti lankstinukus, tačiau atsižvelgiant į vaikų ugdymo įstaigų poreikį, įsigyta 100 plakatų "Savaitei be patyčių", ir 100 lankstinukų.		1.

		1.3.2.3		Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas		Užimtų, mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų skaičius vasaros metu		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Vaikų (iki 17 metų) iš mažas pajamas gaunančių šeimų užimtumui suorganizuotas poilsis vasaros stovyklose.		vnt.		32		32		34		106%		Paslaugos pirkimo kainą pasiūlė mažesnę, ir didesnį vaikų skaičių.		1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		6

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		6





12 prog. rodikliai

		



Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) įgyvendinimo rodikliai

100%



Pagal finansavimo šaltinius

																																		13 priedas

		Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė

		Finansavi-mo šaltiniai		Pavadinimas										Patvirtinta strateginiame veiklos plane		Patvirtinta 2013 m. programoje		2013 m. skirtas finansavimas		2013 m. patirtos išlaidos		2012 m. patirtos išlaidos		2011 m. patirtos išlaidos		2010 m. patirtos išlaidos		2009 m. patirtos išlaidos		2008 m. patirtos išlaidos

														tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1												2		3		4		5		6		7		8		9		10

		SB		Savivaldybės biudžetas										39417.3		35807.4		36515.3		35444.3		38720.4		37172.3		40316.8		43947.6		49532.9

		SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija										6696.5		5307.2		5678.3		5623.9		5684.5		6493.6		3074.9		2752.3		2260.1

		VB(VIP)		Valstybės investicijų programos										4872.0		4757.0		7164.0		7163.2		1149.0				700.0		834.9		3080.0

		VB		Valstybės biudžetas										5752.1		5370.7		6047.8		5153.8		6144.3		4944.8		5349.8		7358.8		7689.9

		SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti										10931.0		10931.0		10935.2		10931.5		11077.3		11437.2		9616.4		11172.5		9557.2

		SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa										201.0		144.0		482.4		225.4		137.1		27.3		241.8		135.7		154.4

		PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF										10.3		10.4		47.0		47.0		46.6		9.0		48.6		326.0		234.3

		SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas										2080.5		2159.5		1952.0		1898.9		1946.5		1843.1		1720.6		1714.2		1543.1

		SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą										318.1		437.2		447.6		280.8		232.8		271.5		155.8		125.8		137.9

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas										60.0		58.3		99.3		48.0		38.6		14.5		58.2		209.8		1006.6

		ES		ES lėšos										17425.5		17826.1		17368.8		7395.0		3368.5		6640.9		3121.4		3976.9		0.0

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa										6551.1		6551.1		6551.1		3848.4		3423.4		3156.0		1725.0		2611.8		5701.7

		KT		Kiti finansavimo šaltiniai										100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1681.3		2779.7		4067.2

		KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis										6593.4		6673.5		4914.1		2893.5		1353.3		2676.1

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)										0.0		512.9		512.9		37.3

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos										0.0		3593.4		3593.4		2378.0

		Iš viso:												101008.8		100139.7		102309.2		83369.1		73322.3		74686.3		67810.6		77946.0		84965.3

																								Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2013 m. pagal visus finansavimo šaltinius buvo skirta 102309,2 tūkst. Lt, o patirtos išlaidos sudarė 83369,1 tūkst. Lt, t. y. 10046,8 tūkst. Lt arba apie 12,05 proc. daugiau negu 2012 m. Paveiksle pavaizduotas programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius ir metus nuo 2008 m. iki 2013 m.

				2013 m. patirtos išlaidos		2011 m. patirtos išlaidos		2010 m. patirtos išlaidos		2012 m. patirtos išlaidos		2011 m. patirtos išlaidos		2010 m. patirtos išlaidos		2009 m. patirtos išlaidos		2008 m. patirtos išlaidos

				83369.1						73322.3		74686.3		67810.6		77946.0		84965.3

				2010 m. patirtos išlaidos		2009 m. patirtos išlaidos		2008 m. patirtos išlaidos		2007 m. patirtos išlaidos		2006 m. patirtos išlaidos

		SB		40316.8		43947.6		49532.9		39350.4		28676.5

		SB(VB)		3074.9		2752.3		2260.1		2757.9		4166.6

		VB(VIP)		700		834.9		3080

		VB		5349.8		7358.8		7689.9		4511.2		1161.8

		SB(MK)		9616.4		11172.5		9557.2		8198.1		7040.1

		SB(AA)		241.8		135.7		154.4		206.5		284

		PSDF		48.6		326		234.3		7		3

		SB(SP)		1720.6		1714.2		1543.1		1446.3		1443.6

		SB(PN)		155.8		125.8		137.9		245.8		196.6

		PF		58.2		209.8		1006.6		681.9		1101

		ES		3121.4		3976.9		0		397.3		1269.2

		KPP		1725		2611.8		5701.7		3964.6		3143.4

		Kt		1681.3		2779.7		4067.2		2564.2		2200

		Paveiksle pavaizduotas programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius ir metus nuo 2008 m. iki 2013 m.

																										Paveiksle pavaizduotas 2013 m. patvirtintų strateginiame veiklos plane, programose, skirto finansavimo ir patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius tūkst. Lt. Pagal strateginį veiklos planą buvo planuota įsisavinti 101008,8 tūkst. Lt, tačiau realiai patirtos išlaidos sudarė 83369,1 tūkst. Lt, t. y. 17639,7 tūkst. Lt arba apie 17,5 proc. mažiau.

				Patvirtinta strateginiame						2013 m. Patvirtinta programoje		2013 m. Skirtas finansavimas		2013 m. Patirtos išlaidos

				101008.8						100139.7		102309.2		83369.1

																																						Nzn ar bedeti\

		Paveiksle pavaizduota programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius 2012 m. Matyti, kad didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš ES lėšų, t.y. strateginiame veiklos plane buvo planuota patirti 12384,8 tūkst. Lt, o realiai patirtos lėšos sudarė 3368,5 tūkst. Lt.





Pagal finansavimo šaltinius

						2		3		4		5

		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB

		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)

		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)

		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB

		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)

		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)

		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF

		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)

		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)

		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF

		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES

		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP

		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT

		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)



Programų vykdymui 2012 m. planuotų, skirtų ir patirtų lėšų palyginimas pagal finansavimo šaltinius tūkst. Lt.

Patvirtinta strateginiame veiklos plane tūkst. Lt

Patvirtinta 2012 m. programoje tūkst. Lt

2012 m. skirtas finansavimas tūkst. Lt

2012 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

38673.9

38350.8

39632.54

38720.36979

7327.8

5895.3

5887.22

5684.45938

1000

1000

1149

1149

8181.6

6756.7

7586.507

6144.307

11235.1

11188

11106

11077.28144

209

146

206

137.127

10.3

10.3

48.043

46.6

2129.2

2070.2

2060.4

1946.54552

333.8

335.1

325.1

232.75844

97

97

97

38.645

7592.7

7906.195

12384.823

3368.472

5500.1

5500.1

5500.1

3423.4

500

500

500

0

3196

3586.8

3274.6

1353.3



Finansinių šaltinių suvestinė

		



2013 m. patirtos išlaidos

2011 m. patirtos išlaidos

2010 m. patirtos išlaidos

2012 m. patirtos išlaidos

2011 m. patirtos išlaidos

2010 m. patirtos išlaidos

2009 m. patirtos išlaidos

2008 m. patirtos išlaidos

Patirtų lėšų palyginimas pagal metus, tūkst. Lt



Papildomos lenteles

		



Pavadinimas

Pavadinimas

2013 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2012 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2011 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2010 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2009 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2008 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

Patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius



		



Patvirtinta strateginiame

2013 m. Patvirtinta programoje

2013 m. Skirtas finansavimas

2013 m. Patirtos išlaidos



				Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė

		Finansavimo šaltinis				2013 m.		PROGRAMA																								Iš viso:

								I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

		SB		Savivaldybės biudžetas		Patvirtinta veiklos plane		10003.3		10322.1		1116.5		633.0		295.4		520.9		282.0		3151.2		11373.5		781.2		884.0		54.2		39417.3

						Patvirtinta programoje		6769.0		9729.8		1101.5		633.0		189.4		511.1		282.0		3005.6		12018.5		789.3		724.0		54.2		35807.4

						Skirtas finansavimas		6835.2		10182.0		1131.5		537.5		257.4		345.1		269.0		3282.6		12482.7		777.8		374.0		40.6		36515.3

						Patirtos išlaidos		6481.1		10016.5		1125.5		443.1		240.5		170.6		268.9		3245.2		12447.8		765.5		199.1		40.4		35444.3

		SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		Patvirtinta veiklos plane		368.3		372.0		178.0												360.7		5417.5						6696.5

						Patvirtinta programoje		415.4		222.0		239.1												360.7		4070.0						5307.2

						Skirtas finansavimas		413.4		222.0		239.1												360.7		4443.1						5678.3

						Patirtos išlaidos		410.7		222.0		223.9												360.7		4406.6						5623.9

		VB		Valstybės biudžetas		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0						463.2		49.0		62.3		200.0				4977.6						5752.1

						Patvirtinta programoje		0.0		150.0						0.0		0.0		59.2		200.0				4961.5						5370.7

						Skirtas finansavimas		46.8		150.0						325.6		530.3		58.6		200.0				4736.6						6047.8

						Patirtos išlaidos		47.0		104.0						25.6		112.3		21.0		200.0				4643.9						5153.8

		SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti		Patvirtinta veiklos plane																		10931.0								10931.0

						Patvirtinta programoje																		10931.0								10931.0

						Skirtas finansavimas																		10935.2								10935.2

						Patirtos išlaidos																		10931.5								10931.5

		SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		Patvirtinta veiklos plane										175.0				26.0												201.0

						Patvirtinta programoje										120.0				24.0												144.0

						Skirtas finansavimas										458.4				24.0												482.4

						Patirtos išlaidos										207.7				17.7												225.4

		PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa		Patvirtinta veiklos plane														10.3												10.3

						Patvirtinta programoje														10.4												10.4

						Skirtas finansavimas														47.0												47.0

						Patirtos išlaidos														47.0												47.0

		SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas		Patvirtinta veiklos plane		100.4		95.0												74.3		1368.7		442.1						2080.5

						Patvirtinta programoje		100.4		95.0												74.3		1450.6		439.2						2159.5

						Skirtas finansavimas		116.6		104.5												47.1		1238.6		445.2						1952.0

						Patirtos išlaidos		107.5		101.1												45.6		1205.6		439.1						1898.9

		SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą		Patvirtinta veiklos plane				82.3												83.5		152.3								318.1

						Patvirtinta programoje				172.3												83.5		181.4								437.2

						Skirtas finansavimas				172.3												81.6		193.7								447.6

						Patirtos išlaidos				56.3												80.2		144.3								280.8

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas		Patvirtinta veiklos plane				60.0																						60.0

						Patvirtinta programoje				58.3																						58.3

						Skirtas finansavimas				99.3																						99.3

						Patirtos išlaidos				48.0																						48.0

		ES		ES lėšos		Patvirtinta veiklos plane		106.0						6386.1				10789.9				50.0						93.5				17425.5

						Patvirtinta programoje		106.0						6697.6				10879.0				50.0						93.5				17826.1

						Skirtas finansavimas		23.0						6697.6				10448.0				50.0						150.2				17368.8

						Patirtos išlaidos		2.3						2599.3				4775.2				0.0						18.3				7395.0

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa		Patvirtinta veiklos plane				470.1		210.0						5871.0														6551.1

						Patvirtinta programoje				470.1		210.0						5871.0														6551.1

						Skirtas finansavimas				470.1		210.0						5871.0														6551.1

						Patirtos išlaidos				0.0		0.0						3848.4														3848.4

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos		Patvirtinta veiklos plane								4000.0				500.0				372.0										4872.0

						Patvirtinta programoje								4000.0				500.0				257.0										4757.0

						Skirtas finansavimas								5500.0				907.0				757.0										7164.0

						Patirtos išlaidos								5500.0				906.2				757.0										7163.2

		KT		Kiti finansavimo šaltiniai		Patvirtinta veiklos plane		100.0																								100.0

						Patvirtinta programoje		0.0																								0.0

						Skirtas finansavimas		0.0																								0.0

						Patirtos išlaidos		0.0																								0.0

		KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis		Patvirtinta veiklos plane								350.0				4622.6				1620.8										6593.4

						Patvirtinta programoje								400.0				4652.7				1620.8										6673.5

						Skirtas finansavimas								261.4				3821.9				830.8										4914.1

						Patirtos išlaidos								211.4				1969.6				712.4										2893.5

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)		Patvirtinta veiklos plane		0		0						0.0								0.0		0.0						0.0

						Patvirtinta programoje		4.9		375.1						106.4								23.1		3.4						512.9

						Skirtas finansavimas		4.9		375.1						106.4								23.1		3.4						512.9

						Patirtos išlaidos		4.9		0						5.9								23.1		3.4						37.3

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0								0.0				0.0		0.0								0.0

						Patvirtinta programoje		2698.0		8.1								645.2				1.3		240.8								3593.4

						Skirtas finansavimas		2698.0		8.1								645.2				1.3		240.8								3593.4

						Patirtos išlaidos		2127.8		8.1								0.0				1.3		240.8								2378.0

								40090.8		45021.7		5985.1		44850.1		2976.8		79763.2		1509.5		21136.4		100220.7		42546.4		2536.6		189.4		386826.8

		Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos planuotų, patvirtintų, skirtų ir patirtų išlaidų suvestinė

						2013 m.		PROGRAMA																								Iš viso:

								I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

						Patvirtinta veiklos plane		10678.0		11401.5		1504.5		11369.1		933.6		22353.4		380.6		5551.8		24186.2		11618.4		977.5		54.2		101008.8

						Patvirtinta programoje		10093.7		11280.7		1550.6		11730.6		415.8		23059.0		375.6		5292.5		25206.1		10263.4		817.5		54.2		100139.7

						Skirtas finansavimas		10137.8		11783.4		1580.6		12996.5		1147.7		22568.5		398.6		5250.4		25474.7		10406.1		524.2		40.6		102309.2

						Patirtos išlaidos		9181.3		10556.1		1349.4		8753.9		479.7		11782.3		354.7		5041.7		25353.7		10258.6		217.4		40.4		83369.1

						Iš viso:		40090.8		45021.7		5985.1		44850.1		2976.8		79763.2		1509.5		21136.4		100220.7		42546.4		2536.6		189.4		386826.8

		Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui planuotų, patvirtintų 2013 m. programose, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius tūkst. Lt. Didžiausias skirtumas tarp Strateginiame veiklos plane planuotų ir realiai skirtų bei patirtų lėšų susidarė Statybų programoje (VI) bei Ekonominės plėtros programoje (IV), nes plane numatomos lėšos ir tiems projektams, kuriems bus teikiamos paraiškos kitų finansinių mechanizmų finansavimui gauti (tuo atveju finansavimas nėra užtikrinamas).

				I		9181.3												Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų procentinis palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius. Daugiausia lėšų patirta Švietimo programoje (IX) - 30,4 proc., Ūkio ir turto programoje (II) - 12,7 proc. ir Socialinės apsaugos programoje (X) - 12,3 proc. Mažiausiai lėšų patirta Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programoje (XII) - 0,1 proc. ir Architektūros ir teritorijų planavimo programoje (XI) - 0,3 proc.

				II		10556.1

				III		1349.4

				IV		8753.9

				V		479.7

				VI		11782.3

				VII		354.7

				VIII		5041.7

				IX		25353.7

				X		10258.6

				XI		217.4

				XII		40.4

																		Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų procentinis palyginimas pagal Savivaldybės biudžeto (SB) finansavimo šaltinį. Daugiausia lėšų patirta Švietimo programoje (IX) - 35,1 proc., Komunalinio ūkio programoje (II) - 28,3 proc. ir Bendrojoje programoje (I) - 18,3 proc. Mažiausiai lėšų patirta Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos programoje (XII) - 0,1 proc. Statybų programoje (VI) - 0,5 proc., Aplinkos apsaugos programos (V) - 0,7 proc.

				I		6481.1

				II		10016.5

				III		1125.5

				IV		443.1

				V		240.5

				VI		170.6

				VII		268.9

				VIII		3245.2

				IX		12447.8

				X		765.5

				XI		199.1

				XII		40.4

																		Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų procentinis palyginimas pagal finansavimo šaltinius. Paveiksle matyti, kad 42,5 proc. Palangos miesto savivaldybės patiriamų išlaidų sudaro lėšos iš Savivaldybės biudžeto (SB) finansavimo šaltinio. Patiriamos lėšos iš VB tikslinės dotacijos moksleivio krepšeliui finansuoti (SB(MK) sudaro 13,1 proc., Valstybės investicijų programos (VIP) finansavimo šaltinio - 8,6 proc.

		SB		35444.3

		SB (VB)		5623.9

		VB		5153.8

		SB (MK)		10931.5

		SB (AA)		225.4

		PSDF		47.0

		SB (SP)		1898.9

		SB (PN)		280.8

		PF		48.0

		ES		7395.0

		KPP		3848.4

		VB (VIP)		7163.2

		KT		0.0

		KT(P)		2893.5

		SB (LL)		37.3

		SB (NBL)		2378.0

				83369.1

														_____________________________________





		



Patvirtinta veiklos plane

Patvirtinta programoje

Skirtas finansavimas

Patirtos išlaidos

2013 m. programoms planuotų, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas pagal programas



		



2013 M. PROGRAMŲ VYKDYMUI PATIRTOS IŠLAIDOS



		



2013 m. programų vykdymui patirtos išlaidos iš SB finansavimo šaltinio



		



2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal finansavimo šaltinius



		Papildomos lenteles

						Programos Nr.		1. Įgyvendintos priemonės		2. Iš dalies įgyvendintos priemonės		3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės		4. Neįgyvendintos priemonės		Iš viso:

						I		20		2		0		0		22

						II		16		3		1		2		22

						III		3		3		2		0		8

						IV		7		0		2		0		9

						V		4		0		0		2		6

						VI		7		1		6		3		17

						VII		6		1		0		1		8

						VIII		13		2		0		2		17

						IX		10		5		0		1		16

						X		3		0		0		2		5

						XI		5		3		0		0		8

						XII		6		0		0		0		6

						Iš viso:		100		20		11		13		144





		



1. Įgyvendintos priemonės

2. Iš dalies įgyvendintos priemonės

3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

4. Neįgyvendintos priemonės




_1469345354.xls
Diagrama1

		1. Įgyvendintos priemonės

		2. Iš dalies įgyvendintos priemonės

		3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

		4. Neįgyvendintos priemonės



[]
70,8%

[]
12,5%

[]
7,6%

[]
9,1%

102

18

11

13



1 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								1 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Bendrosios programos (Nr. 1) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.4.2		Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra		125196077		VTS		SB		98.0		98.0										98.0		0.0		0.0		97.7

		Iš viso priemonei:										98.0		98.0										98.0						97.7

		2.1.4.3		Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas		125196077		VTS		SB		20.0		20.0						0.0		BŽ3-5 (T2-118);		20.0		0.0		1.2		18.7

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0						0.0				20.0				1.2		18.7

		3.2.1.2		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas		125196077		MP		SB		6.0		6.0						2.0		BŽ3-7(A1-400);		8.0		0.0		0.0		8.0

		Iš viso priemonei:										6.0		6.0						2.0				8.0						8.0

		4.1.1.1		Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas		125196077		JPS		ES		106.0		106.0						83.0				23.0		2.3		0.0		2.3

										SB		33.0		33.0						-10.0		BŽ3-41(A1-636);		23.0		0.0		0.0		8.9

		Iš viso priemonei:										139.0		139.0						73.0				46.0		2.3				11.2

		4.1.1.2		Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas		188637147		KT		SB		4.5		4.5										4.5		0.0		0.0		3.1

		Iš viso priemonei:										4.5		4.5										4.5						3.1

		4.1.2.1		Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas		125196077		BS		SB		32.0		32.0				15.2		17.1		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		49.1		0.0		32.3		46.9

		Iš viso priemonei:										32.0		32.0				15.2		17.1				49.1				32.3		46.9

		4.1.2.2		Elektroninių paslaugų teikiamų savivaldybėje plėtra		125196077		BS		SB		5.0		5.0										5.0		0.0		0.0		2.4

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0										5.0						2.4

		4.1.4.5		Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė		125196077		RS		KT		100.0

		Iš viso priemonei:										100.0

		4.1.4.6		Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene		125196077		MP		SB		2.0		2.0						-2.0		BŽ3-7(A1-400);

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0						-2.0

		4.2.1.1		Tarybos darbo organizavimas		125196077		Buh		SB		614.3		564.3		231.8				-21.0		BŽ3-41(A1-636),BŽ3-63(A1-923); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-63(A1-923),BŽ3-86(T2-269);		543.3		260.8		0.0		534.8

		Iš viso priemonei:										614.3		564.3		231.8				-21.0				543.3		260.8				534.8

		4.2.1.2		Administracijos darbo organizavimas		125196077		Buh		SB (NBL)		0.0		4.3										4.3		0.0		0.0		4.3

										VB		0.0												46.8		0.0		0.0		47.0

										SB		4468.5		4174.2		2679.4				390.1		A1-408,T2-118; A1-617,A1-636,A1-801,A1-867,A1-923; A1-408,A1-617,A1-801,A1-867,A1-923;		4564.3		2874.4		6.9		4510.7

		Iš viso priemonei:										4468.5		4178.5		2679.4		0.0		390.1				4615.4		2874.4		6.9		4562.0

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		302290562		RC		SB (LL)		0.0		4.9										4.9						4.9

										SB (NBL)		0.0		3.0										3.0		0.0		0.0		3.0

										SB		510.0		566.9		286.5				-56.4		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-86(T2-269);		510.5		230.1		17.5		497.0

										SB (SP)		100.4		100.4		38.3		15.0		16.2		BŽ3-118(T2-316);		116.6		38.3		24.2		107.5

		Iš viso priemonei:										610.4		675.2		324.8		15.0		-40.2				635.0		268.4		41.7		607.6

		4.2.1.4		Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		188637147		KT		SB		230.0		213.1		157.2				0.0		BŽ3-53(T2-217); BŽ3-86(T2-269);		213.1		154.2		7.0		210.4

										SB (NBL)				0.1										0.1						0.1

		Iš viso priemonei:										230.0		213.2		157.2		0.0		0.0				213.2		154.2		7.0		210.5

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		125196077		Buh		SB (VB)		368.3		415.4		261.4				-2.0		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		413.4		261.4		0.0		410.7

		Iš viso priemonei:										368.3		415.4		261.4		0.0		-2.0				413.4		261.4		0.0		410.7

		4.2.2.1		Palūkanų mokėjimas		125196077		Bžs		SB		750.0		750.0						-348.6		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		401.4		0.0		0.0		198.4

		Iš viso priemonei:										750.0		750.0						-348.6				401.4						198.4

		4.2.2.10		Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas		125196077		JPS		SB		625.0		225.0						100.0		BŽ3-40(T2-191);		325.0		0.0		0.0		317.1

		Iš viso priemonei:										625.0		225.0						100.0				325.0						317.1

		4.2.2.2		Paskolų grąžinimas		125196077		Bžs		SB		2500.0

										SB (NBL)		0.0		2690.6				2690.6				BŽ3-60(A1-902); BŽ3-60(A1-902);		2690.6		0.0		2690.6		2120.4

		Iš viso priemonei:										2500.0		2690.6				2690.6						2690.6				2690.6		2120.4

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		125196077		Buh		SB		75.0		55.0				55.0						55.0		0.0		55.0		27.0

		Iš viso priemonei:										75.0		55.0				55.0						55.0				55.0		27.0

		4.2.2.5		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		125196077		AD		SB		30.0		20.0						-5.0		BŽ3-41(A1-636);		15.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										30.0		20.0						-5.0				15.0

		Iš viso programai:										10678.0		10093.6		3654.6		2775.8		-208.7				9767.5		3626.4		2827.8		6755.8

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								106.0		106.0		0.0		0.0		83.0		23.0		2.3		0.0		2.3

		KT		Kiti finansavimo šaltiniai								100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								10003.3		6769.0		3354.9		70.2		66.2		6835.2		3519.5		119.9		6481.1

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								100.4		100.4		38.3		15.0		16.2		116.6		38.3		24.2		107.5

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								368.3		415.4		261.4		0.0		-2.0		413.4		261.4		0.0		410.7

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		2698.0		0.0		2690.6		0.0		2698.0		0.0		2690.6		2127.8

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		4.9		0.0		0.0		0.0		4.9		0.0		0.0		4.9

		VB		Valstybės biudžetas								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		46.8		0.0		0.0		47.0

		Iš viso programai:										10678.0		10093.7		3654.6		2775.8		163.5		10137.8		3821.4		2834.7		9181.3

				Kasinės išlaidos		9181.3

				Lėšų pokytis per metus		163.5

				Patvirtinta vienerių metų programoje		10093.7

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		10678.0





1 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Bendroji programa (Nr. 01) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



1 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.1.4.2		Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra		Įsigytų techninių pažeidimų fiksavimo priemonių skaičius		Įrengimai eismo pažeidimų fiksavimui, įvykio vietos įrodomosios medžiagos fiksavimui, nusikalstamų veikų prevencijai (vaizdo kameros bei jų eksploatavimo užtikrinimas).		vnt.		15		15		15		100%				1.

		2.1.4.3		Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas		Pagamintų prevencinio pobūdžio atmintinių bei garsinių priemonių poilsiautojams skaičius		Dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą.		vnt.		10000		10000		10000		100%		Visos gautos lėšos panaudotos užtikrinti viešajai tvarkai vasaros sezono metu išlaikant komandiruotus pareigūnus. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams pagal pateiktas sąskaitas faktūras iš skirtų lėšų apmokėti dienpinigiai  - 10922,08 Lt, ir išlaidos kurui  - 1077,92 Lt.		1.

						Sodybviečių, kur suteikta pagalba, skaičius		Skubios pagalbos pagal programą „Būk saugus su mobiliu“ suteikimas atokesnėse vietovėse gyvenantiems.		vnt.		10		10		10		100%		Palangos m. PK prižiūrimoje teritorijoje yra retai apgyvendintų vietų iki Latvijos Respublikos sienos. Užtikrinant visuomenės saugumą ir operatyvų reagavimą,  atokių namų gyventojams yra išdalinta 10 vieno mygtuko įrenginių.

						Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir darbo kokybę		Apranga darbuotojams, indentifikavimo ženklas, fotoaparatas.		vnt.		6		6		6		100%

		3.2.1.2		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas		Įgyvendinamų viešinimo priemonių skaičius		Įgyvendintos viešinimo priemonės.		vnt.		2		2		2		100%				1.

						Straipsnių skaičius		Siekiant didinti kurorto populiarumą planuojami užsakomieji straipsniai Lietuvos ir užsienio spaudoje.		vnt.		2		2		2		100%

		3.2.1.5		Savivaldybės interneto svetainės priežiūra		Svetainių skaičius		Numatoma prižiūrėti Palangos miesto savivaldybės svetainę (www.palanga.lt), ją pertvarkant pagal LR Vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" patvirtintus reikalavimus.		vnt.		1		1		1		100%				1.

		4.1.1.1		Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas		Klausytojų skaičius kvalifikacijos tobulinimo projekte Palangos miesto savivaldybėje		Projektų "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" ir "Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai" įgyvendinimo Palangos mieste mokymo priemonės bendras klausytojų  (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.		vnt.		80		80		80		100%				1.

						Administracinių gebėjimų tobulinimo dalyvių skaičius		Pagal prioritetines Vyriausybės patvirtintas valstybės tarnautojų mokymų kryptis ir per kasmetinius valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos įvertinimus nustatytame kasmetiniame mokymų plane numatytų mokymų bendras klausytojų (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.		vnt.		10		10		10		100%

		4.1.1.2		Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas		Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius		Numatomi mokymai Kontrolės ir audito tarnybai. Gavus finansavimą planuojama organizuoti mokymus ir biudžetinių įstaigų darbuotojams.		vnt.		15		15		18		120%				1.

		4.1.2.1		Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas		Atnaujintų, naujai kompiuterizuotų darbo vietų skaičius		Programinės įrangos (MASIS) ir kt. kompiuterinės įrangos (kopijavimo aparatas,  įsigijimas, DVS kontoros aptarnavimas).		vnt.		6		6		6		100%				1.

		4.1.2.2		Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra		Veikiančių viešųjų interneto prieigų skaičius		Viešos interneto prieigos veikia nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. Centrinėje aikštėje, J. Žemaičio skverelyje (prie kleboniijos), S. Dariaus ir S. Girėno g. (prie Kupetos), J. Basanavičiaus g., Jūratės ir Kastyčio skvere, Šventosios centre (prie Eldijos), Žvejų g. gale (žaidimo aikštelėje).		vnt.		5		5		5		100%				1.

						Sukurtų elektroninių paslaugų paketų skaičius		Informacinė visuomenė visiems – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą. Planuojama kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, taip užtikrinti, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti.		vnt.		1		1		1		100%

		4.1.2.4		Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas		Įsigytų licencijų skaičius		Galiojančių licencijų skaičius		vnt.		150		150		150		100%				1.

		4.1.4.5		Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė		Išduotų leidimų skaičius		Leidimai pagal vietines rinkliavas.		vnt.		725		725		879		121.20%				1.

						Vietinė rinkliava už naudojimasi kurorto infrastruktūra (įvažiavimo rinkliava)		Įvažiavimo rinkliavos sistemos įrengimas		vnt.		0		0		0		0%

						Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis		Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis.		%		36.9		36.9		27.3		135%

						Pajamų augimo procentas		Surinktų pajamų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		5.7		5.7		6.9		121%

		4.1.4.6		Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene		Savivaldybės veiklos viešinimo veiklų skaičius		Planuojama kas ketvirtį suorganizuoti susitikimus su bendruomenės visuomenės atstovais, organizuoti renginius, pristatančius savivaldybės veiklą, problemas, platinti informaciją spaudoje bei informacinėje svetainėje.		vnt.		5		5		5		100%		Susitikimas su verslininkais,  mero ataskaita 2 kartus, mero paskaita trečiojo amžiaus universitete.		1.

		4.2.1.1		Tarybos darbo organizavimas		Išlaidų fondo procentinis pokytis		Planuojamas išlaidų, skirtų paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu.		%		24		24		6.2		25.80%		Lyginant su 2012 metais kasinių išlaidų 32,5 tūkst. Lt mažiau.		2.

		4.2.1.2		Administracijos darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laokotarpiu.		%		7		7		4.3		61%		Lyginant su 2012 m. Administracijos darbo organizavimui 2013 m. skirta 118,5 tūkst. Lt. daugiau.		2.

						Darbuotojų skaičius		Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius		vnt.		106		106		108		102%

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laokotarpiu.		%		0		0		38		338%		Lyginant su 2012 metais Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimui 2013 metais skirta 63,4 tūkst. Lt. Daugiau.		1.

						Veikiančių įstaigų skaičius		Rinkliavų centro veiklos užtikrinimas (ryšių, pašto išlaidos, transporto išlaikymas, apranga, Ilgal. turto nuoma, kt.prekės, kt. paslaugos).		vnt.		1		1		1		100%

		4.2.1.4		Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokečio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		0		100%		Lyginant su 2012 metais Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimui 2013 metais skirta 10,5 tūkst. Lt. mažiau.		1.

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis		Lėšų, skirtų valsybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		12.2		122%		Lyginant su 2012 metais Palangos miesto Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, buvo skirta 368,3 tūkst. 2013 m. skirta 413,4 tūkst. Lt.		1.

		4.2.2.1		Palūkanų mokėjimas		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą.		%		100		100		100		100%				1.

		4.2.2.2		Paskolų grąžinimas		Grąžintų paskolų dalis procentais		Ilgalaikių paskolų, grąžinamų bankams, dalis.		%		20		20		20		100%				1.

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Planuojama lizingu įsigyti 2 automobilius, 1 iš jų Rinkliavų centrui. Išmokant lizingą per 5 metus.		%		35		35		35		100%				1.

		4.2.2.4		Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos dalis.		%		100		100		100		100%				1.

		4.2.2.5		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		Finansuotų priemonių skaičius		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) užtikrinimas.		vnt.		10		10		10		100%				1.

		4.2.2.10		Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas		Atstovavimas teismuose		Išlaidos susijusios su sprendimų vykdymu.		vnt.		100		100		100		100%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		20

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		2

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		22





1 prog. rodikliai

		



Bendrosios programos (Nr. 01) įgyvendinimo rodikliai



2 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								2 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Ūkio ir turto programos (Nr. 2) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.2.3		Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas		125196077		ŪTS		SB (VB)		150.0

										VB		0.0		150.0				150.0						150.0				150.0		104.0

										SB		0.0								5.0		BŽ3-98(T2-293);		5.0		0.0		0.0		4.7

		Iš viso priemonei:										150.0		150.0		0.0		150.0		5.0		0.0		155.0		0.0		150.0		108.7

		1.4.2.6		Palangos botanikos parko tvarkymas		190276615		BP		SB (SP)		95.0		95.0		20.0		3.3		9.5		BŽ3-98(T2-293);		104.5		15.0		9.6		101.1

										SB (NBL)		0.0		8.1										8.1		0.0		0.0		8.1

										SB		717.5		777.2		457.5				-30.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		747.2		434.7		0.0		746.8

										SB (PN)		2.3		2.3										2.3		0.0		0.0		2.0

		Iš viso priemonei:										814.8		882.6		477.5		3.3		-20.5				862.1		449.7		9.6		858.0

		1.4.3.5		Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus		125196077		ŪTS		SB		50.0		50.0						-16.8		BŽ3-98(T2-293);		33.2		0.0		0.0		28.3

		Iš viso priemonei:										50.0		50.0						-16.8				33.2						28.3

		2.1.1.1		Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas		125196077		ŪTS		SB		3.0		3.0										3.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										3.0		3.0										3.0

		2.1.1.2		Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas		125196077		ŪTS		SB		350.0		300.0				100.0		0.0		BŽ3-86(T2-269);		300.0		0.0		94.1		300.0

		Iš viso priemonei:										350.0		300.0				100.0		0.0				300.0				94.1		300.0

		2.1.1.3		Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas		125196077		ŪTS		SB		150.0		150.0				100.0		-80.0		BŽ3-98(T2-293);		70.0		0.0		70.0		69.6

		Iš viso priemonei:										150.0		150.0				100.0		-80.0				70.0				70.0		69.6

		2.1.3.1		Metalinių garažų nukėlimas		125196077		ŪTS		SB		5.0		5.0						-5.0		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		5.0

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0						-5.0				5.0

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		125196077		ŪTS		SB		483.5		483.5				71.0		4.0		BŽ3-86(T2-269);		487.5		0.0		75.0		487.5

		Iš viso priemonei:										483.5		483.5				71.0		4.0				487.5				75.0		487.5

		2.1.3.3		Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas		125196077		ŪTS		SB		10.0		10.0						-10.0		BŽ3-98(T2-293);		10.0

		Iš viso priemonei:										10.0		10.0						-10.0				10.0

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		125196077		ŪTS		SB		5120.0		4728.0						270.0		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		4998.0		0.0		0.0		4998.0

		Iš viso priemonei:										5120.0		4728.0						270.0				4998.0						4998.0

		2.1.3.8		Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas		125196077		ŪTS		SB		2500.0		2500.0										2500.0		0.0		0.0		2499.9

		Iš viso priemonei:										2500.0		2500.0										2500.0						2499.9

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		125196077		ŪTS		SB		50.0		50.0										50.0		0.0		0.0		50.0

		Iš viso priemonei:										50.0		50.0										50.0						50.0

		2.2.3.9		Kelių priežiūros darbų atlikimas		125196077		ŪTS		SB		15.0		25.0										25.0		0.0		0.0		25.0

										KPP		470.1		470.1										470.1

		Iš viso priemonei:										485.1		495.1										495.1						25.0

		3.1.1.3		Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas		125196077		ŪTS		SB (VB)		222.0		222.0										222.0		0.0		0.0		222.0

		Iš viso priemonei:										222.0		222.0										222.0						222.0

		3.3.2.1		Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas		190276615		BP		SB		80.3		80.3				80.3						80.3				80.3		78.9

		Iš viso priemonei:										80.3		80.3				80.3						80.3				80.3		78.9

		3.3.2.5		Paplūdimių infrastruktūros gerinimas		125196077		ŪTS		SB		20.0		20.0										20.0		0.0		0.0		20.0

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0										20.0						20.0

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		125196077		ŪTS		SB		0.0								110.0		BŽ3-53(T2-217);		110.0		0.0		110.0

		Iš viso priemonei:																		110.0				110.0				110.0

		4.1.3.4		Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas		125196077		ŪTS		SB		50.0		30.0						-30.0		BŽ3-98(T2-293);		30.0

										PF		55.0		53.3										53.3		0.0		0.0		5.9

		Iš viso priemonei:										105.0		83.3						-30.0				83.3						5.9

		4.1.3.5		Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas		125196077		ŪTS		SB (PN)		80.0		170.0								BŽ3-118(T2-316);		170.0		0.0		0.0		54.4

										SB (LL)		0.0		375.1										375.1

										PF		5.0		5.0						41.0				46.0		0.0		0.0		42.2

		Iš viso priemonei:										85.0		550.1						41.0				591.1						96.5

		4.2.2.7		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas		125196077		ŪTS		SB		300.0		150.0						140.0		BŽ3-52(A1-830); BŽ3-52(A1-830),BŽ3-86(T2-269);		290.0		0.0		0.0		290.0

		Iš viso priemonei:										300.0		150.0						140.0				290.0						290.0

		4.2.2.8		Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas		125196077		ŪTS		SB		200.0		150.0						50.0		BŽ3-15(A1-457); BŽ3-15(A1-457),BŽ3-52(A1-830); BŽ3-52(A1-830),BŽ3-86(T2-269);		200.0		0.0		0.0		200.0

		Iš viso priemonei:										200.0		150.0						50.0				200.0						200.0

		4.2.2.9		Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas		125196077		ŪTS		SB		217.8		217.8										217.8		0.0		0.0		217.8

		Iš viso priemonei:										217.8		217.8										217.8						217.8

		Iš viso programai:										11401.5		11280.7		477.5		504.6		457.7		0.0		11783.4		449.7		589.0		10556.1

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								470.1		470.1		0.0		0.0		0.0		470.1		0.0		0.0		0.0

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas								60.0		58.3		0.0		0.0		41.0		99.3		0.0		0.0		48.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								10322.1		9729.8		457.5		351.3		407.2		10182.0		434.7		429.4		10016.5

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								82.3		172.3		0.0		0.0		0.0		172.3		0.0		0.0		56.3

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								95.0		95.0		20.0		3.3		9.5		104.5		15.0		9.6		101.1

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								372.0		222.0		0.0		0.0		0.0		222.0		0.0		0.0		222.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		8.1		0.0		0.0		0.0		8.1		0.0		0.0		8.1

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		375.1		0.0		0.0		0.0		375.1		0.0		0.0		0.0

		VB		Valstybės biudžetas								0.0		150.0		0.0		150.0		0.0		150.0		0.0		150.0		104.0

		Iš viso programai:										11401.5		11280.7		477.5		504.6		457.7		11783.4		449.7		589.0		10556.1

				Kasinės išlaidos		10556.1

				Lėšų pokytis per metus		457.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		11280.7

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		11401.5





2 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Ūkio ir turto programa (Nr. 02) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



2 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.2.2.3		Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas		Įsigytų socialinių būstų skaičius				vnt.		1		1		1		100%		Nupirktas 1 socialinis būstas esantis Saulėtekio takas 8-22, Palangoje.		1.

						Parengtos socialinių būstų techninės dokumentacijos skaičius		Numatoma atlikti socialinių būstų vertinimą, sudaryti būstų remonto sąmatas, reikalui esant, atlikti ekspertizę kapitalinio remonto būtinumui nustatyti.		vnt.

		1.4.2.6		Palangos Birutės parko tvarkymas		Sutvarkytas Botanikos parko plotas		Biudžetinė įstaiga Birutės parkas prižiūri 103 ha.		ha		103		103		103		100%				1.

		1.4.3.5		Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus		Kultūros objektų skaičius		Palangos miesto Švč. M. Marijos Ėmimo  į  Dangų bažnyčios šildymo užtikrinimas. Priėjimo prie Šliūpo muziejaus tako įrengimas.		vnt.		2		2		2		100%		Siekiant sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus, 2013 m. buvo įrengtas 70 kv. m medinis pėsčiųjų takas prie J. Šliūpo muziejaus (vertė 4764,28 Lt).		1.

		2.1.1.1		Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas		Parengtų informacinių pranešimų skaičius		Gyventojams reikia suteikti informaciją, kad gali būti kompensuojama dalis su daugiabučių namų modernizavimu susijusių išlaidų.		vnt.		4		4		16		400%		Suorganizuoti susirinkimai su daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkais dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo ir įgyvendinimo sąlygų, bei gautas jų pritarimas. Šiuo metu numatomas bendradarbiavimas renovuojant 16 Palangos miesto savivaldybės daugiabučių namų.		1.

						Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius		Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius.		vnt.		1		1		16		1600%

		2.1.1.2		Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas		Sutvarkytų kiemų skaičius		Skaičiuojami tik visiškai sutvarkyti kiemai.		vnt.		1		1		1		100%		Vasario 16-osios g. 2 namo kieme suremontuota 31 kv. m  šaligatvio.		1.

						Tvarkytų kiemų skaičius		Daugiabučių namų kiemuose reikia tvarkyti asfatbetonio dangą, šaligatvius, apšvietimą, įrengti automobilių stovėjimo vietas.		vnt.		6		6		11		183%		Tvarkant daugiabučių kirmų infrastruktūrą prie daugiabučių gyvenamųjų namų J. Janonio g. 28,32 bei Sodų g. 18, 20, 26, 28 suremontuota 384,3 m miesto apšvietimo elektros kabelio, sumontuotos atramos ir šviestuvai, atnaujinta 207 kv. m gazonų, Ganyklų g. 53 kieme suremontuota 37 m lietaus nuotekų tinklų ir 3 šuliniai.

		2.1.1.3		Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas		Naujai įrengti su vaikų žaidimais ir sportine veikla susiję įrenginiai		Viešose erdvėse planuojama įrengti naujas vaikų žaidimų, sporto aikšteles ir įrenginius.		vnt.		3		3		4		133%		2013 metais įrengtos ir aptvertos 4 vaikų žaidimų aikštelės (be žaidimų įrenginių) Lauko, Sodų, Jūratės bei Žuvėdrų gatvėse. (Vertė - 69,6 Lt).		2.

		2.1.3.1		Metalinių garažų nukėlimas		Teritorijos sutvarkymo darbų  atlikimo procentas		Po metalinių garažų nukėlimo planuojama atlikti teritorijos prie Vėjų g. sutvarkymo darbus.		%		0		0		0		0%		2013 m. nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Nukeltų metalinių garažų skaičius		Teritorijoje prie Vėjų g. (4 ha) buvo 356 metaliniai garažai. Iki 2011 m. pabaigos buvo nukelti 336 metaliniai garažai. Planuojama organizuoti likusių garažų nukėlimo procedūrą.		vnt.		5		5		0		0%

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		0		0		0		0%				1.

						Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas		Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius		vnt.		3		3		3		100%

		2.1.3.3		Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas		Atliktų darbų procentas		Planuojama parengti detaliuosius ir techninius projektus bei atlikti aikštelių įrengimo darbus.		%						0		0%		2013 m. nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Įrengtų aikštelių skaičius		Planuojama įrengti 3 gyvūnų vedžiojimo aikšteles: 2 Palangoje, 1 Šventojoje.		vnt.						0		0%

						Įrengti šiukšliadėžes		Planuojama įrengti šiukšliadėžes		vnt.		12		12		0		0%

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		Valomos teritorijos plotas		Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.		kv.m.		1093500		1093500		1093500		100%				1.

						Išvežtų šiukšlių kiekis		Atliekų ir šiukšlių išvežimas.		t.		3000		3000		2000		66.60%

						Prižiūrėtų želdynų plotas		Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra.		kv.m.		575000		575000		609320		106%

						Suremontuoto inventoriaus kiekis		Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės		vnt.		180		180		558		310%		Suremontuota 243 suolai, šiukšlinių 315 vnt.

						Suremontuotų medinių takų plotas		Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.		kv.m.		220		220		1880		854%

						Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius		Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai.		vnt.		200		200		202		101%

		2.1.3.8		Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas		Išvežtų buitinių atliekų (iš juridinių ir fizinių asmenų) kiekis		Buitinių atliekų surinkimas iš juridinių ir fizinių asmenų ir išvežimas į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro savartyną.		t.		12000		12000		12600		105%				1.

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		Suremontuotų šaligatvių plotas		Suremontuoti šaligatviai.		kv.m.		400		400		543.6		136%		Suremontuota 132,6 kv. m. ploto Šventosios seniūnijos pėsčiųjų tilto šiaurinės pusės bei 411 kv. m Palangos miesto senųjų kapinių šaligatvių.		1.

		2.2.3.9		Kelių priežiūros darbų atlikimas		Žvyro dangos taisymo plotas		Žvyro dangos gatvių pažvyravimas.		kv.m.				4750		4735		99.60%		Sutvarkytas 4735 kv. m žvyro dangos gatvių (Priešaušrio, Vakaro, Vidurdienio, Saulėlydžio, Ryto bei Vilimiškės).		1.

						Asfaltbetonio dangos taisymo plotas		Kasmetiniai duobių taisymo darbai.		kv.m.		6200		6200		5720		92%

						Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas		Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas bei remontas gatvių važiuojamojoje dalyje.		vnt.		53		53		56		107.60%

						Lietaus vamzdyno remontas		Vytauto g. ties Valančiaus g. lietaus kanalizacijos vamzdyno remontas.		vnt.		1		0		0		0%

		3.1.1.3		Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas		Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius		Darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas.		vnt.		195		195		199		102%				1.

		3.3.2.1		Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas		Įsigyto/atnaujinto inventoriaus skaičius		Lizingu įsigytas traktoriukas		vnt.		1		1		1		100%				1.

		3.3.2.5		Paplūdimių infrastruktūros gerinimas		Apšviesto paplūdimio ilgis		Apšviesti paplūdimiai.		m						0						1.

						Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis		Parengta Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija, kurioje numatytos paplūdimių infrastruktūros gerinimo ir plėtros priemonės: radijo ryšio įrengimas ir priežiūra, paplūdimių apšvietimas		m						0

						Mėlynosios vėliavos paplūdimių skaičius		Mėlynosios vėliavos paplūdimiai		vnt.		1		1		1		100%

						Paplūdimių, įrengtų ir veikiančių pagal Mėlynosios vėliavos reikalavimus, ilgis		Kasmet Mėlynoji vėliava suteikiama Birutės parko 500 m paplūdimio ruožui.		m		500		500		500		100%

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (šiukšlinės, suoliukai, persirengimo kabinos ir kt.).		vnt.										Nupirkta 10 stotelių, tačiau dėl netinkamos kokybės vyksta teismas.		3.

		4.1.3.4		Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas		Inventorizuotų objektų skaičius		Nekilnojamojo turto  kadastro ir registro bylų sudarymas arba tikslinimas, bei vertinimas. 2013 m. planuojama atlikti apie 50 vandens nuotekų tinklų kadastrinius matavimus.		vnt.		50		50		0		0%		Nutrauktas finansavimas		2.

						Įregistruotų objektų skaičius		VĮ Registrų centre įregistruotų (patikslintų) nekilnojamojo turto objektų skaičius ir vertinimo ataskaitų skaičius.		vnt.		50		50		21		42%

		4.1.3.5		Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas		Remontuotų objektų skaičius		LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas.		vnt.		10		10		10		100%				2.

						Saugomų objektų skaičius		LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas. Apsaugos tarnybos paslaugos apmokėjimas.		vnt.		2		2		0		0%

		4.2.2.7		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas		Pervežtų keleivių skaičius		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas (LR transporto  lengvatų įstatymas 2000-03-13 Nr. VIII-1605). Vežami keleiviai su negalia ir keleiviai su senatvės negalia.		vnt.		140000		140000		131868		94%				1.

		4.2.2.8		Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas		Visuomenei pripažintų būtinų maršrutų skaičius		Tarybos sprendimu tvirtinami visuomenei būtini maršrutai. Su vežėjais sudaromos viešųjų paslaugų teikimo sutartys  ir  apskaičiuojamos bei mokamos kompensacijos už vežėjų nuostolius, patirtus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus.		vnt.		4		4		4		100%				1.

		4.2.2.9		Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas		Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis		Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis		m		9800		9800		9800		100%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		16

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		1

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		22





2 prog. rodikliai

		



Ūkio ir turto programos (Nr. 02) priemonių įgyvendinimas

72,8%

13,6%

4,5%

9,1%



3 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								3 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Šventosios seniūnijos programos (Nr. 3) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.2.3		Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas		125196077		Šse		SB (VB)		178.0		170.0										170.0		0.0		0.0		170.0

		Iš viso priemonei:										178.0		170.0										170.0						170.0

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		125196077		Šse		SB		66.5		66.5						37.0		BŽ3-23(A1-513); BŽ3-23(A1-513); BŽ3-23(A1-513),BŽ3-93(A1-1134),BŽ3-98(T2-293);		96.5		0.0		0.0		90.5

		Iš viso priemonei:										66.5		66.5						37.0				96.5						90.5

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		125196077		Šse		SB		1000.0		985.0						-7.0		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-5 (T2-118),BŽ3-93(A1-1134);		985.0		0.0		0.0		985.0

		Iš viso priemonei:										1000.0		985.0						-7.0				985.0						985.0

		2.1.4.1		Apšvietimo gerinimas		125196077		Šse		SB		50.0		50.0				50.0				BŽ3-86(T2-269);		50.0		0.0		0.0		50.0

		Iš viso priemonei:										50.0		50.0				50.0						50.0						50.0

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		125196077		Šse		KPP		210.0		210.0				210.0						210.0				210.0

		Iš viso priemonei:										210.0		210.0				210.0						210.0				210.0

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		125196077		Buh		SB (VB)		0.0		69.1		46.4								69.1		46.4		0.0		53.9

		Iš viso priemonei:												69.1		46.4								69.1		46.4				53.9

		Iš viso programai:										1504.5		1550.6		46.4		260.0		30.0				1580.6		46.4		210.0		1349.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								210.0		210.0		0.0		210.0		0.0		210.0		0.0		210.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								1116.5		1101.5		0.0		50.0		30.0		1131.5		0.0		0.0		1125.5

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								178.0		239.1		46.4		0.0		0.0		239.1		46.4		0.0		223.9

		Iš viso programai:										1504.5		1550.6		46.4		260.0		30.0		1580.6		46.4		210.0		1349.4

				Kasinės išlaidos		1349.4

				Lėšų pokytis per metus		30.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		1550.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		1504.5





3 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



3 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.1.2.3		Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas		Atnaujintų melioracijos griovių ilgis		Atnaujintų melioracijos griovių ilgis.		m		3500		3500		0		0%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		2.

						Melioracijos tinklų (polderių) priežiūra		Valstybės biudžetas specialiąja tiksline dotacija remia melioracijos tinklų priežiūrą.		ha		1119		1119		1119		100%

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		Prižiūrėtų želdynų plotas		Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra.		kv.m.		195		195		195		100%				1.

						Valomos teritorijos plotas		Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.		kv.m.		478		478		478		100%

						Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius		Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai.		vnt.		25		25		25		100%

						Suremontuotų medinių takų plotas		Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.		kv.m.		100		100		100		100%

						Išvežtų šiukšlių kiekis		Atliekų ir šiukšlių išvežimas.		m3		750		750		750		100%

						Suremontuoto inventoriaus kiekis		Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės.		vnt.		60		60		60		100%

		2.1.4.1		Apšvietimo gerinimas		Naujai įrengtų šviestuvų skaičius		Naujai įrengtų šviestuvų skaičius (Miško takas, Mokyklos gatvė).		vnt.		50		50		9		18%				2.

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		Atnaujintas šaligatvių plotas		Atnaujintas šaligatvių plotas. 2013 m. Mokyklos g. - 2000 kv. m., Šventosios g. -  1000 kv. m., Vilties takas - 1500 kv.m.; 2014 m. Pušyno g. - 2300 kv. m., Šventosios g. - 1500 kv. m.; 2015 m. Šventosios g. - 1400 kv. m		kv.m.		4500		4500		166		3.7%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		2.

		3.3.2.4		Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma/įsigijimas ir montavimas		Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius		Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius.		vnt.		0		0		0		0%				3.

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (šiukšlinės, suoliukai, takų skydai ir kt.).		vnt.		0		0		0		0%				3.

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		0		0		31		131%		Skirtas papildomas finansavimas.		1.

						Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas		Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius		vnt.		1		1		0		0%

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis		Lėšų, skirtų valsybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		3.09		3.09		3.0		97%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		3

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		2

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		8





3 prog. rodikliai

		



Šventosio seniūnijos programos (Nr. 03) priemonių įgyvendinimas

37,5%

37,5%

25%



4 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								4 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Ekonominės plėtros programos (Nr. 4) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.2.3.7		Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje		125196077		EPS		ES		71.0		71.0										71.0

										SB		11.0		11.0										11.0		0.0		0.0		5.7

		Iš viso priemonei:										82.0		82.0										82.0						5.7

		3.1.1.2		Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas		125196077		EPS		SB		65.0		65.0										65.0		0.0		0.0		20.0

		Iš viso priemonei:										65.0		65.0										65.0						20.0

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		125196077		EPS		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		1.7

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0										2.0						1.7

		3.1.2.6		Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams		125196077		EPS		SB		380.0		380.0						-110.0		BŽ3-16(A1-461),BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217);		270.0		0.0		0.0		230.0

		Iš viso priemonei:										380.0		380.0						-110.0				270.0						230.0

		3.2.1.1		Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose		125196077		EPS		SB		100.0		100.0										100.0		0.0		0.0		100.0

		Iš viso priemonei:										100.0		100.0										100.0						100.0

		3.3.1.2		Sporto kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstarvimas/statyba		125196077		EPS		SB		45.0		45.0				39.8		29.5		BŽ3-16(A1-461),BŽ3-40(T2-191),BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-118(T2-316);		74.5		0.0		38.8		73.5

										VB (VIP)		4000.0		4000.0				4000.0		1500.0		BŽ3-86(T2-269)		5500.0		0.0		5500.0		5500.0

										ES		5401.8		5713.6				5580.0						5713.6		58.0		5580.0		2599.3

		Iš viso priemonei:										9446.8		9758.6		0.0		9619.8		1529.5		0.0		11288.1		58.0		11118.8		8172.8

		3.3.1.4		Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		125196077		EPS		ES		900.0		900.0				900.0						900.0				900.0

										KT (P)		350.0		400.0				400.0		-88.6		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		261.4		0.0		261.4		211.4

		Iš viso priemonei:										1250.0		1300.0				1300.0		-88.6				1161.4				1161.4		211.4

		4.1.4.7		Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų admini		125196077		EPS		SB		30.0		30.0						-15.0		BŽ3-98(T2-293);		15.0		0.0		0.0		12.2

										ES		13.3		13.0										13.0

		Iš viso priemonei:										43.3		43.0						-15.0				28.0						12.2

		Iš viso programai:										11369.1		11730.6		0.0		10919.8		1315.9		0.0		12996.5		58.0		12280.2		8753.9

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								6386.1		6697.6		0.0		6480.0		0.0		6697.6		58.0		6480.0		2599.3

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								633.0		633.0		0.0		39.8		-95.5		537.5		0.0		38.8		443.1

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								4000.0		4000.0		0.0		4000.0		1500.0		5500.0		0.0		5500.0		5500.0

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								350.0		400.0		0.0		400.0		-88.6		261.4		0.0		261.4		211.4

		Iš viso programai:										11369.1		11730.6		0.0		10919.8		1315.9		12996.5		58.0		12280.2		8753.9

				Kasinės išlaidos		8753.9

				Lėšų pokytis per metus		1315.9

				Patvirtinta vienerių metų programoje		11730.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		11369.1





4 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) vykdymas ir monitoringas



4 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.2.3.7		Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje		Parengta galimybių studija		Iš ES lėšų rengiama galimybių studiją "Regioninė galimybių studija Vakarų krantas“ (pareiškėjas - Šilutės rajono savivaldybė). Parengus galimybių studiją bus sprendžiama dėl tolimesnių priemonės įgyvendinimo apimčių.		vnt.		1		1		1		100%				1.

		3.1.1.2		Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas		Investicinių parodų, kuriose pristatytos kororto investicinės galimybės, skaičius		Investicinės parodos, kuriose sudalyvauta, siekiant pristatyti kororto objektus, kurioms ieškoma investicijų.		vnt.												3.

						Sudarytų sandorių skaičius		Sudaryti sandoriai (viešosios ir privačios partnerystės principu (VPSP) ir pan.) dėl naujų objektų statybos arba investicijų į esamus savivaldybės objektus.		vnt.

						Parengtų investicinių paketų skaičius		2013 m. planuojama parengti dokumentaciją VPSP projektui įgyvendinti Kęstučio gatvė 21, Palanga.		vnt.		1		1		0		0%

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		Įrengtų/atnaujintų informacinių stendų skaičius		LR turizmo įstatymas. Atnaujinami/įrengiami stendai su miesto planu, pažymėtais turizmo objektais, įrengiamos nuorodos į nemokamus WC, turizmo objektus.		vnt.		1		1		1		100%				1.

		3.1.2.6		Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams		Nacionalinei turizmo informacijos sistemai naujai pateiktų/atnaujintų objektų skaičius		Nacionalinei turizmo informacijos sistemai naujai pateiktų/atnaujintų objektų skaičius		vnt.		20		20		20		100%				1.

						Apsilankymų interneto svetainėje www.palangatic.lt skaičius		Apsilankymų interneto svetainėje, skelbiančioje turizmo informaciją, skaičius		vnt.		23600		23600		24000		102%

						Turizmo informacinių leidinių skaičius		Teminiai leidiniai: konferencinio turizmo, gydymo-sveikatingumo, bendros informacijos, renginių ir pan.		vnt.		5		5		5		100%

						Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius		Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams kiekis		vnt.		5		5		5		100%

						Aptarnautų turistų skaičius		LR turizmo įstatymas. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“ įgalina savivaldybę / turizmo informacijos centrą tvarkyti duomenų teikėjų pateiktus ar jų pačių surinktus duomenis ir dokumentus apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius, teikti duomenis nacionalinei turizmo informacijos sistemai.		vnt.		45000		45000		65577		146%

						Oro reisų į Palangą, kurių metu teikiama informacija apie Palangos kurortą, skaičius		Oro reisų į Palangą skaičius, kurių metu lėktuvuose platinama turistinė informacija apie Palangos kurotą lėktuvo keleiviams.		vnt.		1		1		0		0%

		3.2.1.1		Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose		Parodų skaičius		Parodų skaičius.		vnt.		10		10		11		110%		2013 m. sudalyvauta 11-oje tarptautinių turizmo parodų - "Reiselivsmessen", Osle, Norvegijoje, "Adventur", Vilniuje, Lietuvoje, "Reisen", Hamburge, Vokietijoje, "Balttour", Rygoje, Latvijoje, "Ferie for alle", Hernng, Danijoje, "TUR", Gioteborge, Švedijoje, "Jantur", Kaliningrade, Rusijos Federacijoje, "Leisure", Minske, Baltarusijoje, "LATO", Varšuvoje, Lenkijoje, "MITF", Maskvoje, Rusijos Federacijoje, "WTM", Londone, Jungtinėje Karalystėje.		1.

						Organizuojamų verslo misijų skaičius		Suorganizuotos verslo misijos.		vnt.		4		4		6		150%		Suorganizuotos 6 verslo misijos: Maskvoje (2 kartus), Minske, Sant Peterburge, Rygoje ir Taline.

		3.3.1.2		Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		Sporto objektų statybos darbų atlikimo procentas		Daugiafunkcinės sporto salės statyba ir įrengimas.		%		20		20		60		300%				1.

						Pastatytų objektų skaičius		Gavus finansavimą planuojama pastatyti daugiafunkcinę sporto salę, VPPSP būdu 2015 m. pastatyti SPA ir rekreacijos centrą, kuriame bus naudojamas geoterminis vanduo.		vnt.						0

		3.3.1.4		Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		Rekonstruotų/pastatytų objektų skaičius		Savivaldybės, viešos ir privačios partnerystės būdu arba privačių investuotojų iniciatyva įkurti kultūros ir konferenciniai centrai		vnt.												3.

						Daugiafunkciniam centrui įrengti vasaros estradoje atliktų rekonstravimo darbų procentas		Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.		%		70		70		0		0%		Finansavimo sutartis pasirašyta 2013 m. gruodžio 30 d.

		4.1.4.2		Veiklos efektyvumą didinančių sistemų diegimas ir tobulinimas		Viešinimo veiklų visuomenei skaičius		Pagal projekto 2010 m. kovo 29 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-038/27-K numatyta suorganizuoti 1 informacinę konferenciją. Taip pat bus pateikta informacija internetu bei spaudoje.		vnt.						0						1.

						Įdiegtų sistemų skaičius		Pagal projekto 2010 m. kovo 29 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-038/27-K numatyta įdiegti veiklos valdymo sistemą ir procesų optimizavimą.		vnt.						0

						Veikiančių veiklos valdymo sistemų skaičius		Veikiančių veiklos valdymo sistemų skaičius		vnt.		1		1		1		100%

		4.1.4.7		Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas		Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius		Rengiamos paraiškos finansavimui gauti, atsižvelgiant į Strateginiame plane numatytas priemones.		vnt.		5		5		5		100%		Pateikta 1 paraiška finansavimui gauti iš Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo ("Palangos istorinės vilos "Anapilis" restauravimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams"), 4 paraiškos ES struktūrinių fondų finansavimui gauti.		1.

						Reikalavimus atitinkančių pateiktų paraiškų skaičius		Pateiktų paraiškų, kurios atitiko programos reikalavimus ir praėjo programą administruojančios institucijos paraiškų administracinį vertinimą, skaičius.		vnt.		5		5		5		100%

						Administruotų (įgyvendintų) projektų skaičius		Įgyvendinus projektą privaloma 5 metus po galutinės projekto ataskaitos patvirtinimo dienos kasmet teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą.		vnt.		12		12		12		100%

						Apdraustų projektų skaičius		Pagal pasirašytas ES finansavimo administravimo sutartis po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 5 metus privaloma apdrausti projekto metu sukurtą ilgalaikį turtą.		vnt.		8		8		9		112.50%		Apdrausti : Lopšeliai - darželiai "Pasaka", "Gintarėlis", "Žilvinas", "Ąžuoliukas", "Baltijos" pagrindinė mokykla, Vlado Jurgučio pagr. mokykla, Soacialinių paslaugų tarnyba, Meno mokykla, Botanikos parkas.

						Administruotų (įgyvendinamų) projektų skaičius		Projektų, kuriems suteikiamas ES finansavimas, administravimas:
Botanikos parko rekonstrukcija, Specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas, Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje, Palangos miesto globos namų modernizavimas, Kęstučio g. rekonstrukcija, l. d. "Žilvinas" vidaus patalpų modernizavimas, l. d. "Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas, Kempingo Nemirsetoje įrengimas, Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ įrengimas, Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių  mokymai.		vnt.		14		14		16		114%		Koordinuota ir administruota 16 projektų (2012 m. -12) „Palangos Botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas“ ir „Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje“, „Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas, ,,Baltijos turistų žaidynės turizmo potencialo plėtra Baltijos regione“, „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai“, „Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai“, „Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje, rekonstruojant Meilės alėją“, ,,Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms, I etapas“, ,,Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50, rekonstravimas“, ,,Palangos miesto globos namų modernizavimas“, ,,Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija“, ,,Palangos lopšelio–darželio ,,Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“, „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“, ,,Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto Socialinių paslaugų tarnyboje“, ,,Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos  pastato atnaujinimas“, ,,Palangos lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimas“.

		1.		Įgyvendintos priemonės		7

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		2

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		9





4 prog. rodikliai

		



Ekonominės plėtros programa (Nr. 04) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas

77,8%

22,2



5 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								5 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Aplinkos apsaugos programos (Nr. 5) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.3.2		Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai		125196077		ŪTS		SB (AA)		50.0		25.0										25.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										50.0		25.0		0.0		0.0		0.0		0.0		25.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.3.5		Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą		125196077		ŪTS		SB		166.4		60.4				60.4		-60.4		BŽ3-86(T2-269);		0.0		0.0		0.0

										VB		163.2

										SB (LL)		0.0		106.4				57.6						106.4				57.6		5.9

										SB (AA)		27.0		27.0						106.4				133.4		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										356.6		193.8		0.0		118.0		46.0		0.0		239.8		0.0		57.6		5.9

		2.1.5.1		Aplinkai padarytos žalos kompensavimas aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas		125196077		ŪTS		VB		300.0												325.6		0.0		0.0		25.6

										SB		129.0		129.0						96.4		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-42(A1-768); BŽ3-42(A1-768),BŽ3-86(T2-269);		257.4		0.0		5.5		240.5

										SB (AA)		55.0		32.0						163.4				195.4		0.0		5.5		149.9

		Iš viso priemonei:										484.0		161.0		0.0		0.0		259.8		0.0		778.4		0.0		11.0		416.0

		2.1.5.3		Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas		125196077		ŪTS		SB (AA)		15.0		12.0						1.0		BŽ3-5 (T2-118);		13.0		0.0		0.0		12.6

		Iš viso priemonei:										15.0		12.0		0.0		0.0		1.0		BŽ3-5 (T2-118);		13.0		0.0		0.0		12.6

		2.1.5.4		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas		125196077		ŪTS		SB (AA)		28.0		24.0						67.6		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-86(T2-269);		91.6		0.0		0.0		45.2

		Iš viso priemonei:										28.0		24.0		0.0		0.0		67.6				91.6		0.0		0.0		45.2

		Iš viso programai:										933.6		415.8		0.0		118.0		374.4				1147.7		0.0		68.6		479.7

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								295.4		189.4		0.0		60.4		36.0		257.4		0.0		5.5		240.5

		SB (AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa								175.0		120.0		0.0		0.0		338.4		458.4		0.0		5.5		207.7

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		106.4		0.0		57.6		0.0		106.4		0.0		57.6		5.9

		VB		Valstybės biudžetas								463.2		0.0		0.0		0.0		0.0		325.6		0.0		0.0		25.6

		Iš viso programai:										933.6		415.8		0.0		118.0		374.4		1147.7		0.0		68.6		479.7

				Kasinės išlaidos		479.7

				Lėšų pokytis per metus		374.4

				Patvirtinta vienerių metų programoje		415.8

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		933.6





5 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



5 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.1.3.2		Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai		Atsodintų/iškirstų želdinių santykis		Rodiklis apskaičiuojamas įvertinant iškirstų ir atsodintų medžių skaičių.		%		0		0		0		0%				4.

						Inventorizuotų želdynų plotas		Pagal aplinkos ministro įsakymą privaloma atlikti želdynų inventorizaciją.		ha		0.5		0.5		0		0%

						Inventorizuotų želdinių kiekis		Pagal aplinkos ministro įsakymą privaloma atlikti želdynių inventorizaciją.		vnt.		500		500		0		0%

						Parengtų želdynų tvarkymo planų skaičius		Atlikus želdynų inventorizaciją planuojama pradėti rengti esamų želdynų tvarkymo planus.		vnt.		0		0		0		0%

		2.1.3.5		Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą		Atliekų tvarkymo plano įgyvendinimas		rekonstruotos antrinių žaliavų surinkimo aikštelės įrengiant požeminius konteinerius (gavus papildomą finansavimą iš AM)		vnt.		4		4		4		100%		Atliekų tvarkymo planas parengtas 2013 metias, o patvirtintas 2014 m.		1.

						Visuomenės informavimui ir švietimui apie saugų ir efektyvų atliekų tvarkymą suorganizuotų veiklų skaičius		Visuomenės švietimas apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, antrinių žaliavų rūšiavimą, pavojingas atliekas ir t.t. Planuojama organizuoti renginius/akcijas su švietimo įstaigomis, išleisti lankstinukų, skelbti informaciją spaudoje.		vnt.		1		1		1		100%

						Atliekų tvarkymo plano ir jo įgyvendinimo priemonių plano parengimas		2013 m. planuojama parengti atliekų tvarkymo planą ir jo įgyvendinimo priemonių planą.		vnt.		1		1		1		100%

		2.1.5.1		Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas		Sutvarkytų užterštų bešeimininkių teritorijų plotas		Gavus finansavimą iš AM planuojama sutvrakyti teritoriją esančią Liepojos pl.10, Palanga		ha		2		2		2		100%				1.

						Įrengtų/atnaujintų laiptų paplūdimyje ilgis				m2		290		290		290		100%

						Įrengtų/atnaujintų apsauginių žabtvorių ilgis				m		9200		9200		2523		27%

						Įrengtų laiptų turėklų papludimyje				m		492		492		492		100%

						Likviduotų ypatingų ekologinių situacijų ir (ar) avarijų ir (ar) įvykių padarinių skaičius		Gavus papildomą finansavimą iš AM išvežta ir tinkamai sutvarkyta bešeimininkų padangų ir asbesto turinčių gaminių		t		105		105		144		137%

						Įrengtų/atnaujintų šakų klojinių plotas				kv.m.		9660		9660		18150		188%

						Įrengtų/atnaujintų apsauginių lentinių takų plotas paplūdimiuose				kv.m.		1880		1880		1880		100%

		2.1.5.2		Priemonių, numatytų LR medžioklės įstatyme, rėmimas		Finansuojamų priemonių skaičius		Priemonės, numatytos LR medžioklės įstatyme, kurios gali būti finansuojamos programos lėšomis.		vnt.		0		0		0		0%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas		4.

		2.1.5.3		Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas		Aplinkosauginių leidinių prenumeratų skaičius		Prenumeruojama gamtosauginė spauda miesto mokykloms ir darželiams. Pvz.: "Žaliasis pasaulis"; "Tėviškės gamta"; "Žalioji Lietuva".		vnt.		15		15		15		100%				1.

						Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius		Remiamos nevyriausybinės visuomeninės aplinkosauginės organizacijos (NVO).		vnt.		1		1		2		200%

						Suorganizuotų renginių, priemonių, tyrimų skaičius		Finansuojamos įvairios aplinkosauginės priemonės, aplinkosauginiai renginiai, talkos, moksliniai tyrimai, akcijos miesto bendruomenei.		vnt.		2		2		1		50%

		2.1.5.4		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas		Skirtų lėšų suma		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiajai programai turi būti skirta 20 procentų specialiosios programos lėšų.		Tūkst.Lt		24		24		103.7		432%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		4

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		6





5 prog. rodikliai

		



Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) įgyvendinimo rodikliai

66,6

33,4



6 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								6 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Statybos programos (Nr. 6) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.1.2.1		Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		ES		380.8		450.9				420.9		48.7				402.2		0.0		400.0		333.3

										SB		11.5		11.7						0.0		BŽ3-53(T2-217);		11.7		0.0		8.5		7.9

										KT (P)		18.6		18.6				18.6		18.6		BŽ3-5 (T2-118);		18.6		0.0		18.6		7.0

		Iš viso priemonei:										410.9		481.2				439.5		67.3				432.5				427.1		348.2

		1.1.2.2		Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		KT (P)		270.0		270.0				270.0		-52.7		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		248.9		0.0		248.9		248.9

										VB (VIP)		500.0		500.0				500.0		407.0		T2-293		907.0				907.0		906.2

		Iš viso priemonei:										770.0		770.0		0.0		770.0		354.3				1155.9		0.0		1155.9		1155.1

		1.1.2.3		Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		VB		14.7

										ES		83.6		68.3										68.3

										KT (P)		73.6		103.7				103.7		103.7		BŽ3-5 (T2-118);		103.7		0.0		103.7		0.2

		Iš viso priemonei:										171.9		172.0				103.7		103.7				172.0				103.7		0.2

		1.2.1.1		Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		VB		0.0												421.6		2.4		75.3		7.1

										SB		61.4		61.4				61.4		-3.4		BŽ3-118(T2-316);		58.0		0.0		58.0

										KT (P)		500.0		500.0				500.0		500.0		BŽ3-5 (T2-118);		500.0		0.0		500.0

										ES		2800.3		2800.3				2677.2		412.7				2387.6		13.7		426.9		44.3

		Iš viso priemonei:										3361.7		3361.7		0.0		3238.6		909.3		0.0		3367.2		16.1		1060.2		51.4

		1.2.1.5		Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra		125196077		SS		ES		1038.1		1038.1				920.5						1038.1		12.3		920.5		493.0

										KT (P)		131.9		131.9				131.9		131.9		BŽ3-5 (T2-118);		131.9		0.0		131.9		87.1

										SB		52.8		52.8				32.0						52.8		0.0		32.0		16.2

		Iš viso priemonei:										1222.8		1222.8				1084.4		131.9				1222.8		12.3		1084.4		596.4

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		125196077		SS		SB		70.0		60.0				60.0		-60.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-40(T2-191);

		Iš viso priemonei:										70.0		60.0		0.0		60.0		-60.0				0.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.2.1		Paviršinių vandens telkinių valymas		125196077		SS		ES		667.9		667.9										667.9		9.8		0.0		143.3

										SB		74.2		74.2										74.2		0.0		0.0		67.8

		Iš viso priemonei:										742.1		742.1										742.1		9.8				211.1

		2.1.3.9		Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas		125196077		SS		SB		0.0								18.2		BŽ3-118(T2-316);		18.2		0.0		18.2		15.0

										KT (P)		20.0		20.0				20.0		20.0		BŽ3-5 (T2-118);		20.0		0.0		20.0		15.0

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0				20.0		38.2				38.2				38.2		30.0

		2.2.1.2		Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas		125196077		EPS, SS		SB		1.0		1.0										1.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1.0		1.0										1.0

		2.2.3.1		Esamų gatvių rekonstravimas		125196077		SS		SB		113.7		113.7				113.7		-25.4		BŽ3-98(T2-293);		88.3		0.0		88.3		27.6

										ES		278.2		312.5				312.5						312.5				312.5		296.6

										KT (P)		1292.1		1292.1				1292.1		546.3		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		647.0		0.0		647.0		183.4

										VB		34.3

										KPP		5611.0		5611.0				5611.0						5611.0				5611.0		3848.4

		Iš viso priemonei:										7329.3		7329.3		0.0		7329.3		520.9		0.0		6658.8		0.0		6658.8		4356.0

		2.2.3.2		Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas		125196077		SS		KT (P)		50.0		50.0						50.0		BŽ3-5 (T2-118);		50.0		0.0		50.0

										KPP		260.0		260.0										260.0

										SB		90.0		90.0						-53.9		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-98(T2-293);		36.1		0.0		36.1		36.1

		Iš viso priemonei:										400.0		400.0						-3.9				346.1				86.1		36.1

		2.2.3.3		Naujų gatvių tiesimas		125196077		SS		KT (P)		25.0		25.0				25.0		225.0		BŽ3-5 (T2-118);		225.0		0.0		225.0

										VB		0.0												108.7		0.0		108.7		105.2

										ES		425.0		425.0				425.0						425.0				425.0

										SB		22.5		22.5				22.5		-22.5		BŽ3-98(T2-293);

		Iš viso priemonei:										472.5		472.5		0.0		472.5		202.5				758.7		0.0		758.7		105.2

		2.2.3.5		Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas		125196077		SS		ES		166.3		166.3				96.6		30.4				196.7		0.0		182.4		38.5

										SB		4.8		4.8										4.8		0.0		0.0

										KT (P)		25.9		25.9				25.9		48.4		BŽ3-5 (T2-118);		74.3		0.0		74.3		67.7

										SB (NBL)		0.0		645.2				645.2						645.2				645.2

		Iš viso priemonei:										197.0		842.2		0.0		767.7		78.8				921.0		0.0		901.9		106.2

		3.3.1.3		Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas		125196077		EPS		KT (P)		689.5		689.5				689.5		389.5		BŽ3-5 (T2-118);		689.5		0.0		689.5		614.2

										ES		3135.7		3135.7				3120.7						3135.7		11.4		3120.7		2700.7

		Iš viso priemonei:										3825.2		3825.2				3810.2		389.5				3825.2		11.4		3810.2		3315.0

		3.3.2.2		Palangos botanikos parko kompleksinė renovacija		125196077		SS		ES		1814.0		1814.0				1754.0						1814.0				1754.0		725.4

										SB		19.0		19.0				19.0		-19.0		BŽ3-98(T2-293);		0.0				0.0

										KT (P)		326.0		326.0				326.0		326.0		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		336.3				336.3		156.4

		Iš viso priemonei:										2159.0		2159.0		0.0		2099.0		307.0				2150.3		0.0		2090.3		881.8

		4.1.3.3		Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas		125196077		SS		KT (P)		1200.0		1200.0				1200.0		-61.5		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-98(T2-293);		776.7		0.0		776.7		589.7

		Iš viso priemonei:										1200.0		1200.0				1200.0		-61.5				776.7				776.7		589.7

		Iš viso programai:										22353.4		23059.0		0.0		21394.9		2977.9		0.0		22568.5		49.6		18952.3		11782.3

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								10789.9		10879.0		0.0		9727.4		491.7		10448.0		47.2		7542.0		4775.2

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								5871.0		5871.0		0.0		5611.0		0.0		5871.0		0.0		5611.0		3848.4

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								520.9		511.1		0.0		308.6		-166.0		345.1		0.0		241.1		170.6

		VB		Valstybės biudžetas								49.0		0.0		0.0		0.0		0.0		530.3		2.4		184.0		112.3

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								500.0		500.0		0.0		500.0		407.0		907.0		0.0		907.0		906.2

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		645.2		0.0		645.2		0.0		645.2		0.0		645.2		0.0

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								4622.6		4652.7		0.0		4602.7		2245.2		3821.9		0.0		3821.9		1969.6

		Iš viso programai:										22353.4		23059.0		0.0		21394.9		2977.9		22568.5		49.6		18952.3		11782.3

				Kasinės išlaidos		11782.3

				Lėšų pokytis per metus		2977.9

				Patvirtinta vienerių metų programoje		23059.0

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		22353.4





6 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Statybos programa (Nr. 06) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



6 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.1.2.1		Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas		L. d. "Žilvinas" atliktų darbų procentas		L. d. "Žilvinas" pastato atnaujinimas iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą.Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m.  L. d. "Žilvinas" vidaus rekonstrukcijai planuojama 153 tūkst.		%		20		20		20		100%		Atlikta vidaus patalpų rekonstrukcija.2014m. gautas statybos užbaigimo aktas		1.

						L. d. "Ąžuoliukas" atliktų darbų procentas		Planuojama, kad L. d. "Ąžuoliukas"  išorės rekonstrukcijai reikės 1000 tūkst. Lt ir vidaus rekonstrukcijai - 1200 tūkst. Lt. 2013 metais planuojama pakeisti išorės duris ir langus.		%		20		20		20		100%		Pakeisti langai ir išorės durys

						Rekonstruotų, modernizuotų lopšelių-darželių skaičius		Lopšeliai-darželiai "Gintarėlis", "Žilvinas", "Pasaka", "Ąžuoliukas"		vnt.		0		0		0

						L. d. "Gintarėlis" atliktų darbų procentas		L. d. "Gintarėlis" 3 ir 4 korpusų vidaus rekonstrukcijos darbai atlikti 2011 m. iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą. Likusius du korpusus planuojama rekonstruoti gavus finansavimą iki 2020 m. "Gintarėliui" dviems korpusams pabaigti planuojama, kad reikės 800 tūkst. Lt.		%		40		40		0				2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.

		1.1.2.2		Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Vlado Jurgučio pagr. mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		Planuojama gauti finansavimą iš Švietimo ministerijos užbaigti vidaus rekonstrukcijos darbus.		%		80		80		80		100%		Gautos lėšos, atlikti vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai		1.

						Rekonstruotų, modernizuotų bendrojo lavinimo įstaigų skaičius		Planuojama rekonstruoti Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą, Baltija.		vnt.

		1.1.2.3		Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstruotų, modernizuotų neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų skaičius		Stasio Vainiūno muzikos mokyklos pastato atnaujinimas (langų ir lauko durų keitimas) iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą iki 2013 m. pabaigos. Turi būti parengtas energetinis auditas ir projektavimo darbai. Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m.		vnt.		1		1		1		100%		Parengtas en.auditas ir projektas langų ir durų keitimui		1.

						Stasio Vainiūno muzikos mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		2013 m. planuojama parengti išorės rekonstrukcijos techninį projektą. Gavus finansavimą iki 2020 m. planuojama atlikti išorės ir vidaus rekonstrukcijos darbus (sienų apšiltinimas, stogo renovacija, langų keitimas, žaibosauga ir kt.).		%		15		15		15		100%		Atlikti modernizavimo darbai (langų ir durų keitimas)

		1.2.1.1		Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstruotų, modernizuotų socialinių paslaugų įstaigų skaičius		Planuojama rekonstruoti, modernizuoti Palangos m. globos namus bei atlikti Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos patalpų kapitalinį remontą.		vnt.		2		2		0		0%				2.

						Palangos m. globos namų atliktų darbų procentas		Palangos m. globos namų 1577,55 m2 rekonstrukcija papildomai įrengiant 460 m2.		%		100		100		25		25%		Darbai tęsiami, dėl TP netikslumų ir keitimų, atsiliekama nuo grafiko

		1.2.1.5		Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra		Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos atliktų darbų procentas		Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos patalpų kapitalinis remontas.		%		100		100		100		100%		Darbai baigti, organizuojamos statybos užbaigimo procedūros		1.

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra		Renovuotų/prižiūrimų sporto aikštynų skaičius		Planuojama gauti finansavimą iš Lietuvos futbolo federacijos stadionui įrengti. Kad gautume finansavimą savivaldybė turi įsirengti stadiono pagrindą. 2014 m. planuojama įrengti Baltijos m-klos stadioną. Šventojoje įrengti krepšinio aikštelę.		vnt.		1		1		0		0%				4.

		2.1.2.1		Paviršinių vandens telkinių valymas		Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės		Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upės.		vnt.		3		3		3		100%				1.

						Vandens telkinių gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas		Iki 2014 m. planuojama išvalyti Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upes pagal priemonę VP3-1.4-AM-04-R "Vandens telkinių būklės gerinimas".		ha		2.98		2.98		2.98		100%

		2.1.3.9		Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas		Įrengtų kolumbariumų skaičius		2013 m. planuojama parengti techninį projektą, o 2014 m. - įrengti 200 vietų kolumbariumą.		vnt.		0		0		0		100%		Projektas parengtas		1.

		2.1.4.1		Apšvietimo gerinimas		Apšvietimo tinklų automatizavimo darbų atlikimo procentas		Planuojamas 37 elektros maitinimo punktų sujungimas ir apšvietimo valdymo automatizavimas.		vnt.												1.

						Rekonstruotų ir įrengtų apšvietimo tinklų ilgis		Statant ar rekonstruojant gatves, pėsčiųjų ir dviračių takus atitinkamai įrengiamas ar atnaujinamas apšvietimas. Priemonės įgyvendinimui finansavimas skiriamas priemonėse: 2.2.3.1; 2.2.3.3; 2.2.3.5; 2.2.3.6.		km		1		1		2		200%		Įrengtas apšvietimas Žvejų, Kęstučio g.

		2.2.1.2		Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas		Dalyvautų konferencijų/susitikimų skaičius		Dalyvavimas projektų, susijusių su atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu, veiklose siekiant gauti patirties.		vnt.		2		2		0		0%		Nebuvo kvietimų ir galimybių		4.

						Pastatytų biokatilinių skaičius		UAB "Palangos šilumos tinklai" pateikė paraiškas ir gavus finansavimą planuoja pastatyti du biokuro katilus (Šventojoje ir Palangoje).		vnt.		2		2		0		0%		Tęsiamos biokuro katilų pirkimo procedūros

						Objektų, kuriuose naudojami atsinaujinantys šaltiniai, skaičius		Gavus finansavimą planuojama įrengti saulės šilumos kolektorius, kitus alternatyvios energijos šaltinius ant visuomeninių pastatų (iki 2013 m. planuojama įgyvendinti vieną projektą).		vnt.		0		0		0		0%

		2.2.3.1		Esamų gatvių rekonstravimas		Rekonstruojamos Maironio gatvės ilgis		Maironio g. 1 km.		m		0.3		0.3		0		0%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		3.

						Rekonstruojamos Užkanavės gatvės ilgis		Užkanavės g. 3,8 km.		m		0		0		0		0%

						Rekonstruotų gatvių skaičius		Gavus finansavimą planuojama rekonstruoti esamas gatves: Kęstučio, Žvejų, Jūratės, Maironio, Užkanavės, Kastyčio, Ronžės, Gintaro bei Jūros, Mokyklos, Šventosios.		vnt.						0		0%

						Rekonstruojamos Kęstučio gatvės ilgis		Pagal finansavimo administravimo sutartį tęsti Kęstučio g. rekonstravimo darbai (0,72 km.).		m		720		720		0				Sutartis pratęstai iki 2014-05

						Rekonstruojamos Kąstyčio gatvės ilgis		Kąstyčio g. 0,9 km.		m						0		0%

						Rekonstruojamos Žvejų gatvės ilgis		Žvejų g. 1,2 km.		m		1200		1200		1150		96%		2013m. atlikta 96%, 2014m. numatytas finansavimas užbaigimui, rengiami dokumentai statybos užbaigimui

						Rekonstruojamos Jūratės gatvės ilgis		Jūratės g. 1,5 km.		m		909		909		909		100%

						Kalgraužių gatvės ilgis		Kalgraužių g. 1,6 km.		m		1600		1600		1600		100%

						Rekonstruojamos Jūros gatvės ilgis		Jūros g. 1,3 km. Gavus finansavimą bus parengtas projektas ir gavus finansavimą pradėti rekonstrukcijos darbai.		m						0				Parengtas TP, leidimas statybai gautas 2014m.

						Rekonstruojamos Ronžės gatvės ilgis				m						0

						Rekonstruojamos Gintaro gatvės ilgis				m						0

		2.2.3.2		Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas		Parengtų projektų skaičius		Gatvių techninių ir darbo projektų/korektūrų parengimas: Jūros, Užkanavės, Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Maironio, Kąstyčio, S. Nėries, Suvalkiečių, Vėžių, Mokyklos, Šventosios, Kunigiškių, Bartų, Ąžuolų, Uosių, Klevų, Austėjos, Gintaro, Valteriškių, Vanagupės, Piktuižio, Kontininkų, Žiogupio, Ronžės gatvių.		vnt.		10		10		8		80%		Užkanavės g. TDP rengiamas, Jūros g. TDP parengtas-leidimas statybai gautas 2014 m.		3.

		2.2.3.3		Naujų gatvių tiesimas		Tiesiamos Suvalkiečių g. ilgis		Suvalkiečių g. 1,65 km.		m		165		165		0				2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Tiesiamo Rytų kvartalo ilgis		Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio g.) ilgis- 2,65 km.		m						0

						Naujai nutiestų gatvių skaičius		Naujų gatvių statyba (Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Bartų, Suvalkiečių, Austėjos, Tremtinių gatvių statyba).		vnt.						0

						Tiesiamos Austėjos g. ilgis		Austėjos g. 1,3 km.		m						0

						Tiesiamos Bartų g. ilgis		Bartų g. 0,2 km.		m						0

						Tiesiamos Tremtinių g. ilgis		Tremtinių g.		m						0

						Įvažiavimas į polikliniką iš Vasario 16-osios g.		Vasario 16-osios g.		m						0

		2.2.3.5		Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas		Rekonstruotų/įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis		Planuojama atnaujinti 3 km ir naujai įrengti 3,2 km ilgio pėsčiųjų taką "Labrytys" bei įrengti aktyvaus poilsio aikšteles.		m		3		3		3		100%		Darbai tęsiami, bus baigti 2014 m.		3.

		3.3.1.3		Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas		Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas		Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas		%		30		30		25		83.3%		Dėl projekto pakeitimų Ietapo darbų pabaiga nukelta į 2014m.		3.

						Įrengtų kempingų skaičius		2012 m. planuojama pradėti įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą, kurio metu bus įrengtas kempingas Nemirsetoje.		vnt.						0

		3.3.2.2		Palangos Birutės parko kompleksinė renovacija		Birutės parko renovacjos II etapo atliktų darbų procentas				%		30		30		25		83.3%		Darbai tęsiami 2014 m.		3.

						Apsilankiusių asmenų BP skaičius				vnt.		150000		150000		0		0%		Šiuo metu projektas dar tęsiamas. Todėl apsilankiusių asmenų skaičiaus nefiksavo.

		4.1.3.3		Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas		Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.		%		100		100		20		20%				3.

						Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninis projektas		Planuojama parengti Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninį projektą.		vnt.		1		1		1		100%

		1.		Įgyvendintos priemonės		7

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		1

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		6

		4.		Priemonės neįgyvendintos		3

				Iš viso priemonių:		17





6 prog. rodikliai

		



Statybos programos (Nr. 06) įgyvendinti rodikliai

41,2%

5,9%

35,3%

17,6%



7 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								7 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Sveikatinimo programos (Nr. 7) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.1.3		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SG		SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		9.9

		Iš viso priemonei:										10.0		10.0										10.0						9.9

		1.2.3.1		Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas		125196077		SG		SB (AA)		13.0		14.0										14.0						7.9

										PSDF		10.3		10.4						4.9				15.3		0.0		0.0		15.3

										SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		10.0

										VB		21.6		21.6						-0.6				21.0		0.0		0.0		21.0

		Iš viso priemonei:										54.9		56.0		0.0		0.0		4.3				60.3		0.0		0.0		54.2

		1.2.3.2		Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas		125196077		SG		SB		225.0		225.0										225.0		0.0		0.0		225.0

		Iš viso priemonei:										225.0		225.0										225.0						225.0

		1.2.3.3		Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas		125196077		SG		PSDF		0.0												31.7		0.0		0.0		31.7

										VB		40.7		37.6										37.6

										SB		24.0		24.0										24.0		0.0		0.0		24.0

		Iš viso priemonei:										64.7		61.6										93.3						55.7

		2.1.2.4		Šachtinių šulinių vandens ištyrimas		125196077		SI		SB		4.0		4.0						-4.0		BŽ3-40(T2-191);

		Iš viso priemonei:										4.0		4.0						-4.0				0.0

		2.1.2.5		Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu		125196077		SI		SB (AA)		13.0		10.0										10.0						9.8

		Iš viso priemonei:										13.0		10.0										10.0						9.8

		2.1.2.6		Triukšmo lygio stebėsena		125196077		SI		SB		9.0		9.0						-9.0		BŽ3-40(T2-191);

		Iš viso priemonei:										9.0		9.0						-9.0				0.0

		Iš viso programai:										380.6		375.6		0.0		0.0		-8.7				398.6		0.0		0.0		354.7

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo spec. programa								10.3		10.4		0.0		0.0		4.9		47.0		0.0		0.0		47.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								282.0		282.0		0.0		0.0		-13.0		269.0		0.0		0.0		268.9

		SB (AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa								26.0		24.0		0.0		0.0		0.0		24.0		0.0		0.0		17.7

		VB		Valstybės biudžetas								62.3		59.2		0.0		0.0		-0.6		58.6		0.0		0.0		21.0

		Iš viso programai:										380.6		375.6		0.0		0.0		-8.7		398.6		0.0		0.0		354.7

				Kasinės išlaidos		354.7

				Lėšų pokytis per metus		-8.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		375.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		380.6





7 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Sveikatinimo programa (Nr. 07) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



7 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.2.1.3		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstravimo ir modernizavimo darbų atlikimas procentais		VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (VšĮ Palangos PSPC) remonto darbams, bei rekonstravimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimas. 2014 m. planuojama parengti techninį projektą ir teikti VIP finansavimui gauti.		%		10		10		10		100%		Buvo atliktas VŠĮ Palangos pirminės asmens sveikato spriežiūros cntro dalinis remontas.		1.

		1.2.1.4		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas		Medicininės įrangos modernizavimas procentais		Įgyvendinant VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro rekonstravimo ir modernizavimo projektą planuojamos medicininės įrangos įsigijimas.		%		0		0		0		0%		2013 metams nebuvo skirtas finansavimas.		4.

		1.2.3.1		Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas		Vykdomų programų skaičius		Atsižvelgiant į visuomenės sveikatos problemas rengiamos, tvirtinamos ir įgyvendinamos tikslinės visuomenės sveikatos programos. Visuomenės sveikatos stebėsenos programa atnaujinama kas trys metai. Iki 2014 m. reikia parengti po naują tikslinę sveikatos programą kasmet, viena iš temų: alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo, neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų, užkrečiamųjų ligų, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio visuomenės sveikatai profilaktika, psichikos sveikatos stiprinimo ir susirgimų profilaktika.		vnt.		4		4		3		75%		Neparengta tikslinės sveikatos programa.		2.

		1.2.3.2		Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas		Asmenų, gavusių protezavimo paslaugą, skaičius		Dantų protezavimo paslaugos teikiamos Palangos miesto gyventojams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir deklaravę gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje bei įrašyti į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos administruojamą asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą.		vnt.		15		15		12		80%		2013 m. buvo skirtas nepakankamas finansavimas.		1.

						Suteiktų slaugos paslaugų skaičius		Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančioje įstaigoje suteiktų slaugos paslaugų (lovadienių) skaičius.		vnt.		500		500		513		103%

						Suteiktų pediatrijos paslaugų skaičius		Pediatrinės pagalbos užtikrinimas nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Palangos miesto ir poilsiautojų vaikams darbo dienomis nuo 18 val. iki 8 val.  ir ne darbo bei švenčių dienomis visą parą.		vnt.		550		550		561		102%

						Asmenų, kuriems suteiktos chirurgijos paslaugos, skaičius		Antrinio lygio ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas Palangos miesto gyventojams ir poilsiautojams visą parą įstaigoje, turinčioje licenciją antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros chirurgijos paslaugoms ir dienos chirurgijos paslaugoms teikti.		vnt.		3000		3000		3814		127%

		1.2.3.3		Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas		Parengtų projektų/programų skaičius		Atsižvelgiant į mokinių skaičių šiuo metu Palangos miesto savivaldybės mokyklose yra du sveikatos priežiūros specialistai, kurie organizuoja ir vykdo visų miesto mokyklų mokinių sveikatos priežiūrą. Vadovaujantis Sveikatos priežiūros Palangos miesto savivaldybės mokyklose organizavimo tvarka, Paslaugų teikimo programa specialistai vykdo 17 funkcijų.		vnt.		3		3		3		100%				1.

		2.1.2.4		Šachtinių šulinių vandens ištyrimas		Ištirtų šachtinių šulinių skaičius		LR geriamojo vandens įstatymas. Atliktų tyrimų skaičius pagal Palangos miesto PASPĮ duomenis bei Palangos miesto gyventojų prašymus.		vnt.		20		20		20		100%				1.

		2.1.2.5		Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu		Paplūdimių užterštumo patikrinimų skaičius		Lietuvos higienos norma Hn 92:1999 "Paplūdimiai ir jų maudyklos". Tyrimai vykdomi 6 taškuose ir turi būti tiriami kas 2 savaites per visą vasaros sezoną.		vnt.		54		54		54		100%				1.

		2.1.2.6		Triukšmo lygio stebėsena		Patikrinimų (be gyventojų skundų) skaičius		LR triukšmo valdymo įstatymu vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose vietose.		vnt.		30		30		30		100%				1.

						Gyventojų skundų dėl triukšmo skaičius		Vadovaujantis LR triukšmo valdymo įstatymu bei atsižvelgiant į gautus gyventojų skundus vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose ir privačiosiose vietose.		vnt.		6		6		4		66.6%

		1.		Įgyvendintos priemonės		6

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		1

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		1

				Iš viso priemonių:		8





7 prog. rodikliai

		



Sveikatinimo programos (Nr. 07) priemonių įgyvendinimas

75%

12,5%

12,5%



8 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								8 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Kultūros programos (Nr. 8) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.4.2.2		Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra		125196077		SS		KT (P)		1620.8		1620.8				1620.8		830.8		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-53(T2-217);		830.8		0.0		830.8		712.4

										ES		50.0		50.0				50.0						50.0				50.0

										SB		159.0		49.0						204.1		BŽ3-71(A1-941); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		253.1		0.0		220.0		252.8

										VB (VIP)		372.0		257.0				257.0		500.0		BŽ3-98(T2-293);		757.0		0.0		757.0		757.0

		Iš viso priemonei:										2201.8		1976.8		0.0		1927.8		1534.9		0.0		1890.9		0.0		1857.8		1722.2

		1.4.2.3		Palangos krašto muziejaus steigimas		125196077		KS		SB		15.0		10.0						-8.2		BŽ3-102(A1-1243,BŽ3-98(T2-293);		1.8		0.0		0.0		1.8

		Iš viso priemonei:										15.0		10.0		0.0		0.0		-8.2				1.8		0.0		0.0		1.8

		1.4.2.4		Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas		190276191		PKC		SB (SP)		25.0		25.0				10.0		12.0		BŽ3-98(T2-293);		37.0		0.0		10.0		36.0

										SB		44.0		44.0				18.8						44.0		0.0		18.8		44.0

						190276234		B		SB (PN)		18.5		18.5						0.4		BŽ3-98(T2-293);		18.9		0.0		0.0		18.9

										SB (SP)		6.3		6.3						0.8		BŽ3-98(T2-293);		7.1		0.0		0.0		6.5

		Iš viso priemonei:										93.8		93.8		0.0		28.8		13.2				107.0		0.0		28.8		105.4

		1.4.2.5		Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas		188203485		ŠK		SB (PN)		15.0		15.0						16.3		BŽ3-53(T2-217); BŽ3-98(T2-293);		31.3		0.0		0.0		29.9

		Iš viso priemonei:										15.0		15.0		0.0		0.0		16.3				31.3		0.0		0.0		29.9

		1.4.2.7		Religinių bendruomenių rėmimas		125196077		KS		SB		40.0		40.0						-10.0		BŽ3-98(T2-293);		30.0		0.0		0.0		10.0

		Iš viso priemonei:										40.0		40.0		0.0		0.0		-10.0				30.0		0.0		0.0		10.0

		1.4.3.1		Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas		125196077		KS		SB		5.0		5.0						0.1		BŽ3-102(A1-1243,BŽ3-81(A1-1000);		5.1		0.0		0.0		4.5

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0		0.0		0.0		0.1				5.1		0.0		0.0		4.5

		1.4.3.2		Kultūros projektų skatinimas rėmimas		125196077		KS		SB		100.0		100.0										100.0		0.0		0.0		100.0

		Iš viso priemonei:										100.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		100.0

		1.4.3.3		Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida		190276191		PKC		SB		34.0		34.0										34.0		0.0		0.0		34.0

						190276234		B		SB		6.0		6.0										6.0		0.0		0.0		5.9

						125196077		KS		SB		3.0		3.0										3.0		0.0		0.0		3.0

		Iš viso priemonei:										43.0		43.0		0.0		0.0		0.0		0.0		43.0		0.0		0.0		42.9

		1.4.3.4		A. Mončio kūrybos populiarinimas		125196077		KS		SB		125.0		125.0										125.0		0.0		0.0		125.0

		Iš viso priemonei:										125.0		125.0		0.0		0.0		0.0		0.0		125.0		0.0		0.0		125.0

		1.4.3.6		"Palangos orkestro" koncertinės veiklos užtikrinimas		190276191		PKC		SB		423.7		423.7										423.7		0.0		0.0		423.7

		Iš viso priemonei:										423.7		423.7		0.0		0.0		0.0		0.0		423.7		0.0		0.0		423.7

		3.2.1.3		Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)		190276191		PKC		VB		200.0		200.0										200.0						200.0

										SB		500.0		450.0						62.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-98(T2-293);		512.0		0.0		0.0		512.0

						190276234		B		SB		18.7		18.7										18.7		0.0		0.0		18.7

										SB (SP)		3.0		3.0										3.0		0.0		0.0		3.0

						188203485		ŠK		SB		30.0		30.0								BŽ3-37(A1-572); BŽ3-37(A1-572);		30.0		0.0		0.0		30.0

										SB (SP)		40.0		40.0						-40.0		BŽ3-53(T2-217);

		Iš viso priemonei:										791.7		741.7		0.0		0.0		22.0				763.7		0.0		0.0		763.7

		3.2.1.6		Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai		125196077		KS		SB		60.0		60.0						2.0		BŽ3-71(A1-941);		62.0		0.0		0.0		59.8

		Iš viso priemonei:										60.0		60.0		0.0		0.0		2.0				62.0		0.0		0.0		59.8

		3.2.2.1		Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje		125196077		Buh		SB		36.5		36.5										36.6		0.0		0.0		36.6

		Iš viso priemonei:										36.5		36.5		0.0		0.0		0.0		0.0		36.6		0.0		0.0		36.6

		3.2.2.2		Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas		125196077		KS		SB		40.0		30.0										29.9		0.0		0.0		29.2

		Iš viso priemonei:										40.0		30.0		0.0		0.0		0.0		0.0		29.9		0.0		0.0		29.2

		3.2.2.3		Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas		125196077		KS		SB		40.0		40.0						22.0		BŽ3-118(T2-316);		62.0		0.0		0.0		58.3

		Iš viso priemonei:										40.0		40.0		0.0		0.0		22.0				62.0		0.0		0.0		58.3

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		190276191		PKC		SB		556.5		573.1		406.3				5.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		578.1		415.2		0.0		578.1

										SB (PN)		50.0		50.0						-18.6		BŽ3-98(T2-293);		31.4		0.0		0.0		31.4

										SB (NBL)		0.0		0.3										0.3						0.3

										SB (LL)		0.0		5.0										5.0						5.0

						190276234		B		SB (NBL)		0.0		1.0										1.0						1.0

										SB (LL)		0.0		0.3										0.3						0.3

										SB		790.6		802.6		501.1						BŽ3-98(T2-293);		802.6		496.8		0.0		792.8

						188203485		ŠKC		SB		124.2		125.0		72.4						BŽ3-118(T2-316);		125.0		70.0		3.4		125.0

		Iš viso priemonei:										1521.3		1557.3		979.8		0.0		-13.6		0.0		1543.7		982.0		3.4		1533.9

		Iš viso programai:										5551.8		5297.8		979.8		1956.6		1578.7		0.0		5255.7		982.0		1890.0		5047.0

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		50.0		0.0		50.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								3151.2		3005.6		979.8		18.8		277.0		3282.6		982.0		242.2		3245.2

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								83.5		83.5		0.0		0.0		-1.9		81.6		0.0		0.0		80.2

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								74.3		74.3		0.0		10.0		-27.2		47.1		0.0		10.0		45.6

		VB		Valstybės biudžetas								200.0		200.0		0.0		0.0		0.0		200.0		0.0		0.0		200.0

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								372.0		257.0		0.0		257.0		500.0		757.0		0.0		757.0		757.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		1.3		0.0		0.0		0.0		1.3		0.0		0.0		1.3

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		5.3		0.0		0.0		0.0		5.3		0.0		0.0		5.3

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								1620.8		1620.8		0.0		1620.8		830.8		830.8		0.0		830.8		712.4

		Iš viso programai:										5551.8		5297.8		979.8		1956.6		1578.7		5255.7		982.0		1890.0		5047.0

				Kasinės išlaidos		5047.0

				Lėšų pokytis per metus		1578.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		5297.8

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		5551.8





8 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Kultūros programa (Nr. 08) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



8 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.4.2.1		Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas		Parodų paviljono „Kupeta“ atliktų darbų procentas		Parodų paviljono „Kupeta“ techninio projekto parengimas.		%		0		0		0		0		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Rekonstruotų, modernizuotų kultūros pastatų skaičius		Planuojama rekonstruoti ir modernizuoti parodų paviljoną „Kupeta“, A. Mončio namus-muziejų.		vnt.		0		0		0		0

						A. Mončio namų-muziejaus atliktų darbų procentas		A. Mončio namų-muziejaus techninio projekto koregavimas.		%		0		0		0		0

		1.4.2.2		Nekilnojamo-jo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra		Sutvarkytų nekilnojamo kultūros paveldo objektų skaičius		2013 m. planuojama vykdyti vilų komplekso „Anapilis" bei „Romeo“ ir „Džiuljeta“ tvarkybos darbus, Tremties ir rezistencijos muziejaus stogo remonto užbaigimo darbus ir Savivaldybės koofinansavimas „Anapilio“ rekonstravimo projekte, 2014 m. Anaičių kapinių tvoros įrengimas ir vilos „Anapilio“ tvarkybos darbai, 2015 m.  vilos „Anapilis“ tvarkybos darbai.		vnt.		3		3		1		33%		Užbaigti Tremties ir rezistencijos muziejaus stogo remonto darbai. Vilų komplekso „Anapilis" bei „Romeo“ ir „Džiuljeta“  tvarkybos darbai nevykdyti, o Savivaldybės koofinansavimo „Anapilio“ rekonstravimo projekte nereikėjo, nes paraiška finansavimui pateikta 2014 metų pradžioje.		2.

						Palangos Kurhauzo atliktų sutvarkymo darbų procentas		Parengti Kurhauzo techninį projektą, vykdyti pastato (mūrinės dalies) restauravimo ir pritaikymo darbus		proc.		100		100		75		75%		Dėl lėšų trūkumo Kurhauzo pastato (mūrinės dalies) pritaikymo darbai bus užbaigti 2014 metais.

						NKP vertinimo tarybos posėdžių skaičius		Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba rinksis 4 kartus per metus: kartą per ketvirtį. Apmokamas tarybos narių darbas.		vnt.		4		4		4		100%

						Tyrimų skaičius		Tyrimai reikalingi paveldo objektų vertingosioms savybėms nustatyti ir pan.		vnt.		3		3		3		100%

						Vilų komplekso „Anapilis" bei „Romeo“ ir „Džiuljeta“ atliktų restauravimo darbų procentas		Planuojama teikti paraišką vilų komplekso restauravimo priešprojektiniams tyrimams, galimybių studijai ir techniniam projektui parengti. Gavus finansavimą statybos darbų vykdymas.		proc.		5		5		0		0		Paraiška finansavimui pateikta 2014 metų pradžioje.

						Paženklintų istorinių vietų skaičius		Planuojama paženklinti istorines vietas: 2013 m. stela grafams Tiškevičiams;
2014 m. - stela Adomui Mickevičiui; 2015 m. - informacinės lentos prie Anaičių kapinių įrengimas.		vnt.		1		1		0		0		Priemonė neįgyvendinta, nes Stelos grafų Tiškevičių atminimui įamžinti sukūrimo ir pastatymo projekto pirkimo konkursas paskelbtas neįvykusiu, nes konkursui pateikti 4 projektai nesurinko reikiamų vertinimo balų. Pakartotinis konkursas neorganizuotas dėl per mažos lėšų sumos, numatytos Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžete.

		1.4.2.3		Palangos krašto muziejaus steigimas		Palangos kurorto muziejaus atliktų įsteigimo darbų procentas		Priemonės įgyvendinimą sudaro Palangos kurorto muziejaus steigimas (nuostatų parengimas ir patvirtinimas), patalpų pritaikymas, darbuotojų etatų patvirtinimas, eksponatų surinkimas ir ekspozijų parengimas (direktoriaus atlyginimui (1 etatas), finansininko atlyginimui (0,5 etato) pusei metų ir veiklai).		%		100		100		100		100%				1.

		1.4.2.4		Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas		Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius		PKC - 2013 m. numatoma pirkti 1 pučiamųjų instrumentą (bosinis tombonas), artėjant orkestro jubiliejui įsigyti 40 vnt.  koncertinių kostiumų. B - 2013 m. numatoma įsigyti renginių įgarsinimo įrangą, 2 vnt. spausdintuvus, kasos aparatą, 4 vnt. kvitų spausdintuvus, 20 vnt. stalų periodikos skaityklai, 20 vnt. lentynų kraštotyros fondo saugojimui, įstiklinti vitroninį langą, 2014 m. - 2000 vnt. skaitytojų pažymėjimų, 10 vnt. stalų
5 vnt. lentynų
minkštus baldus vaikams, 15 vnt. žaliuzių, 20000 vnt. lipdžių, 5 vnt. brūkšninių kodų skaitytuvų, 2015 m. - 10 vnt. stalų, 50 vnt. kėdžių, vaikiškų minkštų baldų kompleksą, vartotojų aptarnavimui pritaikytą stalą, šildytuvą, gobeleną minkštiems baldams atnaujinti, 3 vnt. kompiuterių, skaitmeninę talpyklą.		vnt.		1 (PKC) 49 (B)		1 (PKC) 49 (B)		1 (PKC), 24 (B)		100% (PKC), 49,0% (B)		Biudžeto lėšų nebuvo skirta, todėl įsigyta tik iš specialiųjų lėšų (B)		1.

						Įstaigų, kuriose atnaujinama materialinė bazė, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas.		vnt.		2		2		2		100%

		1.4.2.5		Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas		Suremontuotų patalpų plotas		Kiekviena biudžetinė įstaiga pagal reikmes numato, kokias patalpas būtina remontuoti.		kv.m.		0 (B)   18 (ŠKC)		0 (B)   18 (ŠKC)		0 (B) 0 (ŠKC)		0		Pakokegavus planą, buvo atlikti vandentiekio-kanalizacijos santechnikos darbai ir sklendžių keitimas (8 vnt.).		1.

		1.4.2.7		Religinių bendruomenių rėmimas		Paremtų bendruomenių skaičius		2013 m. planuojama paremti Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią (kultūros paveldo objektą), įrengiant priešgaisrinės apsaugos, apsaugos nuo įsilaužimo, vaizdo stebėjimo sistemą) bei Stačiatikių ir Šventosios Katalikų bažnyčias.		vnt.		1		1		1		100%		Nupirkti Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios koplyčios remonto darbai.		1.

		1.4.3.1		Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas		Remiamų visuomeninių (ne pelno) organizacijų skaičius		Gali būti remiama aktyvių visuomeninių ne pelno siekiančių organizacijų veikla.		vnt.		2		2		4		200%		Papildomai paremtos 2 ne pelno organizacijos.		1.

		1.4.3.2		Kultūros projektų skatinimas, rėmimas		Įgyvendintų projektų skaičius		Konkurso būdu skiriamas finansavimas kultūros projektams įgyvendinti. Gali dalyvauti NVO ir meno kūrėjo statusą turintys fiziniai asmenys. Projektai - parodos, kultūros ir meno leidiniai, festivaliai, kultūrinio bendradarbiavimo projektai. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, vertinanti projektus, su finansuojamų projektų atstovais sudaromos sutartys.		vnt.		12		12		10		83%		Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės kultūros projektų rėmimo konkurso vertinimo komisijos 2013 m. kovo 1 d. posėdžio protokolu Nr. KUL9-2 ir remiantis biudžete skirtomis lėšomis, paremta 10 projektų.		2.

		1.4.3.3		Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida		Programos priemonių įgyvendinimas		Palangos etninės kultūros plėtros 2011-2014 m. programos įgyvendinimas. Patvirtinta Tarybos 2011-08-25 sprendimu Nr. T2-134		vnt.		7		7		7		100%				1.

		1.4.3.4		A. Mončio kūrybos populiarinimas		Muziejuje organizuojamų renginių skaičius		Suorganizuoti renginiai muziejuje.		vnt.		12		12		12		100%				1.

		1.4.3.6		"Palangos orkestro" koncertinės veiklos užtikrinimas		Suorganizuotų koncertų skaičius		Suorganizuotų koncertų skaičius		vnt.		61		61		61		100%				1.

						Parengtų programų ir koncertų skaičius		Siekiant populiarinti ir didinti kurorto patrauklumą, užtikrinti šimtametes kultūrines tradicijas rengiamos programos ir organizuojami koncertai.		vnt.		11		11		13		118%		Papildomai surengtos koncertinės programos: Kryžių kalno atlaiduose, Šv. Kotrynos bažnyčioje gruodžio mėn.

		3.2.1.3		Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)		Saviveiklos kolektyvų, dalyvavusių tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose, skaičius		Saviveiklos kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.		vnt.		43		43		0		0		2013 m. biudžete nebuvo skirta lėšų.		1.

						Suorganizuotų skaitymo skatinimo renginių skaičius		Skaitymo skatinimo renginių organizavimas.		vnt.		20		20		20		100%

						Bibliotekos išleistų leidinių skaičius		2013 m. bus išleistas Palangos literatų kūrybos leidinys ir leidinys „Sumanymo piešinukai“, skirtas B.Oškinio 100-osioms metinėms paminėti, 2014 m. - leidinys „Iš kraštotyrininkės Emilijos Adiklienės palikimo“, 2015 m. bus išleistas Palangos krašto istorijai skirtas leidinys.		vnt.		2		2		2		100%

						Suorganizuotų Palangos ir Šventosios kultūros centrų renginių skaičius		Palangos kultūros centrų renginių organizavimas.		vnt.		32 (PKC)16 (ŠKC)		32 (PKC)16 (ŠKC)		35 (PKC)16 (ŠKC)		109% (PKC)100% (ŠKC)		Surengti 3 papildomi nenumatyti renginiai: Žemės diena (03.23), Pėsčiųjų žygis į Šventąją ,,Gintaro kelias" (04.06), Palangos savivaldos 80 metų minėjimas (12.20)

		3.2.1.6		Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai		Įsigytų suvenyrų rūšių skaičius		Vienetinės dovanos (su gintaru, Palangos tematika). Firminiai suvenyrai su Palangos atributika (maišeliai, puodeliai, rašikliai, skėčiai ir pan.), proginis medalis „Palanga - 2013 m. Lietuvos kultūros sostinė“, Palanga - 760“ (bus užsakyta 400 vnt. medalių).		vnt.		6		6		8		133%		Papildomai įsigyti DVD filmai apie Palangą ir ženkleliai „Palanga - Lietuvos kultūros sostinė 2013“  su etikete.		1.

		3.2.2.1		Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje		Narysčių tarptautinėse organizacijose skaičius		Narystė UBC (Baltijos šalių miestų sąjungoje), Nacionalinėje kurortų asociacijoje, KIMO tarptautinėje vietos savivaldos institucijų aplinkosauginėje organizacijoje ir asociacijoje „Klaipėdos regionas“		vnt.		4		4		4		100%				1.

		3.2.2.2		Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas		Vizitų skaičius		Oficialių savivaldybės delegacijų vizitų į: Bergeną, Kobuletį, Simrishamną, Svetlogorską, Černiachovską		vnt.		5		5		5		100%				1.

		3.2.2.3		Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas		Organizuotų priėmimų skaičius		Numatyti oficialių delegacijų priėmimai: Ustkos, Svetlogorsko
Jūrmalos, Simrishamno, Černiachovsko, Bergeno, Punsko, Sopoto, Liepojos, Pernu ir įvairių Lietuvos savivaldybių ir institucijų		vnt.		11		11		15		136%		Papildomai organizuoti svečių priėmimai: LR kultūros ministro, Europos Brass Bando asociacijos prezidento, Estijos Respublikos Prezidento, ES ambasadorių, Jaltos miesto (Ukraina) delegacijos.		1.

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Vidutinio darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		2		2		0		0%				4.

		1.		Įgyvendintos priemonės		13

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		2

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		17





8 prog. rodikliai

		



Kultūros programos Nr. (08) įgyvendinimo rodikliai

76,5%

11,8%

11,7%



9 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								9 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Švietimo programos (Nr. 9) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.1.1.2		Mokinių saviraiškos socializacijos ir kitų programų olimpiadų varžybų ir kt. renginių organ		290273310		l.-d. Nykš		SB (SP)		0.5

						190274564		Sen. g.		SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		10.0

						190275666		Sp. C.		SB (SP)		5.0

						125196077		ŠS		SB		80.0		80.0										80.0		0.0		0.0		79.6

		Iš viso priemonei:										95.5		90.0										90.0						89.6

		1.1.1.3		Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas		190275666		Sp. C.		SB (SP)		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		2.0

						125196077		ŠS		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		1.2

		Iš viso priemonei:										4.0		4.0										4.0						3.2

		1.1.1.4		Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas		125196077		ŠS		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		1.8

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0										2.0						1.8

		1.1.1.5		Mokinių pavėžėjimo organizavimas		190274945		Balt.		SB		19.4		19.4										19.4		0.0		0.0		19.4

						125196077		ŠS		SB		285.0		235.0						25.0		BŽ3-118(T2-316);		260.0		0.0		0.0		247.0

						190275132		Švent.		SB		18.3		18.3										18.3		0.0		0.0		18.3

		Iš viso priemonei:										322.7		272.7						25.0				297.7						284.7

		1.1.1.6		Mokinių maitinimo organizavimas		190274945		Balt.		SB (SP)		70.0		70.0						-23.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		47.0		0.0		0.0		42.7

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (SP)		76.6		76.6						-10.0		BŽ3-118(T2-316);		66.6		0.0		0.0		66.6

										SB (LL)		0.0		0.6										0.6						0.6

						190274379		l.-d. Gint.		SB (SP)		183.0		181.0						-42.0		BŽ3-118(T2-316);		139.0		0.0		0.0		134.2

						290273310		l.-d. Nykš		SB (SP)		187.4		197.5						-50.0		BŽ3-86(T2-269);		147.5		0.0		0.0		144.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB (SP)		30.0		25.0						7.0		BŽ3-118(T2-316);		32.0		0.0		0.0		30.9

						190274183		l.-d. Žilv		SB (SP)		110.0		100.9						-12.0		BŽ3-98(T2-293);		88.9		0.0		0.0		86.2

										SB (LL)		0.0		1.6										1.6						1.6

						190275285		d.-m.Psk.		SB (SP)		92.0		114.3						-35.0		BŽ3-118(T2-316);		79.3		0.0		0.0		79.3

										SB (LL)		0.0		0.1										0.1						0.1

						190275328		Prad.		SB (SP)		60.8		60.8						-6.0		BŽ3-118(T2-316);		54.8		0.0		0.0		54.8

						190274564		Sen. g.		SB (SP)		120.0		120.5						-20.1		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		100.4		3.5		0.0		98.6

						190275132		Švent.		SB (SP)		65.0		65.0						-10.0		BŽ3-118(T2-316);		55.0		0.0		0.0		53.5

						290274750		Jurg.		SB (SP)		70.0		82.2						-9.0		BŽ3-118(T2-316);		73.2		0.0		0.0		73.0

		Iš viso priemonei:										1064.8		1096.1						-210.1				886.0		3.5				863.7

		1.1.1.8		Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas		125196077		ŠS		SB		20.0		20.0										20.0		0.0		0.0		20.0

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0										20.0						20.0

		1.1.2.4		Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas		190273277		l.-d. Ąž.		SB		4.0		4.0										4.0		0.0		0.0		4.0

						190274379		l.-d. Gint		SB (PN)		1.0

						190275285		d.-m.Psk.		SB		0.0		8.5				5.0		22.0		BŽ3-40(T2-191);		30.5		0.0		5.0		30.5

						190275851		Moksl. kl.		SB		3.0		3.0				2.5				BŽ3-86(T2-269);		3.0		0.0		1.6		3.0

						190275470		Meno		SB		10.0		10.0				8.0						10.0		0.0		8.0		10.0

						190275666		Sp. C.		SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		10.0

										SB (PN)		4.0		4.0										4.0		0.0		0.0		2.4

						190275132		Švent.		SB (PN)		8.0

		Iš viso priemonei:										40.0		39.5				15.5		22.0				61.5				14.6		59.9

		1.1.2.6		IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose		190275666		Sp. C.		SB (SP)		2.0		2.0				2.0						2.0		0.0		2.0		2.0

						190275132		Švent.		SB (PN)		12.0

		Iš viso priemonei:										14.0		2.0				2.0						2.0				2.0		2.0

		1.1.2.7		Mokinių saugumo užtikrinimas		190274379		l.-d. Gint		SB (SP)		0.5

										SB (PN)		0.5

						125196077		ŠS		SB		15.0		15.0										15.0		0.0		0.0		15.0

		Iš viso priemonei:										16.0		15.0										15.0						15.0

		1.1.2.8		Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas		190274945		Balt.		SB (PN)		20.0		20.0										20.0		0.0		0.0		10.0

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (PN)		7.5		7.5								BŽ3-54(A1-866); BŽ3-54(A1-866);		7.5		0.0		0.0		7.2

						190274379		l.-d. Gint		SB (PN)		1.0		3.7										3.7		0.0		0.0		3.4

										SB (SP)		10.3

						290273310		l.-d. Nykš		SB (PN)		0.0		3.4										3.4		0.0		0.0		3.4

						190274183		l.-d. Žilv		SB (PN)		2.0

						190275285		d.-m.Psk.		SB		10.0		10.0						5.8		BŽ3-98(T2-293);		15.8		0.0		0.0		15.8

						190275851		Moksl. kl.		SB		0.0								5.0		BŽ3-40(T2-191);		5.0		0.0		0.0		5.0

										SB (PN)		3.0

						190275328		Prad.		SB (SP)		0.8

						190275470		Meno		SB (PN)		5.0		5.0										5.0		0.0		0.0		3.7

						190275666		Sp. C.		SB (PN)		6.0		6.0										6.0		0.0		0.0		5.0

										SB		116.2		16.2										16.2		0.0		0.0		16.2

										SB (LL)		0.0		7.5										7.5						7.5

										SB (SP)		4.0		24.0										24.0		0.0		0.0		24.0

						190275132		Švent.		SB (PN)		25.0		45.0						10.0		BŽ3-79(A1-954); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-79(A1-954),BŽ3-86(T2-269);		55.0		0.0		1.2		53.4

						290274750		Jurg.		SB (PN)		20.0		50.0				5.0						50.0		0.0		5.0		18.0

		Iš viso priemonei:										230.8		198.3				5.0		20.8				219.1				6.2		165.2

		1.4.1.1		Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas		190275666		Sp. C.		SB (SP)		35.0		45.0										45.0		0.0		0.0		44.8

										SB		80.0		80.0						41.9		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		121.9		0.0		0.0		121.9

		Iš viso priemonei:										115.0		125.0						41.9				166.9						166.7

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		190275666		Sp. C.		SB		8.0		8.0						17.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		25.0		0.0		18.2		25.0

						190275132		Švent.		SB		0.0								60.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-40(T2-191);		60.0		0.0		60.0		60.0

		Iš viso priemonei:										8.0		8.0						77.0				85.0				78.2		85.0

		1.4.1.3		Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas		190275666		Sp. C.		SB		150.0		150.0						20.0		BŽ3-98(T2-293);		170.0		0.0		0.0		170.0

		Iš viso priemonei:										150.0		150.0						20.0				170.0						170.0

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		190274945		Balt.		SB (VB)		41.6		41.6		29.2								41.6		29.2				41.6

										SB		857.6		879.6		481.1						BŽ3-98(T2-293);		879.6		503.9		0.0		879.6

										SB (MK)		1872.3		1872.3		1384.1				90.3		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		1962.6		1456.9		0.0		1962.6

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (MK)		202.3		202.3		147.0				19.7		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-77(A1-956); BŽ3-77(A1-956),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		222.1		159.1		0.0		222.0

										SB (SP)		8.8		11.6										11.6		0.0		0.0		11.1

										SB (NBL)		0.0		32.3										32.3						32.3

										SB		1014.7		976.1		639.2		1.4		70.2		BŽ3-46(A1-804),BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-46(A1-804),BŽ3-86(T2-269);		1046.3		642.7		1.4		1045.9

										SB (LL)		0.0		0.4										0.4						0.4

						190274379		l.-d. Gint		SB (MK)		444.6		444.6		323.1				10.2		BŽ3-36(A1-571),BŽ3-40(T2-191); BŽ3-75(A1-947); BŽ3-36(A1-571),BŽ3-75(A1-947),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		454.8		330.7		0.0		453.9

										SB (PN)		0.3		0.8										0.8		0.0		0.0		0.8

										SB		752.5		854.4		499.6		1.9				BŽ3-36(A1-571); BŽ3-36(A1-571),BŽ3-75(A1-947); BŽ3-75(A1-947),BŽ3-86(T2-269);		854.4		512.6		1.9		852.6

										SB (NBL)		0.0		8.0										8.0						8.0

										SB (SP)		10.0		22.5										22.5		0.0		0.0		22.5

						290273310		l.-d. Nykš		SB (LL)		0.0		1.0										1.0						1.0

										SB		769.4		820.9		509.6		2.0		30.0		BŽ3-38(A1-583); BŽ3-38(A1-583); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		850.9		544.6		2.7		850.9

										SB (MK)		482.6		482.6		350.6				20.2		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-58(A1-892); BŽ3-58(A1-892),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		502.8		370.3		0.0		502.8

										SB (SP)		24.5		26.3						-5.0		BŽ3-86(T2-269);		21.3		0.0		0.0		21.3

										SB (NBL)		0.0		16.3										16.3						16.3

										SB (PN)		3.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB (SP)		0.2		5.5						1.0		BŽ3-118(T2-316);		6.5		0.0		0.0		5.7

										SB (MK)		93.4		93.4		67.7				29.5		BŽ3-98(T2-293);		122.9		88.8		0.0		122.9

										SB		392.8		402.0		231.1				10.0		BŽ3-78(A1-955); BŽ3-78(A1-955),BŽ3-86(T2-269);		412.0		256.7		0.0		412.0

						190274183		l.-d. Žilv		SB (LL)		0.0		0.7										0.7						0.7

										SB (SP)		12.5		13.5						3.0		BŽ3-98(T2-293);		16.5		0.0		0.0		15.7

										SB		1100.2		1211.5		733.8		1.4		15.0		BŽ3-14(A1-452); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-14(A1-452),BŽ3-86(T2-269);		1226.5		740.5		6.8		1226.5

										SB (MK)		363.7		363.7		265.7				8.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		371.7		269.2		0.0		371.7

										SB (PN)		2.0		3.0										3.0		0.0		0.0		2.2

										SB (NBL)		0.0		41.7		5.7								41.7		5.7				41.7

						190275285		d.-m.Psk.		SB (MK)		288.8		288.8		210.0				35.4		BŽ3-98(T2-293);		324.2		239.4		0.0		324.2

										SB (SP)		10.8		14.4						-0.9		BŽ3-118(T2-316);		13.5		0.0		0.0		13.5

										SB		473.4		800.0		452.4		1.2		25.0		BŽ3-86(T2-269);		825.0		481.5		1.2		811.0

										SB (PN)		4.0		5.0						2.5		BŽ3-98(T2-293);		7.5		0.0		0.0		7.0

										SB (NBL)		0.0		1.7										1.7						1.7

						300501605		ŠPT		SB		156.3		190.1		131.8				5.0		BŽ3-40(T2-191);		195.1		131.8		0.0		195.1

										SB (MK)		63.1		63.1		48.2								63.1		48.2		0.0		63.1

										SB (SP)		40.0		45.0								BŽ3-98(T2-293);		45.0		0.0		3.3		39.6

										SB (LL)		0.0		4.2										4.2						4.2

						190275851		Moksl. kl.		SB		307.7		329.7		217.9						BŽ3-118(T2-316);		329.7		214.8		4.0		327.0

										SB (MK)		0.0								7.2		BŽ3-86(T2-269);		7.2		5.5		0.0		7.2

										SB (PN)		3.0		3.0						1.8		BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316);		4.8		0.0		0.0		4.8

										SB (NBL)		0.0		3.4										3.4						3.4

						190275328		Prad.		SB (NBL)		0.0		15.8										15.8						15.8

										SB (MK)		664.8		664.8		488.5				86.6		BŽ3-98(T2-293);		751.4		560.0		0.0		751.3

										SB		434.5		494.9		293.5				17.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		511.9		300.1		8.0		511.9

						190275470		Meno		SB (LL)		0.0		3.7										3.7						3.7

										SB		1700.7		1597.9		1140.3				50.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		1647.9		1208.1		0.0		1647.9

										SB (MK)		0.0								27.2		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		27.2		20.8		0.0		27.2

										SB (SP)		110.0		105.0		72.5		3.0						105.0		72.5		3.0		102.5

						195173882		San.		SB (VB)		319.1		319.1		74.8								319.1		74.8				319.1

										SB (MK)		844.9		844.9		631.9				-26.7		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		818.2		522.2		77.0		815.5

						190274564		Sen. g.		SB (NBL)		0.0		73.6										73.6						73.6

										SB (PN)		25.0		25.0						-2.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		23.0		0.0		1.7		22.9

										SB		762.6		801.2		409.9				40.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		841.2		412.4		0.0		841.2

										SB (MK)		2714.3		2714.3		2013.4				-61.1		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		2653.2		1968.0		7.6		2653.2

						190275666		Sp. C.		SB (MK)		0.0								19.2		BŽ3-86(T2-269);		19.2		14.7		0.0		19.2

										SB		679.5		719.7		515.9				-20.7		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		699.0		499.6		0.0		699.0

										SB (LL)		0.0		3.3										3.3						3.3

										SB (SP)		27.0		40.0										40.0		0.0		0.0		37.2

						125196077		ŠS		SB (MK)		428.3		428.3						-405.9		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		22.4		0.0		0.0		22.4

						190275132		Švent.		SB (NBL)		0.0		21.5										21.5						21.5

										SB (MK)		543.3		543.3		405.2				80.5		BŽ3-98(T2-293);		623.8		469.4		0.0		623.8

										SB		443.0		491.2		273.2				6.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		497.2		266.2		0.0		495.7

						290274750		Jurg.		SB		685.7		747.9		412.4				20.0		BŽ3-25(A1-537); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-25(A1-537),BŽ3-86(T2-269);		767.9		437.7		0.0		767.9

										SB (NBL)		0.0		26.5										26.5						26.5

										SB (MK)		1924.6		1924.6		1420.6				63.9		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		1988.5		1475.0		0.0		1988.5

		Iš viso priemonei:										22103.4		23183.5		14879.9		10.9		272.0		0.0		23455.6		15333.6		118.5		23417.2

		Iš viso programai:										24186.2		25206.1		14879.9		33.4		268.5		0.0		25474.7		15337.1		219.5		25343.9

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								11373.5		12018.5		6941.7		23.4		464.2		12482.7		7153.2		118.7		12447.8

		SB (MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti								10931.0		10931.0		7756.0		0.0		4.1		10935.2		7998.2		84.6		10931.5

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								152.3		181.4		0.0		5.0		12.3		193.7		0.0		7.9		144.3

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								1368.7		1450.6		72.5		5.0		-212.0		1238.6		76.0		8.3		1205.6

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		240.8		5.7		0.0		0.0		240.8		5.7		0.0		240.8

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		23.1		0.0		0.0		0.0		23.1		0.0		0.0		23.1

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								360.7		360.7		104.0		0.0		0.0		360.7		104.0		0.0		360.7

		Iš viso programai:										24186.2		25206.1		14879.9		33.4		268.5		25474.7		15337.1		219.5		25353.7

				Kasinės išlaidos		25353.7

				Lėšų pokytis per metus		268.5

				Patvirtinta vienerių metų programoje		25206.1

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		24186.2





9 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Švietimo programa (Nr. 09) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



9 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.1.1.1		Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas		Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		100		100		100		100%				1.

						Mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.				%		26		26		22		85%

						Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius				vnt.		160		160		159		99.4%

						Vaikų, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programą, skaičius				vnt.		948		948		938		99%

						Praleistų pamokų pokytis				%		12		12		20		60%

						Ugdymo įstaigų, kurioms pakeistas tipas, skaičius				vnt.		0		0		0		0%

						Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius				vnt.		628		628		643		102%

						Mokinių migracijos pokytis				%		2		2		1.8		90%

						Kursą kartojančių mokinių dalis iš bendro mokinių skaičiaus				%		0.4		0.4		0.5		80%

						Pašalintų iš mokyklos mokinių, neįgijusių pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo ir toliau niekur nesimokančių dalis, nuo bendro mokinių skaičiaus				%		0		0		0		100%

						Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		98		98		100		102%

						Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		100		100		100		100%

						Nepateisintų pamokų dalis iš bendro praleistų pamokų skaičiaus				%		5		5		12		42%

		1.1.1.2		Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas		Mokyklų meninių, sportinių ir kitų šventinių renginių skaičius				vnt.		458		458		609		133%				1.

						Mokinių, dalyvavusiųjų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose ir kt. renginiuose, skaičius				vnt.		1439		1439		1547		108%

						Vykdomų saviraiškos, socializacijos, prevencijos, vaikų vasaros poilsio ir kitų programų skaičius				vnt.		4		4		4		100%

						Vykdomų Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamų olimpiadų ir konkursų skaičius				vnt.		39		39		37		95%

						Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų ir diplomantų skaičius				vnt.		188		188		285		152%

						Respublikinių olimpiadų (organizuojamų Švietimo ir mokslo ministerijos) nugalėtojų skaičius				vnt.		10		10		11		110%

						Mokinių, laimėjusių miesto (II turo) olimpiadose 1–3 vietas, skaičius				vnt.		55		55		62		113%

						Suorganizuotų mokytojų ir mokinių skatinimo iniciatyvų, šventinių renginių skaičius				vnt.		121		121		4		3%

		1.1.1.3		Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas		Atestuotų vadovų  dalis iš bendro vadovų skaičiaus				%		86		86		75		87.2%				2.

						Miesto ir respublikos pedagogams organizuotų seminarų, konferencijų, kursų skaičius				vnt.		76		76		74		97%

						Mokyklos bendruomenei organizuotų seminarų, kursų  skaičius				vnt.		33		33		30		91%

						Atestuotų pedagogų  dalis iš bendro mokytojų skaičiaus				%		87		87		88		100%

						Kvalifikaciją kėlusių mokytojų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus				%		91		91		100		100%

		1.1.1.4		Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas		Egzaminus laikiusiųjų (PUPP)  mokinių dalis iš baigusių programą mokinių skaičiaus				%		99		99		100		100%				1.

						Valstybinių egzaminų, organizuotų savivaldybėje, skaičius				vnt.		10		10		9		90%

						Egzaminus laikiusiųjų (BE)  mokinių dalis iš baigusių programą mokinių skaičiaus				%		98		98		99		100%

		1.1.1.5		Mokinių pavėžėjimo organizavimas		Pavežamų mokinių procentas iš bendro mokinių skaičiaus				%		12		12		11		92%				1.

						Pavežamų mokinių skaičius				vnt.		232		232		193		93%

		1.1.1.6		Mokinių maitinimo organizavimas		Maitinamų mokinių skaičius				vnt.		1969		1969		1821		92%				1.

		1.1.1.8		Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)		Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius				vnt.		311		311		353		114%				1.

		1.1.2.4		Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas		Bibliotekų fondų (knygų, el. leidinių ir t.t.) turtinimas		Į rodiklį neįskaičiuojama laikraščių ir žurnalų prenumerata		vnt.		1300		1300		736		177%				1.

						Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius		Stasio Vainiūno meno mokyklai 50 vnt.choro kėdžių ir  1 akordeonas.Moksleivių klubui - muzikos instrumentai būreliams, būgnas ir trys gitaros. Lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" vienai grupei 3-ju stalčių lovytės 6 vnt.(18 lovų ).		vnt.		66		66		964		1460%		Senoji gimnazija į mažąją aktų salę nupirko kedes 196 vnt ir 4 spintas. Taip pat naujoms grupėms inventorių ir kt

						Įsigytų ir atnaujintų mokymo priemonių skaičius				vnt.						1155		1155%		Sanatorinė mokykla nupirko 3 interaktyvias lentas, 5 šviesos stalus, 3 multimedijas ir kt..

						Įstaigų, kuriose 100 proc. atnaujinama materialinė bazė, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas		vnt.		1		1		0		0%

						Klasių (grupių), kuriose  100 proc. atnaujinami baldai, skaičius				vnt.		1		1		18		1800%		Sanatirinėje mokykloje ir Žilvino darželyje atnaujinti baldai.

						Įsigyto sporto inventoriaus skaičius		Sporto centrui - sporto inventorius: tinklinio tinklai, futbolo vartai, lengvosios atletikos barjerai, krepšino ir futbolo kamuoliai, treniruokliai.		vnt.		55		55		312		573%		Įsigyta įvairaus sporto inventoriaus.

		1.1.2.6		IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose		Įstaigų, kuriose įdiegtas el. dienynas, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje tais metais planuojamas diegti el. dienynas		vnt.		0		0		0		0%				1.

						Įsigyjamų kompiuterių ir kitų IT priemonių skaičius				vnt.		4		4		71		1775%

						MPT plius ir kitų ES įgyvendinamų projektų skaičius				vnt.		8		8		8		100%

		1.1.2.7		Mokinių saugumo užtikrinimas		Sumontuotų vaizdo kamerų skaičius				vnt.		5		5		25		500%		Aprūpintos visos bendrojo ugdymo mokyklos		1.

						Atnaujintų ir sutvarkytų lauko aikštelių įrenginių skaičius				vnt.		1		1		15		1500%		Senosios gimnazijos pliažo tinklinio aikštelė ir Darželyje "Pasaka" ir Ąžuoliukas" sutvarkyta 11 aikštelių.

						Tvora aptveriamos teritorijos plotas				kv.m.		0		0		0		0%

						Įstaigų skaičius, kuriose pritaikomos patalpos neįgaliesiems		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas patalpų pritaikymas neįgaliesiems		vnt.		0		0		0		0%

		1.1.2.8		Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas		Šildymo sistemos remontas - pakeistų radiatorių skaičius				vnt.		0		0		3		300%				1.

						Higienos normų vykdymo užtikrinimas - reikalingų priemonių įsigijimas		Nurodoma, kiek vienetų priemonių (vaistinėlės, sanitarinės higienos priemonės ir pan.) planuojama įsigyti		vnt.		592		592		1435		242%

						Atnaujintų virtuvės įrenginių ir įrengimų skaičius				vnt.		0		0		40

						Higienos normų vykdymo užtikrinimas - teisinių dokumentų tvarkymas		Nurodoma, kiek vienetų teisinių priemonių (parengtos bylos, kadastro dokumentai, higienos ir pan.) planuojama sutvarkyti		vnt.		105		105		193		184%

						Atnaujintuose ugdymo įstaigų pastatuose sutaupytos energijos kiekis		Veda įstaigos, kuriose įvykdyti pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektai		GWh		0		0		0		0%

						Pakeistų lempų skaičius				vnt.		440		440		124		28%

						Archyvų įrangos gerinimas - įsigytų lentynų, barometrų, termometrų skaičius				vnt.		0		0		1

						Apšvietimo gerinimas - pakeistos elektros instaliacijos ilgis				m		550		550		531		97%

						Įstaigoje suremontuotas plotas		L.-d. "Pasaka" 1 grupės įrengimas - 520 kv.m Sporto centre suremontuotos salės grindys - 673 kv.m.		kv.m.		1193		1193		2478		208%		Senoji gimnazija susiremontavo 300 kv.m., Sanatorinė mokykla 224 kv.m., Gintarėlis 300 kv.m. ir kt.

						Įstaigų skaičius, kuriose įvedama priešgaisrinė signalizacija		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojama įvesti priešgaisrinę signalizaciją		vnt.		0		0		0		0%

		1.3.1.2		Vaiko užimtumo dienos centro įkūrimas ir veiklos palaikymas		Įkurtas vaiko užimtumo dienos centras				vnt.		0		0		0		0%				4.

		1.4.1.1		Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas		Sporto programų rėmimas (skatinimas)				vnt.		12		12		10		83%				2.

						Finansuojamų sporto renginių skaičius				vnt.		900		900		504		56%

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius				vnt.		7		7		7		100%				1.

						Planuojamų renovuoti sporto aikštynų skaičius				vnt.		0		0		0		0%

		1.4.1.3		Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas		Remiamų sporto klubų, komandų ir kt. skaičius				vnt.		2		2		2		100%				1.

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		6		6		3.4		57%				2.

		1.		Įgyvendintos priemonės		12

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		0

		4.		Priemonės neįgyvendintos		1

				Iš viso priemonių:		16





9 prog. rodikliai

		



Švietimo programos (Nr. 09) įgyvendinimo rodikliai

62,5%

31,25%

6,25%



10 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								9 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.2.1		Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO		125196077		SRS		SB		15.0		15.0						-4.6		A1-1070;		10.4		0.0		0.0		10.4

										VB		60.9		60.9										60.9		0.0		0.0		60.9

		Iš viso priemonei:										75.9		75.9		0.0		0.0		-4.6				71.3		0.0		0.0		71.3

		1.2.2.2		Socialinių paslaugų plėtra		300917888		SPT		SB		21.1		21.1		16.1				-21.1		BŽ3-86(T2-269);

										SB (SP)		2.9

		Iš viso priemonei:										24.0		21.1		16.1		0.0		-21.1				0.0		0.0		0.0		0.0

		1.2.2.4		Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas		193265983		GN		SB (LL)		0.0		3.4										3.4						3.4

										SB (SP)		399.0		399.0		137.9				6.0		BŽ3-21(A1-492); BŽ3-49(A1-816); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-21(A1-492),BŽ3-49(A1-816);		405.0		153.9		0.0		405.0

										SB		365.4		365.4		250.0						BŽ3-49(A1-816); BŽ3-49(A1-816);		365.4		250.0		0.0		365.4

						300917888		SPT		SB		279.7		287.8		219.7								287.8		219.7		0.0		286.3

										SB (VB)		62.3		49.9		38.1								49.9		38.1		0.0		49.5

										SB (SP)		40.2		40.2										40.2		0.0		0.0		34.1

						125196077		SRS		SB (VB)		471.7		360.2		166.4				59.4		A1-436; A1-436, T2-269;		419.6		157.8		0.0		419.6

										SB		50.0		50.0						19.2		A1-1070, A1-1130, A1-1309;		69.2		0.0		0.0		69.0

		Iš viso priemonei:										1668.3		1555.9		812.1		0.0		84.6		0.0		1640.5		819.5		0.0		1632.2

		1.2.2.5		Socialinių išmokų pašalpų skyrimas ir mokėjimas		125196077		SRS		SB (VB)		139.5		147.9		104.1				13.1		BŽ3-12(A1-436); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-12(A1-436),BŽ3-86(T2-269);		161.0		97.6		0.0		158.1

						125196077		SRS		SB		50.0		50.0						-5.0		A1-1309;		45.0		0.0		0.0		34.5

										SB (VB)		4744.0		3512.0						300.6		T2-269;		3812.6		0.0		0.0		3779.5

										VB		4916.7		4900.6		57.9								4675.7		57.9		0.0		4583.0

		Iš viso priemonei:										9850.2		8610.5		162.0		0.0		308.7		0.0		8694.3		155.5		0.0		8555.0

		Iš viso programai:										11618.4		10263.4		990.2		0.0		367.6				10406.1		975.0		0.0		10258.6

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								781.2		789.3		485.8		0.0		-11.5		777.8		469.7		0.0		765.5

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								442.1		439.2		137.9		0.0		6.0		445.2		153.9		0.0		439.1

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								5417.5		4070.0		308.6		0.0		373.1		4443.1		293.5		0.0		4406.6

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		3.4		0.0		0.0		0.0		3.4		0.0		0.0		3.4

		VB		Valstybės biudžetas								4977.6		4961.5		57.9		0.0		0.0		4736.6		57.9		0.0		4643.9

		Iš viso programai:										11618.4		10263.4		990.2		0.0		367.6		10406.1		975.0		0.0		10258.6

				Kasinės išlaidos		10258.6

				Lėšų pokytis per metus		367.6

				Patvirtinta vienerių metų programoje		10263.4

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		11618.4





10 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



10 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.2.2.1		Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO		Finansuojamų socialinių projektų skaičius		Skelbiami projektų atrankos konkursai finansasvimui gauti. Komisijos, patvirtintos direktoriaus įsakymais, vertina projektus ir pateikia siūlymus administracijos direktoriui dėl finansavimo skyrimo.		vnt.		5		5		5		100%				1.

		1.2.2.2		Socialinių paslaugų plėtra		Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius		Vietų skaičius didės atlikus socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukciją. Nurodomas naujų vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius per metus.		vnt.		5		5		0		0%		Neatlikti kapitalinio remonto darbai SPT skirtose patalpose		4.

						Naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius		Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas. Nurodomas naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius per metus.		vnt.		1		1		0		0%		Neatlikti kapitalinio remonto darbai SPT skirtose patalpose

		1.2.2.4		Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas		Socialinių paslaugų gavėjų skaičius		Asmenų, kuriems teiktos socialinės paslaugos, skaičius.		vnt.		275		275		315		114.5%		Daugėjo asmenų, norinčių gauti socialinės globos paslaugas, skaičius		1.

						Sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT		Einamaisiais metais sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT.		vnt.		4		4		0		0%		Neatlikti kapitalinio remonto darbai SPT skirtose patalpose

						Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius SPT		Kiek asmenų vienu metu gali gauti socialines paslaugas.		vnt.		10		10		9		90%		2013 m. vidutinis dienos socialinės globos gavėjų skaičius 9, lankomumas 65,4 proc.

						Nuolat užimtų vietų GN skaičius		Skaičiuojamos užimtos vietos.		vnt.		40		40		39.2		98%		2013 m. pradėtas vykdyti projektas „Palangos miesto globos namų modernizavimas“, projekto vykdymo laikotarpiu asmenys nesiunčiami į Palangos miesto globos namus

		1.2.2.5		Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas		Socialinių išmokų gavėjų skaičius		Asmenų, kuriems skirtos ir mokėtos socialinės išmokos, pašalpos, skaičius.		vnt.		7654		7654		7178		93.8%		Mažėjo šalpos pensijų gavėjų, asmenų, gaunamčių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius		1.

		2.1.3.4		Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais		Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius		Pritaikomas būstas asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą tvarką.		vnt.		2		2		0		0%		Neparengtas būsto pritaikymo projektas, išlaidų sąmata		4.

		1.		Įgyvendintos priemonės		3

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		5





10 prog. rodikliai

		



Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) įgyvendinimo rodikliai

60%

40%



11 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								11 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.2.2.1		Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens plan		125196077		AUS		SB		20.0		10.0				10.0						10.0		0.0		10.0

		Iš viso priemonei:										20.0		10.0				10.0						10.0				10.0

		2.2.2.2		Teritorijų planavimo dokumentų rengimas		125196077		AUS		ES		0.0												56.7		2.8		53.0		18.3

										SB		300.0		250.0				250.0		-247.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-86(T2-269);		3.0		0.0		3.0		3.0

		Iš viso priemonei:										300.0		250.0				250.0		-247.0				59.7		2.8		56.0		21.3

		2.2.2.4		Specialiųjų planų parengimas		125196077		AUS		SB		300.0		250.0				250.0		-153.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-86(T2-269);		97.0		0.0		97.0

										ES		93.5		93.5				93.5						93.5				93.5

		Iš viso priemonei:										393.5		343.5				343.5		-153.0				190.5				190.5

		2.2.2.5		Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas		125196077		AUS		SB		60.0		60.0										60.0		0.0		0.0		46.2

		Iš viso priemonei:										60.0		60.0										60.0						46.2

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		125196077		AUS		SB		30.0		30.0				25.0						30.0		0.0		25.0

		Iš viso priemonei:										30.0		30.0				25.0						30.0				25.0

		3.2.1.7		Šventinis miesto puošimas		125196077		AUS		SB		150.0		100.0						50.0		BŽ3-86(T2-269);		150.0		0.0		0.0		149.9

		Iš viso priemonei:										150.0		100.0						50.0				150.0						149.9

		4.1.2.3		ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas		125196077		AUS		SB		24.0		24.0								BŽ3-86(T2-269);		24.0		0.0		24.0

		Iš viso priemonei:										24.0		24.0										24.0				24.0

		Iš viso programai:										977.5		817.5				628.5		-350.0				524.2		2.8		305.5		217.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								93.5		93.5		0.0		93.5		0.0		150.2		2.8		146.5		18.3

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								884.0		724.0		0.0		535.0		-350.0		374.0		0.0		159.0		199.1

		Iš viso programai:										977.5		817.5		0.0		628.5		-350.0		524.2		2.8		305.5		217.4

				Kasinės išlaidos		217.4

				Lėšų pokytis per metus		-350.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		817.5

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		977.5





11 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



11 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.2.2.1		Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas		Numatytos urbanizuoti teritorijos planų parengimas		LR teritorijų planavimo įstatymas. Numatyta urbanizuoti kvartalus pagal Bendrąjį planą:  1. Kvartalų koncepcijų, siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengimas. 2. Didžiosios Palangos architektūros reglamentavimo ir mažosios architektūros įrengimo rekomendacijos parengimas.3. K4.		vnt.		1		1		0.5		50%		Parengtas bet nepatvirtintas Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos SP;  rengiamas Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP		2.

		2.2.2.2		Teritorijų planavimo dokumentų rengimas		Parengtų detaliųjų planų skaičius		1. Detaliųjų planų rengimas žemės reformai vykdyti: DP Kunigiškės K1, K2; Šventosios gyvevietėje DP (kvartalai B7; B6); Nemirsetoje (kvartalai N4, N6).2.  DP kvartale K10; Šventosios DP korektūra (Šventosios jūrų uosto DP), Palangoje DP (K4 kvartalas); žemės sklypo Jūratės g. 13/ Maironio g. 1, Palangoje DP; žemės sklypo Vytauto g. 73, Palangoje DP; teritorijos Bangų g., Palangoje DP; Vytauto g. 112; dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo dokumentų rengimu, gavimas iš kitų institucijų.		vnt.		1		1		1		100%		2013-02-07 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-36 patvirtintas Šventosios jūrų uosto detalusis planas		1.

						Suplanuotų teritorijų plotas		LR teritorijų planavimo įstatymas. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Pagal Bendrąjį planą planuojamos teritorijos. Detaliųjų planų parengimas piliečių nuosavybės teisėms atkurti, prie savivaldybei priklausančių pastatų bei prie Turto fondo valdomų pastatų.		ha		60		60		60		100%		Pradėti rengti detalieji planai: 1. Teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną; Teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną; Teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną.

		2.2.2.4		Specialiųjų planų parengimas		Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP				vnt.		1		1		0.5		50%		SP koncepcija pateikta SMŪK derinimui.		2.

						Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos SP				vnt.		1		1		1		100%		SP parengtas, gauta teigiama išvada, pateiktas Tarybai tvirtinimui. Šiai dienai Taryba dar nepatvirtino.

						Virbališkės ir Medvalakio teritorijos VM5, VM6, VM7 urbanistinės plėtros SP				vnt.

						Transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP				vnt.

						Oro uosto SP				vnt.

		2.2.2.5		Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas		Pamatuotų sklypų skaičius		LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Apie 90 procentų iš visų atliktų geodezinių matavimų yra skirti nuosavybės grąžinimui, likusi dalis geodezinių matavimų atliekami prie savivaldybės ir valstybės objektų. Dokumentų, susijusių su žemės sklypų suformavimu, gavimas iš kitų institucijų.		vnt.		200		200		200		100%				1.

		3.2.1.7		Šventinis miesto puošimas		Papuoštų gatvių skaičius		Miesto įvaizdžiui gerinti vykdomas šventinis miesto papuošimas ir puošiamos miesto gatvės.		vnt.		15		15				100%				1.

						Papuoštų skverų, aikščių skaičius		Papuoštų skverų, aikščių skaičius.		vnt.		3		3		3		100%				1.

		4.1.2.3		ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas		Suvestos ir palaikomos informacijos kiekis		Į ArcGIS geoinformacinę sistemą suvedama ši informacija: miesto topografija, inžineriniai tinklai, sklypų ribos, aerofotografinė informacija, patvirtinti detalieji planai, specialiųjų planų ribos ir kt.		%		100		100		100		100%				1.

		3.1.2.2		Poilsio aikštelių su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą įrengimas		Įrengtų ženklų skaičius		Ženklo su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą suprojektavimas ir įrengimas.		vnt.		1		1		0.5		50%		Parengtas ženklo su turizmo informacija įrengimo projektas.		2.

		1.		Įgyvendintos priemonės		5

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		8





11 prog. rodikliai

		



Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) įgyvendinimo rodikliai

62,5%

37,5%



12 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								12 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.3.1.1		Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas		125196077		JRK		SB		25.0		25.0						-10.0		BŽ3-118(T2-316);		15.0		0.0		0.0		15.0

		Iš viso priemonei:										25.0		25.0						-10.0				15.0						15.0

		1.3.1.3		Jaunimo mokymų seminarų konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas		125196077		JRK		SB		4.0		4.0										4.0		0.0		0.0		4.0

		Iš viso priemonei:										4.0		4.0										4.0						4.0

		1.3.1.4		Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas		125196077		VTAT		SB		5.0		5.0										5.0		0.0		0.0		5.0

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0										5.0						5.0

		1.3.2.1		Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas		125196077		VTAT		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		2.0

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0										2.0						2.0

		1.3.2.2		Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais		125196077		VTAT		SB		1.2		1.2										1.2		0.0		0.0		1.2

		Iš viso priemonei:										1.2		1.2										1.2						1.2

		1.3.2.3		Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas		125196077		VTAT		SB		17.0		17.0						-3.6		BŽ3-118(T2-316);		13.4		0.0		0.0		13.2

		Iš viso priemonei:										17.0		17.0						-3.6				13.4						13.2

		Iš viso programai:										54.2		54.2						-13.6				40.6						40.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								54.2		54.2		0.0		0.0		-13.6		40.6		0.0		0.0		40.4

		Iš viso programai:										54.2		54.2		0.0		0.0		-13.6		40.6		0.0		0.0		40.4

				Kasinės išlaidos		40.4

				Lėšų pokytis per metus		-13.6

				Patvirtinta vienerių metų programoje		54.2

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		54.2





12 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



12 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.3.1.1		Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas		Naujai įsikūrusių organizacijų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo politikos koncepcija. Palangos miesto naujų jaunimo organizacijų kūrimosi skatinimas.		vnt.		1		1		1		100%		Įsteigta VšĮ "Užtaisas"		1.

						Įgyvendintų projektų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo politikos koncepcija. Palangos miesto jaunimo iniciatyvų skatinimas projektinei veiklai.		vnt.		5		5		6		120%

						Bendradarbiavimo projektų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Palangos miesto jaunimo bendradarbiavimo skatinimui jaunimo organizacijos vykdo projektus.		vnt.		2		2		6		300%		Daug veiklos vykdyta sąsajose su tuo, kad Palanga buvo Lietuvos kultūros sostinė

		1.3.1.3		Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas		Suorganizuotų/dalyvautų renginių skaičius		Suorganizuotų/dalyvautų mokymų, seminarų, konferencijų jaunimui aktualiomis temomis išlaidų kompensavimas.		vnt.		3		3		5		167%				1.

		1.3.1.4		Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas		Jaunųjų policijos rėmėjų skaičius		Pilietiškumo ugdymas tarp jaunimo, bendradarbiavimo su policija skatinimas.		vnt.		15		15		15		100%		Aktvyviai buvo plėtojama Jaunųjų policijos rėmėjų veikla. Lėšos panaudotos renginių organizavimui ir iniciatyviausių rėmėjų skatinimui.		1.

						Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Temidė“, skaičius		Teisinių žinių gilinimas, pilietiškumo ugdymas tarp moksleivių.		vnt.		8		8		8		100%		Palangos bendrojo lavinimo mokyklose 2 etapais buvo organizuotas teisinių žinių konkursas-viktorina "Temidė". Iš viso 8 renginiai. Palangos komanda dalyvavo apskrities ir respublikiniame konkurse "Temidė".

						Valkataujančių vaikų, kuriems suteikta pagalba l. d. ,,Ąžuoliukas“, skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Suteikiama pagalba pasiklydusiems, iš namų pabėgusiems vaikams.		vnt.		2		2		1		50%		Pristatytais vaikais į policiją laiku pasirūpindavo įstatiminiai atstovai. Buvo suteikta nakvynė darželyje 1 vaikui. Užtikrinant socialinės pagalbos teikimą vaikam, jų teisių apsaugą, ši priemonė yra būtina.

						Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Šviesoforas“, skaičius		Moksleivių supažindinimas su Kelių eismo taisyklėmis, saugaus eismo mokymas.		vnt.		2		2		2		100%		Palangos pradinių klasių moksleiviams 2 etapais buvo organizuotas konkursas "Šviesoforas". Išrinkta geriausia Palangos komanda dalyvavo apskrities konkurse.

		1.3.2.1		Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas		Renginiuose dalyvavusių vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Sudaryta galimybė mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams nemokamai lankytis koncertuose, pramoginiuose renginiuose, organizuojamos šventinės popietės turiningam vaikų gyvenimui visuomenėje užtikrinti. Organizuojami renginiai be tėvų globos likusių vaikų ryšių su šeima stiprinimui.		vnt.		200		200		180		90%		Kalėdiniai renginiai vyko žiemos metu, todėl dalis vaikų sirgo, kiti išvykę kalėdinių atostogų.		1.

						Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams skaičius		Suorganizuoti renginiai mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams.		vnt.		3		3		3		100%

		1.3.2.2		Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais		Naujai išleistų lankstinukų, bukletų skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Metodinė, švietėjiška pagalba vaikams: atmintinės, lankstinukai smurto prieš vaikus prevencijai ir be tėvų globos likusių vaikų socializacijai bei kitomis aktualiomis temomis.		vnt.		1500		1500		200		13%		Buvo planuota pirkti lankstinukus, tačiau atsižvelgiant į vaikų ugdymo įstaigų poreikį, įsigyta 100 plakatų "Savaitei be patyčių", ir 100 lankstinukų.		1.

		1.3.2.3		Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas		Užimtų, mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų skaičius vasaros metu		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Vaikų (iki 17 metų) iš mažas pajamas gaunančių šeimų užimtumui suorganizuotas poilsis vasaros stovyklose.		vnt.		32		32		34		106%		Paslaugos pirkimo kainą pasiūlė mažesnę, ir didesnį vaikų skaičių.		1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		6

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		6





12 prog. rodikliai

		



Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) įgyvendinimo rodikliai

100%



Pagal finansavimo šaltinius

																																		13 priedas

		Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė

		Finansavi-mo šaltiniai		Pavadinimas										Patvirtinta strateginiame veiklos plane		Patvirtinta 2013 m. programoje		2013 m. skirtas finansavimas		2013 m. patirtos išlaidos		2012 m. patirtos išlaidos		2011 m. patirtos išlaidos		2010 m. patirtos išlaidos		2009 m. patirtos išlaidos		2008 m. patirtos išlaidos

														tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1												2		3		4		5		6		7		8		9		10

		SB		Savivaldybės biudžetas										39417.3		35807.4		36515.3		35444.3		38720.4		37172.3		40316.8		43947.6		49532.9

		SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija										6696.5		5307.2		5678.3		5623.9		5684.5		6493.6		3074.9		2752.3		2260.1

		VB(VIP)		Valstybės investicijų programos										4872.0		4757.0		7164.0		7163.2		1149.0				700.0		834.9		3080.0

		VB		Valstybės biudžetas										5752.1		5370.7		6047.8		5153.8		6144.3		4944.8		5349.8		7358.8		7689.9

		SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti										10931.0		10931.0		10935.2		10931.5		11077.3		11437.2		9616.4		11172.5		9557.2

		SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa										201.0		144.0		482.4		225.4		137.1		27.3		241.8		135.7		154.4

		PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF										10.3		10.4		47.0		47.0		46.6		9.0		48.6		326.0		234.3

		SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas										2080.5		2159.5		1952.0		1898.9		1946.5		1843.1		1720.6		1714.2		1543.1

		SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą										318.1		437.2		447.6		280.8		232.8		271.5		155.8		125.8		137.9

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas										60.0		58.3		99.3		48.0		38.6		14.5		58.2		209.8		1006.6

		ES		ES lėšos										17425.5		17826.1		17368.8		7395.0		3368.5		6640.9		3121.4		3976.9		0.0

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa										6551.1		6551.1		6551.1		3848.4		3423.4		3156.0		1725.0		2611.8		5701.7

		KT		Kiti finansavimo šaltiniai										100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1681.3		2779.7		4067.2

		KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis										6593.4		6673.5		4914.1		2893.5		1353.3		2676.1

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)										0.0		512.9		512.9		37.3

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos										0.0		3593.4		3593.4		2378.0

		Iš viso:												101008.8		100139.7		102309.2		83369.1		73322.3		74686.3		67810.6		77946.0		84965.3

																								Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2013 m. pagal visus finansavimo šaltinius buvo skirta 102309,2 tūkst. Lt, o patirtos išlaidos sudarė 83369,1 tūkst. Lt, t. y. 10046,8 tūkst. Lt arba apie 12,05 proc. daugiau negu 2012 m. Paveiksle pavaizduotas programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius ir metus nuo 2008 m. iki 2013 m.

				2013 m. patirtos išlaidos		2011 m. patirtos išlaidos		2010 m. patirtos išlaidos		2012 m. patirtos išlaidos		2011 m. patirtos išlaidos		2010 m. patirtos išlaidos		2009 m. patirtos išlaidos		2008 m. patirtos išlaidos

				83369.1						73322.3		74686.3		67810.6		77946.0		84965.3

				2010 m. patirtos išlaidos		2009 m. patirtos išlaidos		2008 m. patirtos išlaidos		2007 m. patirtos išlaidos		2006 m. patirtos išlaidos

		SB		40316.8		43947.6		49532.9		39350.4		28676.5

		SB(VB)		3074.9		2752.3		2260.1		2757.9		4166.6

		VB(VIP)		700		834.9		3080

		VB		5349.8		7358.8		7689.9		4511.2		1161.8

		SB(MK)		9616.4		11172.5		9557.2		8198.1		7040.1

		SB(AA)		241.8		135.7		154.4		206.5		284

		PSDF		48.6		326		234.3		7		3

		SB(SP)		1720.6		1714.2		1543.1		1446.3		1443.6

		SB(PN)		155.8		125.8		137.9		245.8		196.6

		PF		58.2		209.8		1006.6		681.9		1101

		ES		3121.4		3976.9		0		397.3		1269.2

		KPP		1725		2611.8		5701.7		3964.6		3143.4

		Kt		1681.3		2779.7		4067.2		2564.2		2200

		Paveiksle pavaizduotas programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius ir metus nuo 2008 m. iki 2013 m.

																										Paveiksle pavaizduotas 2013 m. patvirtintų strateginiame veiklos plane, programose, skirto finansavimo ir patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius tūkst. Lt. Pagal strateginį veiklos planą buvo planuota įsisavinti 101008,8 tūkst. Lt, tačiau realiai patirtos išlaidos sudarė 83369,1 tūkst. Lt, t. y. 17639,7 tūkst. Lt arba apie 17,5 proc. mažiau.

				Patvirtinta strateginiame						2013 m. Patvirtinta programoje		2013 m. Skirtas finansavimas		2013 m. Patirtos išlaidos

				101008.8						100139.7		102309.2		83369.1

																																						Nzn ar bedeti\

		Paveiksle pavaizduota programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius 2012 m. Matyti, kad didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš ES lėšų, t.y. strateginiame veiklos plane buvo planuota patirti 12384,8 tūkst. Lt, o realiai patirtos lėšos sudarė 3368,5 tūkst. Lt.





Pagal finansavimo šaltinius

						2		3		4		5

		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB

		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)

		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)

		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB

		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)

		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)

		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF

		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)

		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)

		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF

		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES

		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP

		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT

		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)



Programų vykdymui 2012 m. planuotų, skirtų ir patirtų lėšų palyginimas pagal finansavimo šaltinius tūkst. Lt.

Patvirtinta strateginiame veiklos plane tūkst. Lt

Patvirtinta 2012 m. programoje tūkst. Lt

2012 m. skirtas finansavimas tūkst. Lt

2012 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

38673.9

38350.8

39632.54

38720.36979

7327.8

5895.3

5887.22

5684.45938

1000

1000

1149

1149

8181.6

6756.7

7586.507

6144.307

11235.1

11188

11106

11077.28144

209

146

206

137.127

10.3

10.3

48.043

46.6

2129.2

2070.2

2060.4

1946.54552

333.8

335.1

325.1

232.75844

97

97

97

38.645

7592.7

7906.195

12384.823

3368.472

5500.1

5500.1

5500.1

3423.4

500

500

500

0

3196

3586.8

3274.6

1353.3



Finansinių šaltinių suvestinė

		



2013 m. patirtos išlaidos

2011 m. patirtos išlaidos

2010 m. patirtos išlaidos

2012 m. patirtos išlaidos

2011 m. patirtos išlaidos

2010 m. patirtos išlaidos

2009 m. patirtos išlaidos

2008 m. patirtos išlaidos

Patirtų lėšų palyginimas pagal metus, tūkst. Lt



Papildomos lenteles

		



Pavadinimas

Pavadinimas

2013 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2012 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2011 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2010 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2009 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2008 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

Patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius



Lapas1

		



Patvirtinta strateginiame

2013 m. Patvirtinta programoje

2013 m. Skirtas finansavimas

2013 m. Patirtos išlaidos

2013 m. patvirtintų, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas tūkst. Lt.



Lapas2

				Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė

		Finansavimo šaltinis				2013 m.		PROGRAMA																								Iš viso:

								I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

		SB		Savivaldybės biudžetas		Patvirtinta veiklos plane		10003.3		10322.1		1116.5		633.0		295.4		520.9		282.0		3151.2		11373.5		781.2		884.0		54.2		39417.3

						Patvirtinta programoje		6769.0		9729.8		1101.5		633.0		189.4		511.1		282.0		3005.6		12018.5		789.3		724.0		54.2		35807.4

						Skirtas finansavimas		6835.2		10182.0		1131.5		537.5		257.4		345.1		269.0		3282.6		12482.7		777.8		374.0		40.6		36515.3

						Patirtos išlaidos		6481.1		10016.5		1125.5		443.1		240.5		170.6		268.9		3245.2		12447.8		765.5		199.1		40.4		35444.3

		SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		Patvirtinta veiklos plane		368.3		372.0		178.0												360.7		5417.5						6696.5

						Patvirtinta programoje		415.4		222.0		239.1												360.7		4070.0						5307.2

						Skirtas finansavimas		413.4		222.0		239.1												360.7		4443.1						5678.3

						Patirtos išlaidos		410.7		222.0		223.9												360.7		4406.6						5623.9

		VB		Valstybės biudžetas		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0						463.2		49.0		62.3		200.0				4977.6						5752.1

						Patvirtinta programoje		0.0		150.0						0.0		0.0		59.2		200.0				4961.5						5370.7

						Skirtas finansavimas		46.8		150.0						325.6		530.3		58.6		200.0				4736.6						6047.8

						Patirtos išlaidos		47.0		104.0						25.6		112.3		21.0		200.0				4643.9						5153.8

		SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti		Patvirtinta veiklos plane																		10931.0								10931.0

						Patvirtinta programoje																		10931.0								10931.0

						Skirtas finansavimas																		10935.2								10935.2

						Patirtos išlaidos																		10931.5								10931.5

		SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		Patvirtinta veiklos plane										175.0				26.0												201.0

						Patvirtinta programoje										120.0				24.0												144.0

						Skirtas finansavimas										458.4				24.0												482.4

						Patirtos išlaidos										207.7				17.7												225.4

		PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa		Patvirtinta veiklos plane														10.3												10.3

						Patvirtinta programoje														10.4												10.4

						Skirtas finansavimas														47.0												47.0

						Patirtos išlaidos														47.0												47.0

		SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas		Patvirtinta veiklos plane		100.4		95.0												74.3		1368.7		442.1						2080.5

						Patvirtinta programoje		100.4		95.0												74.3		1450.6		439.2						2159.5

						Skirtas finansavimas		116.6		104.5												47.1		1238.6		445.2						1952.0

						Patirtos išlaidos		107.5		101.1												45.6		1205.6		439.1						1898.9

		SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą		Patvirtinta veiklos plane				82.3												83.5		152.3								318.1

						Patvirtinta programoje				172.3												83.5		181.4								437.2

						Skirtas finansavimas				172.3												81.6		193.7								447.6

						Patirtos išlaidos				56.3												80.2		144.3								280.8

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas		Patvirtinta veiklos plane				60.0																						60.0

						Patvirtinta programoje				58.3																						58.3

						Skirtas finansavimas				99.3																						99.3

						Patirtos išlaidos				48.0																						48.0

		ES		ES lėšos		Patvirtinta veiklos plane		106.0						6386.1				10789.9				50.0						93.5				17425.5

						Patvirtinta programoje		106.0						6697.6				10879.0				50.0						93.5				17826.1

						Skirtas finansavimas		23.0						6697.6				10448.0				50.0						150.2				17368.8

						Patirtos išlaidos		2.3						2599.3				4775.2				0.0						18.3				7395.0

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa		Patvirtinta veiklos plane				470.1		210.0						5871.0														6551.1

						Patvirtinta programoje				470.1		210.0						5871.0														6551.1

						Skirtas finansavimas				470.1		210.0						5871.0														6551.1

						Patirtos išlaidos				0.0		0.0						3848.4														3848.4

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos		Patvirtinta veiklos plane								4000.0				500.0				372.0										4872.0

						Patvirtinta programoje								4000.0				500.0				257.0										4757.0

						Skirtas finansavimas								5500.0				907.0				757.0										7164.0

						Patirtos išlaidos								5500.0				906.2				757.0										7163.2

		KT		Kiti finansavimo šaltiniai		Patvirtinta veiklos plane		100.0																								100.0

						Patvirtinta programoje		0.0																								0.0

						Skirtas finansavimas		0.0																								0.0

						Patirtos išlaidos		0.0																								0.0

		KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis		Patvirtinta veiklos plane								350.0				4622.6				1620.8										6593.4

						Patvirtinta programoje								400.0				4652.7				1620.8										6673.5

						Skirtas finansavimas								261.4				3821.9				830.8										4914.1

						Patirtos išlaidos								211.4				1969.6				712.4										2893.5

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)		Patvirtinta veiklos plane		0		0						0.0								0.0		0.0						0.0

						Patvirtinta programoje		4.9		375.1						106.4								23.1		3.4						512.9

						Skirtas finansavimas		4.9		375.1						106.4								23.1		3.4						512.9

						Patirtos išlaidos		4.9		0						5.9								23.1		3.4						37.3

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0								0.0				0.0		0.0								0.0

						Patvirtinta programoje		2698.0		8.1								645.2				1.3		240.8								3593.4

						Skirtas finansavimas		2698.0		8.1								645.2				1.3		240.8								3593.4

						Patirtos išlaidos		2127.8		8.1								0.0				1.3		240.8								2378.0

								40090.8		45021.7		5985.1		44850.1		2976.8		79763.2		1509.5		21136.4		100220.7		42546.4		2536.6		189.4		386826.8

		Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos planuotų, patvirtintų, skirtų ir patirtų išlaidų suvestinė

						2013 m.		PROGRAMA																								Iš viso:

								I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

						Patvirtinta veiklos plane		10678.0		11401.5		1504.5		11369.1		933.6		22353.4		380.6		5551.8		24186.2		11618.4		977.5		54.2		101008.8

						Patvirtinta programoje		10093.7		11280.7		1550.6		11730.6		415.8		23059.0		375.6		5292.5		25206.1		10263.4		817.5		54.2		100139.7

						Skirtas finansavimas		10137.8		11783.4		1580.6		12996.5		1147.7		22568.5		398.6		5250.4		25474.7		10406.1		524.2		40.6		102309.2

						Patirtos išlaidos		9181.3		10556.1		1349.4		8753.9		479.7		11782.3		354.7		5041.7		25353.7		10258.6		217.4		40.4		83369.1

						Iš viso:		40090.8		45021.7		5985.1		44850.1		2976.8		79763.2		1509.5		21136.4		100220.7		42546.4		2536.6		189.4		386826.8

		Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui planuotų, patvirtintų 2013 m. programose, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius tūkst. Lt. Didžiausias skirtumas tarp Strateginiame veiklos plane planuotų ir realiai skirtų bei patirtų lėšų susidarė Statybų programoje (VI) bei Ekonominės plėtros programoje (IV), nes plane numatomos lėšos ir tiems projektams, kuriems bus teikiamos paraiškos kitų finansinių mechanizmų finansavimui gauti (tuo atveju finansavimas nėra užtikrinamas).

				I		9181.3												Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų procentinis palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius. Daugiausia lėšų patirta Švietimo programoje (IX) - 30,4 proc., Ūkio ir turto programoje (II) - 12,7 proc. ir Socialinės apsaugos programoje (X) - 12,3 proc. Mažiausiai lėšų patirta Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programoje (XII) - 0,1 proc. ir Architektūros ir teritorijų planavimo programoje (XI) - 0,3 proc.

				II		10556.1

				III		1349.4

				IV		8753.9

				V		479.7

				VI		11782.3

				VII		354.7

				VIII		5041.7

				IX		25353.7

				X		10258.6

				XI		217.4

				XII		40.4

																		Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų procentinis palyginimas pagal Savivaldybės biudžeto (SB) finansavimo šaltinį. Daugiausia lėšų patirta Švietimo programoje (IX) - 35,1 proc., Komunalinio ūkio programoje (II) - 28,3 proc. ir Bendrojoje programoje (I) - 18,3 proc. Mažiausiai lėšų patirta Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos programoje (XII) - 0,1 proc. Statybų programoje (VI) - 0,5 proc., Aplinkos apsaugos programos (V) - 0,7 proc.

				I		6481.1

				II		10016.5

				III		1125.5

				IV		443.1

				V		240.5

				VI		170.6

				VII		268.9

				VIII		3245.2

				IX		12447.8

				X		765.5

				XI		199.1

				XII		40.4

																		Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų procentinis palyginimas pagal finansavimo šaltinius. Paveiksle matyti, kad 42,5 proc. Palangos miesto savivaldybės patiriamų išlaidų sudaro lėšos iš Savivaldybės biudžeto (SB) finansavimo šaltinio. Patiriamos lėšos iš VB tikslinės dotacijos moksleivio krepšeliui finansuoti (SB(MK) sudaro 13,1 proc., Valstybės investicijų programos (VIP) finansavimo šaltinio - 8,6 proc.

		SB		35444.3

		SB (VB)		5623.9

		VB		5153.8

		SB (MK)		10931.5

		SB (AA)		225.4

		PSDF		47.0

		SB (SP)		1898.9

		SB (PN)		280.8

		PF		48.0

		ES		7395.0

		KPP		3848.4

		VB (VIP)		7163.2

		KT		0.0

		KT(P)		2893.5

		SB (LL)		37.3

		SB (NBL)		2378.0

				83369.1

														_____________________________________





Lapas2

		



Patvirtinta veiklos plane

Patvirtinta programoje

Skirtas finansavimas

Patirtos išlaidos

2013 m. programoms planuotų, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas pagal programas



		



2013 M. PROGRAMŲ VYKDYMUI PATIRTOS IŠLAIDOS



		



2013 m. programų vykdymui patirtos išlaidos iš SB finansavimo šaltinio



		



2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal finansavimo šaltinius



		Papildomos lenteles

						Programos Nr.		1. Įgyvendintos priemonės		2. Iš dalies įgyvendintos priemonės		3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės		4. Neįgyvendintos priemonės		Iš viso:

						I		20		2		0		0		22

						II		16		3		1		2		22																								1. Įgyvendintos priemonės		2. Iš dalies įgyvendintos priemonės		3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės		4. Neįgyvendintos priemonės

						III		3		3		2		0		8																								102		18		11		13				144

						IV		7		0		2		0		9

						V		4		0		0		2		6

						VI		7		1		6		3		17

						VII		6		1		0		1		8

						VIII		13		2		0		2		17

						IX		12		3		0		1		16

						X		3		0		0		2		5

						XI		5		3		0		0		8

						XII		6		0		0		0		6

						Iš viso:		100		20		11		13		144

										Plėtros srities pavadinimas

										1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas						2. Darnios aplinkos vystymas						3. Kurorto patrauklumo didinimas						4. Miesto savivaldos gerinimas

										2011 m.		2012 m.		2013 m.		2011 m.		2012 m.		2013 m.		2011 m.		2012 m.		2013 m.		2011 m.		2012 m.		2013 m.

						Priemonės įgyvendinimo lygis		Įgyvendintos priemonės		26		28		37		13		20		24		15		16		15		26		22		23

								Iš dalies įgyvendintos priemonės		10		10		8		10		5		6				2		1		1		4		5

								Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės		5		3		0		8		8		3		6		6		7		3		1		1

								Neįgyvendintos priemonės		3		7		5		4		8		7		3		4		0		0		2		1

								Iš viso:		44		48		50		35		41		40		24		28		23		30		29		30

										2013 m.

								1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas		51

								2. Darnios aplinkos vystymas		40

								3. Kurorto patrauklumo didinimas		23

								4. Miesto savivaldos gerinimas		30

										144





		



1. Įgyvendintos priemonės

2. Iš dalies įgyvendintos priemonės

3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

4. Neįgyvendintos priemonės



		





		



Įgyvendintos priemonės

Iš dalies įgyvendintos priemonės

Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

Neįgyvendintos priemonės



		



[]
70,8%

[]
12,5%

[]
7,6%

[]
9,1%



		

						Atvykusių turistų vidutinis nakvynių skaičius | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | Iš viso pagal kelionės tikslus | vnt.		Atvykusių turistų skaičius | tūkst.		Atvykusių turistų kelionių skaičius | tūkst.		Atvykusių turistų išlaidos | mln. Lt				Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas | Viešbučiai | proc.						Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt.								Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose | Palangos m. sav. | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt.						Atvykusių turistų nakvynių skaičius | tūkst.				Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt.								Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso | asmenys		Apgyvendinimo įstaigų skaičius | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | Palangos m. sav. | vnt.

																Numeriai		Vietos				Vietų skaičius iš viso		Naudojamų ištisus metus vietų skaičius		Naudojamų tik tam tikru sezonu vietų skaičius				Visos nakvynės		Lietuvos gyventojų nakvynės		Užsieniečių nakvynės						Numerių skaičius iš viso		Naudojamų ištisus metus numerių skaičius		Naudojamų tik tam tikru sezonu numerių skaičius

				2013										2013		48.2		37.2		2013		55639		43125		12514		2013										2013		23214		19696		3518		2013		2184456		245

				2012				962.7		1899.5		2415.9		2012		45.5		35.4		2012		54163		41139		13024		2012		884344		732794		151550		8346.9		2012		22564		18799		3765		2012		1977526		226

				2011		4.4		926.7		1775		2208.8		2011		44.5		33.9		2011		51647		39254		12393		2011		873964		742580		131384		7811		2011		21771		18097		3674		2011		1792626		224

				2010		4.3		790.1		1506.8		1576.6		2010		36.9		28.1		2010		50087		35221		14866		2010		784343		669746		114597		6437.2		2010		21189		16746		4443		2010		1552874		200

				2009		4.5		728.8		1341.1		1346.4		2009		34.3		25.8		2009		49893		34405		15488		2009		768996		673252		95744		6056.8		2009		21179		16589		4590		2009		1426991		159

				2008		4.9		934.6		1611.3		1843.9		2008		44.9		34.4		2008		47665		32785		14880		2008		949674		844712		104962		7876.5		2008		20337		15938		4399		2008		1825762		187

				2007		5.4		872.4		1485.8		1753.1		2007		46.2		36.1		2007		47727		32065		15662		2007		1026419		907651		118768		8050.8		2007		20003		15525		4478		2007		1779755		163





		2013		2013

		2012		2012

		2011		2011

		2010		2010

		2009		2009

		2008		2008

		2007		2007



Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas | Viešbučiai | proc. Numeriai

Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas | Viešbučiai | proc. Vietos

Viešbučių ir motelių numerių ir vietų užimtumas | Viešbučiai | proc.

48.2

37.2

45.5

35.4

44.5

33.9

36.9

28.1

34.3

25.8

44.9

34.4

46.2

36.1



		



Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt. Vietų skaičius iš viso

Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt. Naudojamų ištisus metus vietų skaičius

Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt. Naudojamų tik tam tikru sezonu vietų skaičius

Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt.



		



Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose | Palangos m. sav. | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt. Visos nakvynės

Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose | Palangos m. sav. | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt. Lietuvos gyventojų nakvynės

Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose | Palangos m. sav. | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt. Užsieniečių nakvynės

Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose | Palangos m. sav. | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt.



		



2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Numerių skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | vnt.



		



Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso | asmenys

Apgyvendinimo įstaigų skaičius | Iš viso pagal apgyvendinimo įstaigas | Palangos m. sav. | vnt.

Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Iš viso | asmenys, Apgyvendinimo įstaigų skaičius



		

										Turistų, apsilankiusių Palangos turizmo informacijos centre 2011 01 01 - 2013 12 31 skaičius

										sausis		vasaris		kovas		balandis		gegužė		birželis		liepa		rugpjūtis		rugsėjis		spalis		lapkritis		gruodis

								2007		414		250		389		696		1409		4426		9780		12637		2137		857		537		1435		34967

								2008		665		441		576		957		1873		5242		11824		15600		3400		1063		720		1628		43989

								2009		434		474		561		874		1719		4311		11231		14821		2569		366		270		639		38269

								2010		668		617		540		312		987		3100		13645		18112		3638		656		620		1771		44666

								2011		966		909		784		1438		2829		5529		17350		21034		3749		722		576		2125		58011

								2012		1150		942		807		1550		2904		5634		18020		23004		3847		830		603		2337		61628

								2013		1200		1089		900		1700		3119		5820		18505		25020		4008		800		612		2804		65577

																												2007		34967

																												2008		43989

																												2009		38269

																												2010		44666

																												2011		58011

																												2012		61628

																												2013		65577

												2010 m.		2011 m.		2012 m.		2013 m.

										Rusija		7125		11212		13033		14098

										Vokietija		5557		6501		6868		7093

										Lenkija		3326		3731		4085		4466

										Latvija		2735		3476		3930		4296

										Baltarusija		2717		3219		3200		3812

										Estija		2055		2449		2513		2883

										Švedija		779		822		793		851

										Norvegija		1665		2067		2201		2481

										Prancūzija		596		930		1069		1108

										Suomija		727		939		875		916





		Rusija		Rusija		Rusija		Rusija

		Vokietija		Vokietija		Vokietija		Vokietija

		Lenkija		Lenkija		Lenkija		Lenkija

		Latvija		Latvija		Latvija		Latvija

		Baltarusija		Baltarusija		Baltarusija		Baltarusija

		Estija		Estija		Estija		Estija

		Švedija		Švedija		Švedija		Švedija

		Norvegija		Norvegija		Norvegija		Norvegija

		Prancūzija		Prancūzija		Prancūzija		Prancūzija

		Suomija		Suomija		Suomija		Suomija



2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Atvykstančių turistų skaičius palyginimas pagal šalis tūkst.

7125

11212

13033

14098

5557

6501

6868

7093

3326

3731

4085

4466

2735

3476

3930

4296

2717

3219

3200

3812

2055

2449

2513

2883

779

822

793

851

1665

2067

2201

2481

596

930

1069

1108

727

939

875

916



		



2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Turistų, apsilankiusių Palangos turizmo informacijos centre 2011 01 01 - 2013 12 31 skaičius




_1052144691.doc
�



�
















_1461566495.xls
Diagrama1

		2011 m.
1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas		2011 m.
1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas		2011 m.
1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas		2011 m.
1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas

		2012 m.		2012 m.		2012 m.		2012 m.

		2013 m.		2013 m.		2013 m.		2013 m.

		2011 m.
2. Darnios aplinkos vystymas		2011 m.
2. Darnios aplinkos vystymas		2011 m.
2. Darnios aplinkos vystymas		2011 m.
2. Darnios aplinkos vystymas

		2012 m.		2012 m.		2012 m.		2012 m.

		2013 m.		2013 m.		2013 m.		2013 m.

		2011 m.
3. Kurorto patrauklumo didinimas		2011 m.
3. Kurorto patrauklumo didinimas		2011 m.
3. Kurorto patrauklumo didinimas		2011 m.
3. Kurorto patrauklumo didinimas

		2012 m.		2012 m.		2012 m.		2012 m.

		2013 m.		2013 m.		2013 m.		2013 m.

		2011 m.
4. Miesto savivaldos gerinimas		2011 m.
4. Miesto savivaldos gerinimas		2011 m.
4. Miesto savivaldos gerinimas		2011 m.
4. Miesto savivaldos gerinimas

		2012 m.		2012 m.		2012 m.		2012 m.

		2013 m.		2013 m.		2013 m.		2013 m.



Įgyvendintos priemonės

Iš dalies įgyvendintos priemonės

Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

Neįgyvendintos priemonės

26

10

5

3

28

10

3

7

37

8

0

5

13

10

8

4

20

5

8

8

24

6

3

7

15

6

3

16

2

6

4

15

1

7

0

26

1

3

0

22

4

1

2

23

5

1

1



1 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Bendrosios programos (Nr. 1) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.4.2		Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra		125196077		VTS		SB		98.0		98.0										98.0		0.0		0.0		97.7

		Iš viso priemonei:										98.0		98.0										98.0						97.7

		2.1.4.3		Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas		125196077		VTS		SB		20.0		20.0						0.0		BŽ3-5 (T2-118);		20.0		0.0		1.2		18.7

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0						0.0				20.0				1.2		18.7

		3.2.1.2		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas		125196077		MP		SB		6.0		6.0						2.0		BŽ3-7(A1-400);		8.0		0.0		0.0		8.0

		Iš viso priemonei:										6.0		6.0						2.0				8.0						8.0

		4.1.1.1		Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas		125196077		JPS		ES		106.0		106.0						83.0				23.0		2.3		0.0		2.3

										SB		33.0		33.0						-10.0		BŽ3-41(A1-636);		23.0		0.0		0.0		8.9

		Iš viso priemonei:										139.0		139.0						73.0				46.0		2.3				11.2

		4.1.1.2		Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas		188637147		KT		SB		4.5		4.5										4.5		0.0		0.0		3.1

		Iš viso priemonei:										4.5		4.5										4.5						3.1

		4.1.2.1		Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas		125196077		BS		SB		32.0		32.0				15.2		17.1		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		49.1		0.0		32.3		46.9

		Iš viso priemonei:										32.0		32.0				15.2		17.1				49.1				32.3		46.9

		4.1.2.2		Elektroninių paslaugų teikiamų savivaldybėje plėtra		125196077		BS		SB		5.0		5.0										5.0		0.0		0.0		2.4

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0										5.0						2.4

		4.1.4.5		Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė		125196077		RS		KT		100.0

		Iš viso priemonei:										100.0

		4.1.4.6		Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene		125196077		MP		SB		2.0		2.0						-2.0		BŽ3-7(A1-400);

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0						-2.0

		4.2.1.1		Tarybos darbo organizavimas		125196077		Buh		SB		614.3		564.3		231.8				-21.0		BŽ3-41(A1-636),BŽ3-63(A1-923); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-63(A1-923),BŽ3-86(T2-269);		543.3		260.8		0.0		534.8

		Iš viso priemonei:										614.3		564.3		231.8				-21.0				543.3		260.8				534.8

		4.2.1.2		Administracijos darbo organizavimas		125196077		Buh		SB (NBL)		0.0		4.3										4.3		0.0		0.0		4.3

										VB		0.0												46.8		0.0		0.0		47.0

										SB		4468.5		4174.2		2679.4				390.1		A1-408,T2-118; A1-617,A1-636,A1-801,A1-867,A1-923; A1-408,A1-617,A1-801,A1-867,A1-923;		4564.3		2874.4		6.9		4510.7

		Iš viso priemonei:										4468.5		4178.5		2679.4		0.0		390.1				4615.4		2874.4		6.9		4562.0

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		302290562		RC		SB (LL)		0.0		4.9										4.9						4.9

										SB (NBL)		0.0		3.0										3.0		0.0		0.0		3.0

										SB		510.0		566.9		286.5				-56.4		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-86(T2-269);		510.5		230.1		17.5		497.0

										SB (SP)		100.4		100.4		38.3		15.0		16.2		BŽ3-118(T2-316);		116.6		38.3		24.2		107.5

		Iš viso priemonei:										610.4		675.2		324.8		15.0		-40.2				635.0		268.4		41.7		607.6

		4.2.1.4		Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		188637147		KT		SB		230.0		213.1		157.2				0.0		BŽ3-53(T2-217); BŽ3-86(T2-269);		213.1		154.2		7.0		210.4

										SB (NBL)				0.1										0.1						0.1

		Iš viso priemonei:										230.0		213.2		157.2		0.0		0.0				213.2		154.2		7.0		210.5

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		125196077		Buh		SB (VB)		368.3		415.4		261.4				-2.0		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		413.4		261.4		0.0		410.7

		Iš viso priemonei:										368.3		415.4		261.4		0.0		-2.0				413.4		261.4		0.0		410.7

		4.2.2.1		Palūkanų mokėjimas		125196077		Bžs		SB		750.0		750.0						-348.6		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		401.4		0.0		0.0		198.4

		Iš viso priemonei:										750.0		750.0						-348.6				401.4						198.4

		4.2.2.10		Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas		125196077		JPS		SB		625.0		225.0						100.0		BŽ3-40(T2-191);		325.0		0.0		0.0		317.1

		Iš viso priemonei:										625.0		225.0						100.0				325.0						317.1

		4.2.2.2		Paskolų grąžinimas		125196077		Bžs		SB		2500.0

										SB (NBL)		0.0		2690.6				2690.6				BŽ3-60(A1-902); BŽ3-60(A1-902);		2690.6		0.0		2690.6		2120.4

		Iš viso priemonei:										2500.0		2690.6				2690.6						2690.6				2690.6		2120.4

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		125196077		Buh		SB		75.0		55.0				55.0						55.0		0.0		55.0		27.0

		Iš viso priemonei:										75.0		55.0				55.0						55.0				55.0		27.0

		4.2.2.5		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		125196077		AD		SB		30.0		20.0						-5.0		BŽ3-41(A1-636);		15.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										30.0		20.0						-5.0				15.0

		Iš viso programai:										10678.0		10093.6		3654.6		2775.8		-208.7				9767.5		3626.4		2827.8		6755.8

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								106.0		106.0		0.0		0.0		83.0		23.0		2.3		0.0		2.3

		KT		Kiti finansavimo šaltiniai								100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								10003.3		6769.0		3354.9		70.2		66.2		6835.2		3519.5		119.9		6481.1

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								100.4		100.4		38.3		15.0		16.2		116.6		38.3		24.2		107.5

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								368.3		415.4		261.4		0.0		-2.0		413.4		261.4		0.0		410.7

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		2698.0		0.0		2690.6		0.0		2698.0		0.0		2690.6		2127.8

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		4.9		0.0		0.0		0.0		4.9		0.0		0.0		4.9

		VB		Valstybės biudžetas								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		46.8		0.0		0.0		47.0

		Iš viso programai:										10678.0		10093.7		3654.6		2775.8		163.5		10137.8		3821.4		2834.7		9181.3

				Kasinės išlaidos		9181.3

				Lėšų pokytis per metus		163.5

				Patvirtinta vienerių metų programoje		10093.7

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		10678.0





1 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Bendroji programa (Nr. 01) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



1 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.1.4.2		Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra		Įsigytų techninių pažeidimų fiksavimo priemonių skaičius		Įrengimai eismo pažeidimų fiksavimui, įvykio vietos įrodomosios medžiagos fiksavimui, nusikalstamų veikų prevencijai (vaizdo kameros bei jų eksploatavimo užtikrinimas).		vnt.		15		15		15		100%				1.

		2.1.4.3		Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas		Pagamintų prevencinio pobūdžio atmintinių bei garsinių priemonių poilsiautojams skaičius		Dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą.		vnt.		10000		10000		10000		100%		Visos gautos lėšos panaudotos užtikrinti viešajai tvarkai vasaros sezono metu išlaikant komandiruotus pareigūnus. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams pagal pateiktas sąskaitas faktūras iš skirtų lėšų apmokėti dienpinigiai  - 10922,08 Lt, ir išlaidos kurui  - 1077,92 Lt.		1.

						Sodybviečių, kur suteikta pagalba, skaičius		Skubios pagalbos pagal programą „Būk saugus su mobiliu“ suteikimas atokesnėse vietovėse gyvenantiems.		vnt.		10		10		10		100%		Palangos m. PK prižiūrimoje teritorijoje yra retai apgyvendintų vietų iki Latvijos Respublikos sienos. Užtikrinant visuomenės saugumą ir operatyvų reagavimą,  atokių namų gyventojams yra išdalinta 10 vieno mygtuko įrenginių.

						Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir darbo kokybę		Apranga darbuotojams, indentifikavimo ženklas, fotoaparatas.		vnt.		6		6		6		100%

		3.2.1.2		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas		Įgyvendinamų viešinimo priemonių skaičius		Įgyvendintos viešinimo priemonės.		vnt.		2		2		2		100%				1.

						Straipsnių skaičius		Siekiant didinti kurorto populiarumą planuojami užsakomieji straipsniai Lietuvos ir užsienio spaudoje.		vnt.		2		2		2		100%

		3.2.1.5		Savivaldybės interneto svetainės priežiūra		Svetainių skaičius		Numatoma prižiūrėti Palangos miesto savivaldybės svetainę (www.palanga.lt), ją pertvarkant pagal LR Vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" patvirtintus reikalavimus.		vnt.		1		1		1		100%				1.

		4.1.1.1		Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas		Klausytojų skaičius kvalifikacijos tobulinimo projekte Palangos miesto savivaldybėje		Projektų "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" ir "Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai" įgyvendinimo Palangos mieste mokymo priemonės bendras klausytojų  (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.		vnt.		80		80		80		100%				1.

						Administracinių gebėjimų tobulinimo dalyvių skaičius		Pagal prioritetines Vyriausybės patvirtintas valstybės tarnautojų mokymų kryptis ir per kasmetinius valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos įvertinimus nustatytame kasmetiniame mokymų plane numatytų mokymų bendras klausytojų (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.		vnt.		10		10		10		100%

		4.1.1.2		Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas		Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius		Numatomi mokymai Kontrolės ir audito tarnybai. Gavus finansavimą planuojama organizuoti mokymus ir biudžetinių įstaigų darbuotojams.		vnt.		15		15		18		120%				1.

		4.1.2.1		Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas		Atnaujintų, naujai kompiuterizuotų darbo vietų skaičius		Programinės įrangos (MASIS) ir kt. kompiuterinės įrangos (kopijavimo aparatas,  įsigijimas, DVS kontoros aptarnavimas).		vnt.		6		6		6		100%				1.

		4.1.2.2		Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra		Veikiančių viešųjų interneto prieigų skaičius		Viešos interneto prieigos veikia nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. Centrinėje aikštėje, J. Žemaičio skverelyje (prie kleboniijos), S. Dariaus ir S. Girėno g. (prie Kupetos), J. Basanavičiaus g., Jūratės ir Kastyčio skvere, Šventosios centre (prie Eldijos), Žvejų g. gale (žaidimo aikštelėje).		vnt.		5		5		5		100%				1.

						Sukurtų elektroninių paslaugų paketų skaičius		Informacinė visuomenė visiems – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą. Planuojama kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, taip užtikrinti, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti.		vnt.		1		1		1		100%

		4.1.2.4		Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas		Įsigytų licencijų skaičius		Galiojančių licencijų skaičius		vnt.		150		150		150		100%				1.

		4.1.4.5		Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė		Išduotų leidimų skaičius		Leidimai pagal vietines rinkliavas.		vnt.		725		725		879		121.20%				1.

						Vietinė rinkliava už naudojimasi kurorto infrastruktūra (įvažiavimo rinkliava)		Įvažiavimo rinkliavos sistemos įrengimas		vnt.		0		0		0		0%

						Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis		Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis.		%		36.9		36.9		27.3		135%

						Pajamų augimo procentas		Surinktų pajamų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		5.7		5.7		6.9		121%

		4.1.4.6		Skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene		Savivaldybės veiklos viešinimo veiklų skaičius		Planuojama kas ketvirtį suorganizuoti susitikimus su bendruomenės visuomenės atstovais, organizuoti renginius, pristatančius savivaldybės veiklą, problemas, platinti informaciją spaudoje bei informacinėje svetainėje.		vnt.		5		5		5		100%		Susitikimas su verslininkais,  mero ataskaita 2 kartus, mero paskaita trečiojo amžiaus universitete.		1.

		4.2.1.1		Tarybos darbo organizavimas		Išlaidų fondo procentinis pokytis		Planuojamas išlaidų, skirtų paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu.		%		24		24		6.2		25.80%		Lyginant su 2012 metais kasinių išlaidų 32,5 tūkst. Lt mažiau.		2.

		4.2.1.2		Administracijos darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laokotarpiu.		%		7		7		4.3		61%		Lyginant su 2012 m. Administracijos darbo organizavimui 2013 m. skirta 118,5 tūkst. Lt. daugiau.		2.

						Darbuotojų skaičius		Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius		vnt.		106		106		108		102%

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laokotarpiu.		%		0		0		38		338%		Lyginant su 2012 metais Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimui 2013 metais skirta 63,4 tūkst. Lt. Daugiau.		1.

						Veikiančių įstaigų skaičius		Rinkliavų centro veiklos užtikrinimas (ryšių, pašto išlaidos, transporto išlaikymas, apranga, Ilgal. turto nuoma, kt.prekės, kt. paslaugos).		vnt.		1		1		1		100%

		4.2.1.4		Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokečio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		0		100%		Lyginant su 2012 metais Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimui 2013 metais skirta 10,5 tūkst. Lt. mažiau.		1.

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis		Lėšų, skirtų valsybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		12.2		122%		Lyginant su 2012 metais Palangos miesto Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, buvo skirta 368,3 tūkst. 2013 m. skirta 413,4 tūkst. Lt.		1.

		4.2.2.1		Palūkanų mokėjimas		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą.		%		100		100		100		100%				1.

		4.2.2.2		Paskolų grąžinimas		Grąžintų paskolų dalis procentais		Ilgalaikių paskolų, grąžinamų bankams, dalis.		%		20		20		20		100%				1.

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Planuojama lizingu įsigyti 2 automobilius, 1 iš jų Rinkliavų centrui. Išmokant lizingą per 5 metus.		%		35		35		35		100%				1.

		4.2.2.4		Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos dalis.		%		100		100		100		100%				1.

		4.2.2.5		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		Finansuotų priemonių skaičius		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) užtikrinimas.		vnt.		10		10		10		100%				1.

		4.2.2.10		Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas		Atstovavimas teismuose		Išlaidos susijusios su sprendimų vykdymu.		vnt.		100		100		100		100%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		20

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		2

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		22





1 prog. rodikliai

		



Bendrosios programos (Nr. 01) įgyvendinimo rodikliai



2 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								2 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Ūkio ir turto programos (Nr. 2) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.2.3		Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas		125196077		ŪTS		SB (VB)		150.0

										VB		0.0		150.0				150.0						150.0				150.0		104.0

										SB		0.0								5.0		BŽ3-98(T2-293);		5.0		0.0		0.0		4.7

		Iš viso priemonei:										150.0		150.0		0.0		150.0		5.0		0.0		155.0		0.0		150.0		108.7

		1.4.2.6		Palangos botanikos parko tvarkymas		190276615		BP		SB (SP)		95.0		95.0		20.0		3.3		9.5		BŽ3-98(T2-293);		104.5		15.0		9.6		101.1

										SB (NBL)		0.0		8.1										8.1		0.0		0.0		8.1

										SB		717.5		777.2		457.5				-30.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		747.2		434.7		0.0		746.8

										SB (PN)		2.3		2.3										2.3		0.0		0.0		2.0

		Iš viso priemonei:										814.8		882.6		477.5		3.3		-20.5				862.1		449.7		9.6		858.0

		1.4.3.5		Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus		125196077		ŪTS		SB		50.0		50.0						-16.8		BŽ3-98(T2-293);		33.2		0.0		0.0		28.3

		Iš viso priemonei:										50.0		50.0						-16.8				33.2						28.3

		2.1.1.1		Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas		125196077		ŪTS		SB		3.0		3.0										3.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										3.0		3.0										3.0

		2.1.1.2		Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas		125196077		ŪTS		SB		350.0		300.0				100.0		0.0		BŽ3-86(T2-269);		300.0		0.0		94.1		300.0

		Iš viso priemonei:										350.0		300.0				100.0		0.0				300.0				94.1		300.0

		2.1.1.3		Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas		125196077		ŪTS		SB		150.0		150.0				100.0		-80.0		BŽ3-98(T2-293);		70.0		0.0		70.0		69.6

		Iš viso priemonei:										150.0		150.0				100.0		-80.0				70.0				70.0		69.6

		2.1.3.1		Metalinių garažų nukėlimas		125196077		ŪTS		SB		5.0		5.0						-5.0		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		5.0

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0						-5.0				5.0

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		125196077		ŪTS		SB		483.5		483.5				71.0		4.0		BŽ3-86(T2-269);		487.5		0.0		75.0		487.5

		Iš viso priemonei:										483.5		483.5				71.0		4.0				487.5				75.0		487.5

		2.1.3.3		Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas		125196077		ŪTS		SB		10.0		10.0						-10.0		BŽ3-98(T2-293);		10.0

		Iš viso priemonei:										10.0		10.0						-10.0				10.0

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		125196077		ŪTS		SB		5120.0		4728.0						270.0		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		4998.0		0.0		0.0		4998.0

		Iš viso priemonei:										5120.0		4728.0						270.0				4998.0						4998.0

		2.1.3.8		Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas		125196077		ŪTS		SB		2500.0		2500.0										2500.0		0.0		0.0		2499.9

		Iš viso priemonei:										2500.0		2500.0										2500.0						2499.9

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		125196077		ŪTS		SB		50.0		50.0										50.0		0.0		0.0		50.0

		Iš viso priemonei:										50.0		50.0										50.0						50.0

		2.2.3.9		Kelių priežiūros darbų atlikimas		125196077		ŪTS		SB		15.0		25.0										25.0		0.0		0.0		25.0

										KPP		470.1		470.1										470.1

		Iš viso priemonei:										485.1		495.1										495.1						25.0

		3.1.1.3		Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas		125196077		ŪTS		SB (VB)		222.0		222.0										222.0		0.0		0.0		222.0

		Iš viso priemonei:										222.0		222.0										222.0						222.0

		3.3.2.1		Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas		190276615		BP		SB		80.3		80.3				80.3						80.3				80.3		78.9

		Iš viso priemonei:										80.3		80.3				80.3						80.3				80.3		78.9

		3.3.2.5		Paplūdimių infrastruktūros gerinimas		125196077		ŪTS		SB		20.0		20.0										20.0		0.0		0.0		20.0

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0										20.0						20.0

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		125196077		ŪTS		SB		0.0								110.0		BŽ3-53(T2-217);		110.0		0.0		110.0

		Iš viso priemonei:																		110.0				110.0				110.0

		4.1.3.4		Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas		125196077		ŪTS		SB		50.0		30.0						-30.0		BŽ3-98(T2-293);		30.0

										PF		55.0		53.3										53.3		0.0		0.0		5.9

		Iš viso priemonei:										105.0		83.3						-30.0				83.3						5.9

		4.1.3.5		Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas		125196077		ŪTS		SB (PN)		80.0		170.0								BŽ3-118(T2-316);		170.0		0.0		0.0		54.4

										SB (LL)		0.0		375.1										375.1

										PF		5.0		5.0						41.0				46.0		0.0		0.0		42.2

		Iš viso priemonei:										85.0		550.1						41.0				591.1						96.5

		4.2.2.7		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas		125196077		ŪTS		SB		300.0		150.0						140.0		BŽ3-52(A1-830); BŽ3-52(A1-830),BŽ3-86(T2-269);		290.0		0.0		0.0		290.0

		Iš viso priemonei:										300.0		150.0						140.0				290.0						290.0

		4.2.2.8		Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas		125196077		ŪTS		SB		200.0		150.0						50.0		BŽ3-15(A1-457); BŽ3-15(A1-457),BŽ3-52(A1-830); BŽ3-52(A1-830),BŽ3-86(T2-269);		200.0		0.0		0.0		200.0

		Iš viso priemonei:										200.0		150.0						50.0				200.0						200.0

		4.2.2.9		Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas		125196077		ŪTS		SB		217.8		217.8										217.8		0.0		0.0		217.8

		Iš viso priemonei:										217.8		217.8										217.8						217.8

		Iš viso programai:										11401.5		11280.7		477.5		504.6		457.7		0.0		11783.4		449.7		589.0		10556.1

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								470.1		470.1		0.0		0.0		0.0		470.1		0.0		0.0		0.0

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas								60.0		58.3		0.0		0.0		41.0		99.3		0.0		0.0		48.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								10322.1		9729.8		457.5		351.3		407.2		10182.0		434.7		429.4		10016.5

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								82.3		172.3		0.0		0.0		0.0		172.3		0.0		0.0		56.3

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								95.0		95.0		20.0		3.3		9.5		104.5		15.0		9.6		101.1

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								372.0		222.0		0.0		0.0		0.0		222.0		0.0		0.0		222.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		8.1		0.0		0.0		0.0		8.1		0.0		0.0		8.1

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		375.1		0.0		0.0		0.0		375.1		0.0		0.0		0.0

		VB		Valstybės biudžetas								0.0		150.0		0.0		150.0		0.0		150.0		0.0		150.0		104.0

		Iš viso programai:										11401.5		11280.7		477.5		504.6		457.7		11783.4		449.7		589.0		10556.1

				Kasinės išlaidos		10556.1

				Lėšų pokytis per metus		457.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		11280.7

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		11401.5





2 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Ūkio ir turto programa (Nr. 02) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



2 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.2.2.3		Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas		Įsigytų socialinių būstų skaičius				vnt.		1		1		1		100%		Nupirktas 1 socialinis būstas esantis Saulėtekio takas 8-22, Palangoje.		1.

						Parengtos socialinių būstų techninės dokumentacijos skaičius		Numatoma atlikti socialinių būstų vertinimą, sudaryti būstų remonto sąmatas, reikalui esant, atlikti ekspertizę kapitalinio remonto būtinumui nustatyti.		vnt.

		1.4.2.6		Palangos Birutės parko tvarkymas		Sutvarkytas Botanikos parko plotas		Biudžetinė įstaiga Birutės parkas prižiūri 103 ha.		ha		103		103		103		100%				1.

		1.4.3.5		Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus		Kultūros objektų skaičius		Palangos miesto Švč. M. Marijos Ėmimo  į  Dangų bažnyčios šildymo užtikrinimas. Priėjimo prie Šliūpo muziejaus tako įrengimas.		vnt.		2		2		2		100%		Siekiant sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus, 2013 m. buvo įrengtas 70 kv. m medinis pėsčiųjų takas prie J. Šliūpo muziejaus (vertė 4764,28 Lt).		1.

		2.1.1.1		Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas		Parengtų informacinių pranešimų skaičius		Gyventojams reikia suteikti informaciją, kad gali būti kompensuojama dalis su daugiabučių namų modernizavimu susijusių išlaidų.		vnt.		4		4		16		400%		Suorganizuoti susirinkimai su daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkais dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo ir įgyvendinimo sąlygų, bei gautas jų pritarimas. Šiuo metu numatomas bendradarbiavimas renovuojant 16 Palangos miesto savivaldybės daugiabučių namų.		1.

						Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius		Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius.		vnt.		1		1		16		1600%

		2.1.1.2		Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas		Sutvarkytų kiemų skaičius		Skaičiuojami tik visiškai sutvarkyti kiemai.		vnt.		1		1		1		100%		Vasario 16-osios g. 2 namo kieme suremontuota 31 kv. m  šaligatvio.		1.

						Tvarkytų kiemų skaičius		Daugiabučių namų kiemuose reikia tvarkyti asfatbetonio dangą, šaligatvius, apšvietimą, įrengti automobilių stovėjimo vietas.		vnt.		6		6		11		183%		Tvarkant daugiabučių kirmų infrastruktūrą prie daugiabučių gyvenamųjų namų J. Janonio g. 28,32 bei Sodų g. 18, 20, 26, 28 suremontuota 384,3 m miesto apšvietimo elektros kabelio, sumontuotos atramos ir šviestuvai, atnaujinta 207 kv. m gazonų, Ganyklų g. 53 kieme suremontuota 37 m lietaus nuotekų tinklų ir 3 šuliniai.

		2.1.1.3		Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas		Naujai įrengti su vaikų žaidimais ir sportine veikla susiję įrenginiai		Viešose erdvėse planuojama įrengti naujas vaikų žaidimų, sporto aikšteles ir įrenginius.		vnt.		3		3		4		133%		2013 metais įrengtos ir aptvertos 4 vaikų žaidimų aikštelės (be žaidimų įrenginių) Lauko, Sodų, Jūratės bei Žuvėdrų gatvėse. (Vertė - 69,6 Lt).		2.

		2.1.3.1		Metalinių garažų nukėlimas		Teritorijos sutvarkymo darbų  atlikimo procentas		Po metalinių garažų nukėlimo planuojama atlikti teritorijos prie Vėjų g. sutvarkymo darbus.		%		0		0		0		0%		2013 m. nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Nukeltų metalinių garažų skaičius		Teritorijoje prie Vėjų g. (4 ha) buvo 356 metaliniai garažai. Iki 2011 m. pabaigos buvo nukelti 336 metaliniai garažai. Planuojama organizuoti likusių garažų nukėlimo procedūrą.		vnt.		5		5		0		0%

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		0		0		0		0%				1.

						Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas		Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius		vnt.		3		3		3		100%

		2.1.3.3		Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas		Atliktų darbų procentas		Planuojama parengti detaliuosius ir techninius projektus bei atlikti aikštelių įrengimo darbus.		%						0		0%		2013 m. nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Įrengtų aikštelių skaičius		Planuojama įrengti 3 gyvūnų vedžiojimo aikšteles: 2 Palangoje, 1 Šventojoje.		vnt.						0		0%

						Įrengti šiukšliadėžes		Planuojama įrengti šiukšliadėžes		vnt.		12		12		0		0%

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		Valomos teritorijos plotas		Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.		kv.m.		1093500		1093500		1093500		100%				1.

						Išvežtų šiukšlių kiekis		Atliekų ir šiukšlių išvežimas.		t.		3000		3000		2000		66.60%

						Prižiūrėtų želdynų plotas		Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra.		kv.m.		575000		575000		609320		106%

						Suremontuoto inventoriaus kiekis		Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės		vnt.		180		180		558		310%		Suremontuota 243 suolai, šiukšlinių 315 vnt.

						Suremontuotų medinių takų plotas		Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.		kv.m.		220		220		1880		854%

						Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius		Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai.		vnt.		200		200		202		101%

		2.1.3.8		Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas		Išvežtų buitinių atliekų (iš juridinių ir fizinių asmenų) kiekis		Buitinių atliekų surinkimas iš juridinių ir fizinių asmenų ir išvežimas į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro savartyną.		t.		12000		12000		12600		105%				1.

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		Suremontuotų šaligatvių plotas		Suremontuoti šaligatviai.		kv.m.		400		400		543.6		136%		Suremontuota 132,6 kv. m. ploto Šventosios seniūnijos pėsčiųjų tilto šiaurinės pusės bei 411 kv. m Palangos miesto senųjų kapinių šaligatvių.		1.

		2.2.3.9		Kelių priežiūros darbų atlikimas		Žvyro dangos taisymo plotas		Žvyro dangos gatvių pažvyravimas.		kv.m.				4750		4735		99.60%		Sutvarkytas 4735 kv. m žvyro dangos gatvių (Priešaušrio, Vakaro, Vidurdienio, Saulėlydžio, Ryto bei Vilimiškės).		1.

						Asfaltbetonio dangos taisymo plotas		Kasmetiniai duobių taisymo darbai.		kv.m.		6200		6200		5720		92%

						Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas		Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas bei remontas gatvių važiuojamojoje dalyje.		vnt.		53		53		56		107.60%

						Lietaus vamzdyno remontas		Vytauto g. ties Valančiaus g. lietaus kanalizacijos vamzdyno remontas.		vnt.		1		0		0		0%

		3.1.1.3		Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas		Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius		Darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas.		vnt.		195		195		199		102%				1.

		3.3.2.1		Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas		Įsigyto/atnaujinto inventoriaus skaičius		Lizingu įsigytas traktoriukas		vnt.		1		1		1		100%				1.

		3.3.2.5		Paplūdimių infrastruktūros gerinimas		Apšviesto paplūdimio ilgis		Apšviesti paplūdimiai.		m						0						1.

						Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis		Parengta Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija, kurioje numatytos paplūdimių infrastruktūros gerinimo ir plėtros priemonės: radijo ryšio įrengimas ir priežiūra, paplūdimių apšvietimas		m						0

						Mėlynosios vėliavos paplūdimių skaičius		Mėlynosios vėliavos paplūdimiai		vnt.		1		1		1		100%

						Paplūdimių, įrengtų ir veikiančių pagal Mėlynosios vėliavos reikalavimus, ilgis		Kasmet Mėlynoji vėliava suteikiama Birutės parko 500 m paplūdimio ruožui.		m		500		500		500		100%

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (šiukšlinės, suoliukai, persirengimo kabinos ir kt.).		vnt.										Nupirkta 10 stotelių, tačiau dėl netinkamos kokybės vyksta teismas.		3.

		4.1.3.4		Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas		Inventorizuotų objektų skaičius		Nekilnojamojo turto  kadastro ir registro bylų sudarymas arba tikslinimas, bei vertinimas. 2013 m. planuojama atlikti apie 50 vandens nuotekų tinklų kadastrinius matavimus.		vnt.		50		50		0		0%		Nutrauktas finansavimas		2.

						Įregistruotų objektų skaičius		VĮ Registrų centre įregistruotų (patikslintų) nekilnojamojo turto objektų skaičius ir vertinimo ataskaitų skaičius.		vnt.		50		50		21		42%

		4.1.3.5		Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas		Remontuotų objektų skaičius		LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas.		vnt.		10		10		10		100%				2.

						Saugomų objektų skaičius		LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas. Apsaugos tarnybos paslaugos apmokėjimas.		vnt.		2		2		0		0%

		4.2.2.7		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas		Pervežtų keleivių skaičius		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas (LR transporto  lengvatų įstatymas 2000-03-13 Nr. VIII-1605). Vežami keleiviai su negalia ir keleiviai su senatvės negalia.		vnt.		140000		140000		131868		94%				1.

		4.2.2.8		Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas		Visuomenei pripažintų būtinų maršrutų skaičius		Tarybos sprendimu tvirtinami visuomenei būtini maršrutai. Su vežėjais sudaromos viešųjų paslaugų teikimo sutartys  ir  apskaičiuojamos bei mokamos kompensacijos už vežėjų nuostolius, patirtus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus.		vnt.		4		4		4		100%				1.

		4.2.2.9		Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas		Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis		Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis		m		9800		9800		9800		100%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		16

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		1

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		22





2 prog. rodikliai

		



Ūkio ir turto programos (Nr. 02) priemonių įgyvendinimas

72,8%

13,6%

4,5%

9,1%



3 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								3 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Šventosios seniūnijos programos (Nr. 3) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.2.3		Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas		125196077		Šse		SB (VB)		178.0		170.0										170.0		0.0		0.0		170.0

		Iš viso priemonei:										178.0		170.0										170.0						170.0

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		125196077		Šse		SB		66.5		66.5						37.0		BŽ3-23(A1-513); BŽ3-23(A1-513); BŽ3-23(A1-513),BŽ3-93(A1-1134),BŽ3-98(T2-293);		96.5		0.0		0.0		90.5

		Iš viso priemonei:										66.5		66.5						37.0				96.5						90.5

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		125196077		Šse		SB		1000.0		985.0						-7.0		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-5 (T2-118),BŽ3-93(A1-1134);		985.0		0.0		0.0		985.0

		Iš viso priemonei:										1000.0		985.0						-7.0				985.0						985.0

		2.1.4.1		Apšvietimo gerinimas		125196077		Šse		SB		50.0		50.0				50.0				BŽ3-86(T2-269);		50.0		0.0		0.0		50.0

		Iš viso priemonei:										50.0		50.0				50.0						50.0						50.0

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		125196077		Šse		KPP		210.0		210.0				210.0						210.0				210.0

		Iš viso priemonei:										210.0		210.0				210.0						210.0				210.0

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		125196077		Buh		SB (VB)		0.0		69.1		46.4								69.1		46.4		0.0		53.9

		Iš viso priemonei:												69.1		46.4								69.1		46.4				53.9

		Iš viso programai:										1504.5		1550.6		46.4		260.0		30.0				1580.6		46.4		210.0		1349.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								210.0		210.0		0.0		210.0		0.0		210.0		0.0		210.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								1116.5		1101.5		0.0		50.0		30.0		1131.5		0.0		0.0		1125.5

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								178.0		239.1		46.4		0.0		0.0		239.1		46.4		0.0		223.9

		Iš viso programai:										1504.5		1550.6		46.4		260.0		30.0		1580.6		46.4		210.0		1349.4

				Kasinės išlaidos		1349.4

				Lėšų pokytis per metus		30.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		1550.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		1504.5





3 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



3 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.1.2.3		Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas		Atnaujintų melioracijos griovių ilgis		Atnaujintų melioracijos griovių ilgis.		m		3500		3500		0		0%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		2.

						Melioracijos tinklų (polderių) priežiūra		Valstybės biudžetas specialiąja tiksline dotacija remia melioracijos tinklų priežiūrą.		ha		1119		1119		1119		100%

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		Prižiūrėtų želdynų plotas		Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra.		kv.m.		195		195		195		100%				1.

						Valomos teritorijos plotas		Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.		kv.m.		478		478		478		100%

						Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius		Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai.		vnt.		25		25		25		100%

						Suremontuotų medinių takų plotas		Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.		kv.m.		100		100		100		100%

						Išvežtų šiukšlių kiekis		Atliekų ir šiukšlių išvežimas.		m3		750		750		750		100%

						Suremontuoto inventoriaus kiekis		Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės.		vnt.		60		60		60		100%

		2.1.4.1		Apšvietimo gerinimas		Naujai įrengtų šviestuvų skaičius		Naujai įrengtų šviestuvų skaičius (Miško takas, Mokyklos gatvė).		vnt.		50		50		9		18%				2.

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		Atnaujintas šaligatvių plotas		Atnaujintas šaligatvių plotas. 2013 m. Mokyklos g. - 2000 kv. m., Šventosios g. -  1000 kv. m., Vilties takas - 1500 kv.m.; 2014 m. Pušyno g. - 2300 kv. m., Šventosios g. - 1500 kv. m.; 2015 m. Šventosios g. - 1400 kv. m		kv.m.		4500		4500		166		3.7%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		2.

		3.3.2.4		Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma/įsigijimas ir montavimas		Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius		Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius.		vnt.		0		0		0		0%				3.

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (šiukšlinės, suoliukai, takų skydai ir kt.).		vnt.		0		0		0		0%				3.

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		0		0		31		131%		Skirtas papildomas finansavimas.		1.

						Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas		Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius		vnt.		1		1		0		0%

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis		Lėšų, skirtų valsybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		3.09		3.09		3.0		97%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		3

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		2

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		8





3 prog. rodikliai

		



Šventosio seniūnijos programos (Nr. 03) priemonių įgyvendinimas

37,5%

37,5%

25%



4 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								4 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Ekonominės plėtros programos (Nr. 4) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.2.3.7		Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje		125196077		EPS		ES		71.0		71.0										71.0

										SB		11.0		11.0										11.0		0.0		0.0		5.7

		Iš viso priemonei:										82.0		82.0										82.0						5.7

		3.1.1.2		Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas		125196077		EPS		SB		65.0		65.0										65.0		0.0		0.0		20.0

		Iš viso priemonei:										65.0		65.0										65.0						20.0

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		125196077		EPS		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		1.7

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0										2.0						1.7

		3.1.2.6		Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams		125196077		EPS		SB		380.0		380.0						-110.0		BŽ3-16(A1-461),BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217);		270.0		0.0		0.0		230.0

		Iš viso priemonei:										380.0		380.0						-110.0				270.0						230.0

		3.2.1.1		Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose		125196077		EPS		SB		100.0		100.0										100.0		0.0		0.0		100.0

		Iš viso priemonei:										100.0		100.0										100.0						100.0

		3.3.1.2		Sporto kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstarvimas/statyba		125196077		EPS		SB		45.0		45.0				39.8		29.5		BŽ3-16(A1-461),BŽ3-40(T2-191),BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-118(T2-316);		74.5		0.0		38.8		73.5

										VB (VIP)		4000.0		4000.0				4000.0		1500.0		BŽ3-86(T2-269)		5500.0		0.0		5500.0		5500.0

										ES		5401.8		5713.6				5580.0						5713.6		58.0		5580.0		2599.3

		Iš viso priemonei:										9446.8		9758.6		0.0		9619.8		1529.5		0.0		11288.1		58.0		11118.8		8172.8

		3.3.1.4		Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		125196077		EPS		ES		900.0		900.0				900.0						900.0				900.0

										KT (P)		350.0		400.0				400.0		-88.6		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		261.4		0.0		261.4		211.4

		Iš viso priemonei:										1250.0		1300.0				1300.0		-88.6				1161.4				1161.4		211.4

		4.1.4.7		Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų admini		125196077		EPS		SB		30.0		30.0						-15.0		BŽ3-98(T2-293);		15.0		0.0		0.0		12.2

										ES		13.3		13.0										13.0

		Iš viso priemonei:										43.3		43.0						-15.0				28.0						12.2

		Iš viso programai:										11369.1		11730.6		0.0		10919.8		1315.9		0.0		12996.5		58.0		12280.2		8753.9

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								6386.1		6697.6		0.0		6480.0		0.0		6697.6		58.0		6480.0		2599.3

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								633.0		633.0		0.0		39.8		-95.5		537.5		0.0		38.8		443.1

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								4000.0		4000.0		0.0		4000.0		1500.0		5500.0		0.0		5500.0		5500.0

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								350.0		400.0		0.0		400.0		-88.6		261.4		0.0		261.4		211.4

		Iš viso programai:										11369.1		11730.6		0.0		10919.8		1315.9		12996.5		58.0		12280.2		8753.9

				Kasinės išlaidos		8753.9

				Lėšų pokytis per metus		1315.9

				Patvirtinta vienerių metų programoje		11730.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		11369.1





4 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Ekonominės plėtros programos (Nr. 04) vykdymas ir monitoringas



4 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.2.3.7		Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje		Parengta galimybių studija		Iš ES lėšų rengiama galimybių studiją "Regioninė galimybių studija Vakarų krantas“ (pareiškėjas - Šilutės rajono savivaldybė). Parengus galimybių studiją bus sprendžiama dėl tolimesnių priemonės įgyvendinimo apimčių.		vnt.		1		1		1		100%				1.

		3.1.1.2		Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas		Investicinių parodų, kuriose pristatytos kororto investicinės galimybės, skaičius		Investicinės parodos, kuriose sudalyvauta, siekiant pristatyti kororto objektus, kurioms ieškoma investicijų.		vnt.												3.

						Sudarytų sandorių skaičius		Sudaryti sandoriai (viešosios ir privačios partnerystės principu (VPSP) ir pan.) dėl naujų objektų statybos arba investicijų į esamus savivaldybės objektus.		vnt.

						Parengtų investicinių paketų skaičius		2013 m. planuojama parengti dokumentaciją VPSP projektui įgyvendinti Kęstučio gatvė 21, Palanga.		vnt.		1		1		0		0%

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		Įrengtų/atnaujintų informacinių stendų skaičius		LR turizmo įstatymas. Atnaujinami/įrengiami stendai su miesto planu, pažymėtais turizmo objektais, įrengiamos nuorodos į nemokamus WC, turizmo objektus.		vnt.		1		1		1		100%				1.

		3.1.2.6		Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams		Nacionalinei turizmo informacijos sistemai naujai pateiktų/atnaujintų objektų skaičius		Nacionalinei turizmo informacijos sistemai naujai pateiktų/atnaujintų objektų skaičius		vnt.		20		20		20		100%				1.

						Apsilankymų interneto svetainėje www.palangatic.lt skaičius		Apsilankymų interneto svetainėje, skelbiančioje turizmo informaciją, skaičius		vnt.		23600		23600		24000		102%

						Turizmo informacinių leidinių skaičius		Teminiai leidiniai: konferencinio turizmo, gydymo-sveikatingumo, bendros informacijos, renginių ir pan.		vnt.		5		5		5		100%

						Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius		Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams kiekis		vnt.		5		5		5		100%

						Aptarnautų turistų skaičius		LR turizmo įstatymas. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“ įgalina savivaldybę / turizmo informacijos centrą tvarkyti duomenų teikėjų pateiktus ar jų pačių surinktus duomenis ir dokumentus apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius, teikti duomenis nacionalinei turizmo informacijos sistemai.		vnt.		45000		45000		65577		146%

						Oro reisų į Palangą, kurių metu teikiama informacija apie Palangos kurortą, skaičius		Oro reisų į Palangą skaičius, kurių metu lėktuvuose platinama turistinė informacija apie Palangos kurotą lėktuvo keleiviams.		vnt.		1		1		0		0%

		3.2.1.1		Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose		Parodų skaičius		Parodų skaičius.		vnt.		10		10		11		110%		2013 m. sudalyvauta 11-oje tarptautinių turizmo parodų - "Reiselivsmessen", Osle, Norvegijoje, "Adventur", Vilniuje, Lietuvoje, "Reisen", Hamburge, Vokietijoje, "Balttour", Rygoje, Latvijoje, "Ferie for alle", Hernng, Danijoje, "TUR", Gioteborge, Švedijoje, "Jantur", Kaliningrade, Rusijos Federacijoje, "Leisure", Minske, Baltarusijoje, "LATO", Varšuvoje, Lenkijoje, "MITF", Maskvoje, Rusijos Federacijoje, "WTM", Londone, Jungtinėje Karalystėje.		1.

						Organizuojamų verslo misijų skaičius		Suorganizuotos verslo misijos.		vnt.		4		4		6		150%		Suorganizuotos 6 verslo misijos: Maskvoje (2 kartus), Minske, Sant Peterburge, Rygoje ir Taline.

		3.3.1.2		Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		Sporto objektų statybos darbų atlikimo procentas		Daugiafunkcinės sporto salės statyba ir įrengimas.		%		20		20		60		300%				1.

						Pastatytų objektų skaičius		Gavus finansavimą planuojama pastatyti daugiafunkcinę sporto salę, VPPSP būdu 2015 m. pastatyti SPA ir rekreacijos centrą, kuriame bus naudojamas geoterminis vanduo.		vnt.						0

		3.3.1.4		Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		Rekonstruotų/pastatytų objektų skaičius		Savivaldybės, viešos ir privačios partnerystės būdu arba privačių investuotojų iniciatyva įkurti kultūros ir konferenciniai centrai		vnt.												3.

						Daugiafunkciniam centrui įrengti vasaros estradoje atliktų rekonstravimo darbų procentas		Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.		%		70		70		0		0%		Finansavimo sutartis pasirašyta 2013 m. gruodžio 30 d.

		4.1.4.2		Veiklos efektyvumą didinančių sistemų diegimas ir tobulinimas		Viešinimo veiklų visuomenei skaičius		Pagal projekto 2010 m. kovo 29 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-038/27-K numatyta suorganizuoti 1 informacinę konferenciją. Taip pat bus pateikta informacija internetu bei spaudoje.		vnt.						0						1.

						Įdiegtų sistemų skaičius		Pagal projekto 2010 m. kovo 29 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-038/27-K numatyta įdiegti veiklos valdymo sistemą ir procesų optimizavimą.		vnt.						0

						Veikiančių veiklos valdymo sistemų skaičius		Veikiančių veiklos valdymo sistemų skaičius		vnt.		1		1		1		100%

		4.1.4.7		Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas		Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius		Rengiamos paraiškos finansavimui gauti, atsižvelgiant į Strateginiame plane numatytas priemones.		vnt.		5		5		5		100%		Pateikta 1 paraiška finansavimui gauti iš Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo ("Palangos istorinės vilos "Anapilis" restauravimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams"), 4 paraiškos ES struktūrinių fondų finansavimui gauti.		1.

						Reikalavimus atitinkančių pateiktų paraiškų skaičius		Pateiktų paraiškų, kurios atitiko programos reikalavimus ir praėjo programą administruojančios institucijos paraiškų administracinį vertinimą, skaičius.		vnt.		5		5		5		100%

						Administruotų (įgyvendintų) projektų skaičius		Įgyvendinus projektą privaloma 5 metus po galutinės projekto ataskaitos patvirtinimo dienos kasmet teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą.		vnt.		12		12		12		100%

						Apdraustų projektų skaičius		Pagal pasirašytas ES finansavimo administravimo sutartis po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 5 metus privaloma apdrausti projekto metu sukurtą ilgalaikį turtą.		vnt.		8		8		9		112.50%		Apdrausti : Lopšeliai - darželiai "Pasaka", "Gintarėlis", "Žilvinas", "Ąžuoliukas", "Baltijos" pagrindinė mokykla, Vlado Jurgučio pagr. mokykla, Soacialinių paslaugų tarnyba, Meno mokykla, Botanikos parkas.

						Administruotų (įgyvendinamų) projektų skaičius		Projektų, kuriems suteikiamas ES finansavimas, administravimas:
Botanikos parko rekonstrukcija, Specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas, Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje, Palangos miesto globos namų modernizavimas, Kęstučio g. rekonstrukcija, l. d. "Žilvinas" vidaus patalpų modernizavimas, l. d. "Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas, Kempingo Nemirsetoje įrengimas, Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ įrengimas, Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių  mokymai.		vnt.		14		14		16		114%		Koordinuota ir administruota 16 projektų (2012 m. -12) „Palangos Botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas“ ir „Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje“, „Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas, ,,Baltijos turistų žaidynės turizmo potencialo plėtra Baltijos regione“, „Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai“, „Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai“, „Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje, rekonstruojant Meilės alėją“, ,,Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms, I etapas“, ,,Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50, rekonstravimas“, ,,Palangos miesto globos namų modernizavimas“, ,,Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija“, ,,Palangos lopšelio–darželio ,,Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“, „Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas“, ,,Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto Socialinių paslaugų tarnyboje“, ,,Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos  pastato atnaujinimas“, ,,Palangos lopšelio – darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimas“.

		1.		Įgyvendintos priemonės		7

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		2

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		9





4 prog. rodikliai

		



Ekonominės plėtros programa (Nr. 04) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas

77,8%

22,2



5 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								5 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Aplinkos apsaugos programos (Nr. 5) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.3.2		Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai		125196077		ŪTS		SB (AA)		50.0		25.0										25.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										50.0		25.0		0.0		0.0		0.0		0.0		25.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.3.5		Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą		125196077		ŪTS		SB		166.4		60.4				60.4		-60.4		BŽ3-86(T2-269);		0.0		0.0		0.0

										VB		163.2

										SB (LL)		0.0		106.4				57.6						106.4				57.6		5.9

										SB (AA)		27.0		27.0						106.4				133.4		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										356.6		193.8		0.0		118.0		46.0		0.0		239.8		0.0		57.6		5.9

		2.1.5.1		Aplinkai padarytos žalos kompensavimas aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas		125196077		ŪTS		VB		300.0												325.6		0.0		0.0		25.6

										SB		129.0		129.0						96.4		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-42(A1-768); BŽ3-42(A1-768),BŽ3-86(T2-269);		257.4		0.0		5.5		240.5				Išsiaiškinti dėl SB(AA)

										SB (AA)		55.0		32.0						163.4				195.4		0.0		5.5		149.9

		Iš viso priemonei:										484.0		161.0		0.0		0.0		259.8		0.0		778.4		0.0		11.0		416.0

		2.1.5.3		Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas		125196077		ŪTS		SB (AA)		15.0		12.0						1.0		BŽ3-5 (T2-118);		13.0		0.0		0.0		12.6

		Iš viso priemonei:										15.0		12.0		0.0		0.0		1.0		BŽ3-5 (T2-118);		13.0		0.0		0.0		12.6

		2.1.5.4		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas		125196077		ŪTS		SB (AA)		28.0		24.0						67.6		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-86(T2-269);		91.6		0.0		0.0		45.2

		Iš viso priemonei:										28.0		24.0		0.0		0.0		67.6				91.6		0.0		0.0		45.2

		Iš viso programai:										933.6		415.8		0.0		118.0		374.4				1147.7		0.0		68.6		479.7

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								295.4		189.4		0.0		60.4		36.0		257.4		0.0		5.5		240.5

		SB (AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa								175.0		120.0		0.0		0.0		338.4		458.4		0.0		5.5		207.7

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		106.4		0.0		57.6		0.0		106.4		0.0		57.6		5.9

		VB		Valstybės biudžetas								463.2		0.0		0.0		0.0		0.0		325.6		0.0		0.0		25.6

		Iš viso programai:										933.6		415.8		0.0		118.0		374.4		1147.7		0.0		68.6		479.7

				Kasinės išlaidos		479.7

				Lėšų pokytis per metus		374.4

				Patvirtinta vienerių metų programoje		415.8

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		933.6





5 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



5 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.1.3.2		Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai		Atsodintų/iškirstų želdinių santykis		Rodiklis apskaičiuojamas įvertinant iškirstų ir atsodintų medžių skaičių.		%		0		0		0		0%				4.

						Inventorizuotų želdynų plotas		Pagal aplinkos ministro įsakymą privaloma atlikti želdynų inventorizaciją.		ha		0.5		0.5		0		0%

						Inventorizuotų želdinių kiekis		Pagal aplinkos ministro įsakymą privaloma atlikti želdynių inventorizaciją.		vnt.		500		500		0		0%

						Parengtų želdynų tvarkymo planų skaičius		Atlikus želdynų inventorizaciją planuojama pradėti rengti esamų želdynų tvarkymo planus.		vnt.		0		0		0		0%

		2.1.3.5		Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą		Atliekų tvarkymo plano įgyvendinimas		rekonstruotos antrinių žaliavų surinkimo aikštelės įrengiant požeminius konteinerius (gavus papildomą finansavimą iš AM)		vnt.		4		4		4		100%		Atliekų tvarkymo planas parengtas 2013 metias, o patvirtintas 2014 m.		1.

						Visuomenės informavimui ir švietimui apie saugų ir efektyvų atliekų tvarkymą suorganizuotų veiklų skaičius		Visuomenės švietimas apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, antrinių žaliavų rūšiavimą, pavojingas atliekas ir t.t. Planuojama organizuoti renginius/akcijas su švietimo įstaigomis, išleisti lankstinukų, skelbti informaciją spaudoje.		vnt.		1		1		1		100%

						Atliekų tvarkymo plano ir jo įgyvendinimo priemonių plano parengimas		2013 m. planuojama parengti atliekų tvarkymo planą ir jo įgyvendinimo priemonių planą.		vnt.		1		1		1		100%

		2.1.5.1		Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas		Sutvarkytų užterštų bešeimininkių teritorijų plotas		Gavus finansavimą iš AM planuojama sutvrakyti teritoriją esančią Liepojos pl.10, Palanga		ha		2		2		2		100%				1.

						Įrengtų/atnaujintų laiptų paplūdimyje ilgis				m2		290		290		290		100%

						Įrengtų/atnaujintų apsauginių žabtvorių ilgis				m		9200		9200		2523		27%

						Įrengtų laiptų turėklų papludimyje				m		492		492		492		100%

						Likviduotų ypatingų ekologinių situacijų ir (ar) avarijų ir (ar) įvykių padarinių skaičius		Gavus papildomą finansavimą iš AM išvežta ir tinkamai sutvarkyta bešeimininkų padangų ir asbesto turinčių gaminių		t		105		105		144		137%

						Įrengtų/atnaujintų šakų klojinių plotas				kv.m.		9660		9660		18150		188%

						Įrengtų/atnaujintų apsauginių lentinių takų plotas paplūdimiuose				kv.m.		1880		1880		1880		100%

		2.1.5.2		Priemonių, numatytų LR medžioklės įstatyme, rėmimas		Finansuojamų priemonių skaičius		Priemonės, numatytos LR medžioklės įstatyme, kurios gali būti finansuojamos programos lėšomis.		vnt.		0		0		0		0%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas		4.

		2.1.5.3		Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas		Aplinkosauginių leidinių prenumeratų skaičius		Prenumeruojama gamtosauginė spauda miesto mokykloms ir darželiams. Pvz.: "Žaliasis pasaulis"; "Tėviškės gamta"; "Žalioji Lietuva".		vnt.		15		15		15		100%				1.

						Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius		Remiamos nevyriausybinės visuomeninės aplinkosauginės organizacijos (NVO).		vnt.		1		1		2		200%

						Suorganizuotų renginių, priemonių, tyrimų skaičius		Finansuojamos įvairios aplinkosauginės priemonės, aplinkosauginiai renginiai, talkos, moksliniai tyrimai, akcijos miesto bendruomenei.		vnt.		2		2		1		50%

		2.1.5.4		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas		Skirtų lėšų suma		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiajai programai turi būti skirta 20 procentų specialiosios programos lėšų.		Tūkst.Lt		24		24		103.7		432%				1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		4

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		6





5 prog. rodikliai

		



Aplinkos apsaugos programos (Nr. 05) įgyvendinimo rodikliai

66,6

33,4



6 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								6 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Statybos programos (Nr. 6) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.1.2.1		Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		ES		380.8		450.9				420.9		48.7				402.2		0.0		400.0		333.3

										SB		11.5		11.7						0.0		BŽ3-53(T2-217);		11.7		0.0		8.5		7.9

										KT (P)		18.6		18.6				18.6		18.6		BŽ3-5 (T2-118);		18.6		0.0		18.6		7.0

		Iš viso priemonei:										410.9		481.2				439.5		67.3				432.5				427.1		348.2

		1.1.2.2		Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		KT (P)		270.0		270.0				270.0		-52.7		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		248.9		0.0		248.9		248.9

										VB (VIP)		500.0		500.0				500.0		407.0		T2-293		907.0				907.0		906.2

		Iš viso priemonei:										770.0		770.0		0.0		770.0		354.3				1155.9		0.0		1155.9		1155.1

		1.1.2.3		Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		VB		14.7

										ES		83.6		68.3										68.3								kaip

										KT (P)		73.6		103.7				103.7		103.7		BŽ3-5 (T2-118);		103.7		0.0		103.7		0.2

		Iš viso priemonei:										171.9		172.0				103.7		103.7				172.0				103.7		0.2

		1.2.1.1		Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		VB		0.0												421.6		2.4		75.3		7.1		ar gerai

										SB		61.4		61.4				61.4		-3.4		BŽ3-118(T2-316);		58.0		0.0		58.0

										KT (P)		500.0		500.0				500.0		500.0		BŽ3-5 (T2-118);		500.0		0.0		500.0

										ES		2800.3		2800.3				2677.2		412.7				2387.6		13.7		426.9		44.3

		Iš viso priemonei:										3361.7		3361.7		0.0		3238.6		909.3		0.0		3367.2		16.1		1060.2		51.4

		1.2.1.5		Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra		125196077		SS		ES		1038.1		1038.1				920.5						1038.1		12.3		920.5		493.0

										KT (P)		131.9		131.9				131.9		131.9		BŽ3-5 (T2-118);		131.9		0.0		131.9		87.1

										SB		52.8		52.8				32.0						52.8		0.0		32.0		16.2

		Iš viso priemonei:										1222.8		1222.8				1084.4		131.9				1222.8		12.3		1084.4		596.4

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		125196077		SS		SB		70.0		60.0				60.0		-60.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-40(T2-191);

		Iš viso priemonei:										70.0		60.0		0.0		60.0		-60.0				0.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.2.1		Paviršinių vandens telkinių valymas		125196077		SS		ES		667.9		667.9										667.9		9.8		0.0		143.3

										SB		74.2		74.2										74.2		0.0		0.0		67.8

		Iš viso priemonei:										742.1		742.1										742.1		9.8				211.1

		2.1.3.9		Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas		125196077		SS		SB		0.0								18.2		BŽ3-118(T2-316);		18.2		0.0		18.2		15.0

										KT (P)		20.0		20.0				20.0		20.0		BŽ3-5 (T2-118);		20.0		0.0		20.0		15.0

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0				20.0		38.2				38.2				38.2		30.0

		2.2.1.2		Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas		125196077		EPS, SS		SB		1.0		1.0										1.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1.0		1.0										1.0

		2.2.3.1		Esamų gatvių rekonstravimas		125196077		SS		SB		113.7		113.7				113.7		-25.4		BŽ3-98(T2-293);		88.3		0.0		88.3		27.6

										ES		278.2		312.5				312.5						312.5				312.5		296.6

										KT (P)		1292.1		1292.1				1292.1		546.3		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		647.0		0.0		647.0		183.4

										VB		34.3

										KPP		5611.0		5611.0				5611.0						5611.0				5611.0		3848.4

		Iš viso priemonei:										7329.3		7329.3		0.0		7329.3		520.9		0.0		6658.8		0.0		6658.8		4356.0

		2.2.3.2		Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas		125196077		SS		KT (P)		50.0		50.0						50.0		BŽ3-5 (T2-118);		50.0		0.0		50.0

										KPP		260.0		260.0										260.0

										SB		90.0		90.0						-53.9		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-98(T2-293);		36.1		0.0		36.1		36.1

		Iš viso priemonei:										400.0		400.0						-3.9				346.1				86.1		36.1

		2.2.3.3		Naujų gatvių tiesimas		125196077		SS		KT (P)		25.0		25.0				25.0		225.0		BŽ3-5 (T2-118);		225.0		0.0		225.0

										VB		0.0												108.7		0.0		108.7		105.2

										ES		425.0		425.0				425.0						425.0				425.0

										SB		22.5		22.5				22.5		-22.5		BŽ3-98(T2-293);

		Iš viso priemonei:										472.5		472.5		0.0		472.5		202.5				758.7		0.0		758.7		105.2

		2.2.3.5		Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas		125196077		SS		ES		166.3		166.3				96.6		30.4				196.7		0.0		182.4		38.5

										SB		4.8		4.8										4.8		0.0		0.0

										KT (P)		25.9		25.9				25.9		48.4		BŽ3-5 (T2-118);		74.3		0.0		74.3		67.7

										SB (NBL)		0.0		645.2				645.2						645.2				645.2

		Iš viso priemonei:										197.0		842.2		0.0		767.7		78.8				921.0		0.0		901.9		106.2

		3.3.1.3		Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas		125196077		EPS		KT (P)		689.5		689.5				689.5		389.5		BŽ3-5 (T2-118);		689.5		0.0		689.5		614.2

										ES		3135.7		3135.7				3120.7						3135.7		11.4		3120.7		2700.7

		Iš viso priemonei:										3825.2		3825.2				3810.2		389.5				3825.2		11.4		3810.2		3315.0

		3.3.2.2		Palangos botanikos parko kompleksinė renovacija		125196077		SS		ES		1814.0		1814.0				1754.0						1814.0				1754.0		725.4

										SB		19.0		19.0				19.0		-19.0		BŽ3-98(T2-293);		0.0				0.0

										KT (P)		326.0		326.0				326.0		326.0		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-98(T2-293);		336.3				336.3		156.4

		Iš viso priemonei:										2159.0		2159.0		0.0		2099.0		307.0				2150.3		0.0		2090.3		881.8

		4.1.3.3		Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas		125196077		SS		KT (P)		1200.0		1200.0				1200.0		-61.5		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-98(T2-293);		776.7		0.0		776.7		589.7

		Iš viso priemonei:										1200.0		1200.0				1200.0		-61.5				776.7				776.7		589.7

		Iš viso programai:										22353.4		23059.0		0.0		21394.9		2977.9		0.0		22568.5		49.6		18952.3		11782.3

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								10789.9		10879.0		0.0		9727.4		491.7		10448.0		47.2		7542.0		4775.2

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								5871.0		5871.0		0.0		5611.0		0.0		5871.0		0.0		5611.0		3848.4

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								520.9		511.1		0.0		308.6		-166.0		345.1		0.0		241.1		170.6

		VB		Valstybės biudžetas								49.0		0.0		0.0		0.0		0.0		530.3		2.4		184.0		112.3

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								500.0		500.0		0.0		500.0		407.0		907.0		0.0		907.0		906.2

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		645.2		0.0		645.2		0.0		645.2		0.0		645.2		0.0

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								4622.6		4652.7		0.0		4602.7		2245.2		3821.9		0.0		3821.9		1969.6

		Iš viso programai:										22353.4		23059.0		0.0		21394.9		2977.9		22568.5		49.6		18952.3		11782.3

				Kasinės išlaidos		11782.3

				Lėšų pokytis per metus		2977.9

				Patvirtinta vienerių metų programoje		23059.0

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		22353.4





6 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Statybos programa (Nr. 06) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



6 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.1.2.1		Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas		L. d. "Žilvinas" atliktų darbų procentas		L. d. "Žilvinas" pastato atnaujinimas iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą.Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m.  L. d. "Žilvinas" vidaus rekonstrukcijai planuojama 153 tūkst.		%		20		20		20		100%		Atlikta vidaus patalpų rekonstrukcija.2014m. gautas statybos užbaigimo aktas		1.

						L. d. "Ąžuoliukas" atliktų darbų procentas		Planuojama, kad L. d. "Ąžuoliukas"  išorės rekonstrukcijai reikės 1000 tūkst. Lt ir vidaus rekonstrukcijai - 1200 tūkst. Lt. 2013 metais planuojama pakeisti išorės duris ir langus.		%		20		20		20		100%		Pakeisti langai ir išorės durys

						Rekonstruotų, modernizuotų lopšelių-darželių skaičius		Lopšeliai-darželiai "Gintarėlis", "Žilvinas", "Pasaka", "Ąžuoliukas"		vnt.		0		0		0

						L. d. "Gintarėlis" atliktų darbų procentas		L. d. "Gintarėlis" 3 ir 4 korpusų vidaus rekonstrukcijos darbai atlikti 2011 m. iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą. Likusius du korpusus planuojama rekonstruoti gavus finansavimą iki 2020 m. "Gintarėliui" dviems korpusams pabaigti planuojama, kad reikės 800 tūkst. Lt.		%		40		40		0				2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.

		1.1.2.2		Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Vlado Jurgučio pagr. mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		Planuojama gauti finansavimą iš Švietimo ministerijos užbaigti vidaus rekonstrukcijos darbus.		%		80		80		80		100%		Gautos lėšos, atlikti vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai		1.

						Rekonstruotų, modernizuotų bendrojo lavinimo įstaigų skaičius		Planuojama rekonstruoti Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą, Baltija.		vnt.

		1.1.2.3		Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstruotų, modernizuotų neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų skaičius		Stasio Vainiūno muzikos mokyklos pastato atnaujinimas (langų ir lauko durų keitimas) iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą iki 2013 m. pabaigos. Turi būti parengtas energetinis auditas ir projektavimo darbai. Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m.		vnt.		1		1		1		100%		Parengtas en.auditas ir projektas langų ir durų keitimui		1.

						Stasio Vainiūno muzikos mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		2013 m. planuojama parengti išorės rekonstrukcijos techninį projektą. Gavus finansavimą iki 2020 m. planuojama atlikti išorės ir vidaus rekonstrukcijos darbus (sienų apšiltinimas, stogo renovacija, langų keitimas, žaibosauga ir kt.).		%		15		15		15		100%		Atlikti modernizavimo darbai (langų ir durų keitimas)

		1.2.1.1		Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstruotų, modernizuotų socialinių paslaugų įstaigų skaičius		Planuojama rekonstruoti, modernizuoti Palangos m. globos namus bei atlikti Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos patalpų kapitalinį remontą.		vnt.		2		2		0		0%				2.

						Palangos m. globos namų atliktų darbų procentas		Palangos m. globos namų 1577,55 m2 rekonstrukcija papildomai įrengiant 460 m2.		%		100		100		25		25%		Darbai tęsiami, dėl TP netikslumų ir keitimų, atsiliekama nuo grafiko

		1.2.1.5		Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra		Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos atliktų darbų procentas		Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos patalpų kapitalinis remontas.		%		100		100		100		100%		Darbai baigti, organizuojamos statybos užbaigimo procedūros		1.

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra		Renovuotų/prižiūrimų sporto aikštynų skaičius		Planuojama gauti finansavimą iš Lietuvos futbolo federacijos stadionui įrengti. Kad gautume finansavimą savivaldybė turi įsirengti stadiono pagrindą. 2014 m. planuojama įrengti Baltijos m-klos stadioną. Šventojoje įrengti krepšinio aikštelę.		vnt.		1		1		0		0%				4.

		2.1.2.1		Paviršinių vandens telkinių valymas		Vandens telkiniai, kuriems taikytos būklės gerinimo priemonės		Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upės.		vnt.		3		3		3		100%				1.

						Vandens telkinių gerinimo priemonėmis sutvarkytas plotas		Iki 2014 m. planuojama išvalyti Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upes pagal priemonę VP3-1.4-AM-04-R "Vandens telkinių būklės gerinimas".		ha		2.98		2.98		2.98		100%

		2.1.3.9		Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas		Įrengtų kolumbariumų skaičius		2013 m. planuojama parengti techninį projektą, o 2014 m. - įrengti 200 vietų kolumbariumą.		vnt.		0		0		0		100%		Projektas parengtas		1.

		2.1.4.1		Apšvietimo gerinimas		Apšvietimo tinklų automatizavimo darbų atlikimo procentas		Planuojamas 37 elektros maitinimo punktų sujungimas ir apšvietimo valdymo automatizavimas.		vnt.												1.

						Rekonstruotų ir įrengtų apšvietimo tinklų ilgis		Statant ar rekonstruojant gatves, pėsčiųjų ir dviračių takus atitinkamai įrengiamas ar atnaujinamas apšvietimas. Priemonės įgyvendinimui finansavimas skiriamas priemonėse: 2.2.3.1; 2.2.3.3; 2.2.3.5; 2.2.3.6.		km		1		1		2		200%		Įrengtas apšvietimas Žvejų, Kęstučio g.

		2.2.1.2		Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas		Dalyvautų konferencijų/susitikimų skaičius		Dalyvavimas projektų, susijusių su atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu, veiklose siekiant gauti patirties.		vnt.		2		2		0		0%		Nebuvo kvietimų ir galimybių		4.

						Pastatytų biokatilinių skaičius		UAB "Palangos šilumos tinklai" pateikė paraiškas ir gavus finansavimą planuoja pastatyti du biokuro katilus (Šventojoje ir Palangoje).		vnt.		2		2		0		0%		Tęsiamos biokuro katilų pirkimo procedūros

						Objektų, kuriuose naudojami atsinaujinantys šaltiniai, skaičius		Gavus finansavimą planuojama įrengti saulės šilumos kolektorius, kitus alternatyvios energijos šaltinius ant visuomeninių pastatų (iki 2013 m. planuojama įgyvendinti vieną projektą).		vnt.		0		0		0		0%

		2.2.3.1		Esamų gatvių rekonstravimas		Rekonstruojamos Maironio gatvės ilgis		Maironio g. 1 km.		m		0.3		0.3		0		0%		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		3.

						Rekonstruojamos Užkanavės gatvės ilgis		Užkanavės g. 3,8 km.		m		0		0		0		0%

						Rekonstruotų gatvių skaičius		Gavus finansavimą planuojama rekonstruoti esamas gatves: Kęstučio, Žvejų, Jūratės, Maironio, Užkanavės, Kastyčio, Ronžės, Gintaro bei Jūros, Mokyklos, Šventosios.		vnt.						0		0%

						Rekonstruojamos Kęstučio gatvės ilgis		Pagal finansavimo administravimo sutartį tęsti Kęstučio g. rekonstravimo darbai (0,72 km.).		m		720		720		0				Sutartis pratęstai iki 2014-05

						Rekonstruojamos Kąstyčio gatvės ilgis		Kąstyčio g. 0,9 km.		m						0		0%

						Rekonstruojamos Žvejų gatvės ilgis		Žvejų g. 1,2 km.		m		1200		1200		1150		96%		2013m. atlikta 96%, 2014m. numatytas finansavimas užbaigimui, rengiami dokumentai statybos užbaigimui

						Rekonstruojamos Jūratės gatvės ilgis		Jūratės g. 1,5 km.		m		909		909		909		100%

						Kalgraužių gatvės ilgis		Kalgraužių g. 1,6 km.		m		1600		1600		1600		100%

						Rekonstruojamos Jūros gatvės ilgis		Jūros g. 1,3 km. Gavus finansavimą bus parengtas projektas ir gavus finansavimą pradėti rekonstrukcijos darbai.		m						0				Parengtas TP, leidimas statybai gautas 2014m.

						Rekonstruojamos Ronžės gatvės ilgis				m						0

						Rekonstruojamos Gintaro gatvės ilgis				m						0

		2.2.3.2		Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas		Parengtų projektų skaičius		Gatvių techninių ir darbo projektų/korektūrų parengimas: Jūros, Užkanavės, Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Maironio, Kąstyčio, S. Nėries, Suvalkiečių, Vėžių, Mokyklos, Šventosios, Kunigiškių, Bartų, Ąžuolų, Uosių, Klevų, Austėjos, Gintaro, Valteriškių, Vanagupės, Piktuižio, Kontininkų, Žiogupio, Ronžės gatvių.		vnt.		10		10		8		80%		Užkanavės g. TDP rengiamas, Jūros g. TDP parengtas-leidimas statybai gautas 2014 m.		3.

		2.2.3.3		Naujų gatvių tiesimas		Tiesiamos Suvalkiečių g. ilgis		Suvalkiečių g. 1,65 km.		m		165		165		0				2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Tiesiamo Rytų kvartalo ilgis		Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio g.) ilgis- 2,65 km.		m						0

						Naujai nutiestų gatvių skaičius		Naujų gatvių statyba (Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Bartų, Suvalkiečių, Austėjos, Tremtinių gatvių statyba).		vnt.						0

						Tiesiamos Austėjos g. ilgis		Austėjos g. 1,3 km.		m						0

						Tiesiamos Bartų g. ilgis		Bartų g. 0,2 km.		m						0

						Tiesiamos Tremtinių g. ilgis		Tremtinių g.		m						0

						Įvažiavimas į polikliniką iš Vasario 16-osios g.		Vasario 16-osios g.		m						0

		2.2.3.5		Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas		Rekonstruotų/įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis		Planuojama atnaujinti 3 km ir naujai įrengti 3,2 km ilgio pėsčiųjų taką "Labrytys" bei įrengti aktyvaus poilsio aikšteles.		m		3		3		3		100%		Darbai tęsiami, bus baigti 2014 m.		3.

		3.3.1.3		Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas		Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas		Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas		%		30		30		25		83.3%		Dėl projekto pakeitimų Ietapo darbų pabaiga nukelta į 2014m.		3.

						Įrengtų kempingų skaičius		2012 m. planuojama pradėti įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą, kurio metu bus įrengtas kempingas Nemirsetoje.		vnt.						0

		3.3.2.2		Palangos Birutės parko kompleksinė renovacija		Birutės parko renovacjos II etapo atliktų darbų procentas				%		30		30		25		83.3%		Darbai tęsiami 2014 m.		3.

						Apsilankiusių asmenų BP skaičius				vnt.		150000		150000		0		0%		Šiuo metu projektas dar tęsiamas. Todėl apsilankiusių asmenų skaičiaus nefiksavo.

		4.1.3.3		Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas		Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.		%		100		100		20		20%				3.

						Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninis projektas		Planuojama parengti Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninį projektą.		vnt.		1		1		1		100%

		1.		Įgyvendintos priemonės		7

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		1

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		6

		4.		Priemonės neįgyvendintos		3

				Iš viso priemonių:		17





6 prog. rodikliai

		



Statybos programos (Nr. 06) įgyvendinti rodikliai

41,2%

5,9%

35,3%

17,6%



7 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								7 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Sveikatinimo programos (Nr. 7) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.1.3		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SG		SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		9.9

		Iš viso priemonei:										10.0		10.0										10.0						9.9

		1.2.3.1		Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas		125196077		SG		SB (AA)		13.0		14.0										14.0						7.9

										PSDF		10.3		10.4						4.9				15.3		0.0		0.0		15.3

										SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		10.0

										VB		21.6		21.6						-0.6				21.0		0.0		0.0		21.0

		Iš viso priemonei:										54.9		56.0		0.0		0.0		4.3				60.3		0.0		0.0		54.2

		1.2.3.2		Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas		125196077		SG		SB		225.0		225.0										225.0		0.0		0.0		225.0

		Iš viso priemonei:										225.0		225.0										225.0						225.0

		1.2.3.3		Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas		125196077		SG		PSDF		0.0												31.7		0.0		0.0		31.7

										VB		40.7		37.6										37.6

										SB		24.0		24.0										24.0		0.0		0.0		24.0

		Iš viso priemonei:										64.7		61.6										93.3						55.7

		2.1.2.4		Šachtinių šulinių vandens ištyrimas		125196077		SI		SB		4.0		4.0						-4.0		BŽ3-40(T2-191);

		Iš viso priemonei:										4.0		4.0						-4.0				0.0

		2.1.2.5		Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu		125196077		SI		SB (AA)		13.0		10.0										10.0						9.8

		Iš viso priemonei:										13.0		10.0										10.0						9.8

		2.1.2.6		Triukšmo lygio stebėsena		125196077		SI		SB		9.0		9.0						-9.0		BŽ3-40(T2-191);

		Iš viso priemonei:										9.0		9.0						-9.0				0.0

		Iš viso programai:										380.6		375.6		0.0		0.0		-8.7				398.6		0.0		0.0		354.7

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo spec. programa								10.3		10.4		0.0		0.0		4.9		47.0		0.0		0.0		47.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								282.0		282.0		0.0		0.0		-13.0		269.0		0.0		0.0		268.9

		SB (AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa								26.0		24.0		0.0		0.0		0.0		24.0		0.0		0.0		17.7

		VB		Valstybės biudžetas								62.3		59.2		0.0		0.0		-0.6		58.6		0.0		0.0		21.0

		Iš viso programai:										380.6		375.6		0.0		0.0		-8.7		398.6		0.0		0.0		354.7

				Kasinės išlaidos		354.7

				Lėšų pokytis per metus		-8.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		375.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		380.6





7 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Sveikatinimo programa (Nr. 07) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



7 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.2.1.3		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstravimo ir modernizavimo darbų atlikimas procentais		VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (VšĮ Palangos PSPC) remonto darbams, bei rekonstravimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimas. 2014 m. planuojama parengti techninį projektą ir teikti VIP finansavimui gauti.		%		10		10		10		100%		Buvo atliktas VŠĮ Palangos pirminės asmens sveikato spriežiūros cntro dalinis remontas.		1.

		1.2.1.4		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas		Medicininės įrangos modernizavimas procentais		Įgyvendinant VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro rekonstravimo ir modernizavimo projektą planuojamos medicininės įrangos įsigijimas.		%		0		0		0		0%		2013 metams nebuvo skirtas finansavimas.		4.

		1.2.3.1		Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas		Vykdomų programų skaičius		Atsižvelgiant į visuomenės sveikatos problemas rengiamos, tvirtinamos ir įgyvendinamos tikslinės visuomenės sveikatos programos. Visuomenės sveikatos stebėsenos programa atnaujinama kas trys metai. Iki 2014 m. reikia parengti po naują tikslinę sveikatos programą kasmet, viena iš temų: alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo, neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų, užkrečiamųjų ligų, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio visuomenės sveikatai profilaktika, psichikos sveikatos stiprinimo ir susirgimų profilaktika.		vnt.		4		4		3		75%		Neparengta tikslinės sveikatos programa.		2.

		1.2.3.2		Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas		Asmenų, gavusių protezavimo paslaugą, skaičius		Dantų protezavimo paslaugos teikiamos Palangos miesto gyventojams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir deklaravę gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje bei įrašyti į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos administruojamą asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą.		vnt.		15		15		12		80%		2013 m. buvo skirtas nepakankamas finansavimas.		1.

						Suteiktų slaugos paslaugų skaičius		Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančioje įstaigoje suteiktų slaugos paslaugų (lovadienių) skaičius.		vnt.		500		500		513		103%

						Suteiktų pediatrijos paslaugų skaičius		Pediatrinės pagalbos užtikrinimas nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Palangos miesto ir poilsiautojų vaikams darbo dienomis nuo 18 val. iki 8 val.  ir ne darbo bei švenčių dienomis visą parą.		vnt.		550		550		561		102%

						Asmenų, kuriems suteiktos chirurgijos paslaugos, skaičius		Antrinio lygio ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas Palangos miesto gyventojams ir poilsiautojams visą parą įstaigoje, turinčioje licenciją antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros chirurgijos paslaugoms ir dienos chirurgijos paslaugoms teikti.		vnt.		3000		3000		3814		127%

		1.2.3.3		Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas		Parengtų projektų/programų skaičius		Atsižvelgiant į mokinių skaičių šiuo metu Palangos miesto savivaldybės mokyklose yra du sveikatos priežiūros specialistai, kurie organizuoja ir vykdo visų miesto mokyklų mokinių sveikatos priežiūrą. Vadovaujantis Sveikatos priežiūros Palangos miesto savivaldybės mokyklose organizavimo tvarka, Paslaugų teikimo programa specialistai vykdo 17 funkcijų.		vnt.		3		3		3		100%				1.

		2.1.2.4		Šachtinių šulinių vandens ištyrimas		Ištirtų šachtinių šulinių skaičius		LR geriamojo vandens įstatymas. Atliktų tyrimų skaičius pagal Palangos miesto PASPĮ duomenis bei Palangos miesto gyventojų prašymus.		vnt.		20		20		20		100%				1.

		2.1.2.5		Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu		Paplūdimių užterštumo patikrinimų skaičius		Lietuvos higienos norma Hn 92:1999 "Paplūdimiai ir jų maudyklos". Tyrimai vykdomi 6 taškuose ir turi būti tiriami kas 2 savaites per visą vasaros sezoną.		vnt.		54		54		54		100%				1.

		2.1.2.6		Triukšmo lygio stebėsena		Patikrinimų (be gyventojų skundų) skaičius		LR triukšmo valdymo įstatymu vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose vietose.		vnt.		30		30		30		100%				1.

						Gyventojų skundų dėl triukšmo skaičius		Vadovaujantis LR triukšmo valdymo įstatymu bei atsižvelgiant į gautus gyventojų skundus vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose ir privačiosiose vietose.		vnt.		6		6		4		66.6%

		1.		Įgyvendintos priemonės		6

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		1

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		1

				Iš viso priemonių:		8





7 prog. rodikliai

		



Sveikatinimo programos (Nr. 07) priemonių įgyvendinimas

75%

12,5%

12,5%



8 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								8 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Kultūros programos (Nr. 8) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.4.2.2		Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra		125196077		SS		KT (P)		1620.8		1620.8				1620.8		830.8		BŽ3-5 (T2-118); BŽ3-53(T2-217);		830.8		0.0		830.8		712.4

										ES		50.0		50.0				50.0						50.0				50.0

										SB		159.0		49.0						204.1		BŽ3-71(A1-941); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		253.1		0.0		220.0		252.8

										VB (VIP)		372.0		257.0				257.0		500.0		BŽ3-98(T2-293);		757.0		0.0		757.0		757.0

		Iš viso priemonei:										2201.8		1976.8		0.0		1927.8		1534.9		0.0		1890.9		0.0		1857.8		1722.2

		1.4.2.3		Palangos krašto muziejaus steigimas		125196077		KS		SB		15.0		10.0						-8.2		BŽ3-102(A1-1243,BŽ3-98(T2-293);		1.8		0.0		0.0		1.8

		Iš viso priemonei:										15.0		10.0		0.0		0.0		-8.2				1.8		0.0		0.0		1.8

		1.4.2.4		Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas		190276191		PKC		SB (SP)		25.0		25.0				10.0		12.0		BŽ3-98(T2-293);		37.0		0.0		10.0		36.0

										SB		44.0		44.0				18.8						44.0		0.0		18.8		44.0

						190276234		B		SB (PN)		18.5		18.5						0.4		BŽ3-98(T2-293);		18.9		0.0		0.0		18.9

										SB (SP)		6.3		6.3						0.8		BŽ3-98(T2-293);		7.1		0.0		0.0		6.5

		Iš viso priemonei:										93.8		93.8		0.0		28.8		13.2				107.0		0.0		28.8		105.4

		1.4.2.5		Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas		188203485		ŠK		SB (PN)		15.0		15.0						16.3		BŽ3-53(T2-217); BŽ3-98(T2-293);		31.3		0.0		0.0		29.9

		Iš viso priemonei:										15.0		15.0		0.0		0.0		16.3				31.3		0.0		0.0		29.9

		1.4.2.7		Religinių bendruomenių rėmimas		125196077		KS		SB		40.0		40.0						-10.0		BŽ3-98(T2-293);		30.0		0.0		0.0		10.0

		Iš viso priemonei:										40.0		40.0		0.0		0.0		-10.0				30.0		0.0		0.0		10.0

		1.4.3.1		Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas		125196077		KS		SB		5.0		5.0						0.1		BŽ3-102(A1-1243,BŽ3-81(A1-1000);		5.1		0.0		0.0		4.5

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0		0.0		0.0		0.1				5.1		0.0		0.0		4.5

		1.4.3.2		Kultūros projektų skatinimas rėmimas		125196077		KS		SB		100.0		100.0										100.0		0.0		0.0		100.0

		Iš viso priemonei:										100.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		100.0

		1.4.3.3		Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida		190276191		PKC		SB		34.0		34.0										34.0		0.0		0.0		34.0

						190276234		B		SB		6.0		6.0										6.0		0.0		0.0		5.9

						125196077		KS		SB		3.0		3.0										3.0		0.0		0.0		3.0

		Iš viso priemonei:										43.0		43.0		0.0		0.0		0.0		0.0		43.0		0.0		0.0		42.9

		1.4.3.4		A. Mončio kūrybos populiarinimas		125196077		KS		SB		125.0		125.0										125.0		0.0		0.0		125.0

		Iš viso priemonei:										125.0		125.0		0.0		0.0		0.0		0.0		125.0		0.0		0.0		125.0

		1.4.3.6		"Palangos orkestro" koncertinės veiklos užtikrinimas		190276191		PKC		SB		423.7		423.7										423.7		0.0		0.0		423.7

		Iš viso priemonei:										423.7		423.7		0.0		0.0		0.0		0.0		423.7		0.0		0.0		423.7

		3.2.1.3		Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)		190276191		PKC		VB		200.0		200.0										200.0						200.0

										SB		500.0		450.0						62.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-98(T2-293);		512.0		0.0		0.0		512.0

						190276234		B		SB		18.7		18.7										18.7		0.0		0.0		18.7

										SB (SP)		3.0		3.0										3.0		0.0		0.0		3.0

						188203485		ŠK		SB		30.0		30.0								BŽ3-37(A1-572); BŽ3-37(A1-572);		30.0		0.0		0.0		30.0

										SB (SP)		40.0		40.0						-40.0		BŽ3-53(T2-217);

		Iš viso priemonei:										791.7		741.7		0.0		0.0		22.0				763.7		0.0		0.0		763.7

		3.2.1.6		Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai		125196077		KS		SB		60.0		60.0						2.0		BŽ3-71(A1-941);		62.0		0.0		0.0		59.8

		Iš viso priemonei:										60.0		60.0		0.0		0.0		2.0				62.0		0.0		0.0		59.8

		3.2.2.1		Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje		125196077		Buh		SB		36.5		36.5										36.6		0.0		0.0		36.6

		Iš viso priemonei:										36.5		36.5		0.0		0.0		0.0		0.0		36.6		0.0		0.0		36.6

		3.2.2.2		Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas		125196077		KS		SB		40.0		30.0										29.9		0.0		0.0		29.2

		Iš viso priemonei:										40.0		30.0		0.0		0.0		0.0		0.0		29.9		0.0		0.0		29.2

		3.2.2.3		Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas		125196077		KS		SB		40.0		40.0						22.0		BŽ3-118(T2-316);		62.0		0.0		0.0		58.3

		Iš viso priemonei:										40.0		40.0		0.0		0.0		22.0				62.0		0.0		0.0		58.3

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		190276191		PKC		SB		556.5		573.1		406.3				5.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		578.1		415.2		0.0		578.1

										SB (PN)		50.0		50.0						-18.6		BŽ3-98(T2-293);		31.4		0.0		0.0		31.4

										SB (NBL)		0.0		0.3										0.3						0.3

										SB (LL)		0.0		5.0										5.0						5.0

						190276234		B		SB (NBL)		0.0		1.0										1.0						1.0

										SB (LL)		0.0		0.3										0.3						0.3

										SB		790.6		802.6		501.1						BŽ3-98(T2-293);		802.6		496.8		0.0		792.8

						188203485		ŠKC		SB		124.2		125.0		72.4						BŽ3-118(T2-316);		125.0		70.0		3.4		125.0

		Iš viso priemonei:										1521.3		1557.3		979.8		0.0		-13.6		0.0		1543.7		982.0		3.4		1533.9

		Iš viso programai:										5551.8		5297.8		979.8		1956.6		1578.7		0.0		5255.7		982.0		1890.0		5047.0

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								50.0		50.0		0.0		50.0		0.0		50.0		0.0		50.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								3151.2		3005.6		979.8		18.8		277.0		3282.6		982.0		242.2		3245.2

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								83.5		83.5		0.0		0.0		-1.9		81.6		0.0		0.0		80.2

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								74.3		74.3		0.0		10.0		-27.2		47.1		0.0		10.0		45.6

		VB		Valstybės biudžetas								200.0		200.0		0.0		0.0		0.0		200.0		0.0		0.0		200.0

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								372.0		257.0		0.0		257.0		500.0		757.0		0.0		757.0		757.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		1.3		0.0		0.0		0.0		1.3		0.0		0.0		1.3

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		5.3		0.0		0.0		0.0		5.3		0.0		0.0		5.3

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								1620.8		1620.8		0.0		1620.8		830.8		830.8		0.0		830.8		712.4

		Iš viso programai:										5551.8		5297.8		979.8		1956.6		1578.7		5255.7		982.0		1890.0		5047.0

				Kasinės išlaidos		5047.0

				Lėšų pokytis per metus		1578.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		5297.8

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		5551.8





8 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Kultūros programa (Nr. 08) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



8 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.4.2.1		Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas		Parodų paviljono „Kupeta“ atliktų darbų procentas		Parodų paviljono „Kupeta“ techninio projekto parengimas.		%		0		0		0		0		2013 metais nebuvo skirtas finansavimas.		4.

						Rekonstruotų, modernizuotų kultūros pastatų skaičius		Planuojama rekonstruoti ir modernizuoti parodų paviljoną „Kupeta“, A. Mončio namus-muziejų.		vnt.		0		0		0		0

						A. Mončio namų-muziejaus atliktų darbų procentas		A. Mončio namų-muziejaus techninio projekto koregavimas.		%		0		0		0		0

		1.4.2.2		Nekilnojamo-jo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra		Sutvarkytų nekilnojamo kultūros paveldo objektų skaičius		2013 m. planuojama vykdyti vilų komplekso „Anapilis" bei „Romeo“ ir „Džiuljeta“ tvarkybos darbus, Tremties ir rezistencijos muziejaus stogo remonto užbaigimo darbus ir Savivaldybės koofinansavimas „Anapilio“ rekonstravimo projekte, 2014 m. Anaičių kapinių tvoros įrengimas ir vilos „Anapilio“ tvarkybos darbai, 2015 m.  vilos „Anapilis“ tvarkybos darbai.		vnt.		3		3		1		33%		Užbaigti Tremties ir rezistencijos muziejaus stogo remonto darbai. Vilų komplekso „Anapilis" bei „Romeo“ ir „Džiuljeta“  tvarkybos darbai nevykdyti, o Savivaldybės koofinansavimo „Anapilio“ rekonstravimo projekte nereikėjo, nes paraiška finansavimui pateikta 2014 metų pradžioje.		2.

						Palangos Kurhauzo atliktų sutvarkymo darbų procentas		Parengti Kurhauzo techninį projektą, vykdyti pastato (mūrinės dalies) restauravimo ir pritaikymo darbus		proc.		100		100		75		75%		Dėl lėšų trūkumo Kurhauzo pastato (mūrinės dalies) pritaikymo darbai bus užbaigti 2014 metais.

						NKP vertinimo tarybos posėdžių skaičius		Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba rinksis 4 kartus per metus: kartą per ketvirtį. Apmokamas tarybos narių darbas.		vnt.		4		4		4		100%

						Tyrimų skaičius		Tyrimai reikalingi paveldo objektų vertingosioms savybėms nustatyti ir pan.		vnt.		3		3		3		100%

						Vilų komplekso „Anapilis" bei „Romeo“ ir „Džiuljeta“ atliktų restauravimo darbų procentas		Planuojama teikti paraišką vilų komplekso restauravimo priešprojektiniams tyrimams, galimybių studijai ir techniniam projektui parengti. Gavus finansavimą statybos darbų vykdymas.		proc.		5		5		0		0		Paraiška finansavimui pateikta 2014 metų pradžioje.

						Paženklintų istorinių vietų skaičius		Planuojama paženklinti istorines vietas: 2013 m. stela grafams Tiškevičiams;
2014 m. - stela Adomui Mickevičiui; 2015 m. - informacinės lentos prie Anaičių kapinių įrengimas.		vnt.		1		1		0		0		Priemonė neįgyvendinta, nes Stelos grafų Tiškevičių atminimui įamžinti sukūrimo ir pastatymo projekto pirkimo konkursas paskelbtas neįvykusiu, nes konkursui pateikti 4 projektai nesurinko reikiamų vertinimo balų. Pakartotinis konkursas neorganizuotas dėl per mažos lėšų sumos, numatytos Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžete.

		1.4.2.3		Palangos krašto muziejaus steigimas		Palangos kurorto muziejaus atliktų įsteigimo darbų procentas		Priemonės įgyvendinimą sudaro Palangos kurorto muziejaus steigimas (nuostatų parengimas ir patvirtinimas), patalpų pritaikymas, darbuotojų etatų patvirtinimas, eksponatų surinkimas ir ekspozijų parengimas (direktoriaus atlyginimui (1 etatas), finansininko atlyginimui (0,5 etato) pusei metų ir veiklai).		%		100		100		100		100%				1.

		1.4.2.4		Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas		Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius		PKC - 2013 m. numatoma pirkti 1 pučiamųjų instrumentą (bosinis tombonas), artėjant orkestro jubiliejui įsigyti 40 vnt.  koncertinių kostiumų. B - 2013 m. numatoma įsigyti renginių įgarsinimo įrangą, 2 vnt. spausdintuvus, kasos aparatą, 4 vnt. kvitų spausdintuvus, 20 vnt. stalų periodikos skaityklai, 20 vnt. lentynų kraštotyros fondo saugojimui, įstiklinti vitroninį langą, 2014 m. - 2000 vnt. skaitytojų pažymėjimų, 10 vnt. stalų
5 vnt. lentynų
minkštus baldus vaikams, 15 vnt. žaliuzių, 20000 vnt. lipdžių, 5 vnt. brūkšninių kodų skaitytuvų, 2015 m. - 10 vnt. stalų, 50 vnt. kėdžių, vaikiškų minkštų baldų kompleksą, vartotojų aptarnavimui pritaikytą stalą, šildytuvą, gobeleną minkštiems baldams atnaujinti, 3 vnt. kompiuterių, skaitmeninę talpyklą.		vnt.		1 (PKC) 49 (B)		1 (PKC) 49 (B)		1 (PKC), 24 (B)		100% (PKC), 49,0% (B)		Biudžeto lėšų nebuvo skirta, todėl įsigyta tik iš specialiųjų lėšų (B)		1.

						Įstaigų, kuriose atnaujinama materialinė bazė, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas.		vnt.		2		2		2		100%

		1.4.2.5		Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas		Suremontuotų patalpų plotas		Kiekviena biudžetinė įstaiga pagal reikmes numato, kokias patalpas būtina remontuoti.		kv.m.		0 (B)   18 (ŠKC)		0 (B)   18 (ŠKC)		0 (B) 0 (ŠKC)		0		Pakokegavus planą, buvo atlikti vandentiekio-kanalizacijos santechnikos darbai ir sklendžių keitimas (8 vnt.).		1.

		1.4.2.7		Religinių bendruomenių rėmimas		Paremtų bendruomenių skaičius		2013 m. planuojama paremti Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią (kultūros paveldo objektą), įrengiant priešgaisrinės apsaugos, apsaugos nuo įsilaužimo, vaizdo stebėjimo sistemą) bei Stačiatikių ir Šventosios Katalikų bažnyčias.		vnt.		1		1		1		100%		Nupirkti Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios koplyčios remonto darbai.		1.

		1.4.3.1		Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas		Remiamų visuomeninių (ne pelno) organizacijų skaičius		Gali būti remiama aktyvių visuomeninių ne pelno siekiančių organizacijų veikla.		vnt.		2		2		4		200%		Papildomai paremtos 2 ne pelno organizacijos.		1.

		1.4.3.2		Kultūros projektų skatinimas, rėmimas		Įgyvendintų projektų skaičius		Konkurso būdu skiriamas finansavimas kultūros projektams įgyvendinti. Gali dalyvauti NVO ir meno kūrėjo statusą turintys fiziniai asmenys. Projektai - parodos, kultūros ir meno leidiniai, festivaliai, kultūrinio bendradarbiavimo projektai. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, vertinanti projektus, su finansuojamų projektų atstovais sudaromos sutartys.		vnt.		12		12		10		83%		Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės kultūros projektų rėmimo konkurso vertinimo komisijos 2013 m. kovo 1 d. posėdžio protokolu Nr. KUL9-2 ir remiantis biudžete skirtomis lėšomis, paremta 10 projektų.		2.

		1.4.3.3		Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida		Programos priemonių įgyvendinimas		Palangos etninės kultūros plėtros 2011-2014 m. programos įgyvendinimas. Patvirtinta Tarybos 2011-08-25 sprendimu Nr. T2-134		vnt.		7		7		7		100%				1.

		1.4.3.4		A. Mončio kūrybos populiarinimas		Muziejuje organizuojamų renginių skaičius		Suorganizuoti renginiai muziejuje.		vnt.		12		12		12		100%				1.

		1.4.3.6		"Palangos orkestro" koncertinės veiklos užtikrinimas		Suorganizuotų koncertų skaičius		Suorganizuotų koncertų skaičius		vnt.		61		61		61		100%				1.

						Parengtų programų ir koncertų skaičius		Siekiant populiarinti ir didinti kurorto patrauklumą, užtikrinti šimtametes kultūrines tradicijas rengiamos programos ir organizuojami koncertai.		vnt.		11		11		13		118%		Papildomai surengtos koncertinės programos: Kryžių kalno atlaiduose, Šv. Kotrynos bažnyčioje gruodžio mėn.

		3.2.1.3		Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)		Saviveiklos kolektyvų, dalyvavusių tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose, skaičius		Saviveiklos kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.		vnt.		43		43		0		0		2013 m. biudžete nebuvo skirta lėšų.		1.

						Suorganizuotų skaitymo skatinimo renginių skaičius		Skaitymo skatinimo renginių organizavimas.		vnt.		20		20		20		100%

						Bibliotekos išleistų leidinių skaičius		2013 m. bus išleistas Palangos literatų kūrybos leidinys ir leidinys „Sumanymo piešinukai“, skirtas B.Oškinio 100-osioms metinėms paminėti, 2014 m. - leidinys „Iš kraštotyrininkės Emilijos Adiklienės palikimo“, 2015 m. bus išleistas Palangos krašto istorijai skirtas leidinys.		vnt.		2		2		2		100%

						Suorganizuotų Palangos ir Šventosios kultūros centrų renginių skaičius		Palangos kultūros centrų renginių organizavimas.		vnt.		32 (PKC)16 (ŠKC)		32 (PKC)16 (ŠKC)		35 (PKC)16 (ŠKC)		109% (PKC)100% (ŠKC)		Surengti 3 papildomi nenumatyti renginiai: Žemės diena (03.23), Pėsčiųjų žygis į Šventąją ,,Gintaro kelias" (04.06), Palangos savivaldos 80 metų minėjimas (12.20)

		3.2.1.6		Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai		Įsigytų suvenyrų rūšių skaičius		Vienetinės dovanos (su gintaru, Palangos tematika). Firminiai suvenyrai su Palangos atributika (maišeliai, puodeliai, rašikliai, skėčiai ir pan.), proginis medalis „Palanga - 2013 m. Lietuvos kultūros sostinė“, Palanga - 760“ (bus užsakyta 400 vnt. medalių).		vnt.		6		6		8		133%		Papildomai įsigyti DVD filmai apie Palangą ir ženkleliai „Palanga - Lietuvos kultūros sostinė 2013“  su etikete.		1.

		3.2.2.1		Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje		Narysčių tarptautinėse organizacijose skaičius		Narystė UBC (Baltijos šalių miestų sąjungoje), Nacionalinėje kurortų asociacijoje, KIMO tarptautinėje vietos savivaldos institucijų aplinkosauginėje organizacijoje ir asociacijoje „Klaipėdos regionas“		vnt.		4		4		4		100%				1.

		3.2.2.2		Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas		Vizitų skaičius		Oficialių savivaldybės delegacijų vizitų į: Bergeną, Kobuletį, Simrishamną, Svetlogorską, Černiachovską		vnt.		5		5		5		100%				1.

		3.2.2.3		Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas		Organizuotų priėmimų skaičius		Numatyti oficialių delegacijų priėmimai: Ustkos, Svetlogorsko
Jūrmalos, Simrishamno, Černiachovsko, Bergeno, Punsko, Sopoto, Liepojos, Pernu ir įvairių Lietuvos savivaldybių ir institucijų		vnt.		11		11		15		136%		Papildomai organizuoti svečių priėmimai: LR kultūros ministro, Europos Brass Bando asociacijos prezidento, Estijos Respublikos Prezidento, ES ambasadorių, Jaltos miesto (Ukraina) delegacijos.		1.

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Vidutinio darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		2		2		0		0%				4.

		1.		Įgyvendintos priemonės		13

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		2

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		17





8 prog. rodikliai

		



Kultūros programos Nr. (08) įgyvendinimo rodikliai

76,5%

11,8%

11,7%



9 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								9 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Švietimo programos (Nr. 9) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.1.1.2		Mokinių saviraiškos socializacijos ir kitų programų olimpiadų varžybų ir kt. renginių organ		290273310		l.-d. Nykš		SB (SP)		0.5

						190274564		Sen. g.		SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		10.0

						190275666		Sp. C.		SB (SP)		5.0

						125196077		ŠS		SB		80.0		80.0										80.0		0.0		0.0		79.6

		Iš viso priemonei:										95.5		90.0										90.0						89.6

		1.1.1.3		Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas		190275666		Sp. C.		SB (SP)		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		2.0

						125196077		ŠS		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		1.2

		Iš viso priemonei:										4.0		4.0										4.0						3.2

		1.1.1.4		Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas		125196077		ŠS		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		1.8

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0										2.0						1.8

		1.1.1.5		Mokinių pavėžėjimo organizavimas		190274945		Balt.		SB		19.4		19.4										19.4		0.0		0.0		19.4

						125196077		ŠS		SB		285.0		235.0						25.0		BŽ3-118(T2-316);		260.0		0.0		0.0		247.0

						190275132		Švent.		SB		18.3		18.3										18.3		0.0		0.0		18.3

		Iš viso priemonei:										322.7		272.7						25.0				297.7						284.7

		1.1.1.6		Mokinių maitinimo organizavimas		190274945		Balt.		SB (SP)		70.0		70.0						-23.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		47.0		0.0		0.0		42.7

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (SP)		76.6		76.6						-10.0		BŽ3-118(T2-316);		66.6		0.0		0.0		66.6

										SB (LL)		0.0		0.6										0.6						0.6

						190274379		l.-d. Gint.		SB (SP)		183.0		181.0						-42.0		BŽ3-118(T2-316);		139.0		0.0		0.0		134.2

						290273310		l.-d. Nykš		SB (SP)		187.4		197.5						-50.0		BŽ3-86(T2-269);		147.5		0.0		0.0		144.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB (SP)		30.0		25.0						7.0		BŽ3-118(T2-316);		32.0		0.0		0.0		30.9

						190274183		l.-d. Žilv		SB (SP)		110.0		100.9						-12.0		BŽ3-98(T2-293);		88.9		0.0		0.0		86.2

										SB (LL)		0.0		1.6										1.6						1.6

						190275285		d.-m.Psk.		SB (SP)		92.0		114.3						-35.0		BŽ3-118(T2-316);		79.3		0.0		0.0		79.3

										SB (LL)		0.0		0.1										0.1						0.1

						190275328		Prad.		SB (SP)		60.8		60.8						-6.0		BŽ3-118(T2-316);		54.8		0.0		0.0		54.8

						190274564		Sen. g.		SB (SP)		120.0		120.5						-20.1		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		100.4		3.5		0.0		98.6

						190275132		Švent.		SB (SP)		65.0		65.0						-10.0		BŽ3-118(T2-316);		55.0		0.0		0.0		53.5

						290274750		Jurg.		SB (SP)		70.0		82.2						-9.0		BŽ3-118(T2-316);		73.2		0.0		0.0		73.0

		Iš viso priemonei:										1064.8		1096.1						-210.1				886.0		3.5				863.7

		1.1.1.8		Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas		125196077		ŠS		SB		20.0		20.0										20.0		0.0		0.0		20.0

		Iš viso priemonei:										20.0		20.0										20.0						20.0

		1.1.2.4		Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas		190273277		l.-d. Ąž.		SB		4.0		4.0										4.0		0.0		0.0		4.0

						190274379		l.-d. Gint		SB (PN)		1.0

						190275285		d.-m.Psk.		SB		0.0		8.5				5.0		22.0		BŽ3-40(T2-191);		30.5		0.0		5.0		30.5

						190275851		Moksl. kl.		SB		3.0		3.0				2.5				BŽ3-86(T2-269);		3.0		0.0		1.6		3.0

						190275470		Meno		SB		10.0		10.0				8.0						10.0		0.0		8.0		10.0

						190275666		Sp. C.		SB		10.0		10.0										10.0		0.0		0.0		10.0

										SB (PN)		4.0		4.0										4.0		0.0		0.0		2.4

						190275132		Švent.		SB (PN)		8.0

		Iš viso priemonei:										40.0		39.5				15.5		22.0				61.5				14.6		59.9

		1.1.2.6		IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose		190275666		Sp. C.		SB (SP)		2.0		2.0				2.0						2.0		0.0		2.0		2.0

						190275132		Švent.		SB (PN)		12.0

		Iš viso priemonei:										14.0		2.0				2.0						2.0				2.0		2.0

		1.1.2.7		Mokinių saugumo užtikrinimas		190274379		l.-d. Gint		SB (SP)		0.5

										SB (PN)		0.5

						125196077		ŠS		SB		15.0		15.0										15.0		0.0		0.0		15.0

		Iš viso priemonei:										16.0		15.0										15.0						15.0

		1.1.2.8		Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas		190274945		Balt.		SB (PN)		20.0		20.0										20.0		0.0		0.0		10.0

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (PN)		7.5		7.5								BŽ3-54(A1-866); BŽ3-54(A1-866);		7.5		0.0		0.0		7.2

						190274379		l.-d. Gint		SB (PN)		1.0		3.7										3.7		0.0		0.0		3.4

										SB (SP)		10.3

						290273310		l.-d. Nykš		SB (PN)		0.0		3.4										3.4		0.0		0.0		3.4

						190274183		l.-d. Žilv		SB (PN)		2.0

						190275285		d.-m.Psk.		SB		10.0		10.0						5.8		BŽ3-98(T2-293);		15.8		0.0		0.0		15.8

						190275851		Moksl. kl.		SB		0.0								5.0		BŽ3-40(T2-191);		5.0		0.0		0.0		5.0

										SB (PN)		3.0

						190275328		Prad.		SB (SP)		0.8

						190275470		Meno		SB (PN)		5.0		5.0										5.0		0.0		0.0		3.7

						190275666		Sp. C.		SB (PN)		6.0		6.0										6.0		0.0		0.0		5.0

										SB		116.2		16.2										16.2		0.0		0.0		16.2

										SB (LL)		0.0		7.5										7.5						7.5

										SB (SP)		4.0		24.0										24.0		0.0		0.0		24.0

						190275132		Švent.		SB (PN)		25.0		45.0						10.0		BŽ3-79(A1-954); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-79(A1-954),BŽ3-86(T2-269);		55.0		0.0		1.2		53.4

						290274750		Jurg.		SB (PN)		20.0		50.0				5.0						50.0		0.0		5.0		18.0

		Iš viso priemonei:										230.8		198.3				5.0		20.8				219.1				6.2		165.2

		1.4.1.1		Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas		190275666		Sp. C.		SB (SP)		35.0		45.0										45.0		0.0		0.0		44.8

										SB		80.0		80.0						41.9		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		121.9		0.0		0.0		121.9

		Iš viso priemonei:										115.0		125.0						41.9				166.9						166.7

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		190275666		Sp. C.		SB		8.0		8.0						17.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		25.0		0.0		18.2		25.0

						190275132		Švent.		SB		0.0								60.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-40(T2-191);		60.0		0.0		60.0		60.0

		Iš viso priemonei:										8.0		8.0						77.0				85.0				78.2		85.0

		1.4.1.3		Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas		190275666		Sp. C.		SB		150.0		150.0						20.0		BŽ3-98(T2-293);		170.0		0.0		0.0		170.0

		Iš viso priemonei:										150.0		150.0						20.0				170.0						170.0

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		190274945		Balt.		SB (VB)		41.6		41.6		29.2								41.6		29.2				41.6

										SB		857.6		879.6		481.1						BŽ3-98(T2-293);		879.6		503.9		0.0		879.6

										SB (MK)		1872.3		1872.3		1384.1				90.3		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		1962.6		1456.9		0.0		1962.6

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (MK)		202.3		202.3		147.0				19.7		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-77(A1-956); BŽ3-77(A1-956),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		222.1		159.1		0.0		222.0

										SB (SP)		8.8		11.6										11.6		0.0		0.0		11.1

										SB (NBL)		0.0		32.3										32.3						32.3

										SB		1014.7		976.1		639.2		1.4		70.2		BŽ3-46(A1-804),BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-46(A1-804),BŽ3-86(T2-269);		1046.3		642.7		1.4		1045.9

										SB (LL)		0.0		0.4										0.4						0.4

						190274379		l.-d. Gint		SB (MK)		444.6		444.6		323.1				10.2		BŽ3-36(A1-571),BŽ3-40(T2-191); BŽ3-75(A1-947); BŽ3-36(A1-571),BŽ3-75(A1-947),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		454.8		330.7		0.0		453.9

										SB (PN)		0.3		0.8										0.8		0.0		0.0		0.8

										SB		752.5		854.4		499.6		1.9				BŽ3-36(A1-571); BŽ3-36(A1-571),BŽ3-75(A1-947); BŽ3-75(A1-947),BŽ3-86(T2-269);		854.4		512.6		1.9		852.6

										SB (NBL)		0.0		8.0										8.0						8.0

										SB (SP)		10.0		22.5										22.5		0.0		0.0		22.5

						290273310		l.-d. Nykš		SB (LL)		0.0		1.0										1.0						1.0

										SB		769.4		820.9		509.6		2.0		30.0		BŽ3-38(A1-583); BŽ3-38(A1-583); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		850.9		544.6		2.7		850.9

										SB (MK)		482.6		482.6		350.6				20.2		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-58(A1-892); BŽ3-58(A1-892),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		502.8		370.3		0.0		502.8

										SB (SP)		24.5		26.3						-5.0		BŽ3-86(T2-269);		21.3		0.0		0.0		21.3

										SB (NBL)		0.0		16.3										16.3						16.3

										SB (PN)		3.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB (SP)		0.2		5.5						1.0		BŽ3-118(T2-316);		6.5		0.0		0.0		5.7

										SB (MK)		93.4		93.4		67.7				29.5		BŽ3-98(T2-293);		122.9		88.8		0.0		122.9

										SB		392.8		402.0		231.1				10.0		BŽ3-78(A1-955); BŽ3-78(A1-955),BŽ3-86(T2-269);		412.0		256.7		0.0		412.0

						190274183		l.-d. Žilv		SB (LL)		0.0		0.7										0.7						0.7

										SB (SP)		12.5		13.5						3.0		BŽ3-98(T2-293);		16.5		0.0		0.0		15.7

										SB		1100.2		1211.5		733.8		1.4		15.0		BŽ3-14(A1-452); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-14(A1-452),BŽ3-86(T2-269);		1226.5		740.5		6.8		1226.5

										SB (MK)		363.7		363.7		265.7				8.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		371.7		269.2		0.0		371.7

										SB (PN)		2.0		3.0										3.0		0.0		0.0		2.2

										SB (NBL)		0.0		41.7		5.7								41.7		5.7				41.7

						190275285		d.-m.Psk.		SB (MK)		288.8		288.8		210.0				35.4		BŽ3-98(T2-293);		324.2		239.4		0.0		324.2

										SB (SP)		10.8		14.4						-0.9		BŽ3-118(T2-316);		13.5		0.0		0.0		13.5

										SB		473.4		800.0		452.4		1.2		25.0		BŽ3-86(T2-269);		825.0		481.5		1.2		811.0

										SB (PN)		4.0		5.0						2.5		BŽ3-98(T2-293);		7.5		0.0		0.0		7.0

										SB (NBL)		0.0		1.7										1.7						1.7

						300501605		ŠPT		SB		156.3		190.1		131.8				5.0		BŽ3-40(T2-191);		195.1		131.8		0.0		195.1

										SB (MK)		63.1		63.1		48.2								63.1		48.2		0.0		63.1

										SB (SP)		40.0		45.0								BŽ3-98(T2-293);		45.0		0.0		3.3		39.6

										SB (LL)		0.0		4.2										4.2						4.2

						190275851		Moksl. kl.		SB		307.7		329.7		217.9						BŽ3-118(T2-316);		329.7		214.8		4.0		327.0

										SB (MK)		0.0								7.2		BŽ3-86(T2-269);		7.2		5.5		0.0		7.2

										SB (PN)		3.0		3.0						1.8		BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316);		4.8		0.0		0.0		4.8

										SB (NBL)		0.0		3.4										3.4						3.4

						190275328		Prad.		SB (NBL)		0.0		15.8										15.8						15.8

										SB (MK)		664.8		664.8		488.5				86.6		BŽ3-98(T2-293);		751.4		560.0		0.0		751.3

										SB		434.5		494.9		293.5				17.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		511.9		300.1		8.0		511.9

						190275470		Meno		SB (LL)		0.0		3.7										3.7						3.7

										SB		1700.7		1597.9		1140.3				50.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		1647.9		1208.1		0.0		1647.9

										SB (MK)		0.0								27.2		BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		27.2		20.8		0.0		27.2

										SB (SP)		110.0		105.0		72.5		3.0						105.0		72.5		3.0		102.5

						195173882		San.		SB (VB)		319.1		319.1		74.8								319.1		74.8				319.1

										SB (MK)		844.9		844.9		631.9				-26.7		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		818.2		522.2		77.0		815.5

						190274564		Sen. g.		SB (NBL)		0.0		73.6										73.6						73.6

										SB (PN)		25.0		25.0						-2.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		23.0		0.0		1.7		22.9

										SB		762.6		801.2		409.9				40.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		841.2		412.4		0.0		841.2

										SB (MK)		2714.3		2714.3		2013.4				-61.1		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		2653.2		1968.0		7.6		2653.2

						190275666		Sp. C.		SB (MK)		0.0								19.2		BŽ3-86(T2-269);		19.2		14.7		0.0		19.2

										SB		679.5		719.7		515.9				-20.7		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-98(T2-293);		699.0		499.6		0.0		699.0

										SB (LL)		0.0		3.3										3.3						3.3

										SB (SP)		27.0		40.0										40.0		0.0		0.0		37.2

						125196077		ŠS		SB (MK)		428.3		428.3						-405.9		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-53(T2-217); BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		22.4		0.0		0.0		22.4

						190275132		Švent.		SB (NBL)		0.0		21.5										21.5						21.5

										SB (MK)		543.3		543.3		405.2				80.5		BŽ3-98(T2-293);		623.8		469.4		0.0		623.8

										SB		443.0		491.2		273.2				6.0		BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269);		497.2		266.2		0.0		495.7

						290274750		Jurg.		SB		685.7		747.9		412.4				20.0		BŽ3-25(A1-537); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-25(A1-537),BŽ3-86(T2-269);		767.9		437.7		0.0		767.9

										SB (NBL)		0.0		26.5										26.5						26.5

										SB (MK)		1924.6		1924.6		1420.6				63.9		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-86(T2-269),BŽ3-98(T2-293);		1988.5		1475.0		0.0		1988.5

		Iš viso priemonei:										22103.4		23183.5		14879.9		10.9		272.0		0.0		23455.6		15333.6		118.5		23417.2

		Iš viso programai:										24186.2		25206.1		14879.9		33.4		268.5		0.0		25474.7		15337.1		219.5		25343.9

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								11373.5		12018.5		6941.7		23.4		464.2		12482.7		7153.2		118.7		12447.8

		SB (MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti								10931.0		10931.0		7756.0		0.0		4.1		10935.2		7998.2		84.6		10931.5

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								152.3		181.4		0.0		5.0		12.3		193.7		0.0		7.9		144.3

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								1368.7		1450.6		72.5		5.0		-212.0		1238.6		76.0		8.3		1205.6

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		240.8		5.7		0.0		0.0		240.8		5.7		0.0		240.8

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		23.1		0.0		0.0		0.0		23.1		0.0		0.0		23.1

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								360.7		360.7		104.0		0.0		0.0		360.7		104.0		0.0		360.7

		Iš viso programai:										24186.2		25206.1		14879.9		33.4		268.5		25474.7		15337.1		219.5		25353.7

				Kasinės išlaidos		25353.7

				Lėšų pokytis per metus		268.5

				Patvirtinta vienerių metų programoje		25206.1

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		24186.2





9 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Švietimo programa (Nr. 09) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



9 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.1.1.1		Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas		Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		100		100		100		100%				1.

						Mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.				%		26		26		22		85%

						Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius				vnt.		160		160		159		99.4%

						Vaikų, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programą, skaičius				vnt.		948		948		938		99%

						Praleistų pamokų pokytis				%		12		12		20		60%

						Ugdymo įstaigų, kurioms pakeistas tipas, skaičius				vnt.		0		0		0		0%

						Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius				vnt.		628		628		643		102%

						Mokinių migracijos pokytis				%		2		2		1.8		90%

						Kursą kartojančių mokinių dalis iš bendro mokinių skaičiaus				%		0.4		0.4		0.5		80%

						Pašalintų iš mokyklos mokinių, neįgijusių pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo ir toliau niekur nesimokančių dalis, nuo bendro mokinių skaičiaus				%		0		0		0		100%

						Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		98		98		100		102%

						Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		100		100		100		100%

						Nepateisintų pamokų dalis iš bendro praleistų pamokų skaičiaus				%		5		5		12		42%

		1.1.1.2		Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas		Mokyklų meninių, sportinių ir kitų šventinių renginių skaičius				vnt.		458		458		609		133%				1.

						Mokinių, dalyvavusiųjų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose ir kt. renginiuose, skaičius				vnt.		1439		1439		1547		108%

						Vykdomų saviraiškos, socializacijos, prevencijos, vaikų vasaros poilsio ir kitų programų skaičius				vnt.		4		4		4		100%

						Vykdomų Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamų olimpiadų ir konkursų skaičius				vnt.		39		39		37		95%

						Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų ir diplomantų skaičius				vnt.		188		188		285		152%

						Respublikinių olimpiadų (organizuojamų Švietimo ir mokslo ministerijos) nugalėtojų skaičius				vnt.		10		10		11		110%

						Mokinių, laimėjusių miesto (II turo) olimpiadose 1–3 vietas, skaičius				vnt.		55		55		62		113%

						Suorganizuotų mokytojų ir mokinių skatinimo iniciatyvų, šventinių renginių skaičius				vnt.		121		121		4		3%

		1.1.1.3		Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas		Atestuotų vadovų  dalis iš bendro vadovų skaičiaus				%		86		86		75		87.2%				2.

						Miesto ir respublikos pedagogams organizuotų seminarų, konferencijų, kursų skaičius				vnt.		76		76		74		97%

						Mokyklos bendruomenei organizuotų seminarų, kursų  skaičius				vnt.		33		33		30		91%

						Atestuotų pedagogų  dalis iš bendro mokytojų skaičiaus				%		87		87		88		100%

						Kvalifikaciją kėlusių mokytojų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus				%		91		91		100		100%

		1.1.1.4		Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas		Egzaminus laikiusiųjų (PUPP)  mokinių dalis iš baigusių programą mokinių skaičiaus				%		99		99		100		100%				1.

						Valstybinių egzaminų, organizuotų savivaldybėje, skaičius				vnt.		10		10		9		90%

						Egzaminus laikiusiųjų (BE)  mokinių dalis iš baigusių programą mokinių skaičiaus				%		98		98		99		100%

		1.1.1.5		Mokinių pavėžėjimo organizavimas		Pavežamų mokinių procentas iš bendro mokinių skaičiaus				%		12		12		11		92%				2.

						Pavežamų mokinių skaičius				vnt.		232		232		193		93%

		1.1.1.6		Mokinių maitinimo organizavimas		Maitinamų mokinių skaičius				vnt.		1969		1969		1821		92%				2.

		1.1.1.8		Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)		Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius				vnt.		311		311		353		114%				1.

		1.1.2.4		Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas		Bibliotekų fondų (knygų, el. leidinių ir t.t.) turtinimas		Į rodiklį neįskaičiuojama laikraščių ir žurnalų prenumerata		vnt.		1300		1300		736		177%				1.

						Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius		Stasio Vainiūno meno mokyklai 50 vnt.choro kėdžių ir  1 akordeonas.Moksleivių klubui - muzikos instrumentai būreliams, būgnas ir trys gitaros. Lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" vienai grupei 3-ju stalčių lovytės 6 vnt.(18 lovų ).		vnt.		66		66		964		1460%		Senoji gimnazija į mažąją aktų salę nupirko kedes 196 vnt ir 4 spintas. Taip pat naujoms grupėms inventorių ir kt

						Įsigytų ir atnaujintų mokymo priemonių skaičius				vnt.						1155		1155%		Sanatorinė mokykla nupirko 3 interaktyvias lentas, 5 šviesos stalus, 3 multimedijas ir kt..

						Įstaigų, kuriose 100 proc. atnaujinama materialinė bazė, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas		vnt.		1		1		0		0%

						Klasių (grupių), kuriose  100 proc. atnaujinami baldai, skaičius				vnt.		1		1		18		1800%		Sanatirinėje mokykloje ir Žilvino darželyje atnaujinti baldai.

						Įsigyto sporto inventoriaus skaičius		Sporto centrui - sporto inventorius: tinklinio tinklai, futbolo vartai, lengvosios atletikos barjerai, krepšino ir futbolo kamuoliai, treniruokliai.		vnt.		55		55		312		573%		Įsigyta įvairaus sporto inventoriaus.

		1.1.2.6		IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose		Įstaigų, kuriose įdiegtas el. dienynas, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje tais metais planuojamas diegti el. dienynas		vnt.		0		0		0		0%				1.

						Įsigyjamų kompiuterių ir kitų IT priemonių skaičius				vnt.		4		4		71		1775%

						MPT plius ir kitų ES įgyvendinamų projektų skaičius				vnt.		8		8		8		100%

		1.1.2.7		Mokinių saugumo užtikrinimas		Sumontuotų vaizdo kamerų skaičius				vnt.		5		5		25		500%		Aprūpintos visos bendrojo ugdymo mokyklos		1.

						Atnaujintų ir sutvarkytų lauko aikštelių įrenginių skaičius				vnt.		1		1		15		1500%		Senosios gimnazijos pliažo tinklinio aikštelė ir Darželyje "Pasaka" ir Ąžuoliukas" sutvarkyta 11 aikštelių.

						Tvora aptveriamos teritorijos plotas				kv.m.		0		0		0		0%

						Įstaigų skaičius, kuriose pritaikomos patalpos neįgaliesiems		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas patalpų pritaikymas neįgaliesiems		vnt.		0		0		0		0%

		1.1.2.8		Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas		Šildymo sistemos remontas - pakeistų radiatorių skaičius				vnt.		0		0		3		300%				1.

						Higienos normų vykdymo užtikrinimas - reikalingų priemonių įsigijimas		Nurodoma, kiek vienetų priemonių (vaistinėlės, sanitarinės higienos priemonės ir pan.) planuojama įsigyti		vnt.		592		592		1435		242%

						Atnaujintų virtuvės įrenginių ir įrengimų skaičius				vnt.		0		0		40

						Higienos normų vykdymo užtikrinimas - teisinių dokumentų tvarkymas		Nurodoma, kiek vienetų teisinių priemonių (parengtos bylos, kadastro dokumentai, higienos ir pan.) planuojama sutvarkyti		vnt.		105		105		193		184%

						Atnaujintuose ugdymo įstaigų pastatuose sutaupytos energijos kiekis		Veda įstaigos, kuriose įvykdyti pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektai		GWh		0		0		0		0%

						Pakeistų lempų skaičius				vnt.		440		440		124		28%

						Archyvų įrangos gerinimas - įsigytų lentynų, barometrų, termometrų skaičius				vnt.		0		0		1

						Apšvietimo gerinimas - pakeistos elektros instaliacijos ilgis				m		550		550		531		97%

						Įstaigoje suremontuotas plotas		L.-d. "Pasaka" 1 grupės įrengimas - 520 kv.m Sporto centre suremontuotos salės grindys - 673 kv.m.		kv.m.		1193		1193		2478		208%		Senoji gimnazija susiremontavo 300 kv.m., Sanatorinė mokykla 224 kv.m., Gintarėlis 300 kv.m. ir kt.

						Įstaigų skaičius, kuriose įvedama priešgaisrinė signalizacija		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojama įvesti priešgaisrinę signalizaciją		vnt.		0		0		0		0%

		1.3.1.2		Vaiko užimtumo dienos centro įkūrimas ir veiklos palaikymas		Įkurtas vaiko užimtumo dienos centras				vnt.		0		0		0		0%				4.

		1.4.1.1		Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas		Sporto programų rėmimas (skatinimas)				vnt.		12		12		10		83%				2.

						Finansuojamų sporto renginių skaičius				vnt.		900		900		504		56%

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius				vnt.		7		7		7		100%				1.

						Planuojamų renovuoti sporto aikštynų skaičius				vnt.		0		0		0		0%

		1.4.1.3		Aukšto sportinio meistriškumo komandų rėmimas		Remiamų sporto klubų, komandų ir kt. skaičius				vnt.		2		2		2		100%				1.

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu		%		6		6		3.4		57%				2.

		1.		Įgyvendintos priemonės		10

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		5

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės		0

		4.		Priemonės neįgyvendintos		1

				Iš viso priemonių:		16





9 prog. rodikliai

		



Švietimo programos (Nr. 09) įgyvendinimo rodikliai

62,5%

31,25%

6,25%



10 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								9 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.2.1		Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO		125196077		SRS		SB		15.0		15.0						-4.6		A1-1070;		10.4		0.0		0.0		10.4

										VB		60.9		60.9										60.9		0.0		0.0		60.9

		Iš viso priemonei:										75.9		75.9		0.0		0.0		-4.6				71.3		0.0		0.0		71.3

		1.2.2.2		Socialinių paslaugų plėtra		300917888		SPT		SB		21.1		21.1		16.1				-21.1		BŽ3-86(T2-269);

										SB (SP)		2.9

		Iš viso priemonei:										24.0		21.1		16.1		0.0		-21.1				0.0		0.0		0.0		0.0

		1.2.2.4		Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas		193265983		GN		SB (LL)		0.0		3.4										3.4						3.4

										SB (SP)		399.0		399.0		137.9				6.0		BŽ3-21(A1-492); BŽ3-49(A1-816); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-21(A1-492),BŽ3-49(A1-816);		405.0		153.9		0.0		405.0

										SB		365.4		365.4		250.0						BŽ3-49(A1-816); BŽ3-49(A1-816);		365.4		250.0		0.0		365.4

						300917888		SPT		SB		279.7		287.8		219.7								287.8		219.7		0.0		286.3

										SB (VB)		62.3		49.9		38.1								49.9		38.1		0.0		49.5

										SB (SP)		40.2		40.2										40.2		0.0		0.0		34.1

						125196077		SRS		SB (VB)		471.7		360.2		166.4				59.4		A1-436; A1-436, T2-269;		419.6		157.8		0.0		419.6

										SB		50.0		50.0						19.2		A1-1070, A1-1130, A1-1309;		69.2		0.0		0.0		69.0

		Iš viso priemonei:										1668.3		1555.9		812.1		0.0		84.6		0.0		1640.5		819.5		0.0		1632.2

		1.2.2.5		Socialinių išmokų pašalpų skyrimas ir mokėjimas		125196077		SRS		SB (VB)		139.5		147.9		104.1				13.1		BŽ3-12(A1-436); BŽ3-118(T2-316),BŽ3-12(A1-436),BŽ3-86(T2-269);		161.0		97.6		0.0		158.1

						125196077		SRS		SB		50.0		50.0						-5.0		A1-1309;		45.0		0.0		0.0		34.5

										SB (VB)		4744.0		3512.0						300.6		T2-269;		3812.6		0.0		0.0		3779.5

										VB		4916.7		4900.6		57.9								4675.7		57.9		0.0		4583.0

		Iš viso priemonei:										9850.2		8610.5		162.0		0.0		308.7		0.0		8694.3		155.5		0.0		8555.0

		Iš viso programai:										11618.4		10263.4		990.2		0.0		367.6				10406.1		975.0		0.0		10258.6

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								781.2		789.3		485.8		0.0		-11.5		777.8		469.7		0.0		765.5

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								442.1		439.2		137.9		0.0		6.0		445.2		153.9		0.0		439.1

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								5417.5		4070.0		308.6		0.0		373.1		4443.1		293.5		0.0		4406.6

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		3.4		0.0		0.0		0.0		3.4		0.0		0.0		3.4

		VB		Valstybės biudžetas								4977.6		4961.5		57.9		0.0		0.0		4736.6		57.9		0.0		4643.9

		Iš viso programai:										11618.4		10263.4		990.2		0.0		367.6		10406.1		975.0		0.0		10258.6

				Kasinės išlaidos		10258.6

				Lėšų pokytis per metus		367.6

				Patvirtinta vienerių metų programoje		10263.4

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		11618.4





10 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



10 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.2.2.1		Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO		Finansuojamų socialinių projektų skaičius		Skelbiami projektų atrankos konkursai finansasvimui gauti. Komisijos, patvirtintos direktoriaus įsakymais, vertina projektus ir pateikia siūlymus administracijos direktoriui dėl finansavimo skyrimo.		vnt.		5		5		5		100%				1.

		1.2.2.2		Socialinių paslaugų plėtra		Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius		Vietų skaičius didės atlikus socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukciją. Nurodomas naujų vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius per metus.		vnt.		5		5		0		0%		Neatlikti kapitalinio remonto darbai SPT skirtose patalpose		4.

						Naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius		Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas. Nurodomas naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius per metus.		vnt.		1		1		0		0%		Neatlikti kapitalinio remonto darbai SPT skirtose patalpose

		1.2.2.4		Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas		Socialinių paslaugų gavėjų skaičius		Asmenų, kuriems teiktos socialinės paslaugos, skaičius.		vnt.		275		275		315		114.5%		Daugėjo asmenų, norinčių gauti socialinės globos paslaugas, skaičius		1.

						Sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT		Einamaisiais metais sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT.		vnt.		4		4		0		0%		Neatlikti kapitalinio remonto darbai SPT skirtose patalpose

						Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius SPT		Kiek asmenų vienu metu gali gauti socialines paslaugas.		vnt.		10		10		9		90%		2013 m. vidutinis dienos socialinės globos gavėjų skaičius 9, lankomumas 65,4 proc.

						Nuolat užimtų vietų GN skaičius		Skaičiuojamos užimtos vietos.		vnt.		40		40		39.2		98%		2013 m. pradėtas vykdyti projektas „Palangos miesto globos namų modernizavimas“, projekto vykdymo laikotarpiu asmenys nesiunčiami į Palangos miesto globos namus

		1.2.2.5		Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas		Socialinių išmokų gavėjų skaičius		Asmenų, kuriems skirtos ir mokėtos socialinės išmokos, pašalpos, skaičius.		vnt.		7654		7654		7178		93.8%		Mažėjo šalpos pensijų gavėjų, asmenų, gaunamčių nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius		1.

		2.1.3.4		Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais		Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius		Pritaikomas būstas asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą tvarką.		vnt.		2		2		0		0%		Neparengtas būsto pritaikymo projektas, išlaidų sąmata		4.

		1.		Įgyvendintos priemonės		3

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos		2

				Iš viso priemonių:		5





10 prog. rodikliai

		



Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) įgyvendinimo rodikliai

60%

40%



11 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								11 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.2.2.1		Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens plan		125196077		AUS		SB		20.0		10.0				10.0						10.0		0.0		10.0

		Iš viso priemonei:										20.0		10.0				10.0						10.0				10.0

		2.2.2.2		Teritorijų planavimo dokumentų rengimas		125196077		AUS		ES		0.0												56.7		2.8		53.0		18.3

										SB		300.0		250.0				250.0		-247.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-86(T2-269);		3.0		0.0		3.0		3.0

		Iš viso priemonei:										300.0		250.0				250.0		-247.0				59.7		2.8		56.0		21.3

		2.2.2.4		Specialiųjų planų parengimas		125196077		AUS		SB		300.0		250.0				250.0		-153.0		BŽ3-40(T2-191); BŽ3-86(T2-269);		97.0		0.0		97.0

										ES		93.5		93.5				93.5						93.5				93.5

		Iš viso priemonei:										393.5		343.5				343.5		-153.0				190.5				190.5

		2.2.2.5		Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas		125196077		AUS		SB		60.0		60.0										60.0		0.0		0.0		46.2

		Iš viso priemonei:										60.0		60.0										60.0						46.2

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		125196077		AUS		SB		30.0		30.0				25.0						30.0		0.0		25.0

		Iš viso priemonei:										30.0		30.0				25.0						30.0				25.0

		3.2.1.7		Šventinis miesto puošimas		125196077		AUS		SB		150.0		100.0						50.0		BŽ3-86(T2-269);		150.0		0.0		0.0		149.9

		Iš viso priemonei:										150.0		100.0						50.0				150.0						149.9

		4.1.2.3		ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas		125196077		AUS		SB		24.0		24.0								BŽ3-86(T2-269);		24.0		0.0		24.0

		Iš viso priemonei:										24.0		24.0										24.0				24.0

		Iš viso programai:										977.5		817.5				628.5		-350.0				524.2		2.8		305.5		217.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		ES		Europos sąjungos lėšos								93.5		93.5		0.0		93.5		0.0		150.2		2.8		146.5		18.3

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								884.0		724.0		0.0		535.0		-350.0		374.0		0.0		159.0		199.1

		Iš viso programai:										977.5		817.5		0.0		628.5		-350.0		524.2		2.8		305.5		217.4

				Kasinės išlaidos		217.4

				Lėšų pokytis per metus		-350.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		817.5

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		977.5





11 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



11 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		2.2.2.1		Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas		Numatytos urbanizuoti teritorijos planų parengimas		LR teritorijų planavimo įstatymas. Numatyta urbanizuoti kvartalus pagal Bendrąjį planą:  1. Kvartalų koncepcijų, siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengimas. 2. Didžiosios Palangos architektūros reglamentavimo ir mažosios architektūros įrengimo rekomendacijos parengimas.3. K4.		vnt.		1		1		0.5		50%		Parengtas bet nepatvirtintas Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos SP;  rengiamas Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP		2.

		2.2.2.2		Teritorijų planavimo dokumentų rengimas		Parengtų detaliųjų planų skaičius		1. Detaliųjų planų rengimas žemės reformai vykdyti: DP Kunigiškės K1, K2; Šventosios gyvevietėje DP (kvartalai B7; B6); Nemirsetoje (kvartalai N4, N6).2.  DP kvartale K10; Šventosios DP korektūra (Šventosios jūrų uosto DP), Palangoje DP (K4 kvartalas); žemės sklypo Jūratės g. 13/ Maironio g. 1, Palangoje DP; žemės sklypo Vytauto g. 73, Palangoje DP; teritorijos Bangų g., Palangoje DP; Vytauto g. 112; dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo dokumentų rengimu, gavimas iš kitų institucijų.		vnt.		1		1		1		100%		2013-02-07 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-36 patvirtintas Šventosios jūrų uosto detalusis planas		1.

						Suplanuotų teritorijų plotas		LR teritorijų planavimo įstatymas. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Pagal Bendrąjį planą planuojamos teritorijos. Detaliųjų planų parengimas piliečių nuosavybės teisėms atkurti, prie savivaldybei priklausančių pastatų bei prie Turto fondo valdomų pastatų.		ha		60		60		60		100%		Pradėti rengti detalieji planai: 1. Teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną; Teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną; Teritorijos pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną.

		2.2.2.4		Specialiųjų planų parengimas		Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP				vnt.		1		1		0.5		50%		SP koncepcija pateikta SMŪK derinimui.		2.

						Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos SP				vnt.		1		1		1		100%		SP parengtas, gauta teigiama išvada, pateiktas Tarybai tvirtinimui. Šiai dienai Taryba dar nepatvirtino.

						Virbališkės ir Medvalakio teritorijos VM5, VM6, VM7 urbanistinės plėtros SP				vnt.

						Transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP				vnt.

						Oro uosto SP				vnt.

		2.2.2.5		Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas		Pamatuotų sklypų skaičius		LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Apie 90 procentų iš visų atliktų geodezinių matavimų yra skirti nuosavybės grąžinimui, likusi dalis geodezinių matavimų atliekami prie savivaldybės ir valstybės objektų. Dokumentų, susijusių su žemės sklypų suformavimu, gavimas iš kitų institucijų.		vnt.		200		200		200		100%				1.

		3.2.1.7		Šventinis miesto puošimas		Papuoštų gatvių skaičius		Miesto įvaizdžiui gerinti vykdomas šventinis miesto papuošimas ir puošiamos miesto gatvės.		vnt.		15		15				100%				1.

						Papuoštų skverų, aikščių skaičius		Papuoštų skverų, aikščių skaičius.		vnt.		3		3		3		100%				1.

		4.1.2.3		ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas		Suvestos ir palaikomos informacijos kiekis		Į ArcGIS geoinformacinę sistemą suvedama ši informacija: miesto topografija, inžineriniai tinklai, sklypų ribos, aerofotografinė informacija, patvirtinti detalieji planai, specialiųjų planų ribos ir kt.		%		100		100		100		100%				1.

		3.1.2.2		Poilsio aikštelių su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą įrengimas		Įrengtų ženklų skaičius		Ženklo su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą suprojektavimas ir įrengimas.		vnt.		1		1		0.5		50%		Parengtas ženklo su turizmo informacija įrengimo projektas.		2.

		1.		Įgyvendintos priemonės		5

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos		3

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		8





11 prog. rodikliai

		



Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) įgyvendinimo rodikliai

62,5%

37,5%



12 prog. lėšos

																								Forma patvirtinta

																								Palangos miesto savivaldybės administracijos

																								direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																								Nr. A1-152

																								1.2 punktu

																								Palangos miesto savivaldybės 2013 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																								12 priedas

		2013 metų Palangos miesto savivaldybės

		Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) vykdymas ir monitoringas

																														2 forma

		2013 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		Lėšų pokyčio paaiškinimas		2013 m. skirtas finansavimas						Kasinės išlaidos

														Iš viso		Iš jų:								Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti								Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti

												tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt				tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.3.1.1		Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas		125196077		JRK		SB		25.0		25.0						-10.0		BŽ3-118(T2-316);		15.0		0.0		0.0		15.0

		Iš viso priemonei:										25.0		25.0						-10.0				15.0						15.0

		1.3.1.3		Jaunimo mokymų seminarų konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas		125196077		JRK		SB		4.0		4.0										4.0		0.0		0.0		4.0

		Iš viso priemonei:										4.0		4.0										4.0						4.0

		1.3.1.4		Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas		125196077		VTAT		SB		5.0		5.0										5.0		0.0		0.0		5.0

		Iš viso priemonei:										5.0		5.0										5.0						5.0

		1.3.2.1		Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas		125196077		VTAT		SB		2.0		2.0										2.0		0.0		0.0		2.0

		Iš viso priemonei:										2.0		2.0										2.0						2.0

		1.3.2.2		Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais		125196077		VTAT		SB		1.2		1.2										1.2		0.0		0.0		1.2

		Iš viso priemonei:										1.2		1.2										1.2						1.2

		1.3.2.3		Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas		125196077		VTAT		SB		17.0		17.0						-3.6		BŽ3-118(T2-316);		13.4		0.0		0.0		13.2

		Iš viso priemonei:										17.0		17.0						-3.6				13.4						13.2

		Iš viso programai:										54.2		54.2						-13.6				40.6						40.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2013 m. patvirtinta taryboje						Lėšų pokytis per metus		2013 m. skirtas finansavimas

														Iš viso		Iš jų:						Iš viso		Iš jų:

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti						Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Kasinės išlaidos

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								54.2		54.2		0.0		0.0		-13.6		40.6		0.0		0.0		40.4

		Iš viso programai:										54.2		54.2		0.0		0.0		-13.6		40.6		0.0		0.0		40.4

				Kasinės išlaidos		40.4

				Lėšų pokytis per metus		-13.6

				Patvirtinta vienerių metų programoje		54.2

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		54.2





12 prog. lėšos

		



Kasinės išlaidos

Lėšų pokytis per metus

Patvirtinta vienerių metų programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane

Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12) visų finansavimo šaltinių įsisavinimas



12 prog. rodikliai

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Rodiklio laikotarpio reikšmė

										Mato vnt.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1.3.1.1		Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas		Naujai įsikūrusių organizacijų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo politikos koncepcija. Palangos miesto naujų jaunimo organizacijų kūrimosi skatinimas.		vnt.		1		1		1		100%		Įsteigta VšĮ "Užtaisas"		1.

						Įgyvendintų projektų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo politikos koncepcija. Palangos miesto jaunimo iniciatyvų skatinimas projektinei veiklai.		vnt.		5		5		6		120%

						Bendradarbiavimo projektų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Palangos miesto jaunimo bendradarbiavimo skatinimui jaunimo organizacijos vykdo projektus.		vnt.		2		2		6		300%		Daug veiklos vykdyta sąsajose su tuo, kad Palanga buvo Lietuvos kultūros sostinė

		1.3.1.3		Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas		Suorganizuotų/dalyvautų renginių skaičius		Suorganizuotų/dalyvautų mokymų, seminarų, konferencijų jaunimui aktualiomis temomis išlaidų kompensavimas.		vnt.		3		3		5		167%				1.

		1.3.1.4		Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas		Jaunųjų policijos rėmėjų skaičius		Pilietiškumo ugdymas tarp jaunimo, bendradarbiavimo su policija skatinimas.		vnt.		15		15		15		100%		Aktvyviai buvo plėtojama Jaunųjų policijos rėmėjų veikla. Lėšos panaudotos renginių organizavimui ir iniciatyviausių rėmėjų skatinimui.		1.

						Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Temidė“, skaičius		Teisinių žinių gilinimas, pilietiškumo ugdymas tarp moksleivių.		vnt.		8		8		8		100%		Palangos bendrojo lavinimo mokyklose 2 etapais buvo organizuotas teisinių žinių konkursas-viktorina "Temidė". Iš viso 8 renginiai. Palangos komanda dalyvavo apskrities ir respublikiniame konkurse "Temidė".

						Valkataujančių vaikų, kuriems suteikta pagalba l. d. ,,Ąžuoliukas“, skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Suteikiama pagalba pasiklydusiems, iš namų pabėgusiems vaikams.		vnt.		2		2		1		50%		Pristatytais vaikais į policiją laiku pasirūpindavo įstatiminiai atstovai. Buvo suteikta nakvynė darželyje 1 vaikui. Užtikrinant socialinės pagalbos teikimą vaikam, jų teisių apsaugą, ši priemonė yra būtina.

						Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Šviesoforas“, skaičius		Moksleivių supažindinimas su Kelių eismo taisyklėmis, saugaus eismo mokymas.		vnt.		2		2		2		100%		Palangos pradinių klasių moksleiviams 2 etapais buvo organizuotas konkursas "Šviesoforas". Išrinkta geriausia Palangos komanda dalyvavo apskrities konkurse.

		1.3.2.1		Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas		Renginiuose dalyvavusių vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Sudaryta galimybė mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams nemokamai lankytis koncertuose, pramoginiuose renginiuose, organizuojamos šventinės popietės turiningam vaikų gyvenimui visuomenėje užtikrinti. Organizuojami renginiai be tėvų globos likusių vaikų ryšių su šeima stiprinimui.		vnt.		200		200		180		90%		Kalėdiniai renginiai vyko žiemos metu, todėl dalis vaikų sirgo, kiti išvykę kalėdinių atostogų.		1.

						Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams skaičius		Suorganizuoti renginiai mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams.		vnt.		3		3		3		100%

		1.3.2.2		Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais		Naujai išleistų lankstinukų, bukletų skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Metodinė, švietėjiška pagalba vaikams: atmintinės, lankstinukai smurto prieš vaikus prevencijai ir be tėvų globos likusių vaikų socializacijai bei kitomis aktualiomis temomis.		vnt.		1500		1500		200		13%		Buvo planuota pirkti lankstinukus, tačiau atsižvelgiant į vaikų ugdymo įstaigų poreikį, įsigyta 100 plakatų "Savaitei be patyčių", ir 100 lankstinukų.		1.

		1.3.2.3		Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas		Užimtų, mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų skaičius vasaros metu		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Vaikų (iki 17 metų) iš mažas pajamas gaunančių šeimų užimtumui suorganizuotas poilsis vasaros stovyklose.		vnt.		32		32		34		106%		Paslaugos pirkimo kainą pasiūlė mažesnę, ir didesnį vaikų skaičių.		1.

		1.		Įgyvendintos priemonės		6

		2.		Priemonės iš dalies įgyvendintos

		3.		Priemonės įgyvendintos ir yra tęstinės

		4.		Priemonės neįgyvendintos

				Iš viso priemonių:		6





12 prog. rodikliai

		



Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) įgyvendinimo rodikliai

100%



Pagal finansavimo šaltinius

																																		13 priedas

		Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė

		Finansavi-mo šaltiniai		Pavadinimas										Patvirtinta strateginiame veiklos plane		Patvirtinta 2013 m. programoje		2013 m. skirtas finansavimas		2013 m. patirtos išlaidos		2012 m. patirtos išlaidos		2011 m. patirtos išlaidos		2010 m. patirtos išlaidos		2009 m. patirtos išlaidos		2008 m. patirtos išlaidos

														tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt		tūkst. Lt

		1												2		3		4		5		6		7		8		9		10

		SB		Savivaldybės biudžetas										39417.3		35807.4		36515.3		35444.3		38720.4		37172.3		40316.8		43947.6		49532.9

		SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija										6696.5		5307.2		5678.3		5623.9		5684.5		6493.6		3074.9		2752.3		2260.1

		VB(VIP)		Valstybės investicijų programos										4872.0		4757.0		7164.0		7163.2		1149.0				700.0		834.9		3080.0

		VB		Valstybės biudžetas										5752.1		5370.7		6047.8		5153.8		6144.3		4944.8		5349.8		7358.8		7689.9

		SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti										10931.0		10931.0		10935.2		10931.5		11077.3		11437.2		9616.4		11172.5		9557.2

		SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa										201.0		144.0		482.4		225.4		137.1		27.3		241.8		135.7		154.4

		PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF										10.3		10.4		47.0		47.0		46.6		9.0		48.6		326.0		234.3

		SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas										2080.5		2159.5		1952.0		1898.9		1946.5		1843.1		1720.6		1714.2		1543.1

		SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą										318.1		437.2		447.6		280.8		232.8		271.5		155.8		125.8		137.9

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas										60.0		58.3		99.3		48.0		38.6		14.5		58.2		209.8		1006.6

		ES		ES lėšos										17425.5		17826.1		17368.8		7395.0		3368.5		6640.9		3121.4		3976.9		0.0

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa										6551.1		6551.1		6551.1		3848.4		3423.4		3156.0		1725.0		2611.8		5701.7

		KT		Kiti finansavimo šaltiniai										100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1681.3		2779.7		4067.2

		KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis										6593.4		6673.5		4914.1		2893.5		1353.3		2676.1

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)										0.0		512.9		512.9		37.3

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos										0.0		3593.4		3593.4		2378.0

		Iš viso:												101008.8		100139.7		102309.2		83369.1		73322.3		74686.3		67810.6		77946.0		84965.3

																								Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2013 m. pagal visus finansavimo šaltinius buvo skirta 102309,2 tūkst. Lt, o patirtos išlaidos sudarė 83369,1 tūkst. Lt, t. y. 10046,8 tūkst. Lt arba apie 12,05 proc. daugiau negu 2012 m. Paveiksle pavaizduotas programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius ir metus nuo 2008 m. iki 2013 m.

				2013 m. patirtos išlaidos		2011 m. patirtos išlaidos		2010 m. patirtos išlaidos		2012 m. patirtos išlaidos		2011 m. patirtos išlaidos		2010 m. patirtos išlaidos		2009 m. patirtos išlaidos		2008 m. patirtos išlaidos

				83369.1						73322.3		74686.3		67810.6		77946.0		84965.3

				2010 m. patirtos išlaidos		2009 m. patirtos išlaidos		2008 m. patirtos išlaidos		2007 m. patirtos išlaidos		2006 m. patirtos išlaidos

		SB		40316.8		43947.6		49532.9		39350.4		28676.5

		SB(VB)		3074.9		2752.3		2260.1		2757.9		4166.6

		VB(VIP)		700		834.9		3080

		VB		5349.8		7358.8		7689.9		4511.2		1161.8

		SB(MK)		9616.4		11172.5		9557.2		8198.1		7040.1

		SB(AA)		241.8		135.7		154.4		206.5		284

		PSDF		48.6		326		234.3		7		3

		SB(SP)		1720.6		1714.2		1543.1		1446.3		1443.6

		SB(PN)		155.8		125.8		137.9		245.8		196.6

		PF		58.2		209.8		1006.6		681.9		1101

		ES		3121.4		3976.9		0		397.3		1269.2

		KPP		1725		2611.8		5701.7		3964.6		3143.4

		Kt		1681.3		2779.7		4067.2		2564.2		2200

		Paveiksle pavaizduotas programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius ir metus nuo 2008 m. iki 2013 m.

																										Paveiksle pavaizduotas 2013 m. patvirtintų strateginiame veiklos plane, programose, skirto finansavimo ir patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius tūkst. Lt. Pagal strateginį veiklos planą buvo planuota įsisavinti 101008,8 tūkst. Lt, tačiau realiai patirtos išlaidos sudarė 83369,1 tūkst. Lt, t. y. 17639,7 tūkst. Lt arba apie 17,5 proc. mažiau.

				Patvirtinta strateginiame						2013 m. Patvirtinta programoje		2013 m. Skirtas finansavimas		2013 m. Patirtos išlaidos

				101008.8						100139.7		102309.2		83369.1

																																						Nzn ar bedeti\

		Paveiksle pavaizduota programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius 2012 m. Matyti, kad didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš ES lėšų, t.y. strateginiame veiklos plane buvo planuota patirti 12384,8 tūkst. Lt, o realiai patirtos lėšos sudarė 3368,5 tūkst. Lt.





Pagal finansavimo šaltinius

						2		3		4		5

		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB		Savivaldybės biudžetas 
SB

		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
SB(VB)

		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)		Valstybės investicijų programos
VB(VIP)

		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB		Valstybės biudžetas 
VB

		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 
SB(MK)

		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa  
SB(AA)

		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa PSDF
PSDF

		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas 
SB(SP)

		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą 
SB(PN)

		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF		Savivaldybės privatizavimo fondas 
PF

		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES		ES lėšos 
ES

		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa 
KPP

		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT		Kiti finansavimo šaltiniai 
KT

		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
KT(P)



Programų vykdymui 2012 m. planuotų, skirtų ir patirtų lėšų palyginimas pagal finansavimo šaltinius tūkst. Lt.

Patvirtinta strateginiame veiklos plane tūkst. Lt

Patvirtinta 2012 m. programoje tūkst. Lt

2012 m. skirtas finansavimas tūkst. Lt

2012 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

38673.9

38350.8

39632.54

38720.36979

7327.8

5895.3

5887.22

5684.45938

1000

1000

1149

1149

8181.6

6756.7

7586.507

6144.307

11235.1

11188

11106

11077.28144

209

146

206

137.127

10.3

10.3

48.043

46.6

2129.2

2070.2

2060.4

1946.54552

333.8

335.1

325.1

232.75844

97

97

97

38.645

7592.7

7906.195

12384.823

3368.472

5500.1

5500.1

5500.1

3423.4

500

500

500

0

3196

3586.8

3274.6

1353.3



Finansinių šaltinių suvestinė

		



2013 m. patirtos išlaidos

2011 m. patirtos išlaidos

2010 m. patirtos išlaidos

2012 m. patirtos išlaidos

2011 m. patirtos išlaidos

2010 m. patirtos išlaidos

2009 m. patirtos išlaidos

2008 m. patirtos išlaidos

Patirtų lėšų palyginimas pagal metus, tūkst. Lt



Papildomos lenteles

		



Pavadinimas

Pavadinimas

2013 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2012 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2011 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2010 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2009 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

2008 m. patirtos išlaidos tūkst. Lt

Patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius



		



Patvirtinta strateginiame

2013 m. Patvirtinta programoje

2013 m. Skirtas finansavimas

2013 m. Patirtos išlaidos



				Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė

		Finansavimo šaltinis				2013 m.		PROGRAMA																								Iš viso:

								I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

		SB		Savivaldybės biudžetas		Patvirtinta veiklos plane		10003.3		10322.1		1116.5		633.0		295.4		520.9		282.0		3151.2		11373.5		781.2		884.0		54.2		39417.3

						Patvirtinta programoje		6769.0		9729.8		1101.5		633.0		189.4		511.1		282.0		3005.6		12018.5		789.3		724.0		54.2		35807.4

						Skirtas finansavimas		6835.2		10182.0		1131.5		537.5		257.4		345.1		269.0		3282.6		12482.7		777.8		374.0		40.6		36515.3

						Patirtos išlaidos		6481.1		10016.5		1125.5		443.1		240.5		170.6		268.9		3245.2		12447.8		765.5		199.1		40.4		35444.3

		SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		Patvirtinta veiklos plane		368.3		372.0		178.0												360.7		5417.5						6696.5

						Patvirtinta programoje		415.4		222.0		239.1												360.7		4070.0						5307.2

						Skirtas finansavimas		413.4		222.0		239.1												360.7		4443.1						5678.3

						Patirtos išlaidos		410.7		222.0		223.9												360.7		4406.6						5623.9

		VB		Valstybės biudžetas		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0						463.2		49.0		62.3		200.0				4977.6						5752.1

						Patvirtinta programoje		0.0		150.0						0.0		0.0		59.2		200.0				4961.5						5370.7

						Skirtas finansavimas		46.8		150.0						325.6		530.3		58.6		200.0				4736.6						6047.8

						Patirtos išlaidos		47.0		104.0						25.6		112.3		21.0		200.0				4643.9						5153.8

		SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti		Patvirtinta veiklos plane																		10931.0								10931.0

						Patvirtinta programoje																		10931.0								10931.0

						Skirtas finansavimas																		10935.2								10935.2

						Patirtos išlaidos																		10931.5								10931.5

		SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		Patvirtinta veiklos plane										175.0				26.0												201.0

						Patvirtinta programoje										120.0				24.0												144.0

						Skirtas finansavimas										458.4				24.0												482.4

						Patirtos išlaidos										207.7				17.7												225.4

		PSDF		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa		Patvirtinta veiklos plane														10.3												10.3

						Patvirtinta programoje														10.4												10.4

						Skirtas finansavimas														47.0												47.0

						Patirtos išlaidos														47.0												47.0

		SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas		Patvirtinta veiklos plane		100.4		95.0												74.3		1368.7		442.1						2080.5

						Patvirtinta programoje		100.4		95.0												74.3		1450.6		439.2						2159.5

						Skirtas finansavimas		116.6		104.5												47.1		1238.6		445.2						1952.0

						Patirtos išlaidos		107.5		101.1												45.6		1205.6		439.1						1898.9

		SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą		Patvirtinta veiklos plane				82.3												83.5		152.3								318.1

						Patvirtinta programoje				172.3												83.5		181.4								437.2

						Skirtas finansavimas				172.3												81.6		193.7								447.6

						Patirtos išlaidos				56.3												80.2		144.3								280.8

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas		Patvirtinta veiklos plane				60.0																						60.0

						Patvirtinta programoje				58.3																						58.3

						Skirtas finansavimas				99.3																						99.3

						Patirtos išlaidos				48.0																						48.0

		ES		ES lėšos		Patvirtinta veiklos plane		106.0						6386.1				10789.9				50.0						93.5				17425.5

						Patvirtinta programoje		106.0						6697.6				10879.0				50.0						93.5				17826.1

						Skirtas finansavimas		23.0						6697.6				10448.0				50.0						150.2				17368.8

						Patirtos išlaidos		2.3						2599.3				4775.2				0.0						18.3				7395.0

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa		Patvirtinta veiklos plane				470.1		210.0						5871.0														6551.1

						Patvirtinta programoje				470.1		210.0						5871.0														6551.1

						Skirtas finansavimas				470.1		210.0						5871.0														6551.1

						Patirtos išlaidos				0.0		0.0						3848.4														3848.4

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos		Patvirtinta veiklos plane								4000.0				500.0				372.0										4872.0

						Patvirtinta programoje								4000.0				500.0				257.0										4757.0

						Skirtas finansavimas								5500.0				907.0				757.0										7164.0

						Patirtos išlaidos								5500.0				906.2				757.0										7163.2

		KT		Kiti finansavimo šaltiniai		Patvirtinta veiklos plane		100.0																								100.0

						Patvirtinta programoje		0.0																								0.0

						Skirtas finansavimas		0.0																								0.0

						Patirtos išlaidos		0.0																								0.0

		KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis		Patvirtinta veiklos plane								350.0				4622.6				1620.8										6593.4

						Patvirtinta programoje								400.0				4652.7				1620.8										6673.5

						Skirtas finansavimas								261.4				3821.9				830.8										4914.1

						Patirtos išlaidos								211.4				1969.6				712.4										2893.5

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)		Patvirtinta veiklos plane		0		0						0.0								0.0		0.0						0.0

						Patvirtinta programoje		4.9		375.1						106.4								23.1		3.4						512.9

						Skirtas finansavimas		4.9		375.1						106.4								23.1		3.4						512.9

						Patirtos išlaidos		4.9		0						5.9								23.1		3.4						37.3

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0								0.0				0.0		0.0								0.0

						Patvirtinta programoje		2698.0		8.1								645.2				1.3		240.8								3593.4

						Skirtas finansavimas		2698.0		8.1								645.2				1.3		240.8								3593.4

						Patirtos išlaidos		2127.8		8.1								0.0				1.3		240.8								2378.0

								40090.8		45021.7		5985.1		44850.1		2976.8		79763.2		1509.5		21136.4		100220.7		42546.4		2536.6		189.4		386826.8

		Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos planuotų, patvirtintų, skirtų ir patirtų išlaidų suvestinė

						2013 m.		PROGRAMA																								Iš viso:

								I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII

						Patvirtinta veiklos plane		10678.0		11401.5		1504.5		11369.1		933.6		22353.4		380.6		5551.8		24186.2		11618.4		977.5		54.2		101008.8

						Patvirtinta programoje		10093.7		11280.7		1550.6		11730.6		415.8		23059.0		375.6		5292.5		25206.1		10263.4		817.5		54.2		100139.7

						Skirtas finansavimas		10137.8		11783.4		1580.6		12996.5		1147.7		22568.5		398.6		5250.4		25474.7		10406.1		524.2		40.6		102309.2

						Patirtos išlaidos		9181.3		10556.1		1349.4		8753.9		479.7		11782.3		354.7		5041.7		25353.7		10258.6		217.4		40.4		83369.1

						Iš viso:		40090.8		45021.7		5985.1		44850.1		2976.8		79763.2		1509.5		21136.4		100220.7		42546.4		2536.6		189.4		386826.8

		Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui planuotų, patvirtintų 2013 m. programose, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius tūkst. Lt. Didžiausias skirtumas tarp Strateginiame veiklos plane planuotų ir realiai skirtų bei patirtų lėšų susidarė Statybų programoje (VI) bei Ekonominės plėtros programoje (IV), nes plane numatomos lėšos ir tiems projektams, kuriems bus teikiamos paraiškos kitų finansinių mechanizmų finansavimui gauti (tuo atveju finansavimas nėra užtikrinamas).

				I		9181.3												Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų procentinis palyginimas pagal visus finansavimo šaltinius. Daugiausia lėšų patirta Švietimo programoje (IX) - 30,4 proc., Ūkio ir turto programoje (II) - 12,7 proc. ir Socialinės apsaugos programoje (X) - 12,3 proc. Mažiausiai lėšų patirta Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programoje (XII) - 0,1 proc. ir Architektūros ir teritorijų planavimo programoje (XI) - 0,3 proc.

				II		10556.1

				III		1349.4

				IV		8753.9

				V		479.7

				VI		11782.3

				VII		354.7

				VIII		5041.7

				IX		25353.7

				X		10258.6

				XI		217.4

				XII		40.4

																		Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų procentinis palyginimas pagal Savivaldybės biudžeto (SB) finansavimo šaltinį. Daugiausia lėšų patirta Švietimo programoje (IX) - 35,1 proc., Komunalinio ūkio programoje (II) - 28,3 proc. ir Bendrojoje programoje (I) - 18,3 proc. Mažiausiai lėšų patirta Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos programoje (XII) - 0,1 proc. Statybų programoje (VI) - 0,5 proc., Aplinkos apsaugos programos (V) - 0,7 proc.

				I		6481.1

				II		10016.5

				III		1125.5

				IV		443.1

				V		240.5

				VI		170.6

				VII		268.9

				VIII		3245.2

				IX		12447.8

				X		765.5

				XI		199.1

				XII		40.4

																		Paveiksle pavaizduotas 2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų procentinis palyginimas pagal finansavimo šaltinius. Paveiksle matyti, kad 42,5 proc. Palangos miesto savivaldybės patiriamų išlaidų sudaro lėšos iš Savivaldybės biudžeto (SB) finansavimo šaltinio. Patiriamos lėšos iš VB tikslinės dotacijos moksleivio krepšeliui finansuoti (SB(MK) sudaro 13,1 proc., Valstybės investicijų programos (VIP) finansavimo šaltinio - 8,6 proc.

		SB		35444.3

		SB (VB)		5623.9

		VB		5153.8

		SB (MK)		10931.5

		SB (AA)		225.4

		PSDF		47.0

		SB (SP)		1898.9

		SB (PN)		280.8

		PF		48.0

		ES		7395.0

		KPP		3848.4

		VB (VIP)		7163.2

		KT		0.0

		KT(P)		2893.5

		SB (LL)		37.3

		SB (NBL)		2378.0

				83369.1

														_____________________________________





		



Patvirtinta veiklos plane

Patvirtinta programoje

Skirtas finansavimas

Patirtos išlaidos

2013 m. programoms planuotų, skirtų ir patirtų išlaidų palyginimas pagal programas



		



2013 M. PROGRAMŲ VYKDYMUI PATIRTOS IŠLAIDOS



		



2013 m. programų vykdymui patirtos išlaidos iš SB finansavimo šaltinio



		



2013 m. programų vykdymui patirtų išlaidų palyginimas pagal finansavimo šaltinius



		Papildomos lenteles

						Programos Nr.		1. Įgyvendintos priemonės		2. Iš dalies įgyvendintos priemonės		3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės		4. Neįgyvendintos priemonės		Iš viso:

						I		20		2		0		0		22

						II		16		3		1		2		22

						III		3		3		2		0		8

						IV		7		0		2		0		9

						V		4		0		0		2		6

						VI		7		1		6		3		17

						VII		6		1		0		1		8

						VIII		13		2		0		2		17

						IX		10		5		0		1		16

						X		3		0		0		2		5

						XI		5		3		0		0		8

						XII		6		0		0		0		6

						Iš viso:		100		20		11		13		144

										Plėtros srities pavadinimas

										1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas						2. Darnios aplinkos vystymas						3. Kurorto patrauklumo didinimas						4. Miesto savivaldos gerinimas

										2011 m.		2012 m.		2013 m.		2011 m.		2012 m.		2013 m.		2011 m.		2012 m.		2013 m.		2011 m.		2012 m.		2013 m.

						Priemonės įgyvendinimo lygis		Įgyvendintos priemonės		26		28		37		13		20		24		15		16		15		26		22		23

								Iš dalies įgyvendintos priemonės		10		10		8		10		5		6				2		1		1		4		5

								Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės		5		3		0		8		8		3		6		6		7		3		1		1

								Neįgyvendintos priemonės		3		7		5		4		8		7		3		4		0		0		2		1

								Iš viso:		44		48		50		35		41		40		24		28		23		30		29		30

										2013 m.

								1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas		51

								2. Darnios aplinkos vystymas		40

								3. Kurorto patrauklumo didinimas		23

								4. Miesto savivaldos gerinimas		30

										144





		



1. Įgyvendintos priemonės

2. Iš dalies įgyvendintos priemonės

3. Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

4. Neįgyvendintos priemonės



		





		



Įgyvendintos priemonės

Iš dalies įgyvendintos priemonės

Įgyvendinamos ir tęstinės priemonės

Neįgyvendintos priemonės




