
[image: image2.png]5-10





PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS 
Dėl STRATEGINIO PLANAVIMO Palangos miesto savivaldybėJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PAtvirtinimo
2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T2-243
Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 41 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia: 

1. Patvirtinti Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-335 „Dėl Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos“ (kartu su 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-308 ir 2010 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-206 pakeitimais) 1 punktą;
2.2. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vienerių metų programų rengimo, vykdymo ir monitoringo metodikos“ (kartu su 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-84 pakeitimu) 1 punktą; 

2.3. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos vienerių metų programos rengimo, vykdymo ir monitoringo formų tvirtinimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 
Mero pavaduotojas



Rimantas Antanas Mikalkėnas

.
PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-243
1 punktu

STRATEGINIO PLANAVIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą, tvirtinimą, įgyvendinimo organizavimą, stebėseną, koregavimą bei atsiskaitymą už rezultatus. Tai sudaro galimybes kontroliuoti Savivaldybės strateginio plėtros plano ir Savivaldybės strateginio veiklos plano vykdymą, vertinti įgyvendinimo poveikį Savivaldybės plėtrai.

2. Tvarkos aprašas skirtas Savivaldybės tarybos nariams, administracijos darbuotojams, atsakingiems už strateginio planavimo dokumentų rengimą ir jų įgyvendinimą, strateginio veiklos plano programų koordinatoriams ir Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams. 
3. Tvarkos apraše naudojamos pagrindinės sąvokos:
3.1. Atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos – vienos ar kelių veiklos sričių programos rengiamos, kai šių veiklos sričių nenumatyta Savivaldybės strateginiame plėtros plane arba šių programų rengimas numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose. 
3.2. Informacinė sistema (toliau – IS QPR) – strateginio veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo informacinė sistema, skirta strateginių dokumentų rengimo planavimui, jų priežiūrai, stebėsenai, ataskaitų rengimui ir tarpusavio derinimui su finansine apskaitos sistema.
3.3. Savivaldybės administracijos, seniūnijos, Savivaldybės biudžetinių įstaigų metinis veiklos planas (toliau – MVP) – Savivaldybės strateginio veiklos plano programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakinga Savivaldybės administracija, seniūnija, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris rengiamas atsižvelgiant į Savivaldybės biudžete numatomus joms skirti asignavimus. 
3.4. Savivaldybės strateginis plėtros planas (toliau – SPP) – ilgesnės kaip 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į valstybės ilgos trukmės planavimo dokumentus ir aplinkos analizės išvadas, suformuota Palangos miesto vizija, suformuluoti strateginiai tikslai, uždaviniai, numatytos įgyvendinimo priemonės, siektini rezultatai ir preliminarus lėšų poreikis.
3.5. Savivaldybės strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas, detalizuojantis Savivaldybės SPP ir Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
3.6. Savivaldybės strateginio veiklos plano programa – esminė SVP dalis, skirta strateginiam tikslui pasiekti, kurioje nustatyti programos įgyvendinimo tikslai, uždaviniai, priemonės, įvardinti vykdytojai, vertinimo kriterijai bei jų reikšmės ir programos įgyvendinimui būtini asignavimai. 
3.7. Savivaldybės veiklos prioritetai– Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas dokumentas, kuriame išdėstyti Savivaldybės veiklos prioritetai, veiklos kryptys ir siekiami rezultatai Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. 
3.8. Savivaldybės įstaigų, įmonių veiklos planai – planavimo dokumentai, kuriuose pateikiama įstaigos misija, veiklos, finansinių ir žmogiškųjų išteklių analizė, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo kriterijai ir finansiniai rodikliai.

3.9. Priemonė – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami finansiniai, materialiniai ir žmogiškieji ištekliai, įgyvendinimo rodikliai. 
3.10. Projektas – veiksmai, kuriais siekiama per apibrėžtą laiką ir su tam tikrais ištekliais sukurti unikalų ir pamatuojamą produktą ar paslaugą.
3.11. Programų koordinatoriai(toliau – PK) – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti Savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už strateginio planavimo dokumentų parengimą, įgyvendinimo ir stebėsenos koordinavimą, ataskaitų parengimą. 
3.12. Strateginio planavimo darbo grupė (toliau – SPG) – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta už strateginį planavimą savivaldybės administracijoje atsakinga darbo grupė, kurią sudaro Savivaldybės administracijos darbuotojai. Darbo grupės veiklos funkcijos nustatomos įsakyme. 
3.13. Strateginės plėtros taryba (toliau – SPT) – Savivaldybės mero potvarkiu iš savivaldybės tarybos narių sudaryta taryba, kuri koordinuoja, stebi ir dalyvauja Savivaldybės strateginių planų rengimo eigoje, vykdo jų priežiūrą ir kitus patvirtintus įgaliojimus.
3.14. Strateginis planavimas Savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip vykdyti Savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
3.15. Tikslas (strateginis tikslas) – strateginio planavimo dokumentuose užsibrėžtas siekis, rodantis planuojamą pasiekti rezultatą per planavimo dokumento įgyvendinimo laikotarpį.
3.16. Uždavinys – per nustatytą laikotarpį planuojama veikla, užtikrinanti strateginio planavimo dokumente nustatyto tikslo įgyvendinimą.
3.17. Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie tikslo ar uždavinio įgyvendinimą.
3.18. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme (aktualios redakcijos). 
II. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA
4. Savivaldybės strateginio planavimo sistemą sudaro strateginio planavimo dokumentai, jų tarpusavio ryšiai bei ryšiai su valstybės ir regionų planavimo dokumentais, Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentais, Savivaldybės institucijos ir įstaigos, atsakingos už strateginio planavimo dokumentų parengimą, tvirtinimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atsiskaitymą už šių dokumentų įgyvendinimo rezultatus ir jų viešinimą.

5. Strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo principai, kuriais vadovaujamasi Savivaldybėje:

5.1. kryptingumas – strateginio planavimo dokumentuose formuluojami loginiais ryšiais susieti tikslai, uždaviniai, planuojami pasiekti rezultatai;
5.2. orientavimasis į rezultatus – strateginio planavimo dokumentuose nustatant tikslus kartu turi būti suplanuojami ir siekiami rezultatai. Siekiant užtikrinti, kad bus pasiekti planuoti rezultatai ir laiku priimti valdymo tobulinimo sprendimai, informacija apie veiklos rezultatus yra nuolat stebima, analizuojama ir vertinama;
5.3. efektyvumas – strateginio planavimo dokumentuose nustatytų tikslų ir rezultatų siekiama mažiausiomis sąnaudomis, racionaliai paskirstant išteklius ir nuolat ieškant veiklos efektyvumo didinimo rezervų bei naujų veiklos tobulinimo būdų;
5.4. atvirumas (partnerystė) – Savivaldybės tikslai ir būdai jiems įgyvendinti yra nustatomi konsultuojantis su Savivaldybės bendruomene; strateginio planavimo dokumentai ir jų įgyvendinimo ataskaitos – vieši ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje;

5.5. bendrumas – siekiant kryptingos, palyginamos ir nuoseklios Savivaldybės veiklos atliekant jai priskirtas funkcijas, Savivaldybės plėtra bei veikla planuojama, įgyvendinama ir stebima vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis.

5.6. Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai ir jų įgyvendinimą detalizuojantys planavimo dokumentai, taip pat ataskaitos dėl šių dokumentų įgyvendinimo yra vieši ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Strateginis planavimas“. 
6. Palangos miesto savivaldybės planavimo dokumentų sistemą sudaro (žr. 1 priedą):

6.1. Savivaldybės teritorijos bendrasis planas – tvirtina Savivaldybės taryba;

6.2. specialieji teritorijų planavimo dokumentai – tvirtina Savivaldybės taryba;

6.3. strateginis plėtros planas – tvirtina Savivaldybės taryba;

6.4. atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos – tvirtina Savivaldybės taryba;

6.5. strateginis veiklos planas – tvirtina Savivaldybės taryba;

6.6. finansų planavimo dokumentai, kurie rengiami teisės aktų nustatyta tvarka–tvirtina Savivaldybės taryba;

6.7. metiniai veiklos planai – tvirtina administracijos direktorius, Savivaldybės biudžetinių įstaigų, suderinus su administracijos direktoriumi – biudžetinės įstaigos vadovas.

7. Strateginio planavimo dokumentai rengiami atsižvelgiant į valstybės ir regiono strateginio planavimo dokumentus, taip pat užtikrinant jų tarpusavio suderinamumą ir integralumą (žr. 2 priedą).

8. Planavimo dokumentai yra tarpusavyje susiję – ilgalaikių planavimo dokumentų nuostatos pereina į trumpesnės trukmės planavimo dokumentus, kuriuos sudarant atsižvelgiama į planuojamus Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Vienų planavimo dokumentų nuostatos neturi prieštarauti kitų planavimo dokumentų nuostatoms. 
9. Savivaldybės SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų, SVP struktūrą sudaro trys lygmenys ir nustatytos pagrindinės jų funkcijos strateginio planavimo sistemoje: politinis, administracinis, visuomeninis (žr. 3 priedą). SPP ir Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos pradedamos rengti likus metams iki jų galiojimo pabaigos ir patvirtinamos iki SVP projekto parengimo.
III. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RENGIMAS, TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KOREGAVIMAS
10. SPP struktūra:

10.1. bendroji informacija (nurodomas Savivaldybės SPP parengimo tikslas, kokiais planavimo dokumentais vadovautasi rengiant šį planą ir kas dalyvavo jį rengiant, taip pat pateikiama kita svarbi informacija);

10.2. vidaus ir išorės aplinkos analizė (Savivaldybės ekonominės-socialinės situacijos analizė ir  išvados arba tik išvados, pagrindžiančios Savivaldybės SPP prioritetų, tikslų ir uždavinių pasirinkimą);

10.3. Savivaldybės plėtros vizija (idealus ateities paveikslas arba įsivaizduojama būsena, kuri gali būti pasiekta pačiomis palankiausiomis sąlygomis);

10.4. Savivaldybės plėtros prioritetai, strateginiai tikslai, uždaviniai, strateginių tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, jų matavimo vienetai ir reikšmės, priemonės, preliminarus lėšų poreikis, galimi finansavimo šaltiniai, atsakingi vykdytojai;

10.5. SPP sistema (strateginio planavimo dokumentų sąsajos, atsakingos institucijos ir jų funkcijos, SPP priežiūros ir koregavimo sistemos) ir priedai (priemonių (svarbiausių investicinių projektų) sąrašas, išsami aplinkos analizės ataskaita ir kita aktuali informacija).

11. SPP rengimas yra inicijuojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o jo rengimo procesą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius. Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, koordinuoja SPP rengimo procesą, analizuoja ir sistemina rengiamą medžiagą bei kartu su SPT vykdo įgyvendinimo priežiūrą.

12. SPP projektui parengti gali būti sudarytos viena arba kelios (pagal atskiras veiklos sritis) darbo grupės, sudarytos iš interesų grupių atstovų. SPP rengia Savivaldybės administracijos darbuotojai ir/arba skyriai, atsakingi už savo veiklos sritis. SPP arba atskiros jo dalys gali būti rengiamos ir pasitelkus išorinį konsultacinių paslaugų teikėją.
13. SPP rengimo procese sudaryti galimybes į planavimo savivaldybėje procesą kuo aktyviau įsitraukti visoms savivaldybės plėtra suinteresuotų asmenų grupėms (vietos politikams, savivaldybės tarnautojams ir darbuotojams, verslo atstovams ir vietos gyventojams bei jų interesams atstovaujančioms asocijuotoms struktūroms), sutelktomis jėgomis nustatyti svarbiausias savivaldybėje spręstinas problemas ir aptarti geriausius jų sprendimo būdus. 
14. SPP rengimo ir tvirtinimo proceso eiga.

14.1. SPP rengiamas vadovaujantis valstybės planavimo dokumentais, Klaipėdos regiono plėtros planu, Savivaldybės teritorijos bendruoju ir specialiaisiais planais, Europos Sąjungos strateginiais dokumentais. Atliekama išsami Savivaldybės socialinės-ekonominės būklės analizė, pateikiama ankstesnio SPP rezultatų analizė, identifikuojamos stiprybės, silpnybes, galimybės bei grėsmės (SSGG analizės metodas), taikoma PESET (politiniai, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai, aplinkosauginiai, gamtiniai, geografiniai, technologiniai veiksniai) analizės metodas. Pateikiami rengiamo SPP prioritetų, tikslų ir uždavinių ar kitų sudedamųjų dalių pasiūlymai. Parengta medžiaga svarstoma ir papildoma SPT ir/arba sudarytose darbo grupėse.
14.2. Atsižvelgiant į atliktos analizės išvadas ir pateiktus pasiūlymus, formuluojama Savivaldybės vizija ir strateginiai tikslai. Vizijos ir strateginių tikslų formuluotės tikslinamos pagal gautas pastabas, siūlymus ir aptariamos SPT ir/arba sudarytose darbo grupėse.

14.3. Formuluojami šio plano tikslai, uždaviniai, numatomos priemonės (svarbiausi investiciniai projektai) ir jų atsakingi vykdytojai, taip pat tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, įvertinamas preliminarus lėšų poreikis bei galimi finansavimo šaltiniai. Parengta medžiaga svarstoma ir papildoma SPT ir/arba sudarytose darbo grupėse.

14.4. Parengtas SPP projektas paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir pradedamas viešas svarstymas. Parengtas planas Savivaldybės bendruomenės nuomonei esminiais Savivaldybės plėtros klausimais spręsti gali būti organizuojamos ir kitos viešojo svarstymo priemonės.

14.5. Užbaigus viešuosius svarstymus, atsižvelgus į siūlomus tikslinimus, papildymus, skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, patikslina SPP projektą, gavus SPT pritarimą teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai.

14.6. SPP svarstymas Savivaldybės tarybos komitetuose, tvirtinimas ir viešinimas vykdomas Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

15. SPP įgyvendinimo stebėsenos, tikslinimo, atsiskaitymo už įgyvendinimo rezultatus ir vertinimo procesai yra nustatomi šiame tvarkos apraše (poreikiui esant gali būti nustatomi atskiroje SPP priežiūros sistemoje), kuris turi būti neatsiejama SPP struktūros dalis. 

16. SPP yra įgyvendinamas tada, kada plane numatytos priemonės, kurių patvirtinti vykdytojai yra Savivaldybės administracija ir Savivaldybės biudžetinės įstaigos, įtraukiamos į SVP.

17. SPP priemonių įgyvendinimas koordinuojamas su plane numatytų kitų vykdytojų –Savivaldybės įsteigtų įmonių, bendrovių, viešųjų įstaigų – planais. 

18. SPP įgyvendinimo ataskaitos projekto parengimas, svarstymas, tvirtinimas.

18.1. Kas dveji metai atliekamas SPP įgyvendinimo vertinimas, t. y. parengiama ir apsvarstoma SPP įgyvendinimo ataskaita. Atsižvelgus į SPP priemonių ataskaitos rezultatus, SPP gali būti papildomas arba keičiamas, tikslinamos ir koreguojamos SVP programos. 

18.2. Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, SPP patvirtintiems už priemonių įgyvendinimą atsakingiems vykdytojams išsiunčia paklausimus apie SPP įgyvendinimą. Naudojant surinktą informaciją parengiama SPP įgyvendinimo ataskaita (užpildomos 4 priedo A ir B formos), kuri teikiama svarstyti ir tvirtinti Savivaldybės tarybai. 

19. SPP vertinimo kriterijų sistema:
19.1. SPP vertinimo sistemą sudaro trijų lygių kiekybiniai rodikliai, kuriais vadovaujantis vertinamas SPP įgyvendinimas, veiksmų poveikis Savivaldybės socialinei ir ekonominei aplinkai.

19.2. Vizijos vertinimo rodikliai (efekto) parodo SPP įgyvendinimo poveikį Savivaldybės plėtrai ir vizijos pasiekiamumo lygį. Jie atspindi Palangos miesto aplinkos pokyčius, sąlygojančius visuomenės, ekonomikos bei gyvenamosios aplinkos kaitos tendencijas.

19.3. Prioriteto įgyvendinimo (efekto) rodikliai parodo SPP įgyvendinimo poveikį nustatytiems prioritetams.

19.4. Priemonių rodikliai nurodyti SPP veiksmų plane.

19.5. SPP vizijos ir prioritetų įgyvendinimo kriterijams nustatoma siektina rodiklio kaitos tendencija: didinti-mažinti-stabilizuoti. Rodikliai gali būti koreguojami ar papildomi pagal poreikį. 

19.6. SPP įgyvendinimo priežiūros proceso ir atsiskaitymo už rezultatus laiko grafikas atvaizduotas 5 priede. 

20. SPP koregavimas yra procedūra, kurios metu SPP tikslai, uždaviniai arba priemonės yra papildomi, keičiami arba atmetami. SPP gali būti koreguojamas kiekvienais metais vieną kartą per metus, o tikslai ir uždaviniai peržiūrimi kas trejus metus arba pasikeitus tarybai. Vizija ir prioritetai keičiami tik rengiant naują SPP arba planą atnaujinant. 

21. Pasiūlymus dėl SPP koregavimo gali teikti Savivaldybės administracijos padaliniai, Tarybos nariai, Savivaldybės biudžetinės įstaigos ir įmonės, socialiniai ir ekonominiai partneriai bei visuomenės atstovai. SPP koregavimo iniciatorius siūlymus teikia raštu ir/arba elektroniniu paštu Savivaldybės administracijos direktoriui pagal 6 priedą. 

22. Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, atlieka koregavimo poreikio analizę (užpildoma 7 priedo A ir/ar B forma), o sprendimą dėl prašymo perdavimo tolimesniam svarstymui priima SPG svarstymo metu. SPG priėmus teigiamą sprendimą dėl SPP koregavimo tikslingumo, koregavimo poreikis apsvarstomas SPT. SPT teikimu, tokie pakeitimai toliau turi būti aptariami Savivaldybės tarybos komitetuose, o visus SPP koregavimus turi tvirtinti Savivaldybės taryba. 

IV. SAVIVALDYBĖS ATSKIRŲ ŪKIO ŠAKŲ (SEKTORIŲ) PLĖTROS PROGRAMŲ RENGIMAS, TVIRTINIMAS, ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
23. Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programose, kai tokių programų rengimas numatytas įstatyme, pateikiamos išorės ir vidaus aplinkos analizės išvados, suformuluojami tikslai, uždaviniai ir priemonės, jų vertinimo kriterijai ir siekiamos reikšmės, numatomi atsakingi vykdytojai, preliminarus lėšų poreikis bei galimi finansavimo šaltiniai, suformuojama priežiūros sistema. Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) programoms taikoma  SPP plano struktūra.

24. Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos rengiamos vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytais Savivaldybės SPP rengimo etapais.

25. Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų rengimas yra inicijuojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

26. Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos rengiamos Savivaldybės atsakingų asmenų (padalinių) ir/ arba pasitelkus išorinį konsultacinių paslaugų teikėją.

27. Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos įgyvendinimo stebėsenos, tikslinimo, atsiskaitymo už įgyvendinimo rezultatus ir vertinimo procesai yra nustatomi Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos priežiūros sistemoje, kuri yra neatsiejama Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos struktūros dalis.
V. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS
28. SVP projektas rengiamas kasmet rugpjūčio–sausio mėnesiais, numatant Savivaldybės veiklą ateinantiems trejiems metams. SVP rengimo, svarstymo, tvirtinimo ir atsiskaitymo už įgyvendinimo rezultatus ciklas pavaizduotas 8 priede. SVP rengimą, svarstymą, viešinimą ir įgyvendinimo procesą organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos direktorius. 

29. Vadovaujantis SVP rengimo, svarstymo, tvirtinimo ir atsiskaitymo už įgyvendinimo rezultatus ciklu (žr. 8 priedą), kasmet yra rengiamas SVP rengimo laiko ir veiksmų grafikas, kurį iki kiekvienų metų rugpjūčio mėn. pabaigos parengia ir Savivaldybės administracijos direktoriui teikia tvirtinti skyrius, atsakingas už strateginį planavimą. 

30. SVP ir programų rengimo ir ataskaitų formos tvirtinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

31. SVP struktūra:

31.1. Savivaldybės misija; 

31.2. strateginiai pokyčiai (suprantama kaip veiklos prioritetai, svarbiausi darbai, planuojami pasiekti rezultatai); 

31.3. strateginiai tikslai;

31.4. veiklos prioritetai;

31.5. svarbiausi darbai;

31.6. programos ir programų vertinimo kriterijai. Vertinimo kriterijai turi būti formuluojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodikos patvirtinimo“ (aktualios redakcijos);

31.7. SVP priedai (prireikus gali būti pridėtas investicinių projektų sąrašas, kita svarbi susijusi informacija).

32. SVP rengimo proceso etapai: 

32.1. aplinkos analizės atlikimas, vykdomų programų peržiūra;

32.2. strateginių pokyčių dalies rengimas;

32.3. SVP projekto rengimas;

32.4. SVP projekto svarstymas ir tvirtinimas. 

33. SVP rengia skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, SVP PK, kurie į SVP rengimo procesą įtraukia savivaldybės biudžetines įstaigas, kitų įstaigų bei kitų interesų grupių atstovus.

34. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius iki gruodžio mėn. įvertinęs ateinančių trejų metų Savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių resursų galimybes, parengia Savivaldybės asignavimų programoms prognozuojamo plano projektą ir pateikia jį SPG.

35. Savivaldybės administracijos Buhalterija iki gruodžio mėn. pateikia PK informaciją apie lėšų poreikį Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos, Savivaldybės administracijos išlaikymui (darbo užmokesčiui, įnašams socialiniam draudimui, eksploatacinėms išlaidoms ir pan.) ateinantiems trejiems metams. 

36. Savivaldybės biudžetinės įstaigos (asignavimų valdytojai), atsižvelgdamos į SPP, Savivaldybės veiklos prioritetus, kitus planavimo dokumentus bei Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų finansavimo šaltinių prognozę, parengia veiklos planų projektus (SVP ir MVP) ir teikia PK. 

37. Savivaldybės administracijos skyriai ir į skyrius neįeinantys darbuotojai parengia MVP projektus ir teikia PK. 

38. PK, integruodami biudžetinių įstaigų SVP ir MVP ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių MVP, parengia SVP dalis pagal savo kuruojamą sritį: situacijos analizės dalį ir programos projektą. 

39. Į SVP programų projektus integruojami Savivaldybės viešųjų įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių bei Savivaldybės įmonių veiklos planų dalys, kurioms įgyvendinti reikalingos lėšos iš Savivaldybės biudžeto ar kitų nuo Savivaldybės priklausančių finansavimo šaltinių. Įmonės, atsižvelgdamos į SPP, Savivaldybės veiklos prioritetus bei kitus planavimo dokumentus, numatomą poreikį teikia raštu Savivaldybės administracijos direktoriui.

40. Biudžeto skyrius, įvertinęs atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, iki gruodžio mėn. pabaigos patikslina Savivaldybės asignavimų programoms prognozuojamą planą, patikslintas planas svarstomas SPG posėdyje.

41. PK pagal patikslintą Savivaldybės maksimalių asignavimų programoms prognozuojamą planą patikslina SVP programas ir pateikia skyriui, atsakingam už strateginį planavimą. Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, gavęs iš PK programų projektus, išanalizuoja jų parengtumą, pagrįstumą, atitiktį plėtros planui, Savivaldybės veiklos prioritetams, kitiems planavimo dokumentams ir  parengia galutinį SVP projektą (užpildomas 9 priedas).

42. Parengtas SVP projektas svarstomas SPG, SPT. Jos išnagrinėja SVP projektą irprireikus suformuoja pasiūlymus jį koreguoti ar pildyti. SVP projektą koreguoja ir pildo skyrius, atsakingas už strateginį planavimą.

43. Parengtas SVP projektas paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje, sudaromos galimybės Savivaldybės bendruomenei susipažinti su šiuo projektu. Esant poreikiui gali būti organizuojamas viešas svarstymas. Pasiūlymai raštu arba elektroniniu paštu teikiami skyriui, atsakingam už strateginį planavimą, kuris pateiktus bendruomenės pasiūlymus teikia svarstyti SPG ir prireikus tikslina projektą.

44. Parengtas SVP projektas teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybos komitetams. Komitetų posėdžiuose, kuriuose pristatomas SVP projektas, turi dalyvauti su komitetų veiklos sritimi susijusių Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, PK, o komiteto nariams pareikalavus – kitų skyrių vedėjai, įstaigų ar įmonių vadovai. Komitetai teikia pastabas ir pasiūlymus dėl SVP projekto koregavimo ar papildymo.

45. Patikslintas SVP projektas teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybos posėdyje.
VI. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMAS, STEBĖSENA, TIKSLINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS
46. Savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės biudžetą ir SVP yra pradedamas SVP įgyvendinimas. Savivaldybės administracija SVP pagrindu parengia MVP, kuriame detalizuoja SVP priskirtas vykdyti priemones. 

47. Biudžetinių įstaigų vadovai SVP pagrindu parengtus MVP teikia derinti Savivaldybės administracijos direktoriui. 

48. Pradėjus įgyvendinti SVP, prasideda nuolatinė SVP įgyvendinimo rezultatų stebėsena (toliau – Stebėsena), kurios tikslas – strateginiame planavime dalyvaujantiems Savivaldybės administracijos darbuotojams, PK, asignavimų valdytojams nuolat stebėti SVP įgyvendinimo rezultatus ir laiku priimti sprendimus, siekiant pagerinti Savivaldybės veiklą ir rezultatus.

49. SVP Stebėsena apima strateginių tikslų, programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo lygio ir pažangos stebėseną.

50. Esant poreikiui, Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytais terminais priemonių vykdytojai pateikia PK duomenis apie jiems priskirtų vykdyti programų priemonių įgyvendinimo lygį. PK parengia koordinuojamų programų tarpinę ataskaitą ir pateikia skyriui, atsakingam už strateginį planavimą. Išanalizavęs gautus duomenis, skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, parengia bendrą programų įgyvendinimo tarpinę ataskaitą ir teikia jas susipažinti SPG, SPT. Atsižvelgiant į tarpinių ataskaitų išvadas gali būti formuojami pasiūlymai dėl veiklos plano koregavimo ir lėšų perskirstymo tarp programų. 

51. Atitinkamų metų SVP įgyvendinimo ataskaita rengiama kasmet iki balandžio–gegužės mėn., vadovaujantis Savivaldybės SVP Stebėsenos duomenimis ir Savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų pateikta informacija apie MVP įgyvendinimą ir kita svarbia susijusia informacija.

52. SVP ataskaitose turi būti pateikiama informacija apie:

52.1. veiklos prioritetų ir svarbiausių darbų įgyvendinimą ir pasiektą pažangą;

52.2. tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą;

52.3. problemas ir priežastis, dėl kurių nebuvo pasiekti tikslai ar uždaviniai;

52.4. asignavimų panaudojimą programos tikslams įgyvendinti;

52.5. siūlymus ir rekomendacijas dėl veiklos prioritetų tęstinumo, tikslų ir uždavinių peržiūros, veiklos valdymo tobulinimo;

52.6. kitą svarbią susijusią informaciją (SPP ir Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų įgyvendinimą).

53. PK, integruodami programų vykdytojų gautą informaciją, rengia ir teikia skyriui, atsakingam už strateginį planavimą, informaciją apie programų įgyvendinimą iki kiekvienų metų balandžio mėn. vidurio (užpildomas 10 priedas). 

54. Savivaldybės administracijos MVP ataskaitą rengia Savivaldybės administracijos skyriai. Savivaldybės biudžetinių įstaigų MVP ataskaitas rengia įstaigos vadovas arba darbuotojas(-ai), atsakingi už strateginį planavimą. Rekomenduojama įstaigoje paskirti darbuotoją, atsakingą už strateginį planavimą. 

55. Savivaldybės administracijos padalinių ir į skyrius neįeinančių darbuotojų MVP ataskaitos teikiamos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės biudžetinių įstaigų - įstaigų vadovams ir turi būti patvirtintos iki kiekvienų metų kovo mėn. 

56. Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, rengia galutinį SVP ataskaitos projektą iki kiekvienų metų balandžio – gegužės mėn. 

57. Parengęs SVP ataskaitos projektą, skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, organizuoja jo svarstymą SPG.

58. SPG pritarus SVP projekto ataskaitai, SVP įgyvendinimo galutinės ataskaitos duomenys integruojami į metinės Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos projektą. Projektas teikiamas svarstyti tarybos komitetams ir tvirtinti tarybai.

59. Pritarus Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitai, skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, SVP ataskaitą, paskelbia Savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Strateginis planavimas“ per 15 darbo dienų. 

60. SVP tikslinamas vyksta vadovaujantis SVP Stebėsenos ir Savivaldybės biudžeto vykdymo duomenimis, siekiant užtikrinti nustatytų priemonių įvykdymą bei maksimalų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

61. SVP tikslinamas ne dažniau kaip kartą per ketvirtį (balandžio, liepos, spalio, gruodžio mėnesiais). 

62. Pasiūlymus raštu dėl SVP keitimo gali teikti Savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai, biudžetinės įstaigos, Savivaldybės įstaigos ir įmonės, kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

62.1. SVP keitimą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius. SVP keitimo dokumentų projektus rengia skyrius, atsakingas už strateginį planavimą. Keitimo procesas vyksta tokia tvarka:

62.2. Savivaldybės administracijos direktoriui pateikiami raštiški ir (ar) elektronine forma pasiūlymai dėl SVP keitimo (užpildomas siūlymas (prašymas) (žr. 6 priedą));

62.3. skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, analizuoja koregavimo poreikį, derina su atitinkamos programos PK ir pristato SPG svarstymui;

62.4. pritarus SPG, Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl SVP keitimo teikiamas svarstyti SPT, Savivaldybės tarybos komitetams, bei teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai;

62.5. įsigaliojus tarybos sprendimui, PK apie atitinkamos programos pakeitimus informuoja priemonės vykdytoją, o skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, po sprendimo priėmimo atnaujina informaciją SVP ir/ar IS QPR ir ją paskelbia savivaldybės interneto svetainės skiltyje „strateginis planavimas“ per 15 darbo dienų. 
VII. METINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO IR TVIRTINIMO PRINCIPAI
63. Patvirtinus SVP, Savivaldybės administracija, Savivaldybės biudžetinės įstaigos, rengia MVP.

64. MVP struktūra:

64.1. bendroji dalis (atliekama trumpa veiklos analizė, nurodomos pagrindinės problemos ar veiksniai, lemiantys planuojamus pokyčius ar reikalaujantys sprendimų, kurie turi atsispindėti veiklos plane; nurodoma, kokie Savivaldybės prioritetai bei kokie ilgos trukmės planavimo dokumentai įgyvendinami, kokie kiti svarbūs darbai ir (ar) projektai numatomi vykdyti, kokie numatomi pagrindiniai pasiekimai; pateikiama kita svarbi informacija);

64.2. tikslai ir uždaviniai (iš SVP perkeliami atitinkamos programos tikslai ir uždaviniai);

64.3. priemonės (perkeliamos atitinkamiems metams aktualios SVP priemonės);

64.4. veiklos (priemonių įgyvendinimas detalizuojamas, nurodant konkrečius jų įgyvendinimo būdus – veiklas; veiklos formuluojamos numatomų vykdyti projektų ar veiksmų pagrindu);

64.5. vertinimo kriterijai (MVP rezultatai išreiškiami ir atitinkamai priemonių įgyvendinimo pažanga matuojama indėlio ir proceso vertinimo kriterijais, kurie matuoja vidinius Savivaldybės institucijos ar įstaigos procesus (veiksmus) ar išteklius (finansinius, žmogiškuosius, materialinius ar kt.), reikalingus siekiant sukurti produktus, teikti paslaugas ar atlikti kitas Savivaldybės institucijos ar įstaigos funkcijas);

64.6. atsakingi vykdytojai (prie veiklų nurodomi už jų įgyvendinimą atsakingi vykdytojai (Savivaldybės institucijos ar įstaigos struktūriniai padaliniai arba darbuotojai));

64.7. patvirtinti asignavimai (užpildomas 9 priedas).

65. MVP forma ir tvarka tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

66. MVP turi užtikrinti Savivaldybės SVP pirmųjų planuojamų metų įgyvendinimą.

67. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių MVP teikiami tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės biudžetinių įstaigų, suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriui, – biudžetinės įstaigos vadovui ir turi būti patvirtinti iki kiekvienų metų balandžio mėn.

68. Patvirtinti MVP paskelbiami įstaigų interneto svetainėse.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
69. MVP numatytos veiklos ir siekiami rezultatai turi būti naudojami Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos užduotims nustatyti ir jų veiklos rezultatams vertinti.

70. Tvarkos aprašas, kiti Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai ir jų įgyvendinimą detalizuojantys planavimo dokumentai, taip pat ataskaitos dėl šių dokumentų įgyvendinimo yra vieši ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.

71. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas arba papildomas. Keitimas/atnaujinimas/papildymas gali būti susijęs su:

71.1. strateginio planavimo teisės aktų pasikeitimu/atsiradimu/panaikinimu;

71.2. strateginio planavimo Savivaldybėje procedūrų pasikeitimu/atsiradimu/panaikinimu;

71.3. strateginio planavimo dokumentų struktūros ir eigos bei formų pasikeitimu /atsiradimu/panaikinimu;

71.4. atsakingų institucijų reikalavimu papildyti ar pakeisti Tvarkos aprašą.

72. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir atnaujinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

______________________
Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ SCHEMA

[image: image1.wmf]


______________________
Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAI IR JŲ TARPUSAVIO RYŠIAI










______________________
Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

STRATEGINIO PLĖTROS PLANO, STRATEGINIO VEIKLOS PLANO, ATSKIRŲ ŪKIO ŠAKŲ (SEKTORIŲ) PLĖTROS PROGRAMŲ INSTITUCINĖ SISTEMA IR PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

	Dalyviai
	Funkcijos

	POLITINIS LYGMUO

	Savivaldybės meras
	rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrina šių dokumentų ir juose numatytų rezultatų įgyvendinimo kontrolę.

	Savivaldybės taryba
	aktyviai dalyvauja SPP rengimo procese; išklauso ir priima su SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų, SPP ir SVP rengimu, tvirtinimu, įgyvendinimu, priežiūra ir koregavimu susijusius sprendimus;

	
	išklauso ir priima sprendimus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių, reikalingų SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programoms ir SVP įgyvendinimo;

	
	tvirtina strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarką. 

	Savivaldybės tarybos komitetai
	išklauso ir svarsto (pagal kompetenciją) su SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų ir SVP rengimu, tvirtinimu, įgyvendinimu, priežiūra ir koregavimu susijusius Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimų projektus;

	
	vykdo SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų ir SVP įgyvendinimo ir priežiūros funkcijas;

	
	svarsto SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų ir SVP įgyvendinimo ataskaitas bei suformuluoja išvadas dėl strateginio planų įgyvendinimo;

	
	teikia pasiūlymus dėl SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų ir SVP keitimo ir/ar tikslinimo. 

	Strateginės plėtros taryba (toliau – SPT)
	svarsto ir aprobuoja Savivaldybės tarybos posėdžiams teikiamų sprendimų projektus, susijusius su SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų, SVP rengimu, tvirtinimu, įgyvendinimu, priežiūra ir koregavimu bei su Savivaldybės biudžeto ir kitais finansiniais ištekliais, reikalingais SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programoms ir SVP įgyvendinimui;

	
	teikia pasiūlymus dėl SPP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų ir SVP keitimo ir/ar tikslinimo.

	ADMINISTRACINIS LYGMUO

	Administracijos direktorius 
	organizuoja ir koordinuoja SPP, SVP, Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų rengimą, svarstymą, viešinimą ir įgyvendinimo procesą;

	
	įsakymu sudaro SPG, įsakymu tvirtina SVP programų koordinatorius;

	
	tvirtina Administracijos MVP.

	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą
	organizuoja ir koordinuoja SPP rengimo procesą; 

	
	surinkęs informaciją iš Savivaldybės administracijos skyrių atlieka išorinės ir vidinės aplinkos analizę; 

	
	suformuluoja (patikslina) Savivaldybės misiją;

	
	organizuoja strateginių pokyčių dalies rengimą, kaip tai apibrėžta Rekomendacijose;

	
	įvertina ir užtikrina SVP dalių suderinamumą ir loginį vientisumą;

	
	rengia medžiagą, informaciją SPT ir SPG, rengia pasiūlymus, posėdžiams skirtus dokumentus, sudaro darbotvarkės projektą, derina SPG, SPT posėdžių protokolus;

	
	apibendrina ir susistemina Savivaldybės administracijos padalinių, biudžetinių įstaigų bei kitų visuomeninių įstaigų ar visuomenės atstovų pateiktus pasiūlymus dėl SPP ir SVP įgyvendinimo, stebėsenos ir/ar koregavimo;

	
	surinkęs informaciją iš Savivaldybės administracijos skyrių rengia SPP ir SVP įgyvendinimo ataskaitas;

	
	teikia pasiūlymus dėl SPP ir SVP koregavimo ar tikslinimo.

	Biudžeto skyrius
	rengia ir tikslina asignavimų planą einamiesiems metams pagal SVP programas. 

	
	rengia Savivaldybės metinį biudžeto projektą.

	Strateginio planavimo darbo grupė (SPG)
	koordinuoja ir prižiūri SPP ir SVP įgyvendinimą;

	
	svarsto ir teikia siūlymus SPT socialiniais, ekonominiais ir finansiniais klausimais;

	
	nagrinėja Savivaldybės tarybos posėdžiams teikiamų sprendimų projektus, susijusius su SPP ir SVP tvirtinimu, įgyvendinimu, priežiūra ir koregavimu, Savivaldybės biudžeto ir kitais finansiniais ištekliais, reikalingais SPP ir SVP įgyvendinimui ir sprendžia bei analizuoja planavimo ir finansavimo problemas.

	Programų koordinatoriai (PK)
	rengia, prižiūri ir prireikus tikslina jiems priskirtas SVP programas ir jų dalis;

	
	rengia SVP programų tarpines ir galutines ataskaitas.

	Administracijos skyriai ir į skyrius neįeinantys darbuotojai
	rengia MVP projektus ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui; 

	
	rengia MVP ataskaitas.

	Savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurioms planuojami asignavimai Savivaldybės biudžete (asignavimų valdytojai)
	rengia ir tvirtina įstaigos SVP;

	
	rengia, teikia derinti Savivaldybės administracijos direktoriui ir tvirtina MVP (po biudžeto patvirtinimo); 

	
	rengia SVP, MVP metines ataskaitas.

	Savivaldybės viešosios įstaigos ir įmonės
	dalyvauja Savivaldybės strateginių planų rengimo procesuose; 

	
	teikia pasiūlymus dėl strateginių planų keitimo, tikslinimo;

	
	teikia Savivaldybės administracijai veiklos planų dalis, kurioms įgyvendinti numatytos Savivaldybės biudžeto lėšos;

	
	rengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti metines ataskaitas.

	VISUOMENINIS LYGMUO

	Socialiniai ir ekonominiai partneriai, visuomenė ir suinteresuotos grupės
	pagal kompetenciją teikia informaciją ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl SPP, SVP dokumentų rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo;

	
	dalyvauja strateginių planų rengimo procese, pagal kompetenciją teikia informaciją ir pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl šių dokumentų rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo.


______________________
Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje 

organizavimo tvarkos aprašo 

4 priedas
	
	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO LYGIO VERTINIMO ATASKAITA (FORMA A)

	 
	Priemonės įgyvendinimo būklė
	20XX
	20XX+1
	20XX+2
	20XX+3
	20XX+4
	20XX+5
	20XX+6
	Iš viso

	PRIORITETAS: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Planuotų priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Įgyvendintų priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iš dalies įgyvendinta priemonių
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Įgyvendinamų priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nepradėtų įgyvendinti priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRIORITETAS: 

	 
	Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Planuotų priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Įgyvendintų priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iš dalies įgyvendinta priemonių
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Įgyvendinamų priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nepradėtų įgyvendinti priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRIORITETAS: 

	 
	Įgyvendintų priemonių dalis (proc.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Planuotų priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Įgyvendintų priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iš dalies įgyvendinta priemonių
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Įgyvendinamų priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nepradėtų įgyvendinti priemonių skaičius
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iš viso įgyvendintų priemonių dalis (proc.):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


......................................................................


...............................


..............................

(pareigos, vardas, pavardė)



             data



       (parašas)

	PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO N-TŲJŲ METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO LYGIO RODIKLIŲ IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA (FORMA B)

	Prioritetas
	Tikslas
	Uždavinys
	Veiksmas
	Priemonės pavadinimas
	Vykdytojas (-ai)
	Įgyvendinimo rodiklis
	Pasiektas rodiklis
	Planuotas rodiklis
	Įgyvendinimo būklė (proc.)
	Numatyta lėšų (EUR)
	Panaudota lėšų (EUR)
	Įsisavinta lėšų dalis (proc.)
	Komentarai/ pastabos

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų:
	Iš viso
	Iš jų:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SB
	Kita
	
	SB
	Kita
	
	

	1
	PRIORITETAS

	1
	1
	Tikslas

	1
	1
	1
	Uždavinys

	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	1
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	1
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	..
	Uždavinys

	1
	1
	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	...
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	...
	Tikslas

	1
	...
	...
	Uždavinys

	1
	...
	...
	... 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	...
	 
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	IŠ VISO PRIORITETUI:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	PRIORITETAS

	...
	...
	Tikslas

	...
	...
	...
	Uždavinys

	...
	...
	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	 
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	IŠ VISO PRIORITETUI:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IŠ VISO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


___________________________

Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje 

organizavimo tvarkos aprašo 

5 priedas
	Strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros ataskaitos, kriterijų ir pasiūlymų dėl koregavimo pateikimo grafikas
	 

	Eil.    Nr
	Darbo etapas
	Pateikimo laikotarpis
	Teikėjas
	Gavėjas
	n -ieji metai

	
	
	
	
	
	Sausis 
	Vasaris
	Kovas
	Balandis 
	Gegužė
	Birželis 
	Liepa
	Rugpjūtis 
	Rugsėjis 
	Spalis 
	Lapkritis 
	Gruodis 

	SPP ataskaitos rengimas  ir tvirtinimas

	1
	Vizijos kriterijų pateiki-mas 
	iki kovo 1 d. 
	SA padaliniai, kiti patvirtinti vykdytojai 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Prioritetų kriterijų patei-kimas 
	iki kovo 1 d. 
	SA padaliniai, kiti patvirtinti vykdytojai 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Priemo-nių įgyvendi-nimo kriterijų pateiki-mas 
	iki kovo 1 d. 
	SA padaliniai, kiti patvirtinti vykdytojai 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	SPP įgyvendi-nimo ataskaitos projekto parengi-mas ir pateiki-mas (4 priedo A, B formos)
	iki balandžio1 d. 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą 
	SPG, SPT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Pastabų dėl SPP ataskaitos ir pasiūlymų dėl korega-vimo pateiki-mas (6 priedas)
	iki gegužės 1 d. 
	SPG, SPT
	Skyrius atsakingas už strateginį planavimą
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Galutinės SPP ataskaitos su pasiūly-mais pateiki-mas 
	iki gegužės 15 d. 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą
	Tarybos komitetai 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Galutinės ataskaitos svarsty-mas ir tvirtini-mas Savival-dybės taryboje 
	iki birželio 30 d. 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą
	Savival-dybės taryba 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Po patvirti-nimo, informa-cijos atnauji-nimas Savival-dybės interneto svetainė-je, IS QPR
	iki liepos 15 d. 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, PK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SPP keitimas/koregavimas :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Prašymų dėl SPP keitimo, korega-vimo teikimas  (Užpildomas 6 priedas) 
	 pasibaigus I-II-III- IVketv. 
	Suinteresuotos grupės 
	Adminis-tracijos direkto-rius 
	iki 15 d. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	iki 15 d. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	iki 15 d. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	iki 15 d. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Pasiūly-mų įvertini-mas
	 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą
	SPG, SPT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Pasiūly-mų pateiki-mas svarsty-mui
	iki gegužės 15 d. 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą
	Tarybos komitetai 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Pasiūly-mų tvirtini-mas 
	iki birželio 30 d. 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą
	Savival-dybės Taryba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Po patvirtini-mo, informaci-jos atnaujini-mas Savivaldy-bės interneto svetainėje, IS QPR
	iki liepos 15 d. 
	Skyrius, atsakingas už strateginį planavimą, PK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Vartojami trumpiniai:

PK - programų koordinatoriai

SPG - strateginio planavimo darbo grupė

SPT - strateginės plėtros taryba
____________________________________
Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje 

organizavimo tvarkos aprašo 

6 priedas
	SIŪLYMO (PRAŠYMO) 

	DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO/ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO  KOREGAVIMO  (koreguojamą planą pabraukti)

	

	
	Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui _______________________________________

	
	(nurodomas adresatas)

	
	
	
	
	
	

	
	1. Siūloma Palangos miesto savivaldybės SPP/SVP plano korekcija:

	
	 

	
	2. Išsamus korekcijos poreikio pagrindimas: 

	
	2.1. Korekcijos detalizacija ir tikslai

	
	

	
	2.2. Veiksmo vykdymo terminas (metais) ir siektini rezultatai (kiekybine ir/ar kokybine išraiška)

	
	

	
	2.3. Lėšų poreikis (su detaliais ir pagrįstais skaičiavimais bei aiškiai nurodyta reikalinga savivaldybės lėšų dalimi)

	
	Eil. Nr.
	Metai
	Lėšų poreikis (EUR)
	Lėšų poreikio pagrindimas

	
	
	
	Iš viso lėšų
	Iš jų savivaldybės
	

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	3.Priedai (ekonominiai skaičiavimai, poreikio analizė ir kt. dokumentai, pagrindžiantys korekcijos poreikį)

	
	
	
	
	
	

	
	4. Siūlymą (prašymą) teikiančio asmens darbovietė, pareigos 




Vardas, pavardė



Data



Parašas

___________________

Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje
organizavimo tvarkos aprašo 

7 priedas
STRATEGINIO PLĖTROS PLANO KOREGAVIMO FORMA (FORMA A)

	Formos pildymo data: 

	xxxx-xx-xx

	Priimtas sprendimas SPG

	teigiamas
	neigiamas

	Priimtas sprendimas SPT

	teigiamas
	neigiamas

	1. Siūloma strateginio plano korekcija (tinkamą variantą pažymėti  X )

	 
	SPP naujos priemonės įtraukimas
	

	
	SPP esamos priemonės išbraukimas
	

	
	SPP esamo priemonės tikslinimas 
	

	2.  Esamos priemonės tikslinimas  

	 
	Prioriteto Nr. 
	 

	
	Tikslo Nr. 
	 

	
	Uždavinio Nr. 
	 

	
	Priemonės Nr. ir pavadinimas 
	 

	
	Tikslinimo detalizacija (kaip ir kokie veiksmo aspektai (detalizacija, terminai ir kt.) yra tikslinami):
	

	3. Esamos priemonės išbraukimas 

	 
	Prioriteto Nr. 
	 

	
	Tikslo Nr. 
	 

	
	Uždavinio Nr. 
	 

	
	Priemonės Nr. ir pavadinimas 
	  

	
	Išbraukimo argumentacija
	 

	4.  Esamo veiksmo įtraukimas

	 
	Prioriteto Nr. 
	 

	
	Tikslo Nr. 
	

	
	Uždavinio Nr. 
	

	
	Naujos priemonės Nr., pavadinimas, aprašymas 
	 

	
	Trumpas poreikio pagrindimas 
	 

	
	Priemonės pavadinimas

 
	Aprašymas, detalizacija 

 
	Įgyvendi-nimo rodiklis  
	Rodiklio informacijos šaltinis 
	Įgyvendini-mo terminas 
	Vykdytojas 
	Koordinuojantis padalinys 
	Lėšų poreikis (EUR)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso 
	Iš jų: savivaldybės biudžeto 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 

	5. Pridedami kiti svarbūs priedai (SPG, SPK susitikimo protokolai ir kt.) 

	 
	 
	 
 
 

	
	 
	

	6. Formą užpildė 
	data
	 
	

	 
	Skyriaus pavadinimas  

	
	pareigos
	Vardas, pavardė, parašas
	 


_________________________

STRATEGINIO PLĖTROS PLANO RODIKLIO KOREGAVIMO FORMA (FORMA B)
	Formos pildymo data:

	xxxx-xx-xx

	Priimtas sprendimas SPG

	Teigiamas
	Neigiamas

	Priimtas sprendimas SPK

	Teigiamas
	Neigiamas

	1. Siūloma strateginio plėtros plano korekcija (tinkamą variantą pažymėti X)

	
	Esamo rodiklio išbraukimas

	
	Rodiklio siektinos kaitos tendencijos korekcija 

	
	Naujo rodiklio įtraukimas

	2. Trumpas korekcijos poreikio pagrindimas 

	 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	3.  Esamo rodiklio išbraukimas/naujo įtraukimas

	 
	Rodiklis 
	

	
	Rodiklio Nr. 
	 

	
	Pavadinimas
	 

	
	

	4. Rodiklio siektinų reikšmių koregavimas/įtraukimas 

	Įgyvendinimo rodiklis (efekto kriterijus)

	Prioriteto / vizijos rodiklio Nr. 
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Informacijos šaltinis 
	Nuoroda į rodiklio informacinę bazę
	Esama situacija 
	Siektina rodiklio kaitos tendencija (didinti, mažinti, stabilizuoti)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	5. Pridedami kiti svarbūs priedai (SPG susitikimo protokolai ir kt.)

	 
 

 

	6. Formą užpildė 

 

	Skyriaus pavadinimas 
	

	pareigos
	vardas, pavardė, parašas
	


___________________________

Strateginio planavimo Palangos mieste
organizavimo tvarkos aprašo

8 priedas

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO, SVARSTYMO, TVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO UŽ ĮGYVENDINIMO REZULTATUS CIKLAS



















______________________

Strateginio planavimo Palangos mieste
organizavimo tvarkos aprašo

9 priedas
20__ METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
_______________________ programa (Nr. __)
SPP_1 forma

	1. 20__ METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ                                                PROGRAMA (Nr.__)

	Prioritetas
	Tikslas
	Uždavinys
	Priemonė
	Funkcinės kvalifikacijos kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Priemonės vykdytojo kodas
	Asignavimų vykdytojo kodas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	      20__ m. patvirtinta taryboje
	      20__ m. skirtas finansavimas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų:
	Iš viso
	Iš jų:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur

	1
	1.1.
	1.1.1.
	1.1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	2. 20__ METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS                 PROGRAMA (Nr.__)

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	      20__ m. patvirtinta taryboje
	      20__ m. skirtas finansavimas

	
	
	
	Iš viso
	Iš jų:
	Iš viso
	Iš jų:

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	3. 20__ METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                           PROGRAMA (Nr.__)

	PRIEMONĖ
	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS
	RODIKLIO PAAIŠKINIMAS
	Mato vnt. 
	20__ m.

	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.1.1.1        
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 


__________________________

Strateginio planavimo Palangos mieste
organizavimo tvarkos aprašo

10 priedas
20__ METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
______________________ programos (Nr. __) vykdymas ir monitoringas
2 forma

	1. 20__ METŲ PRIEMONIŲ, IŠLAIDŲ IR LĖŠŲ POKYČIŲ SUVESTINĖ                                                PROGRAMA (Nr.__)

	Prioritetas
	Tikslas
	Uždavinys
	Priemonė
	Funkcinės kvalifikacijos kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Priemonės vykdytojo kodas
	Asignavimų vykdytojo kodas
	Patvirtinta strateginiame     veiklos plane
	      20__ m. patvirtinta taryboje
	Lėšų pokytis per metus
	Lėšų pokyčio paaiškinimas
	      20__ m. skirtas finansavimas
	Kasinės išlaidos

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Iš viso
	Iš jų:
	
	
	Iš viso
	Iš jų:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	 
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur
	tūkst.Eur

	1
	1.1.
	1.1.1.
	1.1.1.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	...
	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Iš viso pagal šaltinį:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Iš viso priemonei:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Iš viso uždaviniui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Iš viso tikslui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso prioritetui:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso programai:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	2.  20__ METŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS                                                                                                               PROGRAMA (Nr.__)

	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame     veiklos plane
	      20__ m. patvirtinta taryboje
	Lėšų pokytis per metus
	      20__ m. skirtas finansavimas
	Kasinės išlaidos

	
	
	
	Iš viso
	Iš jų:
	
	Iš viso
	Iš jų:
	

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tūkst. Eur.
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur.
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur.
	tūkst. Eur
	tūkst. Eur.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iš viso:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	3. 20__ METŲ PRIEMONIŲ IR MATAVIMO RODIKLIŲ SUVESTINĖ                                                                                                                                         PROGRAMA (Nr.__)

	PRIEMONĖ
	PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIS
	RODIKLIO PAAIŠKINIMAS
	Mato vnt. 
	20__ m.
	20__ m. įvykdymas 
	20__ m. įvykdymas proc.
	Paaiškinimas

	
	
	
	
	laikotarpio reikšmė
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


______________________________

Valstybės pažangos strategija





Nacionalinė pažangos programa





Regiono plėtros planas





Savivaldybės strateginis plėtros planas 





Savivaldybės strateginis veiklos planas


(Atskirai rengiamas Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų SVP)





Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programos





Savivaldybės finansiniai planai





Metinis Savivaldybės administracijos veiklos planas





Metinis savivaldybės biudžetinės įstaigos veiklos planas





Savivaldybės teritorijos bendrasis planas





Specialieji teritorijų planavimo dokumentai





Valstybinis lygmuo





Savivaldos lygmuo





Regioninis lygmuo





Lietuvos teritorijos bendrasis planas





Lietuvos teritorijos dalies bendrasis planas





Vizija ir kryptys





Prioritetai ir tikslai





Uždaviniai





Valstybės pažangos strategija


Nacionalinės pažangos programa





Prioritetai 





Tikslai ir uždaviniai 








Priemonės








Regioninis plėtros planas





Priemonės  





Tikslai, uždaviniai ir vertinimo kriterijai 





Savivaldybės strateginis plėtros planas





Veiklos prioritetai 





Tikslai, uždaviniai ir vertinimo kriterijai





Priemonės  





Savivaldybės strateginis veiklos planas





Priemonės





Veiklos/Užduotys/darbai











Metinis veiklos planas





Poveikis





Rezultatai





Produktai





Rezultatų planavimas – vertinimo kriterijai





Savivaldybės bendrasis ir specialieji planai





Sprendiniai


Priemonės 














Plėtros vizija





Plėtros vizija





10. Savivaldybės biudžeto projekto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas Savivaldybės taryboje











9. SVP projekto svarstymas tarybos komitetuose ir tvirtinimas taryboje





Vasaris








Kovas








Balandis








Gegužė





Birželis–�liepa








Rugpjūtis








Rugsėjis








Spalis








Lapkritis








Gruodis





8. SVP projekto rengimas ir svarstymas (Savivaldybės administracijoje, su PK, SPT, teikiamas viešam svarstymui)





11. Metinių veiklos planų rengimas ir tvirtinimas





Sausis





1. Savivaldybės administracijos (t.t. ir seniūnijos) ir biudžetinių įstaigų metinių veiklos ataskaitų parengimas ir pateikimas 





7. Savivaldybės biudžeto projekto rengimas











6. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir biudžetinių įstaigų MVP projektų rengimas, teikimas, SVP programų projektų rengimas





2. Ataskaitų rengėjų duomenų teikimas SVP metinei veiklos ataskaitai





5. Aplinkos analizės, savivaldybės misijos, veiklos prioritetų, svarbiausių darbų, planuojamų pasiekti rezultatų parengimas arba atnaujinimas





3. SVP metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir sprendimų priėmimas savivaldybės tarybos posėdyje (SVP ataskaita integruojama į Administracijos direktoriaus ataskaitą)





4. Savivaldybės biudžeto, SVP projekto rengimo grafiko įsakymo tvirtinimas








_1052144691.doc
�



�
















