1
8


[image: image26.png]m[gyvendintos priemoneés

w5 dalies jgyvendintos
priemoneés

m]gyvendintos testinés
priemones

B Nejgyvendintos
priemonés





PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo
2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T2-244
Palanga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Palangos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T2-152, 28 punktu, Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir monitoringo metodikos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-335 (aktuali redakcija 2010 m. liepos 9 d. Nr. T2-206), 19 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:
Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitą (pridedama).
Mero pavaduotojas






Rimantas Antanas Mikalkėnas

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.
Balsavo: už – 16, prieš – nėra, susilaikė – 1, nebalsavo – nėra.

	Vaidotas Bacevičius
	Arvydas Dočkus
	Donatas Elijošius
	Irena

Galdikienė
	Edmundas Krasauskas
	Sondra Kulikauskienė
	Elena

Kuznecova

	Rimantas Antanas Mikalkėnas
	Danas Paluckas
	Ilona Pociuvienė
	Antanas Sebeckas
	Saulius Simė
	Eugenijus Simutis
	Mindaugas Skritulskas

	Vaidas Šimaitis
	Bronius Vaitkus
	Šarūnas Vaitkus
	Gediminas Valinevičius
	Dainius Želvys
	Eimutis Židanavičius
	Julius Tomas Žulkus


	Už
	
	Prieš
	
	Susilaikė
	
	Nebalsavo
	
	Nedalyvavo posėdyje/ balsavime
	


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-244
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS BEI PLĖTROS PLANO

įgyvendinimo ATASKAITA
Aprašomoji dalis

Palangos miesto savivaldybės strateginio planavimo sistemą sudaro:

– Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų;

– Palangos miesto savivaldybės trejų metų strateginis veiklos planas;

– Palangos miesto savivaldybės vienerių metų programos.

Strateginio planavimo dokumentai yra tarpusavyje susiję – ilgalaikių planavimo dokumentų nuostatos pereina į trumpesnės trukmės planavimo dokumentus. Vienų planavimo dokumentų nuostatos neturi prieštarauti kitų planavimo dokumentų nuostatoms.

Siekiant įgyvendinti Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų, patvirtintą Palangos m. savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19, 2015 metais buvo įgyvendinamas Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Palangos m. savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-12. Siekiant supaprastinti bei užtikrinti efektyvų planavimo procesą bei strateginį planavimą susieti su vienerių metų biudžeto rengimu ir vykdymu, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-340 patvirtino, o Palangos miesto savivaldybės administracija įgyvendino Palangos miesto savivaldybės 2015 metų programas.
Į Palangos miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos rengimo procesą buvo įtraukti Savivaldybės plėtros tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių įstaigų darbuotojai. Ataskaitoje pateikiama detali informacija apie 2015 metais numatytų įgyvendinti Strateginio plano priemonių įvykdymą (žr. 1-11 priedus) bei ataskaitos pabaigoje pateikiami priemonių įvykdymo apibendrinimai (žr. 12 priedą). 

Vadovaudamiesi Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-335 1 priede patvirtintu kalendoriniu grafiku, pakeistu 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-206, programų koordinatoriai Ekonominės plėtros skyriui teikė Trejų metų strateginio veiklos plano vykdymo 2015 metais ataskaitas. Ekonominės plėtros skyrius apjungė programų koordinatorių pateiktą informaciją ir parengė Palangos miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos suvestinę. 

Strateginio planavimo grupė ir Strateginės plėtros taryba posėdžių metu aptarė pagrindines ataskaitos sudedamąsias dalis, suformulavo išvadas ir pasiūlymus.

Strateginių planų įgyvendinimas 2015 metais
Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų yra sudedamoji strateginio miesto valdymo dalis. Strateginis plėtros planas įgyvendinamas jame numatytas priemones detalizuojant savivaldybės trejų metų veiklos planuose. 

Palangos miesto ilgalaikiame planavimo dokumente – Palangos miesto strateginiame plėtros plane iki 2020 metų apibrėžta miesto vizija, išskirtos 4 miesto plėtros sritys, plėtros sritims įgyvendinti suformuluoti tikslai, uždaviniai ir priemonės, nurodyti priemonių pasiekimo indikatoriai, terminai bei vykdytojai (atsakingos institucijos). 

Vizija: Palanga – ištisus metus atviras tarptautinis kurortas su išvystyta infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas, patogus gyventi bei ilsėtis.

Vizijai įgyvendinti strateginiame plane numatytos 4 plėtros sritys:

I – Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas;

II – Darnios aplinkos vystymas;

III – Kurorto patrauklumo didinimas;

IV – Miesto savivaldos gerinimas.

Reikia pažymėti, kad atnaujintame Palangos miesto strateginiame plėtros plane pirmą kartą atkreiptas dėmesys į miesto savivaldą ir išskirta atitinkama plėtros sritis „Miesto savivaldos gerinimas“, o ankstesniais metais savivaldos gerinimo klausimai atsispindėjo tik trejų metų veiklos planuose.

2015–2017 metų strateginis veiklos planas buvo parengtas atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-354 patvirtintus Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano metmenis, kuriuose išdėstytos prioritetinės priemonės pagal programas, bei į parengtą Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų. 

Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginį veiklos planą sudarė 11 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programų, kurioms įgyvendinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 12 priede buvo paskirti atsakingi skyriai bei programų koordinatoriai (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. 2015–2017 metų strateginio veiklos plano programos ir programų koordinatoriai
	Nr.
	Skyrius
	Programa
	Programos koordinatorius

	I.
	Bendrasis skyrius
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Bendroji programa (Nr. 01) (1 priedas)
	Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

	
	Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
	
	

	
	Juridinis ir personalo skyrius
	
	

	
	Buhalterija
	
	

	
	Biudžeto skyrius
	
	

	
	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 
	
	

	II.
	Ūkio ir turto skyrius
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ūkio ir turto programa (Nr. 02) (2 priedas)
	Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

	III.
	Šventosios seniūnija
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Šventosios seniūnijos programa (Nr. 03) (3 priedas)
	Šventosios seniūnas

	IV.
	Ekonominės plėtros skyrius
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Ekonominės plėtros programa (Nr. 04) (4 priedas)
	Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas

	V.
	Ūkio ir turto skyrius
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Aplinkos apsaugos programa (Nr. 05) (5 priedas)
	Ūkio ir turto skyriaus vedėjas

	VI.
	Statybos skyrius
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Statybos programa (Nr. 06) (6 priedas)
	Statybos skyriaus vedėjas

	VII.
	Savivaldybės gydytojas
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Sveikatinimo veiklos programa (Nr. 07) (7 priedas)
	Savivaldybės gydytojas

	VIII.
	Kultūros skyrius
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Kultūros programa (Nr. 08) (8 priedas)
	Kultūros skyriaus vedėjas

	IX.
	Švietimo skyrius
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 09) (9 priedas)
	Švietimo skyriaus vedėjas

	X.
	Socialinės rūpybos skyrius
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) (10 priedas)
	Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas

	XI.
	Architektūros ir teritorijų planavimo 
skyrius
	2015–2017 metų Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11) (priedas Nr. 11)
	Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas


Siekiant efektyviai įgyvendinti 2015–2017 metų strateginį veiklos planą, supaprastinti programų monitoringą bei savivaldybės biudžetą susieti su strateginėmis veiklos programomis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-340 patvirtino Palangos miesto savivaldybės 2015 metų programas. 

Rengiant šią ataskaitą buvo išanalizuota 11 veiklos programų – kiekvienos programos priemonių įgyvendinimo bei lėšų įsisavinimo lygis. Priemonių įgyvendinimas išanalizuotas ir pateiktas vadovaujantis programų koordinatorių pateiktomis ataskaitomis (žr. 1–11 priedus). 
[image: image2.png]® 1. Igyvendintos priemonés

=2. K dalies jgyvendintos
priemonés

® 3. I3 dalies jgyvendintos
testines

= 4. Nejgyvendintos
priemonés





1 pav. Visų programų priemonių įgyvendinimas

Iš viso programose buvo vykdomos 154 priemonės (2014 m. – 147 priemonės, 2013 m. – 144 priemonės), iš jų: 
– įgyvendintos 109 priemonės (2014 – 99 priemonės);  

– iš dalies įgyvendinta 18 priemonių (2014 – 22 priemonės); 

– įgyvendinamos ir yra tęstinės 14 priemonių (2014 – 19 priemonių);

– neįgyvendinta 13 priemonių (2014 – 7 priemonės ). 

2 lentelė. Priemonių įgyvendinimas pagal programas

	Priemonės Nr. 
	1. Įgyvendintos priemonės
	2. Iš dalies įgyvendintos priemonės
	3. Iš dalies įgyvendintos tęstinės priemonės
	4. Neįgyvendintos priemonės
	Iš viso:

	I
	20
	0
	0
	2
	22

	II
	16
	2
	0
	6
	24

	III
	7
	0
	1
	0
	8

	IV
	10
	0
	0
	1
	11

	V
	3
	3
	0
	0
	6

	VI
	6
	2
	8
	0
	16

	VII
	7
	1
	1
	1
	10

	VIII
	15
	4
	0
	3
	22

	IX
	17
	3
	0
	0
	20

	X
	2
	3
	0
	0
	5

	XI
	6
	0
	4
	0
	10

	Iš viso:
	109
	18
	14
	13
	154


2015 m. daugiausia priemonių buvo įgyvendinama Ūkio ir turto (Nr. 02) – 24, Bendrojoje programoje (Nr. 01) – 22, Kultūros (Nr. 08) – 22, Švietimo (Nr. 09) – 20 programose. Mažiausiai priemonių buvo įgyvendinama Socialinės apsaugos programoje (Nr. 10) – 5, Aplinkos apsaugos programoje (Nr. 05) – 6, Šventosios seniūnijos programoje (Nr. 03) – 8.

[image: image1.wmf]
2 pav. Visų programų priemonių įgyvendinimas

2015 m. daugiausia priemonių buvo vykdoma Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo (53 priemonės) bei Darnios aplinkos vystymo (42 priemonė) plėtros sritims įgyvendinti (žr. 3 lentelę). 
3 lentelė. Priemonių įgyvendinimo lygis pagal prioritetus
	
	
	Plėtros srities pavadinimas

	
	
	1. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas
	2. Darnios aplinkos vystymas
	3. Kurorto patrauklumo didinimas
	4. Miesto savivaldos gerinimas

	
	
	2013 m.
	2014 m.
	2015 m.
	2013 m.
	2014 m.
	2015 m.
	2013 m.
	2014 m.
	2015 m.
	2013 m.
	2014 m.
	2015 m.

	Priemonės įgyvendinimo lygis
	Įgyvendintos priemonės 
	38
	35
	42
	24
	18
	21
	15
	19
	20
	23
	26
	26

	
	Iš dalies įgyvendintos priemonės
	8
	9
	6
	6
	10
	8
	1
	2
	2
	5
	2
	2

	
	Iš dalies įgyvendintos tęstinės priemonės
	0
	2
	2
	3
	10
	9
	7
	5
	3
	1
	2
	0

	
	Neįgyvendintos priemonės
	5
	2
	3
	7
	3
	4
	0
	2
	4
	1
	0
	2

	
	                               Iš viso:
	51
	48
	53
	40
	41
	42
	23
	28
	29
	30
	30
	30


Procentinis priemonių pasiskirstymas pagal prioritetus 2015 m. pavaizduotas 3 paveiksle. Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo plėtros srities įgyvendinamos priemonės sudarė 34,5 proc., darnios aplinkos vystymo – 27,2 proc. 

[image: image3.png]B Gyvenimo kokybés ir
socialinio saugumo
gerinimas

W Darnios aplinkos vystymas

® Kurorto patrauklumo
didinimas

= Miesto savivaldos
gerinimas





3 pav. 2015 m. pagal prioritetus vykdomų priemonių pasiskirstymas procentais
Lyginant priemonių įgyvendinimą pagal metus matome, kad 2015 m. siekiant įgyvendinti plėtros plane patvirtintus tikslus bei uždavinius buvo vykdoma 7 priemonėmis daugiau nei 2014 m. – 147 priemonės (2013 m. – 144 priemonės, 2012 m. – 146 priemonės).

Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2015 m. pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota įsisavinti 28140131,6 Eur, tačiau realiai per metus tikslinant biudžetą buvo skirta 30073012,3 Eur, t. y. 1922880,7 Eur daugiau. 2015 m. patirtos išlaidos sudarė 30116065,9 Eur, t. y. 43053,6 Eur daugiau nei planuota strateginiame veiklos plane. Didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, t. y. strateginiame veiklos plane buvo patvirtinta 1584757,0 Eur, o realiai patirtos lėšos sudarė 1934822,6 Eur (žr. 12 priedą).
4 lentelė. Strateginio veiklos plano ir programų ataskaitos patvirtintų ir patirtų išlaidų suvestinė, Eur
	Programa
	Patvirtinta veiklos plane
	Patvirtinta programoje
	Patirtos išlaidos

	I
	3225127,0
	3322466,0
	3150722,2

	II
	3585604,0
	3832829,0
	3778255,2

	III
	528760,0
	529169,0
	460678,8

	IV
	5608592,0
	6785524,0
	6456403,5

	V
	105765,0
	105769,0
	182240,0

	VI
	3609245,0
	3646896,0
	3735367,2

	VII
	239388,0
	239388,0
	230029,6

	VIII
	1789230,0
	1820583,0
	1268870,7

	IX
	7276056,0
	7434253,0
	7793241,1

	X
	1772826,0
	1843948,0
	2822144,8

	XI
	399538,6
	512187,3
	238112,7

	Iš viso:
	28140131,6
	30073012,3
	30116065,9


Ataskaitos 1–11 prieduose pateikiamos kiekvienos programos priemonių įvykdymo vertinimo kriterijų reikšmės. Tuo atveju, jei vertinimų kriterijų reikšmės labai skiriasi nuo planuotų arba jie nebuvo numatyti, yra pateikiamas paaiškinimas. Taip pat pateikiama informacija, koks finansavimas buvo patvirtintas 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-12 (žr. programos 6 grafą), koks finansavimas numatytas ir skirtas Direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-340 tvirtinant 2015 m. programas (žr. programos 7-10 grafas), kokie daryti pakeitimai per metus Tarybos sprendimu ar Administracijos direktoriaus įsakymu (žr. programos 11 grafą), 2015 m. patirtos išlaidos (žr. programos 12-15 grafas) priemonei įgyvendinti. 

Kiekvienos programos priemonių įgyvendinimo lygis bei lėšų įsisavinimas pateikiamas ir grafiškai. 

Ataskaitos 12 priede pateikiama Palangos miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė. Šios suvestinės lentelėje aiškiai išdėstyti lėšų finansavimo šaltiniai, kiek lėšų buvo patirta 2015 m., kokios lėšos buvo patvirtintos strateginiame veiklos plane, 2015 m. programose ir skirtas finansavimas. 
APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

· 2015 m. buvo vykdomos 154 priemonės, t. y. 7 priemonėmis daugiau nei 2014 m. ir 10 priemonių daugiau nei 2013 m.

·  2015 m. daugiausia priemonių buvo įgyvendinama Ūkio ir turto (Nr. 02) – 24, Bendrojoje programoje (Nr. 01) – 22, Kultūros (Nr. 08) – 22, Švietimo (Nr. 09) – 20 programose. Mažiausiai priemonių buvo įgyvendinama Socialinės apsaugos programoje (Nr. 10) – 5, Aplinkos apsaugos programoje (Nr. 05) – 6, Šventosios seniūnijos programoje (Nr. 03) – 8.

· 2015 m. daugiausia priemonių buvo vykdoma Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo (53 priemonės) bei Darnios aplinkos vystymo (42 priemonė) plėtros sritims įgyvendinti.

· Palangos miesto savivaldybės strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2015 m. pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota įsisavinti 28140131,6 Eur, tačiau realiai per metus tikslinant biudžetą buvo skirta 30073012,3 Eur, t. y. 1922880,7 Eur daugiau nei planuota strateginiame veiklos plane. 

· Didžiausias lėšų skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų susidarė iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, t. y. strateginiame veiklos plane buvo patvirtinta 1584757,0 Eur, o realiai patirtos lėšos sudarė 1934822,6 Eur.
· 2015 m. pagal visus finansavimo šaltinius patirtos išlaidos sudarė 30116065,9 Eur, ir tai yra 2163708,4 Eur daugiau nei 2014 m. 2014 m. pagal visus finansavimo šaltinius patirtos išlaidos sudarė 27952357,5 Eur (96513,9 tūkst. Lt). 
____________________

Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153
1.2 punktu
Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos 

bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

1 priedas
2015 metų Palangos miesto savivaldybės

Bendrosios programos (Nr. 1) vykdymas ir monitoringas

	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta 
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	Iš jų:

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOMS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso 
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.1.4.2
	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra 
	125196077
	VTS
	SB
	28383,0
	28383,0
	 
	 
	28383,0
	-8957,8
	19425,2
	19425,2
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	28383,0
	28383,0
	0,0
	0,0
	28383,0
	-8957,8
	19425,2
	19425,2
	0,0
	0,0

	2.1.4.3
	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas
	125196077
	VTS
	SB
	6082,0
	6082,0
	 
	 
	6082,0
	-41,4
	6040,6
	6040,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	6082,0
	6082,0
	0,0
	0,0
	6082,0
	-41,4
	6040,6
	6040,6
	0,0
	0,0

	3.2.1.2
	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas
	125196077
	KS, MP
	SB
	2896,0
	2896,0
	 
	 
	2896,0
	-1928,0
	968,0
	968,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	2896,0
	2896,0
	0,0
	0,0
	2896,0
	-1928,0
	968,0
	968,0
	0,0
	0,0

	3.2.1.5
	Savivaldybės interneto svetainės priežiūra
	125196077
	BS
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0
	290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1.1
	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas   
	125196077
	JPS
	ES
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	4344,0
	4344,0
	 
	 
	4344,0
	-1327,7
	3016,3
	3016,3
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	4344,0
	4344,0
	0,0
	0,0
	4344,0
	-1327,7
	3016,3
	3016,3
	0,0
	0,0

	4.1.1.2
	Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas
	188637147
	KT
	SB
	869,0
	869,0
	 
	 
	869,0
	-178,0
	691,0
	691,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	869,0
	869,0
	0,0
	0,0
	869,0
	-178,0
	691,0
	691,0
	0,0
	0,0

	4.1.2.1
	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas
	125196077
	BS
	SB
	0,0
	36203,0
	 
	21828,0
	14375,0
	8865,4
	45068,4
	11431,7
	0,0
	33636,7

	
	
	
	
	SB (VB)
	36203,0
	18130,0
	 
	0,0
	18130,0
	3523,4
	21653,4
	21653,4
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	36203,0
	54333,0
	0,0
	21828,0
	32505,0
	12388,8
	66721,8
	33085,1
	0,0
	33636,7

	4.1.2.2
	Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra  
	125196077
	BS
	SB
	2896,0
	2896,0
	 
	 
	2896,0
	-1879,4
	1016,6
	1016,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ES
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	2896,0
	2896,0
	0,0
	0,0
	2896,0
	-1879,4
	1016,6
	1016,6
	0,0
	0,0

	4.1.2.4
	Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas
	125196077
	BS
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.4.5
	Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė
	125196077
	RS
	KT (P)
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.1.1
	Tarybos darbo organizavimas
	125196077
	Buh
	SB
	153499,0
	153500,0
	87570,0
	 
	153500,0
	32890,6
	186390,6
	186390,6
	101695,9
	 

	Iš viso priemonei:
	153499,0
	153500,0
	87570,0
	0,0
	153500,0
	32890,6
	186390,6
	186390,6
	101695,9
	0,0

	4.2.1.2
	Administracijos darbo organizavimas
	125196077
	Buh
	SB
	1435560,0
	1410300,0
	1002000,0
	 
	1410300,0
	130836,4
	1541136,4
	1541136,4
	1000863,1
	 

	
	
	
	
	SB (SP)
	579,0
	400,0
	 
	 
	400,0
	-199,1
	200,9
	200,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	4900,0
	 
	 
	4900,0
	-0,7
	4899,3
	4899,3
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	1436139,0
	1415600,0
	1002000,0
	0,0
	1415600,0
	130636,7
	1546236,7
	1546236,7
	1000863,1
	0,0

	4.2.1.3
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	302290562
	RC
	SB
	168762,0
	159200,0
	83900,0
	 
	159200,0
	22049,0
	181249,0
	181249,0
	85464,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	38085,0
	37800,0
	11800,0
	7700,0
	30100,0
	-36812,2
	987,9
	987,9
	100,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	9022,0
	 
	8448,0
	574,0
	-0,3
	9021,7
	573,9
	0,0
	8447,8

	
	
	
	
	SB (VB)
	2720,0
	2720,0
	 
	 
	 
	0,0
	2720,0
	2720,0
	2077,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	0,0
	5800,0
	 
	3300,0
	2500,0
	12700,0
	18500,0
	18500,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	0,0
	5823,0
	 
	 
	5823,0
	0,0
	5823,0
	5823,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	209567,0
	220365,0
	95700,0
	19448,0
	198197,0
	-2063,5
	218301,5
	209853,8
	87641,0
	8447,8

	4.2.1.4
	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas
	188637147
	KT
	SB
	68408,0
	61600,0
	45788,0
	 
	61600,0
	5878,4
	67478,4
	67478,4
	50893,9
	 

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	20,0
	 
	 
	20,0
	0,1
	20,1
	20,1
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	68408,0
	61620,0
	45788,0
	0,0
	61620,0
	5878,4
	67498,4
	67498,4
	50893,9
	0,0

	4.2.1.5
	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas
	125196077
	CMS, JPS, ŪTS, Šse, BS, Bdž, VTAS, JRK, SRS
	SB (VB)
	131655,0
	131654,0
	90465,0
	 
	131654,0
	-4034,2
	127619,8
	127619,8
	86430,8
	 

	Iš viso priemonei:
	131655,0
	131654,0
	90465,0
	0,0
	131654,0
	-4034,2
	127619,8
	127619,8
	86430,8
	0,0

	4.2.1.6
	Mero fondas
	125196077
	MP
	SB
	5792,0
	5792,0
	 
	 
	5792,0
	-961,5
	4830,5
	4830,5
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	5792,0
	5792,0
	0,0
	0,0
	5792,0
	-961,5
	4830,5
	4830,5
	0,0
	0,0

	4.2.1.7.
	Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas administracijos darbuotojams 
	125196077
	Buh
	SB
	81094,0
	81094,0
	 
	50000,0
	31094,0
	-11234,3
	69859,7
	50575,0
	0,0
	19284,8

	Iš viso priemonei:
	81094,0
	81094,0
	0,0
	50000,0
	31094,0
	-11234,3
	69859,7
	50575,0
	0,0
	19284,8

	4.2.2.1
	Palūkanų mokėjimas
	125196077
	Bžs
	SB
	115848,0
	115848,0
	 
	 
	115848,0
	-42995,4
	72852,6
	72852,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	115848,0
	115848,0
	0,0
	0,0
	115848,0
	-42995,4
	72852,6
	72852,6
	0,0
	0,0

	4.2.2.2
	Paskolų grąžinimas
	125196077
	Bžs
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (NBL)
	840767,0
	936506,0
	 
	936506,0
	 
	-188944,9
	747561,1
	0,0
	0,0
	747561,1

	Iš viso priemonei:
	840767,0
	936506,0
	0,0
	936506,0
	0,0
	-188944,9
	747561,1
	0,0
	0,0
	747561,1

	4.2.2.3
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma
	125196077
	Buh, KS
	SB
	13033,0
	13033,0
	 
	11933,0
	1100,0
	-5809,6
	7223,5
	717,1
	 
	6506,2

	Iš viso priemonei:
	13033,0
	13033,0
	0,0
	11933,0
	1100,0
	-5809,6
	7223,5
	717,1
	0,0
	6506,2

	4.2.2.5
	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas 
	125196077
	AD
	SB
	5792,0
	5792,0
	 
	 
	5792,0
	-5017,1
	774,9
	774,9
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	5792,0
	5792,0
	0,0
	0,0
	5792,0
	-5017,1
	774,9
	774,9
	0,0
	0,0

	4.2.2.10
	Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas
	125196077
	JPS
	SB
	7241,0
	7240,0
	 
	 
	7240,0
	-3546,7
	3693,3
	3693,3
	 
	 

	
	
	
	
	PF
	74329,0
	74329,0
	 
	 
	 
	-74329,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	81570,0
	81569,0
	0,0
	0,0
	7240,0
	-77875,7
	3693,3
	3693,3
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	3225127,0
	3322466,0
	1321523,0
	1039715,0
	2205702,0
	-171453,9
	3150722,2
	2335285,4
	1327524,7
	815436,6


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos 
	2015 m. kasinės išlaidos 

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	Iš jų:
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	ES
	Europos Sąjungos lėšos
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	KT (P)
	Kiti finansavimo šaltiniai
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	2100789,0
	2095362,0
	1219258,0
	83761,0
	2011601,0
	116642,9
	2211714,9
	2152287,1
	1238916,9
	59427,7

	SB (SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	38664,0
	38200,0
	11800,0
	7700,0
	30500,0
	-37011,2
	1188,8
	1188,8
	100,0
	0,0

	SB (VB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	170578,0
	152504,0
	90465,0
	0,0
	149784,0
	-510,8
	151993,2
	151993,2
	88507,8
	0,0

	SB (NBL)
	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos
	840767,0
	950448,0
	0,0
	944954,0
	5494,0
	-188945,8
	761502,2
	5493,3
	0,0
	756008,9

	PF
	Privatizavimo fondas
	74329,0
	74329,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-74329,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	SB (PN)
	Pajamos už patalpų nuoma
	0,0
	5800,0
	0,0
	3300,0
	2500,0
	12700,0
	18500,0
	18500,0
	0,0
	0,0

	SB (LL)
	Perkel. pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)
	0,0
	5823,0
	0,0
	0,0
	5823,0
	0,0
	5823,0
	5823,0
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	3225127,0
	3322466,0
	1321523,0
	1039715,0
	2205702,0
	-171453,9
	3150722,2
	2335285,4
	1327524,7
	815436,6



[image: image4.png]Kasinés islaidos 31507222

Lé3u pokytis per metus -171453.35
Patvirtinta vieneriu metu programoje 3322466.0
Patvirtinta strateginiame veiklos plane 3225127.0





	
	
	
	
	
	
	
	


2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Bendroji programa (Nr. 1)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	2015 m.
	SVP reikšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.1.4.2
	Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra 
	Įsigytų techninių pažeidimų fiksavimo priemonių skaičius
	Palangos miesto vaizdo stebėjimo sistema duomenų perdavimo paslauga.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	2014 metais pasirašyta sutartis pasibaigė 2015 metų 3 ketv.
	1

	2.1.4.3
	Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas
	Pagamintų prevencinio pobūdžio atmintinių bei garsinių priemonių poilsiautojams skaičius.
	Dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	Paruošta ir platinta padalomoji medžiaga.
	1

	
	
	Sodybviečių, kur teikiama pagalba, skaičius
	Skubios pagalbos pagal programą „Būk saugus su mobiliu“ suteikimas atokesnėse vietovėse gyvenantiems.
	vnt.
	10
	10
	10
	10
	100
	Užtikrinant visuomenės saugumą ir operatyvų reagavimą, atokių namų gyventojams yra išdalinta 10 vieno mygtuko įrenginių.
	

	
	
	Elektroninių mokėjimo kortelių skaitytuvų, naudojamų baudoms už nustatytus viešosios tvarkos pažeidimus sumokėti, skaičius
	Elektroninių mokėjimo kortelių skaitytuvų, kurių pagalba inicijuojami atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis, naudojamų baudoms už nustatytus viešosios tvarkos pažeidimus sumokėti.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	
	
	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir darbo kokybę
	Apranga darbuotojams, lengvasis automobilis, radijo ryšio priemonės, informacinė administracinės teisės pažeidimų sistema.
	vnt.
	8
	7
	7
	7
	87,5
	 
	

	3.2.1.2
	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas
	Įgyvendinamų viešinimo priemonių skaičius
	Įgyvendintos viešinimo priemonės.
	vnt.
	2
	2
	2
	1
	50
	„MediaNews" vasaros gidas.
	1

	
	
	Straipsnių skaičius
	Siekiant didinti kurorto populiarumą planuojami užsakomieji straipsniai Lietuvos ir užsienio spaudoje.
	vnt.
	2
	2
	2
	1
	50
	Straipsnis žurnale "Veidas", 2015 m. 
	

	3.2.1.5
	Savivaldybės interneto svetainės priežiūra      
	Svetainių skaičius
	Numatoma prižiūrėti Palangos miesto savivaldybės svetainę (www.palanga.lt), ją pertvarkant pagal LR Vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo„ patvirtintus reikalavimus.
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	 
	3

	4.1.1.1
	Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas   
	Klausytojų skaičius kvalifikacijos tobulinimo projekte Palangos miesto savivaldybėje
	Projektų "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" ir "Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai" įgyvendinimo Palangos mieste mokymo priemonės bendras klausytojų  (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.
	vnt.
	80
	80
	80
	80
	100
	 
	1

	
	
	Administracinių gebėjimų tobulinimo dalyvių skaičius
	Pagal prioritetines Vyriausybės patvirtintas valstybės tarnautojų mokymų kryptis ir per kasmetinius valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos įvertinimus nustatytame kasmetiniame mokymų plane numatytų mokymų bendras klausytojų (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.
	vnt.
	10
	10
	10
	10
	100
	 
	

	4.1.1.2
	Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas
	Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius
	Numatomi mokymai Kontrolės ir audito tarnybai. Gavus finansavimą planuojama organizuoti mokymus ir biudžetinių įstaigų darbuotojams.
	vnt.
	15
	15
	11
	11
	73
	 
	1

	4.1.2.1
	Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas
	Atnaujintų, naujai kompiuterizuotų darbo vietų skaičius
	Kontoros aptarnavimas – 7,3; Teisės aktų aktualizavimas (apie 2000 dok. per metus) – 9,3; e. demokratijos tarnybinių stočių (Windows 2008 serverHyper-V) kasdieninės kopijos darymo į duomenų saugyklą ir magnetinių juostų biblioteką programinės įrangos (VeeamBackup&ReplicationEnterpriseforHyper-V - PublicSector) licencijos įsigijimas – 9,0; Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modernizavimas – 30,0; Kompiuterinės įrangos remonto paslauga – 6,0; QPR, buhalterinių ir biudžeto programų atnaujinimas, planšetiniai kompiuteriai tarybos nariams (11,6 tūkst. eurų)
	vnt.
	6
	6
	6
	6
	100
	 
	1

	4.1.2.2
	Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra  
	Veikiančių viešųjų interneto prieigų skaičius
	Viešos interneto prieigos veikia nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. Centrinėje aikštėje, J. Žemaičio skverelyje (prie klebonijos), S. Dariaus ir S. Girėno g. (prie Kupetos), J. Basanavičiaus g. Jūratės ir Kastyčio skvere, Šventosios centre (prie Eldijos), Žvejų g. gale (žaidimo aikštelėje), Jūratės g. (prie fontano).
	vnt.
	7
	6
	6
	6
	85,7
	 
	1

	
	
	Sukurtų elektroninių paslaugų paketų skaičius
	Informacinė visuomenė visiems – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą. Planuojama kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, taip užtikrinti, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	
	 
	Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas
	Eilių valdymo sistemos įdiegimas vieno langelio skyriuje.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	4.1.2.4
	Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas
	Įsigytų licencijų skaičius
	Galiojančių licencijų skaičius.
	vnt.
	150
	150
	150
	150
	100
	 
	1

	4.1.4.5
	Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė
	Išduotų leidimų skaičius
	Leidimai pagal vietines rinkliavas.
	vnt.
	725
	725
	725
	917
	126
	Išdalinta daugiau leidimų. 
	1

	
	
	Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto infrastruktūra (įvažiavimo rinkliava)
	Įvažiavimo rinkliavos sistemos įrengimas.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Įvažiavimo mokestis 2015 metais nebuvo renkamas. 
	

	
	
	Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis
	Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis.
	%
	36,9
	36,9
	36,9
	17,6
	47,6
	Pajamos padidėjo, o išlaidos sumažėjo todėl ir santykis mažesnis.
	

	
	
	Pajamų augimo procentas 
	Surinktų pajamų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	5,7
	5,7
	5,7
	11,3
	198
	Pajamos padidėjo beveik dvigubai lyginant su 2014 metais. 2014 - 1008432, 19 Eur. 2015 - 1136826,16.
	

	4.2.1.1
	Tarybos darbo organizavimas
	Išlaidų fondo procentinis pokytis 
	Planuojamas išlaidų, skirtų paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	24
	24
	24
	19,3
	100
	2015 m.. -186390,60 Eur, o 2014 m. - 150346,02 Eur. 
	1

	4.2.1.2
	Administracijos darbo organizavimas
	Darbo užmokesčio fondo pokytis
	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	7
	7
	7
	9
	100
	2015 m. - 1000863,11, o 2014 m. - 910420,02 Eur
	1

	
	
	Darbuotojų skaičius
	Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius.
	vnt.
	110
	110
	110
	100
	100
	2015 m. patvirtintas 110 darbuotojų skaičius.
	

	4.2.1.3
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	Darbo užmokesčio fondo pokytis
	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	0
	0
	0
	3,18
	100
	Nuo 2015 metų didėjo darbo užmokestis. 
	1

	
	
	Veikiančių įstaigų skaičius
	Rinkliavų centro veiklos užtikrinimas (ryšių, pašto išlaidos, transporto išlaikymas, apranga, Ilgal. turto nuoma, kt. prekės, kt. paslaugos).
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	4.2.1.4
	Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas  
	Darbo užmokesčio fondo pokytis
	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	0
	0
	0
	0
	100
	Darbo užmokesčio fondas lyginant su 2014 metais nekito.
	1

	4.2.1.5
	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas
	Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis
	Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	0
	0
	0
	-6,7
	696
	Lyginant su 2014 metais Palangos miestui Lėšų,  skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, buvo skirta 127619,83 Eur, o 2014 m. buvo skirta  443,05 tūkst. Lt. (128316,15 Eur). Skiriamos sumos dydis sumažėjo 696, 32 Eur.
	1

	4.2.1.6
	Mero fondas
	Finansuotų priemonių skaičius
	Planuojama išlaidų, skirtų reprezentacijai apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	0
	0
	0
	0
	100
	2014 m. buvo panaudota 886,09 Eur, o 20151 m. 4830,49 Eur. 
	1

	4.2.1.7 
	Administracijos darbuotojams tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas (Vytauto g. 112)
	Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas naujame Palangos miesto savivaldybės pastate
	Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas naujame Palangos miesto savivaldybės pastate (baldų, apsauginių žaliuzių ir kt. prekių įsigijimas).
	%
	75
	75
	75
	75
	100
	2015 m. panaudota 69859,73 Euro. 
	1

	4.2.2.1
	Palūkanų mokėjimas
	Įsipareigojimų įvykdymo procentas
	Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	1

	4.2.2.2
	Paskolų grąžinimas
	Grąžintų paskolų dalis procentais
	Ilgalaikių paskolų, grąžinamų bankams, dalis.
	%
	20
	20
	20
	20
	100
	 
	1

	4.2.2.3
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma
	Įsipareigojimų įvykdymo procentas
	Lizingu įsigyti 2 automobiliai. 2015 m. planuojama įsigyti greitosios pagalbos automobilį, išmokant lizingą per 5 metus. 
	%
	35
	35
	35
	24
	68,57
	Išperkamoji nuoma grąžinama pagal banko pateiktą tvarkaraštį. 
	1

	4.2.2.5
	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas 
	Finansuotų priemonių skaičius
	Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos  rezervo) užtikrinimas.
	vnt.
	10
	0
	0
	0
	0
	2014 m. nebuvo panaudotas, o 2015 m. - 774,91 Eur. 
	3

	4.2.2.10
	Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas
	Atstovavimas teismuose
	Išlaidos, susijusios su sprendimų vykdymu.
	vnt.
	100
	100
	100
	120
	120
	2014 m. - 20874,08 Eur, o 2015 m. - 3693,26 Eur Atstovauta savivaldybei ir administracijai 120 bylų.
	1


[image: image5.png]u 1. Jgyvendintos priemonés

=2. K dalies jgyvendintos
priemonés

= 3. & dalies jgyvendintos
testinés

= 4. Nejgyvendintos
priemonés





	
	
	_____________________________
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei

plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

2 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės
Ūkio ir turto programa (Nr. 2)
	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	Iš jų:

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOMS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso 
	Darbo užmokesčiui 
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	 
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.2.2.3
	Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas
	125196077
	ŪTS
	SB (LL)
	50307,0
	141668,0
	 
	50307,0
	91361,0
	-141668,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	50307,0
	141668,0
	0,0
	50307,0
	91361,0
	-141668,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.6
	Palangos Birutės parko tvarkymas
	190276615
	BP
	SB (SP)
	32003,0
	32000,0
	5900,0
	1650,0
	30350,0
	-1383,9
	30616,1
	29241,5
	4826,9
	1374,6

	
	
	
	
	SB
	226628,0
	203800,0
	133200,0
	 
	203800,0
	13279,0
	217079,0
	217079,0
	137230,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	2931,0
	2931,0
	2931,0
	2238,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	1303,0
	1300,0
	 
	 
	1300,0
	1000,0
	2300,0
	2300,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	0,0
	1475,0
	 
	 
	1475,0
	-0,2
	1474,8
	1474,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	58,0
	 
	 
	58,0
	-0,1
	57,9
	57,9
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	259934,0
	238633,0
	139100,0
	1650,0
	236983,0
	15825,8
	254458,8
	253084,3
	144294,9
	1374,6

	1.4.3.5
	Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus 
	125196077
	ŪTS
	SB
	11585,0
	11585,0
	 
	 
	11585,0
	-3992,2
	7592,8
	7592,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	1250,0
	 
	 
	1250,0
	0,4
	1250,4
	1250,4
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	11585,0
	12835,0
	0,0
	0,0
	12835,0
	-3991,8
	8843,2
	8843,2
	0,0
	0,0

	2.1.1.1
	Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas
	125196077
	ŪTS
	SB
	1158,0
	1158,0
	 
	 
	1158,0
	-1158,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	1158,0
	1158,0
	0,0
	0,0
	1158,0
	-1158,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.2
	Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas
	125196077
	ŪTS
	SB
	144810,0
	115848,0
	 
	 
	115848,0
	-7203,2
	108644,8
	108644,8
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	144810,0
	115848,0
	0,0
	0,0
	115848,0
	-7203,2
	108644,8
	108644,8
	0,0
	0,0

	2.1.1.3
	Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas
	125196077
	ŪTS, Š.se.
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	SB (P)
	57924,0
	57924,0
	
	34754,0
	23170,0
	-16349,0
	41575,0
	1282,0
	0,0
	40293,0

	Iš viso priemonei:
	57924,0
	57924,0
	0,0
	34754,0
	23170,0
	-16349,0
	41575,0
	1282,0
	0,0
	40293,0

	2.1.3.10
	Miesto apšvietimo užtikrinimas
	125196077
	ŪTS
	SB
	140031,0
	140031,0
	 
	 
	140031,0
	11147,5
	151178,5
	151178,5
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	140031,0
	140031,0
	0,0
	0,0
	140031,0
	11147,5
	151178,5
	151178,5
	0,0
	0,0

	2.1.3.3
	Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas
	125196077
	ŪTS
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	-290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0
	290,0
	-290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.6
	Aplinkos tvarkymas
	125196077
	ŪTS
	SB
	1506024,0
	1477062,0
	 
	 
	1477062,0
	168941,9
	1646003,9
	1646003,9
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	1506024,0
	1477062,0
	0,0
	0,0
	1477062,0
	168941,9
	1646003,9
	1646003,9
	0,0
	0,0

	2.1.3.8
	Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas   
	125196077
	ŪTS
	SB
	724050,0
	773054,0
	 
	 
	773054,0
	-5384,3
	767669,7
	767669,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	0,0
	11604,0
	 
	 
	11604,0
	0,0
	11604,0
	11604,0
	 
	 


	Iš viso priemonei:
	724050,0
	784658,0
	0,0
	0,0
	784658,0
	-5384,3
	779273,7
	779273,7
	0,0
	0,0

	2.2.3.7.
	Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje
	125196077
	EPS
	ES
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	869,0
	869,0
	 
	 
	869,0
	-869,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	869,0
	869,0
	0,0
	0,0
	869,0
	-869,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3.8
	Šaligatvių remontas
	125196077
	ŪTS
	SB
	28962,0
	28962,0
	 
	 
	28962,0
	-0,2
	28961,8
	28961,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KPP
	49823,0
	49823,0
	 
	 
	49823,0
	-0,7
	49822,3
	49822,3
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	78785,0
	78785,0
	0,0
	0,0
	78785,0
	-0,9
	78784,1
	78784,1
	0,0
	0,0

	2.2.3.9
	Kelių priežiūros darbų atlikimas
	125196077
	ŪTS
	SB
	28962,0
	28962,0
	 
	 
	28962,0
	0,0
	28962,0
	28962,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KPP
	189939,0
	189939,0
	 
	 
	189939,0
	-4,6
	189934,4
	189934,4
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	218901,0
	218901,0
	0,0
	0,0
	218901,0
	-4,6
	218896,4
	218896,4
	0,0
	0,0

	3.1.1.3
	Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas
	125196077
	ŪTS
	SB (VB)
	52882,0
	52882,0
	 
	 
	52882,0
	0,0
	52882,0
	52882,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	52882,0
	52882,0
	0,0
	0,0
	52882,0
	0,0
	52882,0
	52882,0
	0,0
	0,0

	3.3.2.1
	Palangos Birutės parko materialinės bazės atnaujinimas
	190276615
	BP
	SB
	8689,0
	8689,0
	 
	 
	8689,0
	53869,0
	62558,0
	0,0
	0,0
	62558,0

	Iš viso priemonei:
	8689,0
	8689,0
	0,0
	0,0
	8689,0
	53869,0
	62558,0
	0,0
	0,0
	62558,0

	3.3.2.5
	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas
	125196077
	ŪTS
	SB (P)
	5821,0
	5821,0
	 
	 
	5821,0
	0,0
	5821,0
	5821,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	5821,0
	5821,0
	0,0
	0,0
	5821,0
	0,0
	5821,0
	5821,0
	0,0
	0,0

	3.3.2.7
	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas
	125196077
	ŪTS
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	SB (P)
	31858,0
	31858,0
	 
	 
	31858,0
	-31858,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	31858,0
	31858,0
	0,0
	0,0
	31858,0
	-31858,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.2.8
	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas
	125196077
	ŪTS, SS
	SB
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.3.4
	Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas
	125196077
	ŪTS
	SB
	8689,0
	8689,0
	 
	 
	8689,0
	-3221,5
	5467,5
	5467,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	PF
	18709,0
	18709,0
	 
	 
	18709,0
	-7904,4
	10804,6
	10804,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	27398,0
	27398,0
	0,0
	0,0
	27398,0
	-11125,9
	16272,1
	16272,1
	0,0
	0,0

	4.1.3.5
	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas
	125196077
	ŪTS, SS, JPS
	SB
	20273,0
	20273,0
	 
	 
	20273,0
	-3231,3
	17041,7
	17041,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	0,0
	49235,0
	 
	 
	49235,0
	-29034,1
	20200,9
	20200,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 

	
	
	
	
	PF
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	630,0
	630,0
	 
	 
	630,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	0,0
	158249,0
	 
	 
	158249,0
	-138436,6
	19812,5
	19812,5
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	20273,0
	227757,0
	0,0
	0,0
	227757,0
	-170072,0
	57685,0
	57055,0
	0,0
	630,0

	4.2.1.5
	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas 
	125196077
	ŪTS
	SB
	23035,0
	17277,0
	 
	 
	17277,0
	-17277,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	23035,0
	17277,0
	0,0
	0,0
	17277,0
	-17277,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.2.7
	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas
	125196077
	ŪTS
	SB
	66613,0
	52133,0
	 
	 
	52133,0
	29555,8
	81688,8
	81688,8
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	66613,0
	52133,0
	0,0
	0,0
	52133,0
	29555,8
	81688,8
	81688,8
	0,0
	0,0

	4.2.2.8
	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas 
	125196077
	ŪTS
	SB (NBL)
	0,0
	465,0
	 
	 
	465,0
	0,0
	465,0
	465,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	49235,0
	34755,0
	 
	 
	34755,0
	73337,8
	108092,8
	108092,8
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	49235,0
	35220,0
	0,0
	0,0
	35220,0
	73337,8
	108557,8
	108557,8
	0,0
	0,0

	4.2.2.9
	Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas
	125196077
	ŪTS
	SB
	105132,0
	105132,0
	 
	 
	105132,0
	0,0
	105132,0
	105132,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	105132,0
	105132,0
	0,0
	0,0
	105132,0
	0,0
	105132,0
	105132,0
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	3585604,0
	3832829,0
	139100,0
	86711,0
	3746118,0
	-54573,8
	3778255,2
	3673399,7
	144294,9
	104855,6


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta 
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	2015 m. kasinės išlaidos

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	Iš jų:
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso 
	Darbo užmokesčiui 
	

	KPP
	Kelių priežiūros ir plėtros programa
	239762,0
	239762,0
	0,0
	0,0
	239762,0
	-5,3
	239756,73
	239756,73
	0
	0

	PF
	Savivaldybės privatizavimo fondas
	18709,0
	18709,0
	0,0
	0,0
	18709,0
	-7274,4
	11434,63
	10804,63
	0
	630

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	3095035,0
	3028569,0
	133200,0
	0,0
	3028569,0
	307504,4
	3336073,37
	3273515,37
	137230
	62558

	SB (PN)
	Pajamos už patalpų nuomą
	1303,0
	50535,0
	0,0
	0,0
	50535,0
	-28034,1
	22500,86
	22500,86
	0
	0

	SB (SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	32003,0
	32000,0
	5900,0
	1650,0
	30350,0
	-1383,9
	30616,1
	29241,54
	4826,9
	1374,63

	SB (VB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	52882,0
	52882,0
	0,0
	0,0
	52882,0
	2931,0
	55813
	55813
	2238
	0

	SB (NBL)
	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos
	0,0
	1773,0
	0,0
	0,0
	1773,0
	0,3
	1773,3
	1773,3
	0
	0

	SB (LL)
	Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)
	50307,0
	312996,0
	0,0
	50307,0
	262689,0
	-280104,8
	32891,24
	32891,24
	0
	0

	SB (P)
	SB Pagalvės mokestis
	95603,0
	95603,0
	0,0
	34754,0
	60849,0
	-48207,0
	47396
	7103
	0
	40293

	Iš viso programai:
	3585604,0
	3832829,0
	139100,0
	86711,0
	3746118,0
	-54573,8
	3778255,2
	3673399,7
	144294,9
	104855,6


[image: image6.png]m[gyvendintos priemoneés

W& dalies jgyvendintos priemonés

m]gyvendintos testinés priemonés

mNejgyvendintos priemonés





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Ūkio ir turto programa (Nr. 2)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	2015 m.
	SVP reikšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.2.3.7
	Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje
	Parengta galimybių studija
	Iš ES lėšų rengiama galimybių studiją "Regioninė galimybių studija Vakarų krantas“ (pareiškėjas - Šilutės rajono savivaldybė). Parengus galimybių studiją bus sprendžiama dėl tolimesnių priemonės įgyvendinimo apimčių.
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	2015 m. priemonė nebuvo įgyvendinama. 2016 m. kovo mėn pasirašyta sutartis dėl darnaus judumo plano rengimo ir įgyvendinimo Palangos mieste.
	3

	1.2.2.3
	Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas
	Įsigytų socialinių būstų skaičius
	 
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	2015 metais buvo organizuoti 2 socialinio būsto pirkimo konkursai, nepateiktas nė vienas pasiūlymas. 
	3

	
	
	Parengtos socialinių būstų techninės dokumentacijos skaičius
	Numatoma atlikti socialinių būstų vertinimą, sudaryti būstų remonto sąmatas, reikalui esant, atlikti ekspertizę kapitalinio remonto būtinumui nustatyti.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Nebuvo nupirktas nė vienas socialinis būstas.
	

	
	
	Išnuomotų butų, už kuriuos mokama kompensacija, skaičius.
	Asmenims, besinuomojantiems būstą, tačiau esantiems eilėje socialiniam  būstui įsigyti, kompensuojama dalis  buto nuomos.
	vnt.
	15
	0
	0
	0
	0
	2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimu Nr. T2-151, suformavus priemonę 4.2.1.5. šis rodiklis buvo perkeltas į suformuotą priemonę. 
	

	1.4.2.6
	Palangos Birutės parko tvarkymas
	Sutvarkytas Botanikos parko plotas
	Biudžetinė įstaiga Birutės parkas prižiūri 103 ha.
	ha
	103
	103
	103
	103
	100
	 
	1

	1.4.3.5
	Sudaryti sąlygas lankyti kultūros paveldo objektus 
	Kultūros paveldo objektų skaičius
	Palangos miesto Švč. M. Marijos Ėmimo  į  Dangų bažnyčios šildymo užtikrinimas.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	1

	2.1.1.1
	Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas
	Parengtų informacinių pranešimų skaičius
	Gyventojams reikia suteikti informaciją, kad gali būti kompensuojama dalis su daugiabučių namų modernizavimu susijusių išlaidų.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Priemonė nebuvo įgyvendinama, nes 2015 m. nebuvo paskelbta šaukimo teikti paraiškas.
	3

	
	
	Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų sąrašų bei kadastro bylų kopijų skaičius
	Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų sąrašų, kadastro bylų kopijų ir informacijos iš Juridinių asmenų  registro užsakymas Registrų centre.
	vnt.
	20
	2
	2
	2
	10
	Parengto 2 pažymos apie bendrijų sąrašą ir sudarytų jungtinės veiklos sutarčių sąrašus.
	

	
	
	Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius
	Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Priemonė neįgyvendinta, lėšos perkeltos 2015 m. lapkričio 25 d.  įsakymas A1-1379.
	

	2.1.1.2
	Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas
	Tvarkytų kiemų skaičius
	Daugiabučių namų kiemuose reikia tvarkyti asfatbetonio dangą, šaligatvius, apšvietimą, mažąją architektūrą, gerbūvį bei prie namų įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas.
	vnt.
	8
	4
	4
	4
	50
	Priemonė buvo iš dalies įgyvendinta, lėšos perkeltos 2015 m. lapkričio 25 d.  įsakymas A1-1379.
	2

	2.1.1.3
	Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas
	Naujai įrengti su vaikų žaidimais ir sportine veikla susiję įrenginiai
	Viešose erdvėse planuojama įrengti naujas vaikų žaidimų, sporto aikšteles ir įrenginius.
	vnt.
	4
	12
	12
	12
	300
	Lėšų likutis buvo perkeltas 2015 m. lapkričio 25 d.  įsakymas A1-1379.
	1

	2.1.3.10
	Miesto apšvietimo užtikrinimas
	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis
	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	0
	7
	7
	7
	7
	Suma už apšvietimą padidėjo 7 procentais (2014m.  - 140031,28Eur, o 2015m. 151179,0Eur).
	2

	
	
	Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas
	Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Modernizavimo priemonės nebuvo planuotos taikyti. 
	

	2.1.3.3
	Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas
	Atliktų darbų procentas
	Planuojama parengti detaliuosius ir techninius projektus bei atlikti aikštelių įrengimo darbus.  
	%
	1
	0
	0
	0
	0
	lėšos perkeltos 2015 m. lapkričio 25 d. Direktorės įsakymas A1-1379.
	3

	
	
	Įrengtų aikštelių skaičius
	Planuojama įrengti 3 gyvūnų vedžiojimo aikšteles: 2 Palangoje, 1 Šventojoje.
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	lėšos perkeltos 2015 m. lapkričio 25 d. Direktorės įsakymas A1-1379.
	

	
	
	Įrengti šiukšliadėžes
	Planuojama įrengti šiukšliadėžes.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	2.1.3.6
	Aplinkos tvarkymas
	Valomos teritorijos plotas
	Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.
	kv.m.
	10935000
	84953962
	84953962
	84953962
	77,7
	Nepriskaičiuotas gazonų valymas, su gazonų valymu  - 121833960kv.m. (111 proc.)
	1

	
	
	Išvežtų šiukšlių kiekis
	Atliekų ir šiukšlių išvežimas.
	t.
	1500
	1147
	1147
	1147
	76
	sumažėjo 24 proc. 
	

	
	
	Prižiūrėtų želdynų plotas
	Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių priežiūra.
	kv.m.
	6000000
	6061043
	6061043
	6061043
	101
	Padidėjo prižiūrimų želdynų plotas. 
	

	
	
	Suremontuoto inventoriaus kiekis
	Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės.
	vnt.
	180
	1029
	1029
	1029
	571
	Remontuoti suolai (160), persirengimo kabinos (87) paplūdimyje, bei šiukšlių dėžės (400)  ir suolai (382) mieste. 
	

	
	
	Suremontuotų medinių takų plotas
	Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.
	kv.m.
	600
	1892
	1892
	1892
	315
	Esamų takų kopose remontas.
	

	
	
	Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius
	Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai. 
	vnt.
	200
	246
	246
	246
	123
	 
	

	2.1.3.8
	Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas             
	Išvežtų buitinių atliekų (iš juridinių ir fizinių asmenų) kiekis
	Buitinių atliekų surinkimas iš juridinių ir fizinių asmenų ir išvežimas į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro sąvartyną.
	t.
	9500
	9500
	9500
	9079
	96
	Sumažėjo surenkamų atliekų kiekiai. 
	1

	2.2.3.8
	Šaligatvių remontas
	Suremontuotų šaligatvių plotas
	Suremontuoti šaligatviai.
	kv.m.
	700
	700
	700
	738
	103
	 
	1

	2.2.3.9
	Kelių priežiūros darbų atlikimas
	Žvyro dangos taisymo plotas
	Žvyro dangos gatvių pažvyravimas. 
	kv.m.
	7000
	7000
	7000
	13109
	187
	 
	1

	
	
	Asfaltbetonio dangos taisymo plotas
	Kasmetiniai duobių taisymo darbai.
	kv.m.
	6200
	6200
	6200
	6244
	101
	 
	

	 
	 
	Gatvės paprastasis remontas
	J.Janonio gatvės ruožo nuo Gintaro gatvės iki Žvejų gatvės asfaltbetonio dangos ir šaligatvių dangų pakeitimas. 
	m
	385
	385
	385
	385
	100
	 
	

	 
	 
	Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas
	Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas bei remontas gatvių važiuojamojoje dalyje.
	vnt.
	30
	30
	30
	57
	190
	 
	

	3.1.1.3
	Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas
	Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius
	Darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas.
	vnt.
	150
	162
	162
	162
	108
	 
	1

	3.3.2.1
	Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas
	Įsigyto/atnaujinto inventoriaus skaičius
	2015 m. planuojama suremontuoti viešojo tualeto Vytauto g. 17a stogą.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	1

	3.3.2.5
	Paplūdimių infrastruktūros gerinimas
	Apšviesto paplūdimio ilgis
	Apšviesti paplūdimiai.
	m
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1

	
	
	Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis
	Parengta Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija, kurioje numatytos paplūdimių infrastruktūros gerinimo ir plėtros priemonės: radijo ryšio įrengimas ir priežiūra, paplūdimių apšvietimas.
	m
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	Mėlynosios vėliavos paplūdimių skaičius
	Mėlynosios vėliavos paplūdimiai
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	
	
	Paplūdimių, įrengtų ir veikiančių pagal Mėlynosios vėliavos reikalavimus, ilgis
	Kasmet Mėlynoji vėliava suteikiama Birutės parko 500 m paplūdimio ruožui. 
	m
	500
	500
	500
	500
	100
	 
	

	3.3.2.7
	Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas
	Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius
	Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (persirengimo kabinos/šiukšliadėžės, konteinerinis tualetas/ar jo nuoma).
	vnt.
	120
	120
	120
	0
	0
	Lėšos perkeltos į "Aplinkos tvarkymo" priemonę.
	3

	3.3.2.8.
	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas
	Įgyvendinti projektai
	Gruzinų projekto įgyvendinimas (labirinto).
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	Nebuvo numatytas finansavimas.
	1

	4.1.3.4
	Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas
	Inventorizuotų objektų skaičius
	Nekilnojamojo turto  kadastro ir registro bylų sudarymas arba tikslinimas, bei vertinimas. 2015 m. planuojama atlikti apie 30 vandens nuotekų tinklų kadastrinius matavimus.
	vnt.
	30
	30
	30
	30
	100
	Paruoštos 3 inventorinės bylos, inventorizuota 6164,03 m. lietaus tinklų 4 kolektoriuose.
	1

	
	
	Įregistruotų objektų skaičius
	VĮ Registrų centre įregistruotų (patikslintų) nekilnojamojo turto objektų skaičius ir vertinimo ataskaitų skaičius.
	vnt.
	40
	40
	40
	61
	153
	Užsakyti Registrų centre turto vertinimo ir butų registravimo sutartys.
	

	4.1.3.5
	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas
	Remontuotų objektų skaičius
	LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas.
	vnt.
	10
	10
	10
	13
	130
	Remontuota 1 tualetas, 12 soc. Būstų. 
	1

	
	
	Saugomų objektų skaičius
	LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas. Apsaugos tarnybos paslaugos apmokėjimas.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	Remontuota ir atnaujinta pavogta Kempingo tvora.
	

	
	
	Savivaldybės objektų techninė priežiūra.
	Palangos miesto savivaldybei priklausiančių pastatų techninė priežiūra ir paslaugų  ekspertizės paslaugos. 
	vnt. 
	16
	16
	16
	29
	181
	Nupirkta daugiau pastatų techninės priežiūros paslaugų.
	

	
	
	Ekspertų teisinės paslaugos
	Ekspertų teisinės paslaugos (2016 m. baigiasi sutartis su UAB „Litesko“).
	vnt. 
	1
	0
	0
	0
	0
	Paslauga nepirkta.
	

	4.2.1.5
	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas 
	Išnuomotų butų, už kuriuos mokama kompensacija, skaičius
	Asmenims, besinuomojantiems būstą, tačiau esantiems eilėje socialiniam būstui įsigyti, kompensuojama dalis būsto nuomos.
	vnt. 
	15
	15
	15
	0
	0
	Neatsirado nė vieno norinčiojo nuomoti būstą (socialinį).
	3

	4.2.2.7
	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas
	Pervežtų keleivių skaičius
	Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas (LR transporto  lengvatų įstatymas 2000-03-13 Nr. VIII-1605). Vežami keleiviai su negalia ir keleiviai su senatvės negalia.
	vnt.
	140000
	140000
	140000
	140800
	100,5
	Padidėjo pervežtų keleivių skaičius. 
	1

	4.2.2.8
	Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas 
	Visuomenei pripažintų būtinų maršrutų skaičius
	Tarybos sprendimu tvirtinami visuomenei būtini maršrutai. Su vežėjais sudaromos viešųjų paslaugų teikimo sutartys  ir  apskaičiuojamos bei mokamos kompensacijos už vežėjų nuostolius, patirtus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus.
	vnt.
	4
	4
	4
	4
	100
	 
	1

	4.2.2.9
	Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas
	Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis
	Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis.
	m
	9800
	9800
	9800
	9800
	100
	 
	1


[image: image7.png]Kasinés islaidos

Lésu pokytis per metus. 543738

Patvirtinta vieneriu metu programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane





	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________________________

Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos 

bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

3 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės

Šventosios seniūnijos programos (Nr. 3) vykdymas ir monitoringas

	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	Iš jų: 

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOMS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.1.2.3
	Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas
	125196077
	Šse
	SB (VB)
	60820,0
	60820,0
	 
	 
	60820,0
	0,0
	60820,0
	60820,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	60820,0
	60820,0
	0,0
	0,0
	60820,0
	0,0
	60820,0
	60820,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.6
	Aplinkos tvarkymas
	125196077
	Šse
	SB
	285276,0
	285276,0
	 
	 
	285276,0
	26047,0
	311323,0
	311323,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	285276,0
	285276,0
	0,0
	0,0
	285276,0
	26047,0
	311323,0
	311323,0
	0,0
	0,0

	2.2.3.10
	Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra
	125196077
	Šse
	KPP
	67771,0
	67771,0
	 
	 
	67771,0
	-67771,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	28962,0
	28962,0
	 
	 
	28962,0
	-171,4
	28790,6
	28790,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	96733,0
	96733,0
	0,0
	0,0
	96733,0
	-67942,4
	28790,6
	28790,6
	0,0
	0,0

	2.2.3.11
	Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas
	125196077
	Šse
	KPP
	14481,0
	14481,0
	 
	 
	14481,0
	-14481,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	10137,0
	10137,0
	 
	 
	10137,0
	-10137,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	24618,0
	24618,0
	0,0
	0,0
	24618,0
	-24618,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.10
	Miesto apšvietimo užtikrinimas
	125196077
	Šse
	SB
	27369,0
	27369,0
	 
	 
	27369,00
	-1047,29
	26321,71
	26321,71
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	409,0
	 
	 
	409,0
	0,17
	409,2
	409,2
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	27369,0
	27778,0
	0,0
	0,0
	27778,0
	-1047,1
	26730,9
	26730,9
	0,0
	0,0

	4.1.3.5
	Savivaldybės turto eksploatavimas
	125196077
	Šse
	SB
	8689,0
	8689,0
	 
	8689,0
	 
	-8689,0
	0,0
	0,0
	 
	0,0

	Iš viso priemonei:
	8689,0
	8689,0
	0,0
	8689,0
	0,0
	-8689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.2.4
	Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma
	125196077
	Šse
	SB
	2896,0
	2896,0
	 
	2896,0
	 
	8688,8
	11584,79
	11584,8
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	2896,0
	2896,0
	0,0
	2896,0
	0,0
	8688,8
	11584,8
	11584,8
	0,0
	0,0

	4.2.1.5
	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas
	125196077
	Šse
	SB (VB)
	22359,0
	22359,0
	12000,0
	 
	22359,0
	-929,4
	21429,6
	21429,6
	11070,6
	0,0

	 
	 
	 
	 
	Iš viso priemonei:
	22359,0
	22359,0
	12000,0
	0,0
	22359,0
	-929,4
	21429,6
	21429,6
	11070,6
	0,0

	Iš viso programai:
	528760,0
	529169,0
	12000,0
	11585,0
	517584,0
	-68490,2
	460678,8
	460678,8
	11070,6
	0,0


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	2015 m. kasinės išlaidos
	

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	Iš  jų:
	Turtui įsigyti
	

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš jų 
	Darbo užmokesčiui
	
	

	KPP
	Kelių priežiūros ir plėtros programa
	82252,0
	82252,0
	0,0
	0,0
	82252,0
	-82252,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	363329,0
	363329,0
	0,0
	11585,0
	351744,0
	14691,1
	378020,1
	378020,1
	0,0
	0,0
	

	SB (NBL)
	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos
	0,0
	409,0
	0,0
	0,0
	409,0
	0,2
	409,2
	409,2
	0,0
	0,0
	

	SB (VB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	83179,0
	83179,0
	12000,0
	0,0
	83179,0
	-929,4
	82249,6
	82249,6
	11070,6
	0,0
	

	Iš viso programai:
	528760,0
	529169,0
	12000,0
	11585,0
	517584,0
	-68490,2
	460678,8
	460678,8
	11070,6
	0,0
	


[image: image8.png]m[gyvendintos priemoneés

W& dalies jgyvendintos priemonés

m]gyvendintos testinés priemonés

mNejgyvendintos priemonés





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Šventosios seniūnijos programa (Nr. 3)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Planuota rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	 2015 m.
	SVP rekšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.1.2.3
	Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas
	Atnaujintų melioracijos griovių ilgis 
	Atnaujintų melioracijos griovių ilgis.
	m
	3700
	3500
	3500
	300
	8,1
	Pagal skirtas lėšas
	2

	
	
	Melioracijos tinklų (polderių) priežiūra
	Valstybės biudžetas specialiąja tiksline dotacija remia melioracijos tinklų priežiūrą.
	ha
	1119
	1119
	1119
	1119
	100
	 
	

	2.1.3.6
	Aplinkos tvarkymas
	Prižiūrėtų želdynų plotas
	Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra.
	kv.m.
	196
	196
	196
	196
	100
	 
	1

	
	
	Valomos teritorijos plotas
	Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.
	kv.m.
	478
	478
	478
	478
	100
	 
	

	
	
	Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius
	Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai. 
	vnt.
	25
	25
	25
	25
	100
	 
	

	
	
	Suremontuotų medinių takų plotas
	Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.
	kv.m.
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	

	
	
	Išvežtų šiukšlių kiekis
	Atliekų ir šiukšlių išvežimas.
	m3
	750
	750
	750
	750
	100
	 
	

	
	
	Suremontuoto inventoriaus kiekis
	Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės.
	vnt.
	60
	60
	60
	60
	100
	 
	

	2.2.3.10
	Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra
	Įgyvendinti projektai
	Įgyvendintų projektų skaičius.
	vnt.
	2
	2
	2
	2
	100
	 
	1

	2.2.3.11
	Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas
	Šventosios aikštės sutvarkymas
	Parengtas techninis aikštės sutvarkymo projektas.
	vnt. 
	1
	1
	1
	1
	100
	lėšos pervestos į 11 progr.
	1

	3.3.2.4
	Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma/įsigijimas ir montavimas 
	Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius.
	Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	pastatytas  viešas tualetas
	1

	4.1.3.5.
	Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas
	Remontuotų objektų skaičius
	Savivaldybės turto naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas ir remontas.
	vnt. 
	1
	1
	1
	1
	100
	suremontuotas viešas tualetas
	1

	2.1.3.10
	Miesto apšvietimo užtikrinimas
	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis
	Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	30
	30
	30
	30
	100
	 
	1

	4.2.1.5
	Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas
	Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis
	Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	1


[image: image9.png]Kasinés iSlaidos.
Lédu pokytis per me 634902

Patvirtinta vieneriu metu programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane





	
	
	
	__________________________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei

plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

4 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės

Ekonominės plėtros programos (Nr. 4) vykdymas ir monitoringas

	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	Iš jų: 

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOMS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.1.1.2
	Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas
	125196077
	EPS, JPS
	SB
	28962,0
	28962,0
	0,0
	0,0
	28962,0
	-28962,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	28962,0
	28962,0
	0,0
	0,0
	28962,0
	-28962,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2.5
	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas
	125196077
	EPS
	SB
	869,0
	869,0
	0,0
	0,0
	869,0
	-869,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	869,0
	869,0
	0,0
	0,0
	869,0
	-869,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2.6
	Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams
	125196077
	EPS
	SB (P)
	7241,0
	7241,0
	0,0
	0,0
	7241,0
	1727,0
	8968,0
	8968,0
	0,0
	0,0

	
	
	124720961
	TIC
	SB
	3386,0
	22214,0
	0,0
	2900,0
	19314,0
	0,0
	22214,0
	9635,0
	0,0
	12579,0

	
	
	
	
	ES
	33017,0
	33017,0
	0,0
	33017,0
	 
	-14749,0
	18268,0
	7239,0
	5500,0
	9225,0

	Iš viso priemonei:
	43644,0
	62472,0
	0,0
	35917,0
	26555,0
	-13022,0
	49450,0
	25842,0
	5500,0
	21804,0

	3.2.1.1
	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose
	124720961
	TIC
	SB (P)
	13033,0
	13033,0
	0,0
	0,0
	13033,0
	0,0
	13033,0
	13033,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iš viso priemonei:
	13033,0
	13033,0
	0,0
	0,0
	13033,0
	0,0
	13033,0
	13033,0
	0,0
	0,0

	3.2.1.2
	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas
	125196077
	EPS
	SB (P)
	43443,0
	43443,0
	0,0
	0,0
	43443,0
	-43443,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	43443,0
	43443,0
	0,0
	0,0
	43443,0
	-43443,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.1.2
	Sporto kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/ statyba
	125196077
	EPS, SS
	SB
	13323,0
	201576,0
	0,0
	194915,0
	6661,0
	-179745,0
	21831,0
	0,0
	0,0
	21831,0

	
	
	
	
	VB (VIP)
	101946,0
	101946,0
	0,0
	101946,0
	 
	0,0
	101946,0
	0,0
	0,0
	101946,0

	
	
	
	
	ES
	896664,0
	896664,0
	 
	896664,0
	0,0
	0,0
	896664,0
	 
	 
	896664,0

	Iš viso priemonei:
	1011933,0
	1200186,0
	0,0
	1193525,0
	6661,0
	-179745,0
	1020441,0
	0,0
	0,0
	1020441,0

	3.3.1.4
	Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/ statyba
	125196077
	EPS, SS
	ES
	1563948,0
	1563948,0
	0,0
	1563948,0
	 
	80996,6
	1644944,6
	0,0
	0,0
	1644944,6

	
	
	
	
	VB (VIP)
	2027340,0
	2027340,0
	0,0
	2027340,0
	 
	0,0
	2027340,0
	0,0
	0,0
	2027340,0

	
	
	
	
	SB
	27450,0
	27450,0
	0,0
	 
	27450,0
	375686,0
	403136,0
	22952,0
	0,0
	380184,0

	
	
	
	
	PF
	753012,0
	753012,0
	0,0
	753012,0
	 
	-660428,0
	92584,0
	0,0
	0,0
	92584,0

	
	
	
	
	KT (P)
	4800,0
	982448,0
	0,0
	982448,0
	 
	139152,0
	1121600,0
	0,0
	0,0
	1121600,0

	Iš viso priemonei:
	4376550,0
	5354198,0
	0,0
	5326748,0
	27450,0
	-64593,5
	5289604,5
	22952,0
	0,0
	5266652,5

	4.2.1.3
	Skyrių kuruojamos biudžetinės įstaigos darbo organizavimas
	124720961
	TIC
	SB
	78197,0
	70400,0
	39800,0
	3000,0
	67400,0
	-3865,0
	66535,0
	61791,7
	36859,0
	4743,3

	
	
	
	
	SB (VB)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	148,0
	148,0
	148,0
	113,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	12100,0
	12100,0
	12100,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	78197,0
	70400,0
	39800,0
	3000,0
	70400,0
	8383,0
	78783,0
	74039,7
	36972,0
	4743,3

	4.1.4.7
	Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas
	125196077
	EPS
	SB
	11961,0
	11961,0
	0,0
	0,0
	11961,0
	-6869,0
	5092,0
	5092,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ES
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	11961,0
	11961,0
	0,0
	0,0
	11961,0
	-6869,0
	5092,0
	5092,0
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	5608592,0
	6785524,0
	39800,0
	6559190,0
	229334,0
	-329120,5
	6456403,5
	140958,7
	42472,0
	6313640,8


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta taryboje
	Lėšų pokytis per metus
	2015 m. kasinės išlaidos 

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje 
	Iš jų:
	
	Kasinės išlaidos 
	IŠLAIDOMS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	ES
	Europos sąjungos lėšos
	2493629,0
	2493629,0
	0,0
	2493629,0
	0,0
	66247,6
	2559876,6
	7239,0
	5500,0
	2550833,6

	KT (P)
	Kiti finansavimo šaltiniai
	4800,0
	982448,0
	0,0
	982448,0
	0,0
	139152,0
	1121600,0
	0,0
	0,0
	1121600,0

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	164148,0
	363432,0
	39800,0
	200815,0
	162617,0
	155376,0
	518808,0
	99470,7
	36859,0
	419337,3

	VB (VIP)
	Valstybės investicijų programos
	2129286,0
	2129286,0
	0,0
	2129286,0
	0,0
	0,0
	2129286,0
	0,0
	0,0
	2129286,0

	SB (P)
	SB Pagalvės mokesčio
	63717,0
	63717,0
	0,0
	0,0
	63717,0
	-41716,0
	22001,0
	22001,0
	0,0
	0,0

	SB (VB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	148,0
	148,0
	148,0
	113,0
	0,0

	PF
	Privatizavimo fondas 
	753012,0
	753012,0
	0,0
	753012,0
	0,0
	-660428,0
	92584,0
	0,0
	0,0
	92584,0

	SB (SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	12100,0
	12100,0
	12100,0
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	5608592,0
	6785524,0
	39800,0
	6559190,0
	229334,0
	-329120,5
	6456403,5
	140958,7
	42472,0
	6313640,8


[image: image10.png]m[gyvendintos priemoneés

m I3 dalies jgyvendintos priemones

m]gyvendintos testinés priemones

W Nejgyvendintos priemones





	
	
	
	
	
	
	
	
	


2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Ekonominės plėtros programa (Nr. 4)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	 
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	 2015 m.
	SVP rekšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3.1.1.2.
	Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas
	Investicinių parodų, kuriose pristatytos kurorto investicinės galimybės, skaičius
	Investicinės parodos, kuriose sudalyvauta, siekiant pristatyti kurorto objektus, kurioms ieškoma investicijų.
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	Nedalyvauta parodose, informacija teikta puslapiams www.ppp.lt, bei www.investuoklietuvoje.lt
	1

	
	
	Sudarytų sandorių skaičius
	Sudaryti sandoriai (viešosios ir privačios partnerystės principu (VPSP) ir pan.) dėl naujų objektų statybos arba investicijų į esamus savivaldybės objektus.
	vnt.
	1
	2
	2
	2
	200
	Dengta dokumentacija ir pradėti 2 sandoriai dėl savivaldybės ir privataus partnerio partnerystės. 
	

	
	
	Parengtų investicinių paketų skaičius
	Planuojama parengti dokumentaciją projektams.
	vnt.
	2
	3
	3
	3
	150
	Parengti trys investiciniai projektai: poliklinikos, baseino ir senosios gimnazijos.
	

	3.1.2.5.
	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas
	Įrengtų/atnaujintų informacinių stendų skaičius
	LR turizmo įstatymas. Atnaujinami/įrengiami stendai su miesto planu, pažymėtais turizmo objektais, įrengiamos nuorodos į nemokamus WC, turizmo objektus.
	vnt.
	2
	2
	2
	0
	0
	Lėšos nepanaudotos, stendų įrengimo funkcija perduota Palangos TIC.
	1

	3.1.2.6. 
	Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams
	Turizmo informacinių  leidinių skaičius
	Teminiai leidiniai: Palangos miestą reprezentuojantis leidinys, informacinis leidinys autoturistams ir kt. 
	vnt.
	2
	4
	4
	4
	200
	Išleista daugiau leidinių, vieną jų išleido EPS "Myliu Palangą". 
	1

	
	
	Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius
	Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams kiekis.
	vnt. 
	5
	5
	5
	5
	100
	Pagal planą. 
	

	
	
	Turizmo informacijos priemonių atnaujinimas
	Turizmo informacijos priemonių atnaujinimas: TIC internetinės svetainės atnaujinimas, mobilios aplikacijos kūrimas, turizmo informacijos plakatų kūrimas.
	vnt. 
	4
	4
	4
	4
	100
	Pagal planą. 
	

	
	
	Aptarnautų turistų skaičius
	LR turizmo įstatymas, VTD  2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“ įgalina savivaldybę / turizmo informacijos centrą tvarkyti duomenų teikėjų pateiktus ar jų pačių surinktus duomenis ir dokumentus apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius, teikti duomenis nacionalinei turizmo informacijos sistemai. 
	vnt. 
	50000
	70000
	70000
	70000
	140
	Padidėjo apsilankančiųjų TIC'e skaičius.
	

	 
	 
	Turizmo informacijos tinklo kūrimas
	Palangos turizmo informacinio centro vykdomas projektas.
	vnt. 
	1
	1
	1
	1
	100
	Įgyvendintos visos projekte numatytos veiklos. 
	

	3.2.1.1. 
	Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose
	Parodų skaičius
	Parodų, kuriose atstovaujamas Palangos turizmo informacijos centras, skaičius.
	vnt. 
	5
	7
	7
	7
	140
	Dalyvauta daugiau turizmo parodų nei buvo numatyta.
	1

	
	
	Organizuojamų verslo misijų skaičius
	Suorganizuotų verslo misijų skaičius. 
	vnt. 
	4
	4
	4
	4
	100
	Pagal planą. 
	

	3.2.1.2.
	Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas.
	Oro reisų į Palangą, kurių metu teikiama informacija apie Palangos kurortą, skaičius
	Oro reisų į Palangą skaičius, kurių metu lėktuvuose platinama turistinė informacija apie Palangos kuruotą lėktuvo keleiviams.
	vnt. 
	1
	0
	0
	0
	0
	Pasiekiamumo didinimo programa patvirtina tik 2016 m. sausį. 
	3

	3.1.3.1
	Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas
	Dalyvių skaičius
	Dalyvių (įmonių) skaičius.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Veikla vykdoma kas du metus, 2015 m.  Ji nebuvo vykdyta. 
	1

	
	
	Suorganizuotų konkursų skaičius
	Kas 2 metus planuojama organizuoti paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkursus.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Veikla vykdoma kas du metus, 2015 m.  Ji nebuvo vykdyta. 
	

	3.1.3.2
	Vietos ir užsienio turistų apklausų kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti vykdymas
	Atliktų apklausų skaičius
	Kas 3 metus planuojama organizuoti vietos ir užsienio turistų apklausas kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Veikla vykdoma kas du metus, 2015 m.  Ji nebuvo vykdyta. 
	1

	
	
	Apklaustų turistų skaičius
	Apklaustų turistų skaičius.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Veikla vykdoma kas du metus, 2015 m.  Ji nebuvo vykdyta. 
	

	3.3.1.2
	Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba
	Sporto objektų statybos darbų atlikimo procentas
	Daugiafunkcinės sporto salės statyba ir įrengimas.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	Pabaigti salės statybos ir stadiono rekonstrukcijos darbai. 
	1

	
	
	Pastatytų objektų skaičius
	Gavus finansavimą planuojama pastatyti daugiafunkcinę sporto salę,VPPSP būdu 2015 m. pastatyti SPA ir rekreacijos centrą, kuriame bus naudojamas geoterminis vanduo.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Baseino statybos projektą kuruoja 6 programa.
	

	3.3.1.4
	Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba
	Rekonstruotų/pastatytų objektų skaičius
	Savivaldybės, viešos ir privačios partnerystės būdu arba privačių investuotojų iniciatyva įkurti kultūros ir konferenciniai centrai.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	Pabaigti salės statybos darbai, vyko koncesininko atrankos konkursas. 
	1

	
	
	Daugiafunkciniam centrui įrengti vasaros estradoje atliktų rekonstravimo darbų procentas 
	Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	Pabaigti salės statybos darbai, vyko koncesininko atrankos konkursas. 
	

	4.1.4.7
	Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas
	Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius
	Rengiamos paraiškos finansavimui gauti, atsižvelgiant į Strateginiame plane numatytas priemones: 2-3 energijos taupymo projektai; Paplūdimių infrastruktūros plėtros projektai; Kempingų, atitinkančių Europos Sąjungos standartus, įrengimas; Dviračių takų tinklo plėtojimas; Sporto aikštynų sutvarkymas (V. Jurgučio pagr. m-klos, „Baltijos“ pagr. m-klos ir kt.); Sporto centro salės rekonstrukcijos (II etap, stadiono kapitalinis remontas), Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymas (vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); Observatorijos įrengimas; Kultūros centro pastato rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės centrui (Šventosios g. 1, Palangoje ir kt.), Rinkodaros priemonių įgyvendinimas, Informacinės sistemos plėtra (el. gidų infoterminalų įrengimas, informacinių aikštelių įrengimas Palangos miesto prieigose); Teminio parko įrengimas, Viešosios pirties įrengimas, VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas; Sakralinio kultūros paveldo (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų) bažnyčios bokšto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms; Mobilios čiuožyklos įrengimas, Vandens pramogų parkų Palangoje ir Šventojoje įrengimas, Ledo arenos įrengimas, Apžvalgos bokšto statyba; Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo, numatant multifunkcinio kultūros pastato, kurį sudaro kultūros centras, menų mokykla ir koncertų salė, įrengimą.
	vnt.
	2
	2
	2
	2
	100
	Pateiktos paraiškos Ūkio ministerijos finansuojamai turizmo E-rinkodaros priemonei. 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Reikalavimus atitinkančių pateiktų paraiškų skaičius
	Pateiktų paraiškų, kurios atitiko programos reikalavimus ir praėjo programą administruojančios institucijos paraiškų administracinį vertinimą, skaičius.
	vnt.
	3
	3
	3
	3
	100
	Parteiktos paraiškos finansavimui gauti, laukiamas finansavimas. 
	

	
	
	Administruotų (įgyvendintų) projektų skaičius
	Įgyvendinus projektą privaloma 5 metus po galutinės projekto ataskaitos patvirtinimo dienos kasmet teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą.
	vnt.
	9
	9
	9
	9
	100
	Administruoti visi esami projektai. 
	

	
	
	Apdraustų projektų skaičius
	Pagal pasirašytas ES finansavimo administravimo sutartis po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 5 metus privaloma apdrausti projekto metu sukurtą ilgalaikį turtą.
	vnt.
	7
	7
	7
	7
	100
	Apdrausti visi projektai. 
	

	
	
	Administruotų (įgyvendinamų) projektų skaičius
	Projektų, kuriems suteikiamas ES finansavimas, administravimas:
Botanikos parko rekonstrukcija, Specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas, Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje, Palangos miesto globos namų modernizavimas, Kęstučio g. rekonstrukcija, l. d. "Žilvinas" vidaus patalpų modernizavimas, l. d. "Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas, Kempingo Nemirsetoje įrengimas, Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ įrengimas, Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių  mokymai.
	vnt.
	14
	14
	14
	14
	100
	Administruoti visi esami projektai. 
	

	4.2.1.3. 
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	Darbo užmokestis 
	Darbo užmokestis biudžetinės įstaigos darbuotojams. 
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	1


[image: image11.png]Kasinés islaidos

1 pokytis per metusfl] -3291205
Patvirtinta vieneriu metu programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane





	
	
	____________________________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos 

bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

5 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės

Aplinkos apsaugos programa (Nr. 5)

	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos 
	Iš jų:

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOMS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso 
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	 
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.1.3.2
	Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai
	125196077
	ŪTS
	SB (P)
	4344,0
	4344,0
	0,0
	0,0
	4344,0
	-4344,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (AA)
	8978,0
	8978,0
	0,0
	0,0
	8978,0
	0,0
	8978,0
	8978,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	13322,0
	13322,0
	0,0
	0,0
	13322,0
	-4344,0
	8978,0
	8978,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.5
	Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą
	125196077
	ŪTS
	SB (AA)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	VB
	23372,0
	23372,0
	0,0
	0,0
	23372,0
	-23372,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	23170,0
	23170,0
	0,0
	0,0
	23170,0
	0,0
	23170,0
	23170,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	46542,0
	46542,0
	0,0
	0,0
	46542,0
	-23372,0
	23170,0
	23170,0
	0,0
	0,0

	2.1.5.1
	Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas
	125196077
	ŪTS
	VB
	97312,0
	74588,0
	0,0
	0,0
	74588,0
	-0,1
	74587,9
	74587,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	23529,2
	23529,2
	23529,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	37853,0
	37858,0
	0,0
	0,0
	37858,0
	-1,4
	37856,6
	37856,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	135165,0
	112446,0
	0,0
	0,0
	112446,0
	23527,8
	135973,8
	135973,8
	0,0
	0,0

	2.1.5.3
	Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas
	125196077
	ŪTS
	SB (AA)
	8689,0
	8689,0
	0,0
	0,0
	8689,0
	-5386,7
	3302,3
	3302,3
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	8689,0
	8689,0
	0,0
	0,0
	8689,0
	-5386,7
	3302,3
	3302,3
	0,0
	0,0

	2.1.5.4
	Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas 
	125196077
	ŪTS
	SB (LL)
	15780,0
	15780,0
	0,0
	0,0
	15780,0
	-6579,6
	9200,4
	6445,0
	0,0
	2755,4

	
	
	
	
	SB (AA)
	6951,0
	6950,0
	0,0
	0,0
	6950,0
	-5334,4
	1615,6
	1615,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	22731,0
	22730,0
	0,0
	0,0
	22730,0
	-11914,0
	10816,0
	8060,6
	0,0
	2755,4

	Iš viso programai:
	226449,0
	203729,0
	0,0
	0,0
	203729,0
	-21489,0
	182240,0
	179484,6
	0,0
	2755,4


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos 
	2015 m. kasinės išlaidos 

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje 
	Iš jų:
	
	
	Ių jų:
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	23529,2
	23529,2
	23529,2
	0,0
	0,0

	SB (AA)
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
	24618,0
	24617,0
	0,0
	0,0
	24617,0
	-10721,1
	13895,9
	13895,9
	0,0
	0,0

	VB
	Valstybės biudžetas
	120684,0
	97960,0
	0,0
	0,0
	97960,0
	-23372,1
	74587,9
	74587,9
	0,0
	0,0

	SB (LL)
	Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)
	76803,0
	76808,0
	0,0
	0,0
	76808,0
	-6581,0
	70227,0
	67471,6
	0,0
	2755,4

	SB (P)
	Savivaldybės biudžeto lėšos (pagalvės mokestis)
	4344,0
	4344,0
	0,0
	0,0
	4344,0
	-4344,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	226449,0
	203729,0
	0,0
	0,0
	203729,0
	-21489,0
	182240,0
	179484,6
	0,0
	2755,4


[image: image12.png]m[gyvendintos priemonés
I3 dalies jgyvendintos priemonés
m]gyvendintos testinés priemones

m Nejgyvendintos priemones





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Aplinkos apsaugos programa (Nr. 5)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	 2015 m.
	SVP rekšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.1.3.2
	Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai
	Atsodintų želdinių kiekis
	Atsodintų medžių skaičius
	vnt.
	30
	0
	0
	0
	0
	Nebuvo poreikio, lėšos perkeltos į koncertų salė. 
	2

	
	
	Inventorizuotų želdynų plotas
	Pagal aplinkos ministro įsakymą privaloma atlikti želdynų inventorizaciją. 
	ha
	150
	120
	120
	120
	80
	Nupirkta paslauga, želdynų inventorizacija vykdoma etapais. 
	

	
	
	Parengtų želdynų tvarkymo planų skaičius
	Atlikus želdynų inventorizaciją planuojama pradėti rengti esamų želdynų tvarkymo planus.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	2.1.3.5
	Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą
	Rūšiavimo konteinerių skaičius
	Rūšiavimo konteinerių, skirtų individualių namų valdoms, skaičius.
	vnt.
	1000
	1000
	1000
	1000
	100
	 
	1

	
	
	Visuomenės informavimui ir švietimui apie saugų ir efektyvų atliekų tvarkymą suorganizuotų veiklų skaičius
	Visuomenės švietimas apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, antrinių žaliavų rūšiavimą, pavojingas atliekas ir t.t. Planuojama organizuoti renginius/akcijas su švietimo įstaigomis, išleisti lankstinukų, skelbti informaciją spaudoje.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	2.1.5.1
	Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas
	Sutvarkytų teritorijų plotas
	Sutvarkytų užterštų ir bešeimininkių teritorijų plotas.
	ha
	1
	5
	5
	5
	500
	Sutvarkytas penkis kartus didesnis užterštų teritorijų plotas. 
	2

	
	
	Planuojamas finansavimas iš savivaldybės užbaigti teritorijos tvarkymo darbus. 
	2015 - 2017 m. Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	
	
	Savivaldybės monitoringo programos parengimas
	Savivaldybės monitoringo programos parengimas.
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	Planuojama 2016 m. pradėti rengti monitoringo programą. 
	

	
	
	Likviduotų ypatingų ekologinių situacijų ir (ar) avarijų ir (ar) įvykių padarinių skaičius
	Likviduojamos ypatingos ekologinės situacijos ir (ar) avarijos ir (ar) įvykių padariniai, pašalinami taršos šaltiniai. Pavojingų atliekų sutvarkymas.
	vnt.
	5
	3
	3
	3
	60
	Surinktos ir išvežtos bešeimininkės padangos bei asbesto atliekos. Taip pat surinktas ir išvežtas dumblas iš paplūdimio (100 t).
	

	
	
	Priemonių ekologinių situacijų likvidavimui įsigijimas
	Priemonių (sorbento) ekologinių situacijų likvidavimui įsigijimas.
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	Priemonės įsigytos iš 7 programos (cheminiai kostiumai ir krūmapjovė. 
	

	2.1.5.2
	Priemonių, numatytų LR medžioklės įstatyme, rėmimas
	Finansuojamų priemonių skaičius
	Priemonės, numatytos LR medžioklės įstatyme, kurios gali būti finansuojamos programos lėšomis.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	Priemonės neplanuota įgyvendinti 2015 metais.
	1

	2.1.5.3
	Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas
	Prenumeruotų aplinkosauginių leidinių skaičius
	Prenumeruojama gamtosauginė spauda miesto mokykloms ir darželiams. Pvz.: "Žaliasis pasaulis"; "Tėviškės gamta"; "Žalioji Lietuva".
	vnt.
	15
	12
	12
	12
	80
	Pagal planuotą pinigų sumą įsigyta tik 12 leidinių.
	2

	
	
	Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas 2015–2020 m. 
	Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą 2015–2020 m. ir programos įgyvendinimo priemonių planą.
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	Priemonė planuojama įgyvendinti 2016 metais.
	

	
	
	Finansuotų aplinkosauginių projektų skaičius.
	Remiamos visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, įgyvendinančios aplinkosauginius švietimo projektus.
	vnt.
	3
	5
	5
	5
	165
	 
	

	
	
	Suorganizuotų renginių, priemonių, tyrimų skaičius
	Finansuojamos įvairios aplinkosauginės priemonės, aplinkosauginiai renginiai, talkos, moksliniai tyrimai, akcijos miesto bendruomenei.
	vnt.
	2
	2
	2
	2
	100
	 
	

	2.1.5.4
	Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas 
	Skirtų lėšų suma
	Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiajai programai turi būti skirta 20 procentų specialiosios programos lėšų.
	suma, tūkst. Eur
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82
	100
	 
	1


[image: image13.png]Kasinés islaidos

Lésu pokytis per metu -21439,0

Patvirtinta vieneriu metu programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos
plane





	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


______________________________

Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos 

bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

6 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės
Statybos programa (Nr. 6) vykdymas ir monitoringas
	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta 
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	Iš jų:

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOMS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1.2.1
	Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas
	125196077
	SS
	ES
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	1738,0
	1738,0
	 
	1738,0
	 
	-1738,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	VB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KT(P)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	1738,0
	1738,0
	0,0
	1738,0
	0,0
	-1738,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.2
	Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas
	125196077
	SS
	VB (VIP)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KT(P)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	ES
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	869,0
	869,0
	 
	869,0
	 
	-869,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	869,0
	869,0
	0,0
	869,0
	0,0
	-869,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.3
	Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas
	125196077
	SS
	ES
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	VB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KT(P)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	869,0
	869,0
	 
	869,0
	 
	-869,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	869,0
	869,0
	0,0
	869,0
	0,0
	-869,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.1
	Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas
	125196077
	SS
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	644,5
	644,5
	644,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KT(P)
	118194,0
	118194,0
	 
	118194,0
	 
	-74081,6
	44112,4
	0,0
	0,0
	44112,4

	
	
	
	
	ES
	514133,0
	514133,0
	 
	514133,0
	 
	13214,9
	527347,9
	36266,9
	0,0
	491081,1

	Iš viso priemonei:
	632327,0
	632327,0
	0,0
	632327,0
	0,0
	-60222,1
	572104,9
	36911,4
	0,0
	535193,5

	1.2.1.5
	Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
	125196077
	SS
	ES
	23170,0
	23170,0
	 
	23170,0
	 
	-12790,9
	10379,1
	585,2
	 
	9793,9

	
	
	
	
	KT(P)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	6372,0
	6372,0
	 
	2896,0
	3476,0
	2549,3
	8921,3
	103,4
	0,0
	8817,8

	Iš viso priemonei:
	29542,0
	29542,0
	0,0
	26066,0
	3476,0
	-10241,7
	19300,3
	688,6
	0,0
	18611,7

	2.1.3.9
	Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas
	125196077
	SS
	KT(P)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.2
	Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas
	125196077
	EPS, SS
	SB
	290,0
	290,0
	0,0
	 
	290,0
	-290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0
	290,0
	-290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3.1
	Esamų gatvių rekonstravimas 
	125196077
	SS
	SB
	20273,0
	57924,0
	 
	57924,0
	 
	-14194,8
	43729,2
	0,0
	0,0
	43729,2

	
	
	
	
	ES
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	KT(P)
	37651,0
	37651,0
	 
	37651,0
	 
	-37651,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	VB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	KPP
	880445,0
	880445,0
	 
	880445,0
	 
	-765897,9
	114547,1
	108387,5
	0,0
	6159,6

	Iš viso priemonei:
	938369,0
	976020,0
	0,0
	976020,0
	0,0
	-817743,7
	158276,3
	108387,5
	0,0
	49888,8

	2.2.3.2
	Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas
	125196077
	SS
	SB
	20273,0
	20273,0
	 
	 
	20273,0
	-20273,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KT(P)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	KPP
	28962,0
	28962,0
	 
	28962,0
	 
	1312358,5
	1341320,5
	0,0
	0,0
	1341320,5

	Iš viso priemonei:
	49235,0
	49235,0
	0,0
	28962,0
	20273,0
	1292085,5
	1341320,5
	0,0
	0,0
	1341320,5

	2.2.3.3
	Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros sutvarkymas
	125196077
	SS
	KPP
	236909,0
	236909,0
	 
	236909,0
	 
	-13924,7
	222984,3
	0,0
	0,0
	222984,3

	
	
	
	
	KT(P)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	ES
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	5969,8
	5969,8
	5969,8
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	236909,0
	236909,0
	0,0
	236909,0
	0,0
	-7954,9
	228954,1
	5969,8
	0,0
	222984,3

	2.2.3.5
	Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas
	125196077
	SS
	ES
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KT(P)
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.3.11
	Įvažiavimų į Palangos miesto rekonstravimas
	125196077
	SS
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	 
	KPP
	116427,0
	116427,0
	 
	116427,0
	 
	-100213,0
	16214,0
	0,0
	0,0
	16214,0

	Iš viso priemonei:
	116427,0
	116427,0
	0,0
	116427,0
	0,0
	-100213,0
	16214,0
	0,0
	0,0
	16214,0

	2.1.3.13
	Senos autobusų stoties teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
	125196077
	ATPS, SS
	SB
	14481,0
	14481,0
	 
	14481,0
	 
	-14481,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	14481,0
	14481,0
	0,0
	14481,0
	0,0
	-14481,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.1.3
	Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas
	125196077
	EPS
	KT(P)
	192597,0
	192597,0
	 
	192597,0
	 
	-3524,9
	189072,1
	0,0
	0,0
	189072,1

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	ES
	916937,0
	916937,0
	 
	916937,0
	 
	-19257,7
	897679,3
	5096,6
	 
	892582,7

	Iš viso priemonei:
	1109534,0
	1109534,0
	0,0
	1109534,0
	0,0
	-22782,7
	1086751,3
	5096,6
	0,0
	1081654,7

	3.3.2.2
	Palangos Birutės parko kompleksinė renovacija
	125196077
	SS
	ES
	126854,0
	126854,0
	 
	126854,0
	 
	-77753,1
	49100,9
	6595,0
	0,0
	42505,9

	
	
	
	
	SB
	 
	1449,0
	 
	 
	1449,0
	37,6
	1486,6
	1486,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KT(P)
	33219,0
	31770,0
	 
	31770,0
	 
	-14984,1
	16785,9
	0,0
	0,0
	16785,9

	Iš viso priemonei:
	160073,0
	160073,0
	0,0
	158624,0
	1449,0
	-92699,7
	67373,3
	8081,6
	0,0
	59291,8

	4.1.3.3
	Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas
	125196077
	SS
	KT(P)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	PF
	318582,0
	318582,0
	0,0
	318582,0
	0,0
	-73509,5
	245072,5
	0,0
	0,0
	245072,5

	Iš viso priemonei:
	318582,0
	318582,0
	0,0
	318582,0
	0,0
	-73509,5
	245072,5
	0,0
	0,0
	245072,5

	Iš viso programai:
	3609245,0
	3646896,0
	0,0
	3621408,0
	25488,0
	88471,2
	3735367,2
	165135,5
	0,0
	3570231,7


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	2015 m. kasinės išlaidos

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	Iš jų:
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	ES
	Europos Sąjungos lėšos
	1581094,0
	1581094,0
	0,0
	1581094,0
	0,0
	-96586,8
	1484507,2
	48543,7
	0,0
	1435963,5

	KPP
	Kelių priežiūros ir plėtros programa
	1262743,0
	1262743,0
	0,0
	1262743,0
	0,0
	432322,9
	1695065,9
	108387,5
	0,0
	1586678,4

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	65165,0
	104265,0
	0,0
	78777,0
	25488,0
	-43513,7
	60751,3
	8204,3
	0,0
	52547,0

	KT (P)
	Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
	381661,0
	380212,0
	0,0
	380212,0
	0,0
	-130241,6
	249970,4
	0,0
	0,0
	249970,4

	PF
	Savivaldybės privatizavimo fondas
	318582,0
	318582,0
	0,0
	318582,0
	0,0
	-73509,5
	245072,5
	0,0
	0,0
	245072,5

	Iš viso programai:
	3609245,0
	3646896,0
	0,0
	3621408,0
	25488,0
	88471,2
	3735367,2
	165135,5
	0,0
	3570231,7


[image: image14.png]m|gyvendintos priemonés
I3 dalies jgyvendintos
priemones

m]gyvendintos testinés
priemones

m Nejgyvendintos priemones





	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2015 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai
Statybos programa (Nr. 6)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	 2015 m.
	SVP reikšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	1.1.2.1
	Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas
	L. d. "Žilvinas" atliktų darbų procentas
	L. d. "Žilvinas" pastato atnaujinimas iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą. Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m. 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1

	
	
	L. d. "Ąžuoliukas" atliktų darbų procentas
	Planuojama, kad L. d. "Ąžuoliukas"  išorės rekonstrukcijai reikės 290 000  Eur ir vidaus rekonstrukcijai -350 Eur. 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	Rekonstruotų, modernizuotų lopšelių-darželių skaičius
	Lopšeliai-darželiai "Gintarėlis", "Žilvinas", "Pasaka", "Ąžuoliukas".
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	L. d. "Gintarėlis" atliktų darbų procentas
	L. d. "Gintarėlis" 3 ir 4 korpusų vidaus rekonstrukcijos darbai atlikti 2011 m. iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą. Likusius du korpusus planuojama rekonstruoti gavus finansavimą iki 2020 m. "Gintarėliui" dviem korpusams pabaigti planuojama, kad reikės 230 000 Eur.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	1.1.2.2
	Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas
	Vlado Jurgučio pagr. mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas
	Planuojamas finansavimas iš savivaldybės užbaigti teritorijos tvarkymo darbus. 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1

	
	
	Rekonstruotų, modernizuotų bendrojo lavinimo įstaigų skaičius
	Planuojama rekonstruoti Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą, Baltija, Senąją gimnaziją.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	1.1.2.3
	Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas
	Rekonstruotų, modernizuotų neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų skaičius
	Stasio Vainiūno muzikos mokyklos pastato atnaujinimas (langų ir lauko durų keitimas) iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą iki 2014 m. pradžios. Turi būti atlikti projektavimo darbai. Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	1

	
	
	Stasio Vainiūno muzikos mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas
	Planuojama parengti išorės rekonstrukcijos techninį projektą. Gavus finansavimą iki 2020 m. planuojama atlikti išorės ir vidaus rekonstrukcijos darbus (sienų apšiltinimas, stogo renovacija, langų keitimas, žaibosauga ir kt.). 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	1.2.1.1
	Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas
	Rekonstruotų, modernizuotų socialinių paslaugų įstaigų skaičius
	Planuojama rekonstruoti, modernizuoti Palangos m. globos namus.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	Rekonstravimo darbai užbaigti 2016 m. sausio mėn. pabaigoje gauras statybos užbaigimo aktas. 2016 m. skyrus finansavimą, numatoma atlikti pastato fasadų apšiltinimo ir apdailos darbus. 
	1

	
	
	Palangos m. globos namų atliktų darbų procentas
	Palangos m. globos namų 1577,55 m2 rekonstrukcija papildomai įrengiant 460 m2.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	1.2.1.5
	Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
	Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos atliktų darbų procentas
	Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos patalpų kapitalinis remontas.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	Objektas užbaigtas.
	1

	2.1.3.9
	Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas
	Įrengtų kolumbariumų skaičius
	2014 m. - įrengti 200 vietų kolumbariumą, 2015 m. atliktos statybos užbaigimo procedūros.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	Objektas užbaigtas.
	1

	2.2.1.2
	Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas
	Dalyvautų konferencijų/susitikimų skaičius
	Dalyvavimas projektų, susijusių su atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu, veiklose siekiant gauti patirties.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	1

	
	
	Pastatytų biokatilinių skaičius
	UAB "Palangos šilumos tinklai" pateikė paraiškas ir gavus finansavimą planuoja pastatyti du biokuro katilus (Šventojoje - 2016 m. ir Palangoje - 2015 m.).
	vnt.
	1
	1
	1
	0,7
	70
	Iki 2016 m. atlikta apie 70 proc. biokuro katilo statybos darbų Palangoje. Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, sutartis pratęsta iki 2016 - 09-01. Parengtas biokuro katilo statybos Šventojoje projektas.
	

	
	
	Objektų, kuriuose naudojami atsinaujinantys šaltiniai, skaičius
	Gavus finansavimą planuojama įrengti saulės šilumos kolektorius, kitus alternatyvios energijos šaltinius ant visuomeninių pastatų (iki 2016 m. planuojama įgyvendinti vieną projektą).
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	2.2.3.1
	Esamų gatvių rekonstravimas 
	Rekonstruojamos Maironio gatvės ilgis
	Maironio g. 1 km.
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2

	
	
	Rekonstruojamos Užkanavės gatvės ilgis
	Užkanavės g. 3,8 km., 2014 m. parengtas projektas.
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Rekonstruotų gatvių skaičius
	Gavus finansavimą planuojama rekonstruoti esamas gatves: Jūratės, Jūros, Maironio, Kastyčio, Užkanavės, Ronžės, Gintaro, Mokyklos, Šventosios, Pravažiavimas prie Šventosios bažnyčios, Vėžių, Tiškevičių alėja. 
	vnt.
	2
	2
	2
	1
	50
	Rekonstruota Meilės alėja (gautas statybos užbaigimo aktas). 
	

	
	
	Rekonstruojamos Kastyčio gatvės ilgis
	Kastyčio g. 0,9 km.
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Rekonstruojamos Jūratės gatvės ilgis
	Jūratės g. 1,5 km., 2015 m. baigiami rekonstravimo darbai
	m
	909
	909
	909
	909
	100
	Darbai užbaigti, rengiami dokumentai statybos užbaigimui. 
	

	
	
	Rekonstruojamos Jūros gatvės ilgis
	Jūros g. 1,3 km. Vykdomi rekonstravimo darbai.
	m
	0
	0
	0
	0
	65
	2015 m. buvo tęsiami 2014 m pradėti gatvės rekonstravimo darbai. Iki 2015-12-31 atlikta apie 65 proc darbų. Gatvės rekonstravimą planuojama užbaigti 2016 m. 
	

	
	
	Rekonstruojamos Ronžės gatvės ilgis
	Ronžės gatvė
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Rekonstruojamos Gintaro gatvės ilgis
	Gintaro gatvė
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Meilės alėja
	Meilės alėjos (nuo Birutės kalno iki J. Basanavičiaus g.) rekonstrukcija, atliktos statybos užbaigimo procedūros.
	m
	1500
	1500
	1500
	1500
	100
	Objektas užbaigtas, gautas statybos užbaigimo aktas. 
	

	2.2.3.2
	Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas
	Parengtų projektų skaičius
	Gatvių techninių ir darbo projektų/pakeitimų parengimas: Užkanavės, Maironio, Kąstyčio, Gintaro, Vytauto, S. Nėries, Suvalkiečių, Vėžių, Mokyklos, Šventosios, Kunigiškių, Bartų, Ąžuolų, Uosių, Klevų, Austėjos, Valteriškių, Vanagupės, Piktuižio, Kontininkų, Žiogupio, Ronžės gatvių, Įvažiavimų į Vytauto g. 112 iš Jūratės g. ir į polikliniką iš Vasario 16-osios g. statyba.
	vnt.
	9
	9
	9
	9
	100
	2015 m. pradėti rengti Grafų Tiškevičių alėjos su skveru ir fontanu statybos, Suvalkiečių g. tiesimo techniniai darbo projektai bei Maironio ir Kastyčio g. rekonstravimo techninių darbo projektų pakeitimai, parengti viešųjų pirkimų dokumentai ir pradėtos Valteriškės g. tiesimo bei Gintaro g. rekonstravimo techninių darbo projektų parengimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūros. Užkanavės g. rekonstravimo techninis darbo projektas parengtas 2014 m. Privažiavimo prie Vytauto g. 112, 114 bei įvažiavimo į polikliniką Vytauto g. 92 iš Vasario 16-osios g. statybos techniniai darbo projektai parengti 2014 ., o 2015 m. atlikti visi statybos darbai ir objektai baigti. 
	1

	2.2.3.3
	Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros sutvarkymas
	Tiesiamos Suvalkiečių g. ilgis
	Suvalkiečių g. 1,65 km.
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	2

	
	
	Tiesiamo Rytų kvartalo ilgis
	Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio g.) ilgis- 2,65 km.
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Naujai nutiestų gatvių skaičius
	Naujų gatvių statyba (Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Bartų, Suvalkiečių, Austėjos, Tremtinių gatvių statyba).
	vnt.
	2
	2
	2
	3
	150
	Nutiestas įvažiavimas polikliniką iš Vasario 16-osios g., privažiavimas prie Vytauto g. 112, 114 iš Jūratės g. bei privažiavimas tarp Mokyklos g. ir Šventosios Šv. Mergelės Marijos Jūsų Žvaigždės bažnyčios žemės sklypo. 
	

	
	
	Tiesiamos Austėjos g. ilgis
	Austėjos g. 1,3 km.
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Tiesiamos Bartų g. ilgis
	Bartų g. 0,2 km.
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Tiesiamos Tremtinių g. ilgis
	Tremtinių g. 
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Įvažiavimas į polikliniką iš Vasario 16-osios g.
	Vasario 16-osios g. 
	m
	75
	75
	75
	75
	100
	Objektas užbaigtas.
	

	
	
	Įvažiavimo į Vytauto g. 112 iš Jūratės g. 
	 iš Jūratės g.
	m
	48
	48
	48
	48
	100
	Objektas užbaigtas.
	

	
	
	Įvažiavimo tarp Mokyklos g. ir Šventosios Šv. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios.
	iš Mokyklos g.
	m
	0
	0
	0
	150
	100
	Darbai užbaigti, organizuojamos statybos užbaigimo procedūros. 
	

	
	
	Tiesiamos Priešaušrio g. ilgis
	Priešaušrio gatvės (nuo Pavasario gatvės iki Žiemos gatvės) „Rytų“ gyvenamajame kvartale statyba, Palangoje.
	m
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	2.2.3.5
	Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas
	Rekonstruotų/įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis
	2014 m. atnaujintas 3 km ir naujai įrengtas 3,2 km ilgio pėsčiųjų takas "Labrytys" bei įrengti aktyvaus poilsio aikšteles, 2015 m. atlikti statybos užbaigimo procedūras.
	m
	3
	3
	3
	3
	100
	Objektas užbaigtas.
	1

	2.2.3.11
	Įvažiavimų į Palangos miestą rekonstravimas
	Rekonstruotų įvažiavimų skaičius
	Rekonstruoti įvažiavimus į Palangos miestą kas met atnaujinant po vieną informacinė aikštelę iš Klaipėdos, Kretingos bei Latvijos Respublikos pusių.
	vnt. 
	1
	1
	1
	1
	100
	2015 m. pradėtas rengti Kretingos g. rekonstravimo techninis darbo projektas. Projektas bus užbaigtas 2016 m.
	1

	2.1.3.13
	Senos autobusų stoties teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
	Sutvarkyta ir visuomenės poreikiams pritaikyta teritorija
	Senos autobusų stoties teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.
	vnt. 
	1
	1
	1
	1
	100
	2015 m. teritorijos pritaikymo projekto parengimas ir jo finansavimas yra pavestas UAB "Palangos klevas". 2015 m. atliktos pirkimo procedūros, pasirašyta sutartis, parengti projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarta. Projektas bus parengtas 2016 m. 
	1

	3.3.1.3
	Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas
	Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas
	Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas.
	%
	30
	30
	30
	30
	100
	Užbaigti II etapo statybos darbai, atliktos statybos užbaigimo procedūros. 
	1

	
	
	Įrengtų kempingų skaičius
	ES reikalavimus atitinkančių kempingų skaičius.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	 
	
	

	3.3.2.2
	Palangos Birutės parko kompleksinė renovacija
	Botanikos (Birutės) parko renovacijos II etapo atliktų darbų procentas
	Botanikos (Birutės) parko renovacijos II etape atliekami darbai.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	Užbaigti II etapo darbai. 
	1

	
	
	Apsilankiusių asmenų BP skaičius
	Apsilankiusių asmenų BP skaičius.
	vnt.
	150000
	150000
	150000
	150000
	100
	 
	

	
	
	Parengtų projektų skaičius
	Žiemos sodo techninio projekto parengimas.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	4.1.3.3
	Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas
	Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas
	Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.
	%
	80
	80
	80
	80
	100
	Vytauto g. 112 pastato rekonstravimo darbai pagal projektą baigti. Komplektuojami dokumentai užbaigimo procedūroms atlikti. 
	1

	
	
	Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninis projektas 
	Planuojama parengti Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninį projektą (salės įrengimui).
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Pastato rekonstrukcija
	Pastato rekonstrukcija įrengiant viešąją pirtį.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	


[image: image15.png]37353672

Kasinés islaidos

Létu pokytis per metus § 884712

Patvirtinta vieneriu metu 36463960

programoje -
Patvirtinta strateginiame veiklos 3609245.0

plane





	
	


____________________________

Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos 

bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

7 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės
Sveikatinimo programa (Nr. 7) vykdymas ir monitoringas

	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	Iš jų:

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje 
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.2.1.3
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas  
	125196077
	SG, SS
	KT(P)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	20273,0
	20273,0
	 
	14481,0
	5792,0
	-726,2
	19546,8
	18699,8
	0,0
	847,0

	
	
	
	
	VB (VIP)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	20273,0
	20273,0
	0,0
	14481,0
	5792,0
	-726,2
	19546,8
	18699,8
	0,0
	847,0

	1.2.1.4
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas      
	125196077
	SG
	VB (VIP)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	36058,0
	36058,0
	 
	36058,0
	 
	10473,0
	46531,0
	2857,8
	0,0
	43673,2

	Iš viso priemonei:
	36058,0
	36058,0
	0,0
	36058,0
	0,0
	10473,0
	46531,0
	2857,8
	0,0
	43673,2

	1.2.3.1
	Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas
	125196077
	SG, SI
	SB (AA)
	5213,0
	5213,0
	 
	 
	5213,0
	-5213,0
	 
	5213,0
	 
	 

	
	
	
	
	PSDF
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB(VB)
	24724,0
	24724,0
	 
	 
	24724,0
	8944,0
	33668,0
	33668,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	6082,0
	6082,0
	 
	 
	6082,0
	-382,0
	5700,0
	5700,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	VB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	125196077
	Mok. admin.PASPC
	SB(VB)
	8944,0
	8944,0
	 
	 
	8944,0
	-8944,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	190273277
	l.-d. Ąž.
	SB(VB)
	2236,0
	2236,0
	1366,0
	 
	2236,0
	0,0
	2236,0
	2236,0
	1366,0
	0,0

	
	
	190274379
	l.-d. Gint
	SB(VB)
	2236,0
	2236,0
	1366,0
	 
	2236,0
	0,0
	2236,0
	2236,0
	1366,0
	0,0

	
	
	190275285
	l.-d.Psk.
	SB(VB)
	2236,0
	2236,0
	1366,0
	 
	2236,0
	0,0
	2236,0
	2236,0
	1366,0
	0,0

	
	
	190274183
	l.-d. Žilv
	SB(VB)
	3355,0
	3355,0
	2049,0
	 
	3355,0
	0,0
	3355,0
	3355,0
	2049,0
	0,0

	
	
	290273310
	l.-d. Nykš
	SB(VB)
	2236,0
	2236,0
	1366,0
	 
	2236,0
	0,0
	2236,0
	2236,0
	1366,0
	0,0

	
	
	190273996
	l.-d. Sig.
	SB(VB)
	1118,0
	1118,0
	682,0
	 
	1118,0
	0,0
	1118,0
	1118,0
	682,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	58380,0
	58380,0
	8195,0
	0,0
	58380,0
	-5595,0
	52785,0
	57998,0
	8195,0
	0,0

	1.2.3.2
	Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas
	125196077
	SG
	SB
	89782,0
	89782,0
	 
	 
	89782,0
	-6808,2
	82973,8
	79973,8
	0,0
	3000,0

	Iš viso priemonei:
	89782,0
	89782,0
	0,0
	0,0
	89782,0
	-6808,2
	82973,8
	79973,8
	0,0
	3000,0

	1.2.3.3
	Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas
	125196077
	SG
	VB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	17377,0
	17377,0
	 
	8072,0
	9305,0
	0,0
	17377,0
	9305,0
	0,0
	8072,0

	Iš viso priemonei:
	17377,0
	17377,0
	0,0
	8072,0
	9305,0
	0,0
	17377,0
	9305,0
	0,0
	8072,0

	2.1.2.4
	Šachtinių šulinių vandens ištyrimas
	125196077
	SG
	SB (AA)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2.5
	Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu
	125196077
	SG
	SB (LL)
	2896,0
	2896,0
	0,0
	0,0
	2896,0
	67,9
	2963,9
	2963,9
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	2896,0
	2896,0
	0,0
	0,0
	2896,0
	67,9
	2963,9
	2963,9
	0,0
	0,0

	2.1.2.6
	Triukšmo lygio stebėsena
	125196077
	SI
	SB (LL)
	2896,0
	2896,0
	0,0
	0,0
	2896,0
	-726,0
	2170,0
	2170,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	2896,0
	2896,0
	0,0
	0,0
	2896,0
	-726,0
	2170,0
	2170,0
	0,0
	0,0

	2.1.3.11
	Aplinkos sveikatinimas
	125196077
	SG
	SB (LL)
	7555,0
	7555,0
	0,0
	0,0
	7555,0
	-4799,6
	2755,4
	0,0
	0,0
	2755,4

	
	
	
	
	SB (AA)
	1738,0
	1738,0
	0,0
	0,0
	1738,0
	-122,4
	1615,6
	1615,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	9293,0
	9293,0
	0,0
	0,0
	9293,0
	-4922,0
	4371,0
	1615,6
	0,0
	2755,4

	2.1.3.12
	Gyvūnų priežiūra
	125196077
	SI
	SB (LL)
	2433,0
	2433,0
	0,0
	0,0
	2433,0
	-1122,0
	1311,1
	1311,1
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	2433,0
	2433,0
	0,0
	0,0
	2433,0
	-1122,0
	1311,1
	1311,1
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	239388,0
	239388,0
	8195,0
	58611,0
	180777,0
	-9358,4
	230029,6
	176895,0
	8195,0
	58347,6


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta 
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos 
	2015 m. kasinės išlaidos 

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje 
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	169572,0
	169572,0
	0,0
	58611,0
	110961,0
	2556,6
	172128,6
	116536,4
	0,0
	55592,2

	SB (AA)
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
	6951,0
	6951,0
	0,0
	0,0
	6951,0
	-5335,4
	1615,6
	6828,6
	0,0
	0,0

	VB
	Valstybės biudžetas
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	SB (LL)
	Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)
	15780,0
	15780,0
	0,0
	0,0
	15780,0
	-6579,6
	9200,4
	6445,0
	0,0
	2755,4

	SB(VB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	47085,0
	47085,0
	8195,0
	0,0
	47085,0
	0,0
	47085,0
	47085,0
	8195,0
	0,0

	Iš viso programai:
	239388,0
	239388,0
	8195,0
	58611,0
	180777,0
	-9358,4
	230029,6
	176895,0
	8195,0
	58347,6


[image: image16.png]m[gyvendintos priemonés
W& dalies jgyvendintos priemonés
m]gyvendintos testinés priemonés

mNejgyvendintos priemonés





2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Sveikatinimo programa (Nr. 7)

	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	 2015 m.
	SVP reikšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.2.1.3
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas  
	Rekonstravimo ir modernizavimo darbų atlikimas procentais
	VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (VšĮ Palangos PSPC) remonto darbams, bei rekonstravimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimas. 2015 m. planuojama parengti techninį projektą ir teikti VIP finansavimui gauti.
	%
	10
	10
	10
	10
	100
	 
	1

	1.2.1.4
	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas   
	Medicininės įrangos modernizavimas procentais
	Įgyvendinant VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro rekonstravimo ir modernizavimo projektą planuojamos medicininės įrangos įsigijimas (baltymų analizatorius). Všį Klaipėdos Jūrininkų Ligoninės Palangos departamentui reikiamos medicininės įrangos įsigijimas (echoskopas).
	%
	15
	15
	0
	30
	200
	 
	1

	1.2.3.1
	Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas
	Vykdomų programų skaičius
	Atsižvelgiant į visuomenės sveikatos poreikius, problemas: rengiami, tvirtinami ir įgyvendinami tikslinės/iai visuomenės sveikatos programos (projektai). Visuomenės sveikatos stebėsenos programa atnaujinama kas trys metai. Iki 2016 m. reikia parengti po naują tikslinę sveikatos programą kasmet, viena iš temų: alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo, neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų, užkrečiamųjų ligų, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio visuomenės sveikatai profilaktika, psichikos sveikatos stiprinimo ir susirgimų profilaktika. Švietėjiška veikla (lankstinukai, straipsniai, žurnalai ir pan.) apie sveikatą ir jos tausojimą. Bei sveikatos apsaugos ministerijos funkcijų vykdymas.
	vnt.
	3
	3
	3
	3
	100
	 
	1

	1.2.3.2
	Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas
	Asmenų, gavusių protezavimo paslaugą, skaičius
	Dantų protezavimo paslaugos teikiamos Palangos miesto gyventojams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir deklaravę gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje bei įrašyti į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos administruojamą asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą.
	vnt.
	18
	16
	16
	16
	89
	Dėl didesnės kainos suteikta mažiau paslaugų. 
	1

	
	
	Suteiktų slaugos paslaugų skaičius
	Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančioje įstaigoje suteiktų slaugos paslaugų (lovadienių) skaičius.
	vnt.
	200
	200
	200
	555
	277,5
	 
	

	
	
	Suteiktų pediatrijos paslaugų skaičius
	Pediatrinės pagalbos užtikrinimas nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Palangos miesto ir poilsiautojų vaikams darbo dienomis nuo 18 val. iki 8 val.  ir ne darbo bei švenčių dienomis visą parą.
	vnt.
	575
	575
	575
	373
	65
	Mažiau kreipėsi. 
	

	
	
	Asmenų, kuriems suteiktos chirurgijos paslaugos, skaičius
	Antrinio lygio ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas Palangos miesto gyventojams ir poilsiautojams visą parą įstaigoje, turinčioje licenciją antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros chirurgijos paslaugoms ir dienos chirurgijos paslaugoms teikti.
	vnt.
	300
	300
	300
	2680
	893
	 
	

	
	
	Suteiktų reabilitacijos paslaugų skaičius
	Reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje suteiktų reabilitacijos paslaugų skaičius. 
	vnt.
	200
	200
	200
	2132
	1066
	 
	

	1.2.3.3
	Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas
	Parengtų projektų/programų skaičius
	Atsižvelgiant į mokinių skaičių šiuo metu Palangos miesto savivaldybės mokyklose yra du sveikatos priežiūros specialistai, kurie organizuoja ir vykdo visų miesto mokyklų mokinių sveikatos priežiūrą. Vadovaujantis Sveikatos priežiūros Palangos miesto savivaldybės mokyklose organizavimo tvarka, Paslaugų teikimo programa specialistai vykdo 17 funkcijų.
	vnt.
	3
	3
	3
	3
	100
	 
	1

	2.1.3.11
	Aplinkos sveikatinimas
	Likviduotų taršos šaltinių skaičius 
	Sveikatai pavojingų atliekų pašalinimas, likvidavimas (panaudotos padangos, asbesto šiferis ir pan.) paslauga.
	vnt.
	5
	5
	5
	2
	40
	Vykdyta pagal poreikį. 
	2

	
	
	Gaišenų surinkimo, utilizavimo skaičius
	Sužeistų, nusilpusių laukinių gyvūnų (paukščių ir žvėrių) sugavimo ir paėmimo, eutanazijos, gaišenų surinkimo ir utilizavimo paslauga.
	vnt.
	5
	5
	5
	1
	20
	Vykdyta pagal poreikį. 
	

	
	
	Žmogaus sveikatai pavojingų cheminių incidentų likvidavimui reikalingos priemonės.
	Žmogaus sveikatai pavojingų cheminių incidentų likvidavimui reikalingos priemonės: cheminės apsaugos kostiumai (2 vnt.) ir krūmapjovė (1 vnt.).
	vnt.
	3
	3
	3
	3
	100
	 
	

	2.1.2.4
	Šachtinių šulinių vandens ištyrimas
	Ištirtų šachtinių šulinių skaičius
	LR geriamojo vandens įstatymas. Atliktų tyrimų skaičius pagal Palangos miesto PASPĮ duomenis bei Palangos miesto gyventojų prašymus.
	vnt.
	18
	0
	0
	0
	 
	 
	3

	2.1.2.5
	Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu
	Paplūdimių užterštumo patikrinimų skaičius
	Lietuvos higienos norma HN 92:1999 "Paplūdimiai ir jų maudyklos". Tyrimai vykdomi 6 taškuose ir turi būti tiriami kas 2 savaites per visą vasaros sezoną.
	vnt.
	56
	51
	51
	51
	91
	 
	1

	2.1.2.6
	Triukšmo lygio stebėsena
	Patikrinimų (be gyventojų skundų) skaičius
	LR triukšmo valdymo įstatymu vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose vietose. 
	vnt.
	30
	30
	30
	45
	150
	 
	1

	
	
	Gyventojų skundų dėl triukšmo skaičius
	Vadovaujantis LR triukšmo valdymo įstatymu bei atsižvelgiant į gautus gyventojų skundus vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose ir privačiosiose vietose. 
	vnt.
	7
	7
	7
	8
	114
	 
	

	
	
	Triukšmo valdymo informacijos teikimas
	Kasmet parengti ir pateikti ataskaitą triukšmo valdymo klausimais Triukšmo prevencijos tarybai.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	
	
	Teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, atnaujinimas
	Išnagrinėti ir esant poreikiui papildyti savivaldybės teisinius ir strateginius dokumentus, reglamentuojančius triukšmo valdymą.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	

	
	
	Visuomenės informavimas triukšmo prevencijos klausimais
	Padalomosios informacinės medžiagos dalinimas - lankstinukai, supažindinimas su Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių nuostatomis.
	vnt. 
	30
	30
	30
	25
	83,3
	Vykdyta pagal poreikį. 
	

	2.1.3.12
	Gyvūnų priežiūra
	Padalomosios informacinės medžiagos dalijimas
	Visuomenės švietimas apie naminių gyvūnų (kačių, šunų, paukščių ir kt.) auginimą, laikymą, priežiūrą, vedžiojimą viešosiose vietose.
	vnt.
	50
	50
	50
	50
	100
	 
	1


[image: image17.png]Kasinés islaidos

Leé:

1 pokytis per metus
2393830
Patvirtinta vieneriu metu programoje
2393830
—————

Patvirtinta strateginiame veiklos plane





	
	
	
	
	
	
	


_____________________________

Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos 

bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

8 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės
Kultūros programa (Nr. 8)  vykdymas ir monitoringas
	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta 
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos 
	Iš jų: 

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje 
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.3.1.1
	Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas 
	125196077
	JRK
	SB
	8689,0
	8689,0
	 
	 
	8689,0
	0,0
	8689,0
	8689,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	8689,0
	8689,0
	0,0
	0,0
	8689,0
	0,0
	8689,0
	8689,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.3
	Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas
	125196077
	JRK
	SB
	1158,0
	1158,0
	 
	 
	1158,0
	-176,8
	981,2
	981,2
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	1158,0
	1158,0
	0,0
	0,0
	1158,0
	-176,8
	981,2
	981,2
	0,0
	0,0

	1.3.1.5
	Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui įgyvendinti
	125196007
	JRK
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	1.3.1.6
	Jaunimo centro įkūrimas ir patalpų remontas
	125196077
	KS
	SB
	2896,0
	2896,0
	 
	 
	2896,0
	-0,7
	2895,3
	2895,3
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	2896,0
	2896,0
	0,0
	0,0
	2896,0
	-0,7
	2895,3
	2895,3
	0,0
	0,0

	1.4.2.1
	Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas
	125196077
	KS, SS, ATPS
	SB (P)
	11585,0
	1585,0
	 
	1585,0
	 
	-1585,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	11585,0
	1585,0
	0,0
	1585,0
	0,0
	-1585,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.2
	Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra 
	125196077
	KS, SS, EPS
	VB
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	KT (P)
	168848,0
	168848,0
	 
	168848,0
	 
	-133041,8
	35806,2
	 
	 
	35806,2

	
	
	
	
	ES
	623219,0
	623219,0
	 
	623219,0
	 
	-473631,9
	149587,1
	7294,7
	0,0
	142292,4

	
	
	
	
	SB
	20882,0
	20881,0
	 
	4634,0
	16247,0
	-9830,7
	11050,3
	8250,3
	0,0
	2800,0

	Iš viso priemonei:
	812949,0
	812948,0
	0,0
	796701,0
	16247,0
	-616504,5
	196443,6
	15545,0
	0,0
	180898,6

	1.4.2.8
	Kultūros įstaigų projektinės veiklos koofinansavimas
	125196007
	KS
	SB
	4344,0
	4344,0
	 
	 
	4344,0
	-4344,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	4344,0
	4344,0
	0,0
	0,0
	4344,0
	-4344,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.4
	Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas
	190276191
	PKC
	SB (SP)
	11585,0
	11585,0
	 
	2896,0
	8689,0
	4613,8
	16198,8
	12742,8
	0,0
	3456,0

	
	
	
	
	SB
	14481,0
	14481,0
	 
	 
	14481,0
	0,0
	14481,0
	14481,0
	0,0
	0,0

	
	
	190276234
	B
	SB (SP)
	0,0
	3200,0
	 
	 
	3200,0
	400,0
	3600,0
	3600,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	0,0
	4200,0
	 
	 
	4200,0
	-81,6
	4118,4
	4118,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	579,0
	579,0
	 
	579,0
	 
	0,0
	579,0
	0,0
	0,0
	579,0

	
	
	303156776
	PLKM
	SB
	6951,0
	6951,0
	 
	6951,0
	 
	1002,8
	7953,8
	0,0
	0,0
	7953,8

	
	
	125196077
	KS
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	33596,0
	40996,0
	0,0
	10426,0
	30570,0
	5935,0
	46931,0
	34942,2
	0,0
	11988,8

	1.4.2.5
	Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas
	190276234
	B
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (PN)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	188203485
	PKC
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (PN)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.2.7
	Religinių bendruomenių rėmimas
	125196077
	KS
	SB
	11585,0
	11585,0
	 
	 
	11585,0
	-3686,9
	7898,1
	7898,1
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	11585,0
	11585,0
	0,0
	0,0
	11585,0
	-3686,9
	7898,1
	7898,1
	0,0
	0,0

	1.4.3.1
	Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas  
	125196077
	KS
	SB
	4344,0
	4344,0
	 
	 
	4344,0
	10349,2
	14693,2
	14693,2
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	4344,0
	4344,0
	0,0
	0,0
	4344,0
	10349,2
	14693,2
	14693,2
	0,0
	0,0

	1.4.3.2
	Kultūros projektų skatinimas, rėmimas 
	125196077
	KS
	SB (P)
	28962,0
	28962,0
	 
	 
	28962,0
	-2012,0
	26950,0
	26950,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	28962,0
	28962,0
	0,0
	0,0
	28962,0
	-2012,0
	26950,0
	26950,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.3
	Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida
	190276191
	PKC
	SB
	4344,0
	4344,0
	 
	 
	4344,0
	0,0
	4344,0
	4344,0
	 
	 

	
	
	190276234
	B
	SB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	125196077
	KS
	SB
	5039,0
	5039,0
	 
	 
	5039,0
	0,0
	5039,0
	1450,0
	0,0
	3589,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	2345,9
	2345,9
	2345,9
	0,0
	0,0

	
	
	303156776
	PLKM
	SB
	1709,0
	1709,0
	 
	 
	1709,0
	-372,6
	1336,4
	1336,4
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	11092,0
	11092,0
	0,0
	0,0
	11092,0
	1973,3
	13065,3
	9476,3
	0,0
	3589,0

	1.4.3.4
	A. Mončio kūrybos populiarinimas
	125196077
	KS
	SB
	36203,0
	36202,0
	 
	 
	36202,0
	0,0
	36202,0
	36202,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	36203,0
	36202,0
	0,0
	0,0
	36202,0
	0,0
	36202,0
	36202,0
	0,0
	0,0

	1.4.3.6
	„Palangos orkestro“ koncertinės veiklos užtikrinimas
	190276191
	PKC
	SB
	130329,0
	130329,0
	 
	 
	130329,0
	0,0
	130329,0
	130329,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	130329,0
	130329,0
	0,0
	0,0
	130329,0
	0,0
	130329,0
	130329,0
	0,0
	0,0

	3.2.1.3
	Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų) 
	190276191
	PKC
	SB
	57924,0
	57924,0
	 
	 
	57924,0
	102974,0
	160898,0
	160898,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (P)
	57924,0
	57924,0
	 
	 
	57924,0
	-57924,0
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	VB
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	190276234
	B
	SB
	4344,0
	4344,0
	 
	 
	4344,0
	-0,3
	4343,7
	4343,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	290,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	303156776
	PLKM
	SB
	579,0
	579,0
	 
	 
	579,0
	-579,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (SP)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	121061,0
	120771,0
	0,0
	0,0
	120771,0
	44470,7
	165241,7
	165241,7
	0,0
	0,0

	3.2.1.6
	Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai 
	125196077
	KS
	SB
	11585,0
	11584,0
	 
	 
	11584,0
	-1930,1
	9653,9
	9653,9
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	11585,0
	11584,0
	0,0
	0,0
	11584,0
	-1930,1
	9653,9
	9653,9
	0,0
	0,0

	3.2.2.1
	Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje
	125196077
	Buh
	SB
	10716,0
	10716,0
	 
	 
	10716,0
	-1187,4
	9528,6
	9528,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	10716,0
	10716,0
	0,0
	0,0
	10716,0
	-1187,4
	9528,6
	9528,6
	0,0
	0,0

	3.2.2.2
	Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas
	125196077
	KS
	SB
	17377,0
	17377,0
	 
	 
	17377,0
	-13517,4
	3859,6
	3859,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	17377,0
	17377,0
	0,0
	0,0
	17377,0
	-13517,4
	3859,6
	3859,6
	0,0
	0,0

	3.2.2.3
	Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas   
	125196077
	KS
	SB
	8689,0
	8689,0
	 
	 
	8689,0
	14067,6
	22756,6
	22756,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	8689,0
	8689,0
	0,0
	0,0
	8689,0
	14067,6
	22756,6
	22756,6
	0,0
	0,0

	4.2.1.3
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	190276191
	PKC
	SB
	207368,0
	235900,0
	163600,0
	 
	235900,0
	-8857,0
	227043,0
	227043,0
	154461,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	14481,0
	14481,0
	 
	 
	14481,0
	6142,8
	20623,8
	20623,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	8308,0
	8308,0
	8308,0
	6343,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (LL)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190276234
	B
	SB (LL)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (VB)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	10454,0
	10454,0
	10454,0
	7982,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	2756,0
	 
	 
	2756,0
	-0,3
	2755,7
	2755,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (PN)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	225209,0
	249300,0
	164000,0
	 
	249300,0
	131,3
	249431,3
	249431,3
	164160,5
	0,0

	
	
	303156776
	PLKM
	SB (VB)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	734,0
	734,0
	734,0
	560,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	16,0
	 
	 
	16,0
	-0,3
	15,7
	15,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	49235,0
	33300,0
	18000,0
	1000,0
	32300,0
	-326,1
	32973,9
	32356,8
	20455,4
	617,1

	Iš viso priemonei:
	496293,0
	535753,0
	345600,0
	1000,0
	534753,0
	16586,5
	552339,5
	551722,4
	353961,9
	617,1

	4.2.2.3
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma
	125196077
	Buh, KS
	SB
	25487,0
	20273,0
	 
	19073,0
	1200,0
	-149,9
	20123,1
	1630,2
	0,0
	18493,0

	Iš viso priemonei:
	25487,0
	20273,0
	0,0
	19073,0
	1200,0
	-149,9
	20123,1
	1630,2
	0,0
	18493,0

	Iš viso programai:
	1789230,0
	1820583,0
	345600,0
	828785,0
	991798,0
	-551712,3
	1268870,7
	1053284,3
	353961,9
	215586,5


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta 
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos 
	2015 m. kasinės išlaidos

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	ES
	Europos Sąjungos lėšos
	623219,0
	623219,0
	0,0
	623219,0
	0,0
	-473631,9
	149587,1
	7294,7
	0,0
	142292,4

	KT (P)
	Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
	168848,0
	168848,0
	0,0
	168848,0
	0,0
	-133041,8
	35806,2
	0,0
	0,0
	35806,2

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	872336,0
	903807,0
	345600,0
	32237,0
	871570,0
	83566,2
	987373,2
	953341,3
	339076,9
	34031,9

	SB (PN)
	Pajamos už patalpų nuomą
	14481,0
	18681,0
	0,0
	0,0
	18681,0
	6061,2
	24742,2
	24742,2
	0,0
	0,0

	SB (SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	11875,0
	14785,0
	0,0
	2896,0
	11889,0
	5013,8
	19798,8
	16342,8
	0,0
	3456,0

	VB
	Valstybės biudžetas
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	VB (VIP)
	Valstybės investicijų programos
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	SB (P)
	SB Pagalvės mokestis
	98471,0
	88471,0
	0,0
	1585,0
	86886,0
	-61521,0
	26950,0
	26950,0
	0,0
	0,0

	SB (NBL)
	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos
	0,0
	2772,0
	0,0
	0,0
	2772,0
	-0,6
	2771,4
	2771,4
	0,0
	0,0

	SB (VB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21841,9
	21841,9
	21841,9
	14885,0
	0,0

	SB (LL)
	Perkeltos pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	1789230,0
	1820583,0
	345600,0
	828785,0
	991798,0
	-551712,3
	1268870,7
	1053284,3
	353961,9
	215586,5


[image: image18.png]m|gyvendintos priemonés
I3 dalies jgyvendintos
priemones

m[gyvendintos tgstines
priemones

mNejgyvendintos
priemonés





2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Kultūros programa (Nr. 8)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	 2015 m.
	SVP rekšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.3.1.1
	Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas 
	Naujai įsikūrusių organizacijų skaičius
	LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas. Jaunimo organizacijų ir centro steigimas.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	1

	
	
	Įgyvendintų projektų skaičius
	LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo iniciatyvų skatinimas projektinei veiklai.
	vnt.
	6
	6
	6
	6
	100
	
	

	
	
	Bendradarbiavimo projektų skaičius
	LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Palangos miesto jaunimo bendradarbiavimo skatinimui jaunimo organizacijos vykdo projektus.
	vnt.
	2
	2
	2
	2
	100
	
	

	1.3.1.3
	Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas
	Suorganizuotų/dalyvautų renginių skaičius
	Suorganizuotų/dalyvautų mokymų, seminarų, konferencijų ir pan. Jaunimui aktualiomis temomis išlaidų kompensavimas.
	vnt.
	5
	5
	5
	5
	100
	 
	1

	1.3.1.5  
	Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui įgyvendinti
	Vizitų skaičius
	LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Palangos miesto savivaldybės JRT 2013-2014 m. veiklos planas.
	vnt.
	5
	5
	5
	5
	100
	 
	1

	
	
	Informacinės medžiagos (lankstinukų, laikraščių, žurnalų) skaičius
	LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Palangos miesto savivaldybės JRT 2013-2014 m. veiklos planas.
	vnt.
	100
	100
	100
	100
	100
	
	

	1.3.1.6
	Jaunimo centro įkūrimas ir patalpų remontas
	Įstatų registavimas ir patalpų remontas
	Jaunimo centro įkūrimas (Juridinio asmens įregistravimas, patalpų erdvės - apie 80 kv/m pritaikymas Juanimo centrui) ir priemonių įsigijimas.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	Jaunimo centras prijungtas prie Palangos kultūros centro ir įsikūrė Kurhauze.
	1

	1.4.2.1
	Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas
	Parodų paviljono „Kupeta“ atliktų darbų procentas
	Parodų paviljono „Kupeta“ techninio projekto parengimas. 
	%
	5
	5
	5
	0
	0
	Kultūros įstaigų rekonstravimo ir modernizavimo projektai perkelti į 2016 metus. 
	3

	
	
	Rekonstruotų, modernizuotų kultūros pastatų skaičius
	Planuojama rekonstruoti ir modernizuoti parodų paviljoną „Kupeta“, A. Mončio namus-muziejų.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	A. Mončio namų-muziejaus atliktų darbų procentas
	A. Mončio namų-muziejaus techninio projekto koregavimas. 
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.4.2.2
	Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra 
	Sutvarkytų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų skaičius
	2015 m. vilos „Anapilis“ restauravimas ir aplinkos sutvarkymas, Tremties ir rezistencijos muziejaus pastato remonto darbai (langų ir durų pakeitimas).
	vnt.
	2
	2
	2
	1
	50
	Vyko vilos "Anapilis" renovacijos darbai. Tremtinių ir rezistencijos muziejaus rekonstrukcijai buvo patvirtintos taikomųjų tyrimų pirkimo tech. Sąlyg. Paaiškėjus, kad tyrimai nereikalingi nebuvo suspėta nupirkti muziejaus pastato remonto darbų. 
	2

	
	
	Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžių skaičius 
	Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba rinksis 4 kartus per metus (kartą per ketvirtį). Apmokamas tarybos narių darbas.
	vnt.
	4
	2
	2
	2
	50
	Nes 2015 m. rugpjūčio 26 d. baigėsi Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos įgaliojimai.
	

	
	
	Tyrimų skaičius
	Tyrimai reikalingi paveldo objektų vertingosioms savybėms nustatyti, naujų objektų įrašymui į Kultūros vertybių registrą ir pan.
	vnt.
	3
	3
	3
	0
	0
	Tyrimai nebuvo perkami, dalis lėšų buvo panaudota kompozitorius J.Karoso memorialinei lentai.
	

	
	
	Paženklintų istorinių vietų skaičius
	Planuojama paženklinti istorines vietas:  2015 m. - informacinės lentos prie Anaičių kapinių įrengimas, kitų istorinių vietų paženklinimas.
	vnt.
	2
	2
	2
	1
	50
	Pagamintas ir pastatytas informacinis ženklas prie Naglių kalno. 
	

	1.4.2.3
	Kultūros įstaigų projektinės veiklos kofinansavimas
	Projektų skaičius
	Palangos kurorto muziejaus techninis ekspozicijos projektas.
	vnt. 
	1
	1
	1
	0
	0
	2015 m. nebuvo gautas finansavimas iš Kultūros tarybos.
	3

	1.4.2.4
	Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas
	Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius
	PKC - Kolektyvų koncertinė apranga 72; Smulkus muzikinis inventorius - 8. B - kompiuterinė įranga - 1. PLKM - Skaitmeninio įranga - 1, stacionarūs kompiuteriai - 2, skaneris - 1, Muziejinių vertybių įsigijimas - 1.
	vnt.
	80 (PKC)  1 (B)         5 (PLKM)
	86
	86
	95
	110
	86 PKC (81 apranga, 5 smulkus muzikinis inventorius), 1 B (stacionarus oro kondicionierius), 8 PLKM (muziejinės vertybės).
	1

	
	
	Įstaigų, kuriose atnaujinama materialinė bazė, skaičius
	Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas.
	vnt.
	3
	3
	3
	3
	100
	 
	

	1.4.2.5
	Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas
	Suremontuotų patalpų plotas
	 
	kv. m.
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	3

	1.4.2.7
	Religinių bendruomenių rėmimas
	Paremtų religinių bendruomenių skaičius
	Kasmet skelbiamas konkursas ir, esant poreikiui, remiamos religines bendruomenes.
	vnt.
	5
	5
	5
	3
	60
	Tik 3 religinės bendruomenės pateikė prašymus. 
	2

	1.4.3.1
	Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas  
	Remiamų visuomeninių (ne pelno) organizacijų skaičius
	Gali būti remiama aktyvių visuomeninių ne pelno siekiančių organizacijų veikla.
	vnt.
	2
	2
	2
	4
	200
	Papildomai paremti kolektyvai "Bočiai" ir "Mėguva". 
	1

	1.4.3.2
	Kultūros projektų skatinimas, rėmimas 
	Įgyvendintų projektų skaičius
	Konkurso būdu skiriamas finansavimas kultūros projektams įgyvendinti. Gali dalyvauti NVO ir meno kūrėjo statusą turintys fiziniai asmenys. Projektai - parodos, kultūros ir meno leidiniai, festivaliai, kultūrinio bendradarbiavimo projektai. Administracijos  įsakymu sudaroma komisija, vertinanti projektus, su finansuojamų projektų atstovais sudaromos sutartys.
	vnt.
	10
	10
	10
	18
	180
	 
	1

	1.4.3.3
	Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida
	Programos priemonių įgyvendinimas
	Palangos etninės kultūros plėtros 2011-2014 m. programos įgyvendinimas. Patvirtinta Tarybos 2011-08-25 sprendimu Nr. T2-134.
	vnt.
	7
	7
	7
	7
	100
	 
	1

	1.4.3.4
	A. Mončio kūrybos saugojimas ir populiarinimas
	Muziejuje organizuojamų renginių ir kitų populiarinimo veiklų skaičius
	2015: šiuolaikinio meno parodos - 3; Edukaciniai projektai - 1; Europos muziejų naktis - 1.
	vnt.
	5
	5
	5
	10
	200
	 
	1

	1.4.3.6
	„Palangos orkestro“ koncertinės veiklos užtikrinimas
	Suorganizuotų koncertų skaičius
	Suorganizuotų koncertų skaičius.
	vnt.
	61
	61
	61
	66
	108
	 
	1

	
	
	Parengtų programų ir koncertų skaičius
	Siekiant populiarinti ir didinti kurorto patrauklumą, užtikrinti šimtametes kultūrines tradicijas rengiamos programos ir organizuojami koncertai.
	vnt.
	11
	11
	11
	13
	118
	 
	

	3.2.1.3
	Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų) 
	Saviveiklos kolektyvų, dalyvavusių tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose, skaičius
	Saviveiklos kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.
	vnt.
	30
	30
	30
	30
	100
	 
	1

	
	
	Suorganizuotų skaitymo skatinimo renginių skaičius
	Skaitymo skatinimo renginių organizavimas. 
	vnt.
	12
	12
	12
	12
	100
	 
	

	
	
	Bibliotekos išleistų leidinių skaičius
	Leidinys V.B. Litvaičio atsiminimai (pavadinimas dar tikslinamas).
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	
	
	Suorganizuotų Palangos kultūros centro renginių Palangoje ir Šventojoje skaičius
	Palangos kultūros centrų renginių organizavimas. 
	vnt.
	35
	35
	35
	41
	117
	Surengta daugiau renginių bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis.
	

	
	
	Suorganizuotų Palangos kurorto muziejaus (PLKM) renginių skaičius
	Organizuoti renginiai (konferencijos, ekspedicijos).
	vnt.
	1
	1
	1
	0
	0
	Neįvyko "Anapilyje" planuota konferencija/ekspedicija.
	

	3.2.1.6
	Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai 
	Įsigytų suvenyrų rūšių skaičius
	Kiekvienais metais: vienetinės dovanos (su gintaru, Palangos tematika). Firminiai suvenyrai su Palangos atributika (maišeliai, puodeliai, rašikliai, skėčiai, DVD filmas apie Palangą ir pan.), Palangos miesto garbės piliečio ženklas (2 vnt.).
	vnt.
	9
	9
	9
	15
	166
	 
	1

	3.2.2.1
	Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje
	Narysčių tarptautinėse organizacijose skaičius
	Narystė UBC (Baltijos šalių miestų sąjungoje), Nacionalinėje kurortų asociacijoje, KIMO tarptautinėje vietos savivaldos institucijų aplinkosauginėje organizacijoje ir asociacijoje „Klaipėdos regionas“.
	vnt.
	4
	4
	4
	3
	75
	2015 m. panaikinta KIMO.
	2

	3.2.2.2
	Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas
	Vizitų skaičius
	Oficialių savivaldybės delegacijų vizitai į: Bergeną Riugene (2 kartus), Pernu, Svetlogorską, Černiachovską, Simrishamną, Europiadą Švedijoje, Jūrmalą, Liepoją, Ustką, Bučą, Punsko valsčių 2015 m. 
	vnt.
	12
	12
	12
	8
	67
	2015 m. negauta oficialių kvietimų iš Svetlogorsko, Černiachovsko, Pernu ir Punsko valsčiaus. 
	2

	3.2.2.3
	Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas   
	Organizuotų priėmimų skaičius
	Numatyti oficialių delegacijų priėmimai: Svetlogorsko, Černiachovsko, Bergeno Riugene, Simrishamno, Bučos, Punsko valsčiaus ir kitų oficialių Lietuvos svečių.
	vnt.
	14
	14
	14
	30
	214
	 
	1

	4.2.1.3
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	Darbo užmokesčio fondo pokytis
	Vidutinio darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	13,4
	13,4
	13,4
	13,4
	100
	 
	1

	4.2.2.3
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma
	Muzikos instrumentų įsigijimas.
	Muzikos instrumento - fortepiono įsigijimas (Kurhauzo salei).
	%
	33,3
	33,3
	33,3
	35
	105
	Išperkamoji nuoma grčžinama pagal banko pateiktą tvarkaraštį. 
	1


[image: image19.png]1263870,7

Kasinés islaidos

Létu pokytis 5517123

1320533.0

Patvirtinta vieneriu metu programoje
1789230,0

Patvirtinta strateginiame veiklos plane





_____________________________

Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos

bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

9 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės
Švietimo programa (Nr. 9) vykdymas ir monitoringas
	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	iš jų: 

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje 
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1.1.1.
	Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas
	125196077
	ŠS
	SB
	1448,0
	1448,0
	 
	 
	1448,0
	-1448,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	1448,0
	1448,0
	0,0
	0,0
	1448,0
	-1448,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.2
	Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas
	290273310
	l.-d. Nykš
	SB (SP)
	145,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275666
	Sp. C.
	SB (SP)
	2896,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190274183
	Meno
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275470
	Moksl. kl.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190274945
	Balt.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190274564
	Sen. g.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275132
	Švent.
	SB (SP)
	579,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	290274750
	Jurg.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275328
	Prad.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	125196077
	ŠS
	SB
	28962,0
	28962,0
	 
	 
	28962,0
	-1917,8
	27044,2
	27044,2
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	32582,0
	28962,0
	0,0
	0,0
	28962,0
	-1917,8
	27044,2
	27044,2
	0,0
	0,0

	1.1.1.3
	Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas
	190275851
	Moksl. kl.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275470
	Meno
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275666
	Sp. C.
	SB (SP)
	869,0
	870,0
	 
	 
	870,0
	0,0
	870,0
	870,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	579,0
	30,0
	 
	 
	30,0
	0,0
	30,0
	30,0
	0,0
	0,0

	
	
	300501605
	ŠPT
	SB (SP)
	11585,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	125196077
	ŠS
	SB
	2027,0
	2027,0
	 
	 
	2027,0
	-78,5
	1948,6
	1948,6
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	15060,0
	2927,0
	0,0
	0,0
	2927,0
	-78,5
	2848,6
	2848,6
	0,0
	0,0

	1.1.1.4
	Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas
	190274945
	Balt.
	SB (SP)
	 
	145,0
	 
	 
	145,0
	-122,2
	22,8
	22,8
	0,0
	0,0

	
	
	125196077
	ŠS
	SB
	1158,0
	1158,0
	 
	 
	1158,0
	209,4
	1367,4
	1367,4
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	1158,0
	1303,0
	0,0
	0,0
	1303,0
	87,2
	1390,2
	1390,2
	0,0
	0,0

	1.1.1.5
	Mokinių pavėžėjimo organizavimas
	190274945
	Balt.
	SB
	6082,0
	6550,0
	 
	 
	6550,0
	0,0
	6550,0
	6550,0
	0,0
	0,0

	
	
	125196077
	ŠS
	SB
	53580,0
	43444,0
	 
	 
	43444,0
	19712,1
	63156,1
	63156,1
	0,0
	0,0

	
	
	190275132
	Švent.
	SB
	5792,0
	5300,0
	 
	 
	5300,0
	-2412,0
	2888,0
	2888,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	65454,0
	55294,0
	0,0
	0,0
	55294,0
	17300,1
	72594,1
	72594,1
	0,0
	0,0

	1.1.1.6
	Mokinių maitinimo organizavimas
	190274945
	Balt.
	SB (SP)
	20273,0
	20128,0
	 
	 
	20128,0
	-1246,9
	18881,1
	18881,1
	0,0
	0,0

	
	
	190273277
	l.-d. Ąž.
	SB (SP)
	26066,0
	25639,0
	 
	 
	25639,0
	-3085,6
	22553,4
	22553,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	32,0
	 
	 
	32,0
	0,0
	32,0
	32,0
	0,0
	0,0

	
	
	190274379
	l.-d. Gint.
	SB (SP)
	48367,0
	49509,0
	 
	 
	49509,0
	-6335,0
	43174,0
	43174,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	1317,0
	 
	 
	1317,0
	0,0
	1317,0
	1317,0
	0,0
	0,0

	
	
	290273310
	l.-d. Nykš
	SB (SP)
	47614,0
	49540,0
	 
	 
	49540,0
	-5000,0
	44540,0
	44540,0
	0,0
	0,0

	
	
	190273996
	l.-d. Sig.
	SB (SP)
	11585,0
	11500,0
	 
	 
	11500,0
	-200,0
	11300,0
	11300,0
	0,0
	0,0

	
	
	190274183
	l.-d. Žilv
	SB (SP)
	27514,0
	30000,0
	 
	 
	30000,0
	-331,6
	29668,4
	29668,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	96,0
	 
	 
	96,0
	0,0
	96,0
	96,0
	0,0
	0,0

	
	
	190275285
	l.-d.Psk.
	SB (SP)
	53580,0
	37206,0
	 
	 
	37206,0
	-2015,9
	35190,2
	35190,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	260,0
	 
	 
	260,0
	-0,8
	259,2
	259,2
	0,0
	0,0

	
	
	190275328
	Prad.
	SB (SP)
	17609,0
	17850,0
	 
	 
	17850,0
	2680,8
	20530,8
	20530,8
	0,0
	0,0

	
	
	190274564
	Sen. g.
	SB (SP)
	20273,0
	20273,0
	 
	 
	20273,0
	-1400,0
	18873,0
	18873,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	705,0
	 
	 
	705,0
	-0,2
	704,8
	704,8
	0,0
	0,0

	
	
	190275132
	Švent.
	SB (SP)
	15929,0
	17430,0
	 
	 
	17430,0
	4282,7
	21712,7
	21712,7
	0,0
	0,0

	
	
	290274750
	Jurg.
	SB (SP)
	24038,0
	26100,0
	 
	 
	26100,0
	5485,5
	31585,5
	31585,5
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	312848,0
	307585,0
	0,0
	0,0
	307585,0
	-7166,9
	300418,1
	300418,1
	0,0
	0,0

	1.1.1.8
	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)
	125196077
	ŠS
	SB
	5792,0
	5792,0
	 
	 
	5792,0
	0,0
	5792,0
	5792,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	5792,0
	5792,0
	0,0
	0,0
	5792,0
	0,0
	5792,0
	5792,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.4
	Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas
	190274945
	Balt.
	SB
	2896,0
	2896,0
	 
	2896,0
	 
	3301,0
	6197,0
	3301,0
	0,0
	2896,0

	
	
	190273277
	l.-d. Ąž.
	SB
	869,0
	869,0
	 
	 
	869,0
	0,0
	869,0
	869,0
	0,0
	0,0

	
	
	290274750
	Jurg.
	SB
	4055,0
	4055,0
	 
	 
	4055,0
	0,0
	4055,0
	4055,0
	0,0
	0,0

	
	
	190274379
	l.-d. Gint
	SB (PN)
	290,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	713,0
	713,0
	0,0
	0,0
	713,0

	
	
	190273996
	l.-d. Sig.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190274183
	l.-d. Žilv
	SB
	2578,0
	2578,0
	 
	1728,0
	850,0
	0,0
	2578,0
	850,0
	0,0
	1728,0

	
	
	190275285
	l.-d.Psk.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (PN)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275851
	Moksl. kl.
	SB
	2896,0
	2896,0
	 
	1622,0
	1274,0
	0,0
	2896,0
	1836,0
	0,0
	1060,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275470
	Meno
	SB
	24038,0
	24000,0
	 
	23700,0
	300,0
	0,0
	24000,0
	300,0
	0,0
	23700,0

	
	
	190275328
	Prad.
	SB
	1738,0
	1738,0
	 
	1738,0
	 
	460,0
	2198,0
	460,0
	0,0
	1738,0

	
	
	190274564
	Sen. g.
	SB
	45000,0
	45000,0
	 
	45000,0
	 
	-4306,0
	40694,0
	0,0
	0,0
	40694,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275666
	Sp. C.
	SB
	2896,0
	2896,0
	 
	2316,0
	580,0
	2880,0
	5776,0
	4580,0
	0,0
	1196,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	 
	 
	 
	 
	 
	2900,0
	2900,0
	0,0
	0,0
	2900,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	1158,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275132
	Švent.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (PN)
	1158,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	89572,0
	86928,0
	0,0
	79000,0
	7928,0
	5948,0
	92876,0
	16251,0
	0,0
	76625,0

	1.1.2.6
	IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose
	190274379
	l.-d. Gint
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (SP)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	290273310
	l.-d. Nykš
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190273996
	l.-d. Sig.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190274183
	l.-d. Žilv
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275285
	l.-d.Psk.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275851
	Moksl. kl.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275666
	Sp. C.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (SP)
	1158,0
	1158,0
	 
	1158,0
	 
	0,0
	1158,0
	360,0
	0,0
	798,0

	
	
	190275132
	Švent.
	SB (PN)
	7530,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275470
	Meno
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	8688,0
	1158,0
	0,0
	1158,0
	0,0
	0,0
	1158,0
	360,0
	0,0
	798,0

	1.1.2.7
	Mokinių saugumo užtikrinimas
	190273277
	l.-d. Ąž.
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	290273310
	l.-d. Nykš
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	190275285
	l.-d.Psk.
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	-290,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	190274379
	l.-d. Gint
	SB (SP)
	1448,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	290,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	190274183
	1.-d. Žilv.
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	190274945
	Balt.
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	190275328
	Prad.
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	290274750
	Jurg.
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	190274564
	Sen. g.
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	190275132
	Švent.
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	190273996
	l.-d. Sig.
	SB
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	0,0
	290,0
	290,0
	0,0
	0,0

	
	
	125196077
	ŠS
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	4928,0
	3190,0
	0,0
	0,0
	3190,0
	-290,0
	2900,0
	2900,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.8
	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas
	190273277
	l.-d. Ąž.
	SB
	8109,0
	8109,0
	 
	8109,0
	 
	1220,0
	9329,0
	1220,0
	0,0
	8109,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	2491,0
	2640,0
	 
	 
	2640,0
	-239,3
	2400,7
	2400,7
	0,0
	0,0

	
	
	190274379
	l.-d. Gint
	SB (PN)
	869,0
	1700,0
	 
	 
	1700,0
	11,2
	1711,2
	1711,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	8109,0
	8109,0
	 
	8109,0
	 
	-713,0
	7396,0
	0,0
	0,0
	7396,0

	
	
	290273310
	l.-d. Nykš
	SB
	2607,0
	2607,0
	 
	2607,0
	 
	0,0
	2607,0
	1731,1
	0,0
	875,9

	
	
	
	
	SB (PN)
	1274,0
	1495,0
	 
	 
	1495,0
	220,0
	1715,0
	1715,0
	0,0
	0,0

	
	
	190274183
	l.-d. Žilv
	SB
	8109,0
	8109,0
	 
	8109,0
	 
	-8,5
	8100,5
	0,0
	0,0
	8100,5

	
	
	
	
	SB (PN)
	434,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275285
	l.-d.Psk.
	SB
	8109,0
	8109,0
	 
	8109,0
	 
	3500,0
	11609,0
	3500,0
	0,0
	8109,0

	
	
	190275851
	Moksl. kl.
	SB
	1448,0
	1448,0
	 
	 
	1448,0
	0,0
	1448,0
	1448,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	869,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275328
	Prad.
	SB (SP)
	290,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275470
	Meno
	SB (PN)
	2027,0
	2000,0
	 
	 
	2000,0
	-2000,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB
	3128,0
	3128,0
	 
	 
	3128,0
	0,0
	3128,0
	3128,0
	0,0
	0,0

	
	
	190274564
	Sen. g.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	35000,0
	35000,0
	0,0
	0,0
	35000,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275666
	Sp. C.
	SB
	2607,0
	2607,0
	 
	 
	2607,0
	0,0
	2607,0
	2607,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	1738,0
	1738,0
	 
	 
	1738,0
	0,0
	1738,0
	1738,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	14626,0
	14626,0
	 
	 
	14626,0
	-8000,0
	6626,0
	6626,0
	0,0
	0,0

	
	
	300501605
	ŠPT
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190274945
	Balt.
	SB (PN)
	5792,0
	5792,0
	 
	 
	5792,0
	-2107,0
	3685,0
	3685,0
	0,0
	0,0

	
	
	190275132
	Švent.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (PN)
	7241,0
	17300,0
	 
	 
	17300,0
	2400,0
	19700,0
	19700,0
	0,0
	0,0

	
	
	190273996
	l.-d. Sig.
	SB
	5213,0
	5213,0
	 
	5213,0
	 
	14962,0
	20175,0
	16147,0
	0,0
	4028,0

	
	
	290274750
	Jurg.
	SB (PN)
	5213,0
	9200,0
	 
	2000,0
	7200,0
	-5203,5
	3996,5
	3996,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	90303,0
	103930,0
	0,0
	42256,0
	61674,0
	39042,0
	142972,0
	71353,5
	0,0
	71618,4

	1.3.1.4
	Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas
	125196077
	VTAS
	SB
	1477,0
	1477,0
	 
	 
	1477,0
	0,0
	1477,0
	1477,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	1477,0
	1477,0
	0,0
	0,0
	1477,0
	0,0
	1477,0
	1477,0
	0,0
	0,0

	1.3.2.1
	Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas
	125196077
	VTAS
	SB
	579,0
	579,0
	 
	 
	579,0
	19,3
	598,3
	598,3
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	579,0
	579,0
	0,0
	0,0
	579,0
	19,3
	598,3
	598,3
	0,0
	0,0

	1.3.2.2
	Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais
	125196077
	VTAS
	SB
	434,0
	434,0
	 
	 
	434,0
	-258,7
	175,3
	175,3
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	434,0
	434,0
	0,0
	0,0
	434,0
	-258,7
	175,3
	175,3
	0,0
	0,0

	1.3.2.3
	Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas
	125196077
	VTAS
	SB
	5213,0
	5213,0
	 
	 
	5213,0
	566,0
	5779,0
	5779,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	5213,0
	5213,0
	0,0
	0,0
	5213,0
	566,0
	5779,0
	5779,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.1
	Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas
	125196077
	ŠS
	SB
	5792,0
	5792,0
	 
	 
	5792,0
	-1,0
	5791,0
	5791,0
	0,0
	0,0

	
	
	190275666
	Sp. C.
	SB (SP)
	14481,0
	14480,0
	 
	 
	14480,0
	10600,0
	25080,0
	25080,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	28962,0
	28962,0
	 
	 
	28962,0
	5500,0
	34462,0
	34462,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	49235,0
	49234,0
	0,0
	0,0
	49234,0
	16099,0
	65333,0
	65333,0
	0,0
	0,0

	1.4.1.2
	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra
	190275666
	Sp. C.
	SB
	2317,0
	9317,0
	 
	7000,0
	2317,0
	1120,0
	10437,0
	2317,0
	0,0
	8120,0

	
	
	
	Švent.
	SB
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	2317,0
	9317,0
	0,0
	7000,0
	2317,0
	1120,0
	10437,0
	2317,0
	0,0
	8120,0

	1.4.1.3
	Didelio sportinio meistriškumo komandų rėmimas
	190275666
	Sp. C.
	SB
	43443,0
	43443,0
	 
	 
	43443,0
	10000,0
	53443,0
	53443,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	43443,0
	43443,0
	0,0
	0,0
	43443,0
	10000,0
	53443,0
	53443,0
	0,0
	0,0

	4.2.1.3
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	190274945
	Balt.
	SB
	245945,0
	251800,0
	150200,0
	 
	251800,0
	1328,0
	253128,0
	253128,0
	152094,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	22446,0
	24142,0
	17018,0
	 
	24142,0
	6353,0
	30495,0
	30495,0
	21868,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (MK)
	574693,0
	574818,0
	425026,0
	 
	574818,0
	31909,0
	606727,0
	606727,0
	454863,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	2095,0
	 
	 
	2095,0
	0,0
	2095,0
	2095,0
	0,0
	0,0

	
	
	190273277
	l.-d. Ąž.
	SB (MK)
	66671,0
	72839,0
	53135,0
	 
	72839,0
	3892,0
	76731,0
	76731,0
	55410,2
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	10658,0
	10251,0
	 
	 
	10251,0
	-2024,4
	8226,7
	8226,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	3530,0
	3530,0
	 
	 
	 
	0,0
	3530,0
	3530,0
	2695,0
	 

	
	
	
	
	SB
	287419,0
	282700,0
	180800,0
	 
	282700,0
	10193,0
	292893,0
	292893,0
	187875,7
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	5384,0
	 
	 
	5384,0
	-0,4
	5383,6
	5383,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190274379
	l.-d. Gint
	SB (MK)
	134818,0
	147251,0
	107465,0
	 
	147251,0
	4689,0
	151940,0
	151940,0
	111175,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	290,0
	290,0
	 
	 
	290,0
	30,0
	320,0
	320,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	4022,0
	4022,0
	 
	 
	 
	0,0
	4022,0
	4022,0
	3071,0
	 

	
	
	
	
	SB
	228250,0
	242900,0
	150700,0
	 
	242900,0
	1154,0
	244054,0
	244054,0
	151984,8
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	6,0
	 
	 
	6,0
	0,0
	6,0
	6,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	155,0
	 
	 
	155,0
	0,0
	155,0
	155,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	5213,0
	6680,0
	 
	 
	6680,0
	-698,0
	5982,0
	5982,0
	0,0
	0,0

	
	
	290273310
	l.-d. Nykš
	SB
	240500,0
	249900,0
	158400,0
	 
	249900,0
	2900,0
	252800,0
	252800,0
	160614,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (MK)
	141219,0
	154247,0
	112528,0
	 
	154247,0
	7934,0
	162181,0
	162181,0
	120182,6
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	4121,0
	4121,0
	4121,0
	3146,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (SP)
	7038,0
	7035,0
	 
	 
	7035,0
	-600,0
	6435,0
	6435,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	5163,0
	 
	 
	5163,0
	0,3
	5163,3
	5163,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190273996
	l.-d. Sig.
	SB (MK)
	35913,0
	39225,0
	28629,0
	 
	39225,0
	7201,0
	46426,0
	46426,0
	34475,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	1883,0
	1883,0
	1883,0
	1438,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	2027,0
	1953,0
	 
	 
	1953,0
	-8,5
	1944,5
	1944,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	415,0
	 
	 
	415,0
	-0,1
	414,9
	414,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	100498,0
	109600,0
	66000,0
	 
	109600,0
	5652,0
	115252,0
	115252,0
	69839,0
	0,0

	
	
	190274183
	l.-d. Žilv
	SB (SP)
	4634,0
	4700,0
	 
	 
	4700,0
	-762,9
	3937,1
	3937,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	287361,0
	326200,0
	208400,0
	 
	326200,0
	5671,0
	331871,0
	331871,0
	206794,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (MK)
	93345,0
	101961,0
	74589,0
	 
	101961,0
	11175,0
	113136,0
	113136,0
	83922,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	145,0
	950,0
	 
	 
	950,0
	-641,8
	308,2
	308,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	3798,0
	3798,0
	3798,0
	2900,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	5302,0
	 
	 
	5302,0
	0,2
	5302,2
	5302,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	190275285
	l.-d.Psk.
	SB (MK)
	107536,0
	117459,0
	85725,0
	 
	117459,0
	3206,0
	120665,0
	120665,0
	88366,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	3770,0
	3770,0
	3770,0
	2878,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	4055,0
	3910,0
	 
	 
	3910,0
	-83,0
	3827,0
	3827,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	 
	5600,0
	 
	 
	5600,0
	-557,1
	5042,9
	5042,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	230914,0
	239100,0
	143900,0
	 
	239100,0
	9703,0
	248803,0
	248803,0
	150032,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	42,0
	 
	 
	42,0
	-0,6
	41,4
	41,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	6067,0
	1324,0
	 
	6067,0
	0,1
	6067,1
	6067,1
	1324,7
	0,0

	
	
	190275851
	Moksl. kl.
	SB
	101367,0
	86800,0
	56200,0
	 
	86800,0
	428,0
	87228,0
	87228,0
	59533,2
	0,0

	
	
	
	
	SB (PN)
	869,0
	869,0
	 
	 
	869,0
	346,0
	1215,0
	1215,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (MK)
	 
	 
	 
	 
	 
	5729,0
	5729,0
	5729,0
	4374,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	1381,0
	1381,0
	1381,0
	1054,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	1439,0
	458,0
	 
	1439,0
	0,0
	1439,0
	1439,0
	457,9
	0,0

	
	
	190275328
	Prad.
	SB (MK)
	167458,0
	167497,0
	123119,0
	 
	167497,0
	19268,0
	186765,0
	186765,0
	138340,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	3136,0
	3136,0
	3136,0
	2394,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	141248,0
	135600,0
	81400,0
	 
	135600,0
	19697,0
	155297,0
	155297,0
	98141,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	5504,0
	 
	 
	5504,0
	0,1
	5504,1
	5504,1
	0,0
	0,0

	
	
	190275470
	Meno
	SB
	505677,0
	449300,0
	324500,0
	 
	449300,0
	48849,0
	498149,0
	498149,0
	362760,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	32843,0
	32900,0
	23000,0
	800,0
	32100,0
	106,0
	33006,0
	32730,5
	22554,5
	275,5

	
	
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	2191,0
	2191,0
	2191,0
	1673,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (MK)
	 
	 
	 
	 
	 
	16226,0
	16226,0
	16226,0
	12391,0
	 

	
	
	
	
	SB (NBL)
	 
	18,0
	 
	 
	18,0
	0,3
	18,3
	18,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	 
	3191,0
	 
	 
	3191,0
	0,0
	3191,0
	3191,0
	0,0
	0,0

	
	
	195173882
	San.
	SB (MK)
	235896,0
	235935,0
	176127,0
	 
	235935,0
	-15778,2
	220156,8
	216161,8
	153745,9
	3995,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	100237,0
	104139,0
	30000,0
	 
	104139,0
	-932,6
	103206,4
	102786,6
	27298,0
	419,8

	 
	 
	190274564
	Sen. g.
	SB (PN)
	7241,0
	7240,0
	 
	 
	7240,0
	9533,0
	16773,0
	16773,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB
	239400,0
	229600,0
	119200,0
	 
	229600,0
	23124,0
	252724,0
	252724,0
	126227,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (MK)
	697810,0
	697966,0
	517991,0
	 
	697966,0
	1128,0
	699094,0
	699094,0
	518852,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	7976,0
	7976,0
	7976,0
	6090,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (LL)
	 
	522,0
	 
	 
	522,0
	0,0
	522,0
	522,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (NBL)
	 
	10782,0
	 
	 
	10782,0
	-0,1
	10781,9
	10781,9
	0,0
	0,0

	 
	 
	190275666
	Sp. C.
	SB
	215014,0
	240544,0
	177200,0
	 
	240544,0
	-2898,0
	237646,0
	237646,0
	172001,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (SP)
	6922,0
	23894,0
	 
	 
	23894,0
	10100,0
	33994,0
	33994,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (MK)
	 
	 
	 
	 
	 
	13075,0
	13075,0
	13075,0
	9982,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	3819,0
	3819,0
	3819,0
	2916,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (NBL)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	 
	 
	
	
	SB (PN)
	 
	1158,0
	 
	 
	1158,0
	100,0
	1258,0
	1258,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	125196077
	ŠS
	SB (MK)
	163577,0
	166510,0
	 
	 
	166510,0
	-159760,0
	6750,0
	6750,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	190275132
	Švent.
	SB (MK)
	142725,0
	142756,0
	106507,0
	 
	142756,0
	33097,0
	175853,0
	175853,0
	134180,0
	 

	 
	 
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	3829,0
	3829,0
	3829,0
	2923,0
	 

	 
	 
	
	
	SB
	139800,0
	146500,0
	83800,0
	 
	146500,0
	34782,0
	181282,0
	181282,0
	109236,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (NBL)
	 
	2679,0
	 
	 
	2679,0
	-0,1
	2678,9
	2678,9
	0,0
	0,0

	 
	 
	300501605
	ŠPT
	SB
	57142,0
	58700,0
	41100,0
	 
	58700,0
	800,0
	59500,0
	59500,0
	41712,6
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (SP)
	1448,0
	13000,0
	 
	 
	13000,0
	7421,6
	20421,6
	20421,6
	0,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (MK)
	20679,0
	21197,0
	16183,0
	 
	21197,0
	0,0
	21197,0
	21197,0
	16186,0
	 

	 
	 
	
	
	SB (LL)
	 
	82,0
	 
	 
	82,0
	-0,1
	81,9
	81,9
	0,0
	0,0

	 
	 
	290274750
	Jurg.
	SB
	222660,0
	214700,0
	125900,0
	 
	214700,0
	35542,0
	250242,0
	250242,0
	148605,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (MK)
	488705,0
	488807,0
	360668,0
	 
	488807,0
	24229,0
	513036,0
	513036,0
	384205,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	12237,0
	12237,0
	12237,0
	9343,0
	0,0

	 
	 
	
	
	SB (LL)
	 
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	 
	 
	
	
	SB (NBL)
	 
	7544,0
	 
	 
	7544,0
	0,3
	7544,3
	7544,3
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	6527858,0
	6705065,0
	4327192,0
	800,0
	6696713,0
	279967,1
	6985032,1
	6980341,8
	4634123,2
	4690,3

	4.2.2.3
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma
	125196077
	Buh, ŠS
	SB
	17667,0
	20974,0
	 
	20055,0
	919,0
	-0,6
	20973,4
	918,4
	0,0
	20055,0

	Iš viso priemonei:
	17667,0
	20974,0
	0,0
	20055,0
	919,0
	-0,6
	20973,4
	918,4
	0,0
	20055,0

	Iš viso programai:
	7276056,0
	7434253,0
	4327192,0
	150269,0
	7276432,0
	358988,1
	7793241,1
	7611334,3
	4634123,2
	181906,7


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta 
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos 
	2015 m. kasinės išlaidos

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	3592094,0
	3612403,0
	2067700,0
	146311,0
	3466092,0
	284653,7
	3897056,7
	3723538,3
	2197449,4
	173518,4

	SB (MK)
	VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti
	3071045,0
	3128468,0
	2187692,0
	0,0
	3128468,0
	7219,8
	3135687,8
	3131692,8
	2320649,7
	3995,0

	SB (PN)
	Pajamos už patalpų nuomą
	50974,0
	56282,0
	0,0
	2000,0
	54282,0
	2365,6
	58647,6
	58647,6
	0,0
	0,0

	SB (SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	431708,0
	442467,0
	23000,0
	1958,0
	440509,0
	11188,5
	453655,5
	449682,0
	22554,5
	3973,5

	SB (VB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	130235,0
	135833,0
	47018,0
	0,0
	128281,0
	53561,4
	189394,4
	188974,6
	91687,0
	419,8

	SB (NBL)
	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos
	0,0
	52398,0
	1782,0
	0,0
	52398,0
	0,7
	52398,7
	52398,7
	1782,6
	0,0

	SB (LL)
	Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)
	0,0
	6402,0
	0,0
	0,0
	6402,0
	-1,7
	6400,3
	6400,3
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	7276056,0
	7434253,0
	4327192,0
	150269,0
	7276432,0
	358988,1
	7793241,1
	7611334,3
	4634123,2
	181906,7


[image: image20.png]m[gyvendintos priemoneés
W[5 dalies jgyvendintos
priemones

m[gyvendintos tgstines
priemones

mNejgyvendintos
priemonés





2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Švietimo programa (Nr. 9)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	2015 m.
	SVP rekšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1.1.1
	Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas 
	Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus
	 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus
	 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	

	
	
	Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus
	 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	

	
	
	Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius
	 
	vnt.
	170
	170
	170
	167
	98
	 
	

	
	
	Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius
	 
	vnt.
	673
	673
	673
	628
	93
	 
	

	
	
	Vaikų, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programą, skaičius
	 
	vnt.
	939
	939
	939
	884
	94
	 
	

	
	
	Praleistų pamokų pokytis
	1 mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius lyginamas su praėjusiais mokslo metais.
	vnt.
	70,9
	70,9
	70,9
	70,9
	100
	 
	

	
	
	Nepateisintų pamokų dalis iš bendro praleistų pamokų skaičiaus
	1 mokiniui tenkančių praleistų be nepateisinamos priežasties pamokų skaičius lyginamas su praėjusiais mokslo metais.
	vnt.
	8,6
	8,6
	8,6
	9,4
	91
	 
	

	
	
	Kursą kartojančių mokinių dalis iš bendro mokinių skaičiaus
	lyginama mokslo metais.
	%
	3
	3
	3
	0,1
	100
	 
	

	
	
	Mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.
	 
	%
	21
	21
	21
	25
	119
	 
	

	
	
	Ugdymo įstaigų, kurioms pakeistas tipas, skaičius
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	1.1.1.2
	Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas
	Mokyklų meninių, sportinių ir kitų šventinių renginių skaičius
	 
	vnt.
	452
	452
	452
	673
	100
	 
	1

	
	
	Mokinių, dalyvavusiųjų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose ir kt. renginiuose, skaičius
	 
	vnt.
	163
	163
	163
	1554
	953
	 
	

	
	
	Vykdomų saviraiškos, socializacijos, prevencijos, vaikų vasaros poilsio ir kitų programų skaičius
	 
	vnt.
	5
	5
	5
	5
	100
	 
	

	
	
	Vykdomų Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamų olimpiadų ir konkursų skaičius
	18 dalykinių olimpiadų, Sveikuolių sveikuoliai, Kengūra ir kiti konkursai.
	vnt.
	27
	27
	27
	27
	100
	 
	

	
	
	Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų ir diplomantų skaičius
	 
	vnt.
	40
	40
	40
	280
	700
	 
	

	
	
	Respublikinių olimpiadų (organizuojamų Švietimo ir mokslo ministerijos) nugalėtojų skaičius 
	ŠMM organizuojamų olimpiadų ir konkursų (I-III vietų) prizininkais tapo ES jaunųjų mokslininkų konkurse 2 moksleiviai, rusų kalbos - 1 mokinys, filologų konkurso - 3 mokiniai. Visi moksleiviai mokosi Palangos senojoje gimnazijoje. 
	vnt.
	1
	1
	1
	6
	600
	 
	

	 
	 
	Mokinių, laimėjusių miesto (II turo) olimpiadose 1–3 vietas, skaičius 
	 
	vnt.
	52
	52
	52
	55
	106
	 
	

	 
	 
	Suorganizuotų mokytojų ir mokinių skatinimo iniciatyvų, šventinių renginių skaičius
	Tarptautinė mokytojų dienos šventė; Projektas "Dainuojantys mokytojai".
	vnt.
	2
	2
	2
	2
	100
	 
	

	1.1.1.3
	Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas
	Atestuotų vadovų  dalis iš bendro vadovų skaičiaus
	 
	%
	86
	86
	86
	88
	102
	 
	1

	
	
	Miesto ir respublikos pedagogams organizuotų seminarų, konferencijų, kursų skaičius
	 
	vnt.
	62
	62
	62
	64
	103
	 
	

	
	
	Mokyklos bendruomenei organizuotų seminarų, kursų  skaičius 
	 
	vnt.
	32
	32
	32
	37
	116
	 
	

	
	
	Atestuotų pedagogų  dalis iš bendro mokytojų skaičiaus
	 
	%
	88
	88
	88
	86
	98
	 
	

	
	
	Kvalifikaciją kėlusių mokytojų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus
	 
	%
	91
	91
	91
	96
	105
	 
	

	1.1.1.4
	Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas
	Egzaminus laikiusiųjų (PUPP)  mokinių dalis iš baigusiųjų programą mokinių skaičiaus 
	 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	1

	
	
	Valstybinių egzaminų, organizuotų savivaldybėje, skaičius
	 
	vnt.
	11
	11
	11
	11
	100
	 
	

	
	
	 Egzaminus laikiusiųjų (BE) mokinių dalis iš baigusiųjų programą mokinių skaičius.
	 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	

	1.1.1.5
	Mokinių pavėžėjimo organizavimas
	Pavežamų mokinių procentas iš bendro mokinių skaičiaus
	 
	%
	12
	12
	12
	10
	83
	 
	1

	
	
	Pavežamų mokinių skaičius
	Pagal pavėžėjimo sutartis ir geltonaisiais autobusiukais į mokyklą ir atgal pavežami vaikai.
	vnt.
	202
	202
	202
	183
	91
	 
	

	1.1.1.6
	Mokinių maitinimo organizavimas
	Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių (ugdomų pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas) skaičius
	Visiems vaikams, turintiems teisę gauti nemokamą maitinimą, jis buvo užtikrintas.
	vnt.
	125
	125
	125
	119
	95
	 
	1

	1.1.1.8
	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)
	Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius
	 
	vnt.
	321
	321
	321
	371
	116
	 
	1

	1.1.2.4
	Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas
	Bibliotekų fondų (knygų, el. leidinių ir t.t.) turtinimas
	Į rodiklį neįskaičiuojama laikraščių ir žurnalų prenumerata.
	vnt.
	807
	807
	807
	510
	63
	 
	1

	
	
	Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius
	 
	vnt.
	85
	85
	85
	321
	377
	 
	

	
	
	Įsigytų ir atnaujintų mokymo priemonių skaičius
	 
	vnt.
	498
	498
	498
	1012
	203
	 
	

	
	
	Klasių (grupių), kuriose  100 proc. atnaujinami baldai, skaičius
	 
	vnt.
	1
	1
	1
	4
	400
	 
	

	
	
	Įsigyto sporto inventoriaus skaičius 
	Sporto inventorius būtinas mokomajam procesui.
	vnt.
	274
	274
	274
	135
	49
	 
	

	
	
	Senosios gimnazijos didžiosios aktų salės užuolaidų įsigijimas.
	Senosios gimnazijos didžiosios aktų salės užuolaidų įsigijimas.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	1.1.2.6
	IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose
	Įsigyjamų kompiuterių ir kitų IT priemonių skaičius 
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	37
	370
	 
	1

	
	
	MPT plius ir kitų ES įgyvendinamų projektų skaičius 
	 
	vnt.
	2
	2
	2
	2
	100
	 
	

	1.1.2.7
	Mokinių saugumo užtikrinimas
	Sumontuotų vaizdo kamerų skaičius
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	7
	700
	 
	1

	
	
	Švietimo įstaigų sporto ir žaidimo aikštelių atnaujinimas
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	16
	1600
	 
	

	
	
	Teritorijos (kiemo) infrastruktūros sutvarkymas
	šaligatvio, važiuojamosios dalies dangos ir kt.
	kv.m.
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Tvora aptveriamos teritorijos plotas
	 
	kv.m.
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	1.1.2.8
	Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas
	Šildymo sistemos remontas - pakeistų radiatorių skaičius
	 
	vnt.
	7
	7
	7
	4
	57
	 
	1

	
	
	Atnaujintų virtuvės įrenginių ir įrengimų skaičius 
	 
	vnt.
	6
	6
	6
	10
	166
	 
	

	
	
	Higienos normų vykdymo užtikrinimas - teisinių dokumentų tvarkymas
	Nurodoma, kiek vienetų teisinių priemonių (privalomi pažymėjimai darbuotojams, parengtos bylos, kadastro dokumentai, higienos ir pan.) planuojama sutvarkyti. 
	
	89
	89
	89
	201
	226
	 
	

	
	
	Atnaujintuose ugdymo įstaigų pastatuose sutaupytos energijos kiekis 
	Veda įstaigos, kuriose įvykdyti pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektai.
	GWh
	0,0561
	0,0561
	0,0561
	0
	 
	 
	

	
	
	Pakeistų lempų skaičius
	 
	vnt.
	276
	276
	276
	216
	78
	 
	

	
	
	Archyvų įrangos gerinimas - įsigytų lentynų, barometrų, termometrų skaičius
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	
	
	Apšvietimo gerinimas - pakeistos elektros instaliacijos ilgis 
	 
	m
	0
	0
	0
	250
	250
	 
	

	
	
	Įrengti Observatoriją
	Pagrindinės mokyklos pastato dalies rekonstrukcija.
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	

	
	
	Įstaigoje suremontuotas plotas
	 
	kv.m.
	2000
	2000
	2000
	1187
	60
	 
	

	
	
	Priešgaisrinės signalizacijos įvedimas
	Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojama dalimis įvesti priešgaisrinę signalizaciją.
	vnt.
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	

	1.3.1.4
	Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas
	Jaunųjų policijos rėmėjų skaičius
	Pilietiškumo ugdymas tarp jaunimo, bendradarbiavimo su policija skatinimas.
	vnt.
	15
	15
	15
	15
	100
	 
	1

	
	
	Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Temidė“, skaičius
	Teisinių žinių gilinimas, pilietiškumo ugdymas tarp moksleivių.
	vnt.
	8
	8
	8
	8
	100
	 
	

	
	
	Valkataujančių vaikų, kuriems suteikta pagalba l. d. ,,Ąžuoliukas“, skaičius
	LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Suteikiama pagalba pasiklydusiems, iš namų pabėgusiems vaikams.
	vnt.
	3
	3
	3
	2
	67
	 
	

	
	
	Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Šviesoforas“, skaičius
	Moksleivių supažindinimas su Kelių eismo taisyklėmis, saugaus eismo mokymas.
	vnt.
	2
	2
	2
	2
	100
	 
	

	1.3.2.1
	Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas
	Renginiuose dalyvavusių vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų skaičius
	LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Sudaryta galimybė mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams nemokamai lankytis koncertuose, pramoginiuose renginiuose, organizuojamos šventinės popietės turiningam vaikų gyvenimui visuomenėje užtikrinti. Organizuojami renginiai be tėvų globos likusių vaikų ryšių su šeima stiprinimui.
	vnt.
	200
	200
	200
	200
	100
	 
	2

	
	
	Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams skaičius
	Suorganizuoti renginiai mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. Socialinių įgūdžių ir pozityvaus elgesio visuomenėje formavimas.
	vnt.
	3
	3
	3
	2
	67
	 
	

	1.3.2.2
	Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais
	Naujai išleistų lankstinukų, bukletų skaičius. Priemonės žalingųjų įpročių prevencijai.
	LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Metodinė, švietėjiška pagalba vaikams: atmintinės, lankstinukai smurto prieš vaikus prevencijai ir be tėvų globos likusių vaikų socializacijai bei kitomis aktualiomis temomis.
	vnt.
	2
	2
	2
	2
	100
	 
	1

	1.3.2.3
	Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas
	Užimtų, mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų skaičius vasaros metu
	LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Vaikų (iki 17 metų) iš mažas pajamas gaunančių šeimų užimtumui suorganizuotas poilsis vasaros stovyklose.
	vnt.
	36
	36
	36
	34
	94
	 
	1

	1.4.1.1
	Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas
	Finansuojamų miesto renginių skaičius
	Renginiai, kuriuos organizuoja Palangos sporto centras: "Sportas visiems", "Sportuok su šypsena", "Olimpinnis festivalis 2015", "Auksinis ruduo", "Palangos Juzė", Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas, Tarptautinis jaunimo futbolo federacijos taurės turnyras U-18, Lietuvos finalinės kroso varžybos, Lietuvos moksleivių rudens kroso estafečių varžybos, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos finalinio ketverto varžybos, Lietuvos moksleivių II divizijono merginų finalinio ketverto varžybos, Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės, Pamario zonos varžybos ir kt.
	vnt.
	15
	15
	15
	15
	100
	 
	2

	
	
	Palangoje veikiančių vaikų ir jaunimo sporto klubų rėmimas
	Klubams finansavimas skiriamas konkurso būdu. Kūno kultūros ir sporto projektų Finansavimo tvarką tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba. 
	vnt.
	15
	15
	15
	10
	67
	 
	

	1.4.1.2
	Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra
	Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius
	Miesto sporto aikštelės, kurias prižiūri Sporto centras.
	vnt.
	6
	6
	6
	5
	83
	 
	2

	
	
	Planuojamų renovuoti sporto aikštynų skaičius
	Vienas šalia Šventosios pagrindinės mokyklos ir dar vienas šalia Sporto centro (Sporto g. 3).
	vnt.
	2
	2
	2
	0
	 
	 
	

	1.4.1.3
	Didelio meistriškumo sportininkų komandų rėmimas
	Remiamų suaugusiųjų sporto  komandų skaičius
	Didelio meistriškumo komandų finansavimas skiriamas konkurso būdu. Kūno kultūros ir sporto projektų Finansavimo tvarką tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba.
	vnt.
	2
	2
	2
	2
	100
	 
	1

	4.2.1.3
	Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas
	Darbo užmokesčio fondo pokytis
	Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.
	%
	0
	0
	0
	4
	400
	 
	1

	4.2.2.3
	Grąžinama išperkamosios nuomos suma
	Transporto priemonės įsigijimas.
	Transporto priemonės - autobuso (iki 20 vietų) įsigijimas išperkamosios nuomos būdu (5 metai). 
	%
	0
	0
	0
	27
	270
	 
	1


[image: image21.png]77932411

Kasinés islaidos
Lésu pokytis per metus W 3339381
7434253,
Patvirtinta viener

metu programoje
7276036.0
Patvirtinta strateginiame veiklos plane





_____________________________

Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos 

bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

10 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės
Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) vykdymas ir monitoringas
	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta 
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	Iš jų: 

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOMS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.2.2.1
	Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO
	125196077
	SRS, BUH
	VB
	21171,0
	20703,0
	 
	 
	20703,0
	-20703,0
	 
	20703,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	SRS, BUH
	SB
	4344,0
	4344,0
	 
	 
	4344,0
	-973,7
	3370,3
	3370,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	BUH
	VB
	0,0
	1242,0
	416,0
	 
	 
	-20,0
	1222,0
	1222,0
	404,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	25515,0
	26289,0
	416,0
	0,0
	25047,0
	-21696,7
	4592,3
	25295,3
	404,0
	0,0

	1.2.2.2
	Socialinių paslaugų plėtra
	300917888
	SPT
	SB
	25747,0
	33600,0
	25700,0
	 
	33600,0
	-10842,6
	22757,4
	13877,0
	3356,0
	8880,4

	
	
	
	
	SB (SP)
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 

	Iš viso priemonei:
	25747,0
	33600,0
	25700,0
	0,0
	33600,0
	-10842,6
	22757,4
	13877,0
	3356,0
	8880,4

	1.2.2.4
	Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas
	193265983
	GN
	SB (SP)
	121640,0
	113622,0
	39940,0
	 
	113622,0
	-197,0
	113425,0
	113425,0
	34640,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	94532,0
	97800,0
	73700,0
	 
	97800,0
	58912,0
	156712,0
	156712,0
	105160,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	 
	 
	 
	 
	 
	2993,0
	2993,0
	2993,0
	2284,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (LL)
	0,0
	949,0
	 
	 
	949,0
	0,0
	949,0
	949,0
	 
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	3834,0
	 
	 
	3834,0
	0,0
	3834,0
	3834,0
	 
	0,0

	
	
	300917888
	SPT
	SB
	98442,0
	87400,0
	66700,0
	 
	87400,0
	9651,0
	97051,0
	97051,0
	74096,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (SP)
	12917,0
	13397,0
	 
	 
	13397,0
	-2427,0
	10970,0
	10970,0
	 
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	18049,0
	18049,0
	13780,0
	 
	18049,0
	655,0
	18704,0
	18704,0
	14280,0
	0,0

	
	
	125196077
	SRS, BUH
	SB
	45615,0
	45615,0
	 
	 
	45615,0
	-10292,1
	35323,0
	35323,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	159398,0
	159398,0
	55103,0
	 
	159398,0
	-21191,3
	138206,7
	138206,7
	38806,1
	0,0

	Iš viso priemonei:
	550593,0
	540064,0
	249223,0
	0,0
	540064,0
	38103,6
	578167,6
	578167,6
	269266,1
	0,0

	1.2.2.5
	Socialinių išmokų pašalpų skyrimas ir mokėjimas
	125196077
	SRS, BUH
	VB
	1596009,0
	1595861,0
	19229,0
	 
	1598561,0
	-58482,0
	1537379,0
	1595861,0
	19229,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (VB)
	135534,0
	135534,0
	 
	 
	135534,0
	-21973,0
	113561,0
	113561,0
	 
	0,0

	
	
	
	
	SB
	1004576,0
	1004574,0
	 
	 
	1004574,0
	-538870,9
	465703,1
	465703,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	73800,0
	 
	 
	73800,0
	0,0
	73800,0
	73800,0
	 
	0,0

	
	
	125196077
	BUH
	SB (VB)
	9081,0
	9081,0
	5060,0
	 
	9081,0
	2231,0
	11312,0
	11312,0
	4442,0
	0,0

	
	
	
	
	SB
	39620,0
	39620,0
	 
	1200,0
	38420,0
	-31792,0
	7828,0
	7828,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	2784820,0
	2858470,0
	24289,0
	1200,0
	2859970,0
	-648886,9
	2209583,1
	2268065,1
	23671,0
	0,0

	2.1.3.4
	Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais
	125196077
	SRS, BUH, SS
	SB
	3331,0
	3331,0
	 
	 
	3331,0
	-1965,7
	1365,4
	1365,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	SRS, BUH, SS
	VB
	13380,0
	4055,7
	 
	 
	4055,7
	1405,3
	5461,0
	5461,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	BUH
	VB
	 
	162,2
	 
	 
	 
	55,8
	218,0
	218,0
	 
	0,0

	Iš viso priemonei:
	16711,0
	7548,9
	0,0
	0,0
	7386,7
	-504,6
	7044,4
	7044,4
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	3403386,0
	3465971,9
	299628,0
	1200,0
	3466067,7
	-643827,1
	2822144,8
	2892449,4
	296697,1
	8880,4


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta 
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	2015 m. kasinės išlaidos

	
	
	
	Patvirtinta vienarių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	1316207,0
	1316284,0
	166100,0
	1200,0
	1315084,0
	-526173,9
	790110,2
	781229,7
	182612,0
	8880,4

	SB (SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas
	134557,0
	127019,0
	39940,0
	0,0
	127019,0
	-2624,0
	124395,0
	124395,0
	34640,0
	0,0

	SB (VB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija
	322062,0
	322062,0
	73943,0
	0,0
	322062,0
	-37285,3
	284776,7
	284776,7
	59812,1
	0,0

	VB
	Valstybės biudžetas
	1630560,0
	1622023,9
	19645,0
	0,0
	1623319,7
	-77743,9
	1544280,0
	1623465,0
	19633,0
	0,0

	SB (NBL)
	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos
	0,0
	77634,0
	0,0
	0,0
	77634,0
	0,0
	77634,0
	77634,0
	0,0
	0,0

	SB (LL)
	Perkel. pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)
	0,0
	949,0
	0,0
	0,0
	949,0
	0,0
	949,0
	949,0
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	3403386,0
	3465971,9
	299628,0
	1200,0
	3466067,7
	-643827,1
	2822144,8
	2892449,4
	296697,1
	8880,4


[image: image22.png]m[gyvendintos
priemones

W& dalies jgyvendintos
priemones

m]gyvendintos testinés
priemones

B Nejgyvendintos
priemonés





2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Socialinės apsaugos programa (Nr. 10)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	2015 m
	SVP reikšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.2.2.1
	Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO
	Finansuojamų socialinių projektų skaičius
	Skelbiami projektų atrankos konkursai finansavimui gauti. Komisijos, patvirtintos  įsakymais, vertina projektus ir pateikia siūlymus administracijos direktoriui dėl finansavimo skyrimo.  
	vnt.
	4
	4
	4
	3
	75
	Pagal poreikį, buvo pateiktos tik 3 paraiškos.
	2

	1.2.2.2
	Socialinių paslaugų plėtra
	Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius
	Vietų skaičius didės atlikus socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukciją. Nurodomas naujų vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius per metus.
	vnt.
	5
	5
	5
	5
	100
	 
	1

	
	
	Naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius
	Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas. Nurodomas naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius per metus.
	vnt.
	1
	1
	1
	0
	0
	2016 m. išduota veiklos licencija (trumpalaikė globa). 
	

	1.2.2.4
	Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas
	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius
	Asmenų, kuriems teiktos socialinės paslaugos, skaičius.
	vnt.
	325
	325
	325
	371
	88
	 
	2

	
	
	Sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT
	Einamaisiais metais sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT.
	vnt.
	6
	6
	6
	6
	100
	 
	

	
	
	Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius SPT
	Kiek asmenų vienu metu gali gauti socialines paslaugas.
	vnt.
	15
	15
	15
	9
	60
	2016 m. išduota veiklos licencija (trumpalaikė globa). 
	

	
	
	Nuolat užimtų vietų GN skaičius
	Skaičiuojamos užimtos vietos.
	vnt.
	40
	40
	40
	40
	100
	 
	

	1.2.2.5
	Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas
	Socialinių išmokų gavėjų skaičius
	Asmenų, kuriems skirtos ir mokėtos socialinės išmokos, pašalpos, skaičius.
	vnt.
	6500
	6500
	6500
	6044
	93
	 
	1

	2.1.3.4
	Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais
	Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius
	Pritaikomas būstas asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą tvarką.
	vnt.
	2
	2
	2
	1
	50
	Buvo parengtas tik vienas būsto pritaikymo projektas.
	2


[image: image23.png]Kasinés islaidos 2822148

Lésu pokytis per m: -643827.1

R 34639719
Patvirtinta vieneriu metu

programoje
Patvirtinta strateginiame veiklos
plane

3403336,0





_____________________________

Forma patvirtinta

Palangos miesto savivaldybės administracijos

2010 m. kovo 18 d. įsakymo

Nr. A1-153

1.2 punktu

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos 

bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

11 priedas

2015 metų Palangos miesto savivaldybės

Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11)  vykdymas ir monitoringas

	2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

	Priemonė
	Asignavimų valdytojo kodas
	Priemonės vykdytojo kodas
	Finansavimo šaltiniai
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos
	Iš jų: 

	
	
	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	IŠLAIDOMS
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	
	
	
	
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur
	Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.2.2.1
	Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas
	125196077
	AUS
	SB
	8689,0
	8689,0
	 
	8689,0
	 
	-8689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	8689,0
	8689,0
	0,0
	8689,0
	0,0
	-8689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2.2
	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
	125196077
	AUS
	ES
	87234,0
	87234,0
	0,0
	84594,0
	2640,0
	29832,3
	117066,31
	5571,07
	0,0
	11495,2

	
	
	
	
	SB
	104003,0
	104002,0
	0,0
	102307,0
	1695,0
	-82316,9
	21685,12
	1340,9
	0,0
	20344,3

	
	
	
	
	SB (NBL)
	0,0
	4808,0
	0,0
	4808,0
	 
	-4808,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	191237,0
	196044,0
	0,0
	191709,0
	4335,0
	-57292,6
	138751,4
	6911,9
	0,0
	31839,5

	2.2.2.3
	Bendrojo plano monitoringas ir atnaujinimas
	125196077
	AUS
	SB
	14481,0
	14481,0
	 
	14481,0
	 
	-14481,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	14481,0
	14481,0
	0,0
	14481,0
	0,0
	-14481,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.2.4
	Specialiųjų planų parengimas
	125196077
	AUS
	SB
	37152,0
	37129,0
	 
	36753,0
	376,0
	-26482,4
	10646,6
	0,0
	0,0
	10646,6

	
	
	
	
	ES
	272,6
	108138,3
	 
	104317,3
	3821,0
	-81031,8
	27106,54
	0,0
	0,0
	27106,5

	Iš viso priemonei:
	37424,6
	145267,3
	0,0
	141070,3
	4197,0
	-107514,2
	37753,1
	0,0
	0,0
	37753,1

	2.2.2.5
	Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas, topografiniai darbai
	125196077
	AUS
	SB
	26066,0
	26066,0
	 
	 
	26066,0
	-18448,0
	7618,0
	7618,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	26066,0
	26066,0
	0,0
	0,0
	26066,0
	-18448,0
	7618,0
	7618,0
	0,0
	0,0

	3.3.2.8
	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas
	125196077
	AUS
	SB
	57924,0
	57924,0
	 
	57924,0
	 
	-57924,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	57924,0
	57924,0
	0,0
	57924,0
	0,0
	-57924,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.3.1
	Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų įrengimas
	125196077
	AUS
	SB
	2896,0
	2896,0
	 
	2896,0
	 
	-2896,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	2896,0
	2896,0
	0,0
	2896,0
	0,0
	-2896,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.1.7
	Šventinis miesto puošimas
	125196077
	AUS
	SB
	43443,0
	43443,0
	 
	 
	43443,0
	10547,2
	53990,2
	53990,2
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	43443,0
	43443,0
	0,0
	0,0
	43443,0
	10547,2
	53990,2
	53990,2
	0,0
	0,0

	4.1.2.3
	ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas
	125196077
	AUS
	SB
	8689,0
	8689,0
	 
	 
	8689,0
	-8689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	8689,0
	8689,0
	0,0
	0,0
	8689,0
	-8689,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2.5
	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas
	125196077
	AUS
	SB
	8689,0
	8688,0
	 
	8688,0
	 
	-8688,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso priemonei:
	8689,0
	8688,0
	0,0
	8688,0
	0,0
	-8688,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Iš viso programai:
	399538,6
	512187,3
	0,0
	425457,3
	86730,0
	-274074,6
	238112,7
	68520,1
	0,0
	69592,6


	Finansavimo šaltinis
	Pavadinimas
	Patvirtinta strateginiame veiklos plane
	2015 m. patvirtinta taryboje
	Lėšų pokytis per metus
	Kasinės išlaidos 
	2015 m. kasinės išlaidos 

	
	
	
	Patvirtinta vienerių metų programoje
	Iš jų:
	
	
	Iš jų: 
	Turtui įsigyti

	
	
	
	
	Darbo užmokesčiui
	Turtui įsigyti
	Išlaidos
	
	
	Iš viso
	Darbo užmokesčiui
	

	ES
	Europos Sąjungos lėšos
	87506,6
	195372,3
	0,0
	188911,3
	6461,0
	-51199,5
	144172,9
	5571,1
	0,0
	38601,8

	SB (NBL)
	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos
	0,0
	4808,0
	0,0
	4808,0
	0,0
	-4808,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	SB
	Savivaldybės biudžeto lėšos
	312032,0
	312007,0
	0,0
	231738,0
	80269,0
	-218067,2
	93939,8
	62949,0
	0,0
	30990,8

	Iš viso programai:
	399538,6
	512187,3
	0,0
	425457,3
	86730,0
	-274074,6
	238112,7
	68520,1
	0,0
	69592,6


[image: image24.png]]gyvendintos
priemones

W& dalies jgyvendintos
priemones

m]gyvendintos testinés
priemones

B Nejgyvendintos
priemonés





2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai
Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11)
	Priemonė
	Matavimas (rodiklis)

	
	Rodiklio pavadinimas
	Paaiškinimas
	Mato vnt. 
	Rodiklio laikotarpio reikšmė
	Rodiklio laikotarpio reikšmė

	
	
	
	
	2015 m.
	SVP reikšmė
	VMP reikšmė
	Įvykdymas
	Įvykdyta proc.
	Paaiškinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.2.2.1
	Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas
	Numatytos urbanizuoti teritorijos planų parengimas
	LR teritorijų planavimo įstatymas. Numatyta urbanizuoti kvartalus pagal Bendrąjį planą:  1. Kvartalų koncepcijų, siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengimas. 2. Didžiosios Palangos architektūros reglamentavimo ir mažosios architektūros įrengimo rekomendacijos parengimas.3. K4.
	vnt.
	1
	1
	1
	0,3
	30
	nebaigtas
	3

	2.2.2.2
	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas
	Žemės sklypo  Vytauto g. 43 ir greta esančios teritorijos DP, 8
	Žemės sklypo ribų ir ploto keitimas, sklypų formavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti keitimas ir nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti; Planavimo tikslai-Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000-05-25 sprendimo Nr. 32 1 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
	vnt.
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	100
	 
	1

	
	
	Teritorijos Kunigiškėse K1, K2 DP
	Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.
	vnt.
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	100
	 
	

	
	
	Šventosios gyvenvietės, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į B4, B5, B6 ir B7 rajonus, detaliojo plano korektūra 
	Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.
	vnt.
	0,3
	0
	0
	0
	0
	Būtina atlikti archeologinius tyrimus.
	

	
	
	Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną, DP
	Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	
	
	Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną;DP
	Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.
	vnt.
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	100
	 
	

	
	
	Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N5 rajoną DP
	Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	DP rengiamas privačiomis lėšomis
	

	
	
	Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N6 rajoną DP
	Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.
	vnt.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	100
	 
	

	
	
	Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną DP
	Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.
	vnt.
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	100
	 
	

	
	
	Žemės sklypo Liepojos pl. 10, (kvartalas K 4)
	Planavimo tikslas - žemės sklypų ribų, plotų, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai. 
	vnt.
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	100
	 
	

	
	
	Žemės sklypo Jūratės g. 13/ Maironio g. 1, Palangoje DP
	 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	Žemės sklypo Vytauto g. 112, Palangoje DP
	Planavimo tikslas - žemės sklypų formavimas, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T2-244 patvirtinto žemės sklypo Vytauto g. 112, 114, Palangoje, detaliojo plano ir Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. 
	%
	10
	10
	10
	10
	100
	 
	

	
	
	Teritorijos tarp žemės sklypo Ronžėa g. 5, Rąžės upės, Plytų ir Ronžės gatvių, Palangoje DP Bangų g., Palangoje DP;
	Planavimo tikslai – žemės sklypų naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje. 
	vnt.
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	Teritorijos tarp Vytauto g. žemės sklypo Vytauto g. 18 ir valstybinio miško Palangoje DP. 
	Planavimo tikslas  – suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdų keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
	vnt.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	100
	 
	

	
	
	Žemės sklypo prie pastato Ežero g. 17, Kaune ir žemės sklypo, Šventojoje (kryžius) formavimo ir pertvarkymo projektai
	Žemės sklypų formavimas prie Savivaldybei nuosavybės teise valdomų pastatų, turto.
	vnt.  
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	50
	 
	

	
	
	Teritorijos Bangų g., Palangoje DP. 
	Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, numatant pramogų komplekso su ledo arena statybą; Palangos miesto tarybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 160 patvirtinto žemės sklypo degalinės statybai prie Bangų g. ir Klaipėdos pl. sankryžos detaliojo plano ir Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.
	vnt.  
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	100
	 
	

	
	
	Dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo dokumentų rengimu, gavimas iš kitų institucijų.
	VĮ Registrų centras ir kt. įstaigos, kurių teikiamos paslaugos apmokestintos.
	vnt.
	10
	10
	10
	10
	100
	 
	

	
	
	Suplanuotų teritorijų plotas
	LR teritorijų planavimo įstatymas. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Pagal Bendrąjį planą planuojamos teritorijos. Detaliųjų planų parengimas piliečių nuosavybės teisėms atkurti, prie savivaldybei priklausančių pastatų bei prie Turto fondo valdomų pastatų.
	ha
	100
	90
	90
	90
	90
	 
	

	
	
	Rengiamų detaliųjų planų administravimas
	Įgyvendinamų detaliųjų planų administravimas.
	vnt.  
	4
	4
	4
	4
	100
	 
	

	2.2.2.3
	Bendrojo plano monitoringas ir atnaujinimas
	Bendrojo plano atnaujinimas
	Bendrasis planas patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. T2-317. 2013 m. pradėti atnaujinti Bendrąjį planą.
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	Neatliktas pirkimas
	3

	2.2.2.4
	Specialiųjų planų parengimas
	Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP
	Planavimo tikslas - sureguliuoti laikinų statinių ir prekybos įrenginių išdėstymą viešose vietose ir privačiose valdose Palangos mieste.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	1

	
	
	Virbališkės ir Medvalakio teritorijos VM5, VM6, VM7 urbanistinės plėtros SP
	Planavimo tikslas - užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemos bei kitą infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai, nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	

	
	
	Transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP
	Planavimo tikslas - užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti. 
	vnt.
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	50
	Baigiamos viešo svarstymo procedūros
	

	
	
	Oro uosto SP
	Planavimo tikslas-Nustatyti tarptautinio Palangos oro uosto sanitarines triukšmo apsaugos zonas.
	vnt.  
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	50
	Nutraukta sutartis
	

	
	
	Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų SP
	Parengti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų SP.
	vnt.  
	0,1
	0
	0
	0
	0
	 
	

	
	
	Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio SP
	Planavimo tikslas - užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones, plėtoti turizmo paslaugas ir poilsio infrastruktūrą, racionaliai naudoti gamtinius ir kultūrinius išteklius, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.
	vnt.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	100
	 
	

	
	
	Rengiamų specialiųjų  planų administravimas
	Įgyvendinamų specialiųjų planų administravimas
	vnt.  
	3
	3
	3
	3
	100
	 
	

	2.2.2.5
	Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas, topografiniai darbai
	Pamatuotų sklypų skaičius
	LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Apie 90 procentų iš visų atliktų geodezinių matavimų yra skirti nuosavybės grąžinimui, likusi dalis geodezinių matavimų atliekami prie savivaldybės ir valstybės objektų. Dokumentų, susijusių su žemės sklypų suformavimu, gavimas iš kitų institucijų.
	vnt.
	200
	200
	200
	200
	100
	 
	1

	3.2.1.7
	Šventinis miesto puošimas
	Papuoštų gatvių skaičius
	Miesto įvaizdžiui gerinti vykdomas šventinis miesto papuošimas ir puošiamos miesto gatvės.
	vnt.
	15
	15
	15
	15
	100
	 
	1

	
	
	Papuoštų skverų, aikščių skaičius
	Papuoštų skverų, aikščių skaičius.
	vnt.
	3
	3
	3
	3
	100
	 
	

	3.3.2.8
	Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas
	Dokumentacijos parengimas
	Baseino ir uždaro teniso korto dokumentacijos parengimas.
	vnt.
	1
	1
	1
	1
	100
	 
	1

	3.3.3.1
	Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų įrengimas
	Atliktų darbų procentas
	Siekiant įrengti prieigas prie jūros ir vidaus vandenų, reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą, bei parengti teritorijų planavimo dokumentus ir techninį projektą.
	%
	1
	0
	0
	0
	0
	Nebuvo poreikio
	3

	4.1.2.3
	ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas
	Suvestos ir palaikomos informacijos kiekis
	Į ArcGIS geoinformacinę sistemą suvedama ši informacija: miesto topografija, inžineriniai tinklai, sklypų ribos, aerofotografinė informacija, patvirtinti detalieji planai, specialiųjų planų ribos ir kt.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	1

	3.1.2.5
	Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas
	Įrengtų ženklų skaičius
	Ženklo su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą suprojektavimas ir įrengimas.
	vnt.
	1
	0
	0
	0
	0
	Nebuvo poreikio
	3


[image: image25.png]Kasinés islaidos 2381127

-274074,6

pol
Patvirtinta vieneriu metu programoje

Patvirtinta strateginiame veiklos plane 399333.6





__________________________

12 priedas

Palangos miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė
	Finansavimo šaltinis
	2015 m. 
	PROGRAMA
	Iš viso:

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	

	SB
	Savivaldybės biudžetas
	Patvirtinta veiklos plane
	2100789,0
	3095035,0
	363329,0
	164148,0
	0,0
	65165,0
	169572,0
	872336,0
	3592094,0
	1316207,0
	312032,0
	12050707,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	2095362,0
	3028569,0
	363329,0
	363432,0
	0,0
	104265,0
	169572,0
	903807,0
	3612403,0
	1316284,0
	312007,0
	12269030,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	2211714,9
	3336073,4
	378020,1
	518808,0
	23529,2
	60751,3
	172128,6
	987373,2
	3897056,7
	790110,2
	93939,8
	12469505,3

	SB(VB)
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
	Patvirtinta veiklos plane
	170578,0
	52882,0
	83179,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47085,0
	0,0
	130235,0
	322062,0
	0,0
	806021,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	152504,0
	52882,0
	83179,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47085,0
	0,0
	135833,0
	322062,0
	0,0
	793545,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	151993,2
	55813,0
	82249,6
	148,0
	0,0
	0,0
	47085,0
	21841,9
	189394,4
	284776,7
	0,0
	833301,9

	VB
	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	120684,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1630560,0
	0,0
	1751244,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	97960,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1622023,9
	0,0
	1719983,9

	
	
	Patirtos išlaidos
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	74587,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1544280,0
	0,0
	1618867,9

	SB(MK)
	VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3071045,0
	0,0
	0,0
	3071045,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3128468,0
	0,0
	0,0
	3128468,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3135687,8
	0,0
	0,0
	3135687,8

	SB(AA)
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa 
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24618,0
	0,0
	6951,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31569,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24617,0
	0,0
	6951,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	31568,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13895,9
	0,0
	1615,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15511,5

	SB(SP)
	Pajamos už teikiamas paslaugas 
	Patvirtinta veiklos plane
	38664,0
	32003,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11875,0
	431708,0
	134557,0
	0,0
	648807,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	38200,0
	32000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14785,0
	442467,0
	127019,0
	0,0
	654471,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	1188,8
	30616,1
	0,0
	12100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19798,8
	453655,5
	124395,0
	0,0
	641754,2

	SB(PN)
	Pajamos už patalpų nuomą 
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	1303,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14481,0
	50974,0
	0,0
	0,0
	66758,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	5800,0
	50535,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18681,0
	56282,0
	0,0
	0,0
	131298,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	18500,0
	22500,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24742,2
	58647,6
	0,0
	0,0
	124390,7

	PF
	Savivaldybės privatizavimo fondas 
	Patvirtinta veiklos plane
	74329,0
	18709,0
	0,0
	753012,0
	0,0
	318582,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1164632,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	74329,0
	18709,0
	0,0
	753012,0
	0,0
	318582,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1164632,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	0,0
	11434,6
	0,0
	92584,0
	0,0
	245072,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	349091,1

	ES
	ES lėšos 
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	0,0
	0,0
	2493629,0
	0,0
	1581094,0
	0,0
	623219,0
	0,0
	0,0
	87506,6
	4785448,6

	
	
	Patvirtinta programoje
	0,0
	0,0
	0,0
	2493629,0
	0,0
	1581094,0
	0,0
	623219,0
	0,0
	0,0
	195372,3
	4893314,3

	
	
	Patirtos išlaidos
	0,0
	0,0
	0,0
	2559876,6
	0,0
	1484507,2
	0,0
	149587,1
	0,0
	0,0
	144172,9
	4338143,7

	KPP
	Kelių priežiūros ir plėtros programa
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	239762,0
	82252,0
	0,0
	0,0
	1262743,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1584757,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	0,0
	239762,0
	82252,0
	0,0
	0,0
	1262743,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1584757,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	0,0
	239756,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1695065,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1934822,6

	VB (VIP)
	Valstybės investicijų programos
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	0,0
	0,0
	2129286,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2129286,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	0,0
	0,0
	0,0
	2129286,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2129286,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	0,0
	0,0
	0,0
	2129286,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2129286,0

	KT(P)
	Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	0,0
	0,0
	4800,0
	0,0
	381661,0
	0,0
	168848,0
	0,0
	0,0
	0,0
	555309,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	0,0
	0,0
	0,0
	982448,0
	0,0
	380212,0
	0,0
	168848,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1531508,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	0,0
	0,0
	0,0
	1121600,0
	0,0
	249970,4
	0,0
	35806,2
	0,0
	0,0
	0,0
	1407376,5

	SB (LL)
	Perkel. pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	50307,0
	0,0
	0,0
	76803,0
	0,0
	15780,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	142890,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	5823,0
	312996,0
	0,0
	0,0
	76808,0
	0,0
	15780,0
	0,0
	6402,0
	949,0
	0,0
	418758,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	5823,0
	32891,2
	0,0
	0,0
	70227,0
	0,0
	9200,4
	0,0
	6400,3
	949,0
	0,0
	125490,9

	SB (NBL)
	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos
	Patvirtinta veiklos plane
	840767,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	840767,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	950448,0
	1773,0
	409,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2772,0
	52398,0
	77634,0
	4808,0
	1090242,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	761502,2
	1773,3
	409,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2771,4
	52398,7
	77634,0
	0,0
	896488,8

	SB (P)
	Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos
	Patvirtinta veiklos plane
	0,0
	95603,0
	0,0
	63717,0
	4344,0
	0,0
	0,0
	98471,0
	0,0
	0,0
	0,0
	262135,0

	
	
	Patvirtinta programoje
	0,0
	95603,0
	0,0
	63717,0
	4344,0
	0,0
	0,0
	88471,0
	0,0
	0,0
	0,0
	252135,0

	
	
	Patirtos išlaidos
	0,0
	47396,0
	0,0
	22001,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26950,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96347,0


_____________________________
PAGE  

_1052144691.doc
�



�
















_1536488319.xls
Chart1

		Patvirtinta strateginiame veiklos plane

		Patvirtinta vienerių metų programoje

		Lėšų pokytis per metus

		Kasinės išlaidos



3225127

3322466

-171453.85

3150722.15



Lesos_antrastė

										Palangos miesto savivaldybės 2012–2014 metų

										strateginio veiklos plano

										1 priedas

		2012–2014 METŲ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINĖ VEIKLOS

		Bendroji programa (Nr. 01)

		2012–2014 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės taryboje,  tūkst. Lt		Išlaidų projektas,  tūkst. Lt		Išlaidų projektas,  tūkst. Lt		Išlaidų projektas,  tūkst. Lt

												2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9





1 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						1 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Bendrosios programos (Nr. 1) vykdymas ir monitoringas

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOMS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.4.2		Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra		125196077		VTS		SB		28383.0		28383.0						28383.0		-8957.8		19425.2		19425.2		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										28383.0		28383.0		0.0		0.0		28383.0		-8957.8		19425.2		19425.2		0.0		0.0

		2.1.4.3		Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas		125196077		VTS		SB		6082.0		6082.0						6082.0		-41.4		6040.6		6040.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										6082.0		6082.0		0.0		0.0		6082.0		-41.4		6040.6		6040.6		0.0		0.0

		3.2.1.2		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas		125196077		KS, MP		SB		2896.0		2896.0						2896.0		-1928.0		968.0		968.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										2896.0		2896.0		0.0		0.0		2896.0		-1928.0		968.0		968.0		0.0		0.0

		3.2.1.5		Savivaldybės interneto svetainės priežiūra		125196077		BS		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										290.0		290.0		0.0		0.0		290.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		4.1.1.1		Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas		125196077		JPS		ES		0.0		0.0												0.0		0.0		0.0

										SB		4344.0		4344.0						4344.0		-1327.7		3016.3		3016.3		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										4344.0		4344.0		0.0		0.0		4344.0		-1327.7		3016.3		3016.3		0.0		0.0

		4.1.1.2		Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas		188637147		KT		SB		869.0		869.0						869.0		-178.0		691.0		691.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										869.0		869.0		0.0		0.0		869.0		-178.0		691.0		691.0		0.0		0.0

		4.1.2.1		Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas		125196077		BS		SB		0.0		36203.0				21828.0		14375.0		8865.4		45068.4		11431.7		0.0		33636.7

										SB (VB)		36203.0		18130.0				0.0		18130.0		3523.4		21653.4		21653.4		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										36203.0		54333.0		0.0		21828.0		32505.0		12388.8		66721.8		33085.1		0.0		33636.7

		4.1.2.2		Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra		125196077		BS		SB		2896.0		2896.0						2896.0		-1879.4		1016.6		1016.6		0.0		0.0

										ES		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										2896.0		2896.0		0.0		0.0		2896.0		-1879.4		1016.6		1016.6		0.0		0.0

		4.1.2.4		Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas		125196077		BS		SB		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		4.1.4.5		Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė		125196077		RS		KT (P)		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		4.2.1.1		Tarybos darbo organizavimas		125196077		Buh		SB		153499.0		153500.0		87570.0				153500.0		32890.6		186390.6		186390.6		101695.9

		Iš viso priemonei:										153499.0		153500.0		87570.0		0.0		153500.0		32890.6		186390.6		186390.6		101695.9		0.0

		4.2.1.2		Administracijos darbo organizavimas		125196077		Buh		SB		1435560.0		1410300.0		1002000.0				1410300.0		130836.4		1541136.4		1541136.4		1000863.1

										SB (SP)		579.0		400.0						400.0		-199.1		200.9		200.9		0.0		0.0

										SB (LL)		0.0		0.0						0.0		0.0		0.0		0.0

										SB (NBL)		0.0		4900.0						4900.0		-0.7		4899.3		4899.3		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1436139.0		1415600.0		1002000.0		0.0		1415600.0		130636.7		1546236.7		1546236.7		1000863.1		0.0

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		302290562		RC		SB		168762.0		159200.0		83900.0				159200.0		22049.0		181249.0		181249.0		85464.0		0.0

										SB (SP)		38085.0		37800.0		11800.0		7700.0		30100.0		-36812.2		987.9		987.9		100.0		0.0

										SB (NBL)		0.0		9022.0				8448.0		574.0		-0.3		9021.7		573.9		0.0		8447.8

										SB (VB)		2720.0		2720.0								0.0		2720.0		2720.0		2077.0		0.0

										SB (PN)		0.0		5800.0				3300.0		2500.0		12700.0		18500.0		18500.0		0.0		0.0

										SB (LL)		0.0		5823.0						5823.0		0.0		5823.0		5823.0

		Iš viso priemonei:										209567.0		220365.0		95700.0		19448.0		198197.0		-2063.5		218301.5		209853.8		87641.0		8447.8

		4.2.1.4		Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimo		188637147		KT		SB		68408.0		61600.0		45788.0				61600.0		5878.4		67478.4		67478.4		50893.9

										SB (NBL)		0.0		20.0						20.0		0.1		20.1		20.1		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										68408.0		61620.0		45788.0		0.0		61620.0		5878.4		67498.4		67498.4		50893.9		0.0

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		125196077		CMS, JPS, ŪTS, Šse, BS, Bdž, VTAS, JRK, SRS		SB (VB)		131655.0		131654.0		90465.0				131654.0		-4034.2		127619.8		127619.8		86430.8

		Iš viso priemonei:										131655.0		131654.0		90465.0		0.0		131654.0		-4034.2		127619.8		127619.8		86430.8		0.0

		4.2.1.6		Mero fondas		125196077		MP		SB		5792.0		5792.0						5792.0		-961.5		4830.5		4830.5		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										5792.0		5792.0		0.0		0.0		5792.0		-961.5		4830.5		4830.5		0.0		0.0

		4.2.1.7.		Administracijos darbuotojams tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas		125196077		Buh		SB		81094.0		81094.0				50000.0		31094.0		-11234.3		69859.7		50575.0		0.0		19284.8

		Iš viso priemonei:										81094.0		81094.0		0.0		50000.0		31094.0		-11234.3		69859.7		50575.0		0.0		19284.8

		4.2.2.1		Palūkanų mokėjimas		125196077		Bžs		SB		115848.0		115848.0						115848.0		-42995.4		72852.6		72852.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										115848.0		115848.0		0.0		0.0		115848.0		-42995.4		72852.6		72852.6		0.0		0.0

		4.2.2.2		Paskolų grąžinimas		125196077		Bžs		SB		0.0		0.0												0.0

										SB (NBL)		840767.0		936506.0				936506.0				-188944.9		747561.1		0.0		0.0		747561.1

		Iš viso priemonei:										840767.0		936506.0		0.0		936506.0		0.0		-188944.9		747561.1		0.0		0.0		747561.1

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		125196077		Buh, KS		SB		13033.0		13033.0				11933.0		1100.0		-5809.6		7223.5		717.1				6506.2

		Iš viso priemonei:										13033.0		13033.0		0.0		11933.0		1100.0		-5809.6		7223.5		717.1		0.0		6506.2

		4.2.2.5		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		125196077		AD		SB		5792.0		5792.0						5792.0		-5017.1		774.9		774.9		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										5792.0		5792.0		0.0		0.0		5792.0		-5017.1		774.9		774.9		0.0		0.0

		4.2.2.10		Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas		125196077		JPS		SB		7241.0		7240.0						7240.0		-3546.7		3693.3		3693.3

										PF		74329.0		74329.0								-74329.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										81570.0		81569.0		0.0		0.0		7240.0		-77875.7		3693.3		3693.3		0.0		0.0

		Iš viso programai:										3225127.0		3322466.0		1321523.0		1039715.0		2205702.0		-171453.9		3150722.2		2335285.4		1327524.7		815436.6

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										Iš jų:				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		ES		Europos Sąjungos lėšos								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		KT (P)		Kiti finansavimo šaltiniai								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								2100789.0		2095362.0		1219258.0		83761.0		2011601.0		116642.9		2211714.9		2152287.1		1238916.9		59427.7

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								38664.0		38200.0		11800.0		7700.0		30500.0		-37011.2		1188.8		1188.8		100.0		0.0

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								170578.0		152504.0		90465.0		0.0		149784.0		-510.8		151993.2		151993.2		88507.8		0.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								840767.0		950448.0		0.0		944954.0		5494.0		-188945.8		761502.2		5493.3		0.0		756008.9

		PF		Privatizavimo fondas								74329.0		74329.0		0.0		0.0		0.0		-74329.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuoma								0.0		5800.0		0.0		3300.0		2500.0		12700.0		18500.0		18500.0		0.0		0.0

		SB (LL)		Perkel. pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		5823.0		0.0		0.0		5823.0		0.0		5823.0		5823.0		0.0		0.0

		Iš viso programai:										3225127.0		3322466.0		1321523.0		1039715.0		2205702.0		-171453.9		3150722.2		2335285.4		1327524.7		815436.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		3225127.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		3322466.0

				Lėšų pokytis per metus		-171453.85

				Kasinės išlaidos		3150722.2

								____________________________________________________________________________





1 prog. lėšos

		0

		0

		0

		0





1 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Bendroji programa (Nr. 1)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		2.1.4.2		Techninių pažeidimų fiksavimo priemonių plėtra		Įsigytų techninių pažeidimų fiksavimo priemonių skaičius		Palangos miesto vaizdo stebėjimo sistema duomenų perdavimo paslauga.		vnt.		1		1		1		1		100		2014 metais pasirašyta sutartis pasibaigė 2015 metų 3 ketv.		1

		2.1.4.3		Viešosios tvarkos laikymosi užtikrinimas		Pagamintų prevencinio pobūdžio atmintinių bei garsinių priemonių poilsiautojams skaičius.		Dalomoji medžiaga poilsiautojams ir Palangos miesto gyventojams apie teisėtvarkos pažeidimų prevenciją bei saugaus poilsio užtikrinimą.		vnt.		1		1		1		1		100		Paruošta ir platinta padalomoji medžuaga.		1

						Sodybviečių, kur teikiama pagalba, skaičius		Skubios pagalbos pagal programą „Būk saugus su mobiliu“ suteikimas atokesnėse vietovėse gyvenantiems.		vnt.		10		10		10		10		100		Užtikrinant visuomenės saugumą ir operatyvų reagavimą, atokių namų gyventojams yra išdalinta 10 vieno mygtuko įrenginių.

						Elektroninių mokėjimo kortelių skaitytyvų, naudojamų baudoms už nustatytus viešosios tvarkos pažeidimus sumokėti, skaičius		Elektroninių mokėjimo kortelių skaitytyvų, kurių pagalba inicijuojami atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis, naudojamų baudoms už nustatytus viešosios tvarkos pažeidimus sumokėti.		vnt.		1		1		1		1		100

						Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą ir darbo kokybę		Apranga darbuotojams, lengvasis automobilis, radio ryšio priemonės, informacinė administracinės teisės pažeidimų sistema.		vnt.		8		7		7		7		87.5

		3.2.1.2		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas		Įgyvendinamų viešinimo priemonių skaičius		Įgyvendintos viešinimo priemonės.		vnt.		2		2		2		1		50		Media News" vasaros gidas.		1

						Straipsnių skaičius		Siekiant didinti kurorto populiarumą planuojami užsakomieji straipsniai Lietuvos ir užsienio spaudoje.		vnt.		2		2		2		1		50		Straipsnis žurnale "Veidas", 2015 m.

		3.2.1.5		Savivaldybės interneto svetainės priežiūra		Svetainių skaičius		Numatoma prižiūrėti Palangos miesto savivaldybės svetainę (www.palanga.lt), ją pertvarkant pagal LR Vyriausybės nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" patvirtintus reikalavimus.		vnt.		1		0		0		0		0				3

		4.1.1.1		Administracijos darbuotojų ir Tarybos narių mokymas		Klausytojų skaičius kvalifikacijos tobulinimo projekte Palangos miesto savivaldybėje		Projektų "Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" ir "Klaipėdos regiono savivaldybių darbuotojų, atsakingų už projektų, finansuotinų iš įvairių finansinių šaltinių, planavimą, valdymą ir įgyvendinimą, mokymai" įgyvendinimo Palangos mieste mokymo priemonės bendras klausytojų  (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.		vnt.		80		80		80		80		100				1

						Administracinių gebėjimų tobulinimo dalyvių skaičius		Pagal prioritetines Vyriausybės patvirtintas valstybės tarnautojų mokymų kryptis ir per kasmetinius valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos įvertinimus nustatytame kasmetiniame mokymų plane numatytų mokymų bendras klausytojų (Tarybos narių, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų) skaičius.		vnt.		10		10		10		10		100

		4.1.1.2		Biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymas		Kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius		Numatomi mokymai Kontrolės ir audito tarnybai. Gavus finansavimą planuojama organizuoti mokymus ir biudžetinių įstaigų darbuotojams.		vnt.		15		15		11		11		73				1

		4.1.2.1		Kompiuterizuotų darbo vietų atnaujinimas ir plėtojimas		Atnaujintų, naujai kompiuterizuotų darbo vietų skaičius		Kontoros aptarnavimas - 7,3; Teisės aktų aktualizavimas (apie 2000 dok. per metus) - 9,3; eDemokratijos tarnybinių stačių (Windows 2008 server Hyper-V) kasdieninės kopijos darymo į duomenų saugyklą ir magnetinių juostų biblioteką programinės įrangos (Veeam Backup & Replication Enterprise for Hyper-V - Public Sector) licencijos įsigijimas - 9,0; Dokumentų valdymo sistemos "Kontora" modernizavimas - 30,0; Kompiuterinės įrangos remonto paslauga - 6,0; QPR, buhalterinių ir biudžeto programų atnaujinimas, planšetiniai kompiuteriai tarybos nariams (40,0  Lt)		vnt.		6		6		6		6		100				1

		4.1.2.2		Elektroninių paslaugų, teikiamų savivaldybėje, plėtra		Veikiančių viešųjų interneto prieigų skaičius		Viešos interneto prieigos veikia nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. Centrinėje aikštėje, J. Žemaičio skverelyje (prie kleboniijos), S. Dariaus ir S. Girėno g. (prie Kupetos), J. Basanavičiaus g. Jūratės ir Kastyčio skvere, Šventosios centre (prie Eldijos), Žvejų g. gale (žaidimo aikštelėje), Jūratės g. (prie fontano).		vnt.		7		6		6		6		85.7				1

						Sukurtų elektroninių paslaugų paketų skaičius		Informacinė visuomenė visiems – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą. Planuojama kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, taip užtikrinti, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos viešajam sektoriui modernizuoti.		vnt.		1		1		1		1		100

						Priemonių, mažinančių administracinę naštą juridiniams ir fiziniams asmenims, taikymas		Eilių valdymo sistemos įdiegimas, vieno langelio skyriuje.		vnt.		1		1		1		1		100

		4.1.2.4		Informacijos apsaugos sistemų diegimas ir atnaujinimas		Įsigytų licencijų skaičius		Galiojančių licencijų skaičius.		vnt.		150		150		150		150		100				1

		4.1.4.5		Vietinių rinkliavų administravimo sistemos tobulinimas ir kontrolė		Išduotų leidimų skaičius		Leidimai pagal vietines rinkliavas.		vnt.		725		725		725		917		126		Išdalinta daugiau leidimų.		1

						Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto infrastruktūra (įvažiavimo rinkliava)		Įvažiavimo rinkliavos sistemos įrengimas.		vnt.		0		0		0		0		0		Įvažiavimo mokestis 2015 metais nebuvo renkamas.

						Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis		Rinkliavų centro patiriamų išlaidų ir surenkamų pajamų santykis.		%		36.9		36.9		36.9		17.6		47.6		Pajamos padidėjo, o išlaidos sumažėjo todėl ir santykis mažesnis.

						Pajamų augimo procentas		Surinktų pajamų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		5.7		5.7		5.7		11.3		198		Pajamos padidėjo beveik dvigubai lyginant su 2014 metais. 2014 - 1008432, 19 Eur.  2015 - 1136826,16.

		4.2.1.1		Tarybos darbo organizavimas		Išlaidų fondo procentinis pokytis		Planuojamas išlaidų, skirtų paslaugoms, susijusioms su Tarybos nario veikla apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu.		%		24		24		24		19.3		100		2015 m.. -186390,60 Eur, o 2014 m. - 150346,02 Eur.		1

		4.2.1.2		Administracijos darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		7		7		7		9		100		2015 m. - 1000863,11, o 2014 m. - 910420,02 Eur		1

						Darbuotojų skaičius		Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius.		vnt.		110		110		110		100		100		2015 m. patvirtintas 110 darbuotojų skaičius.

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laokotarpiu.		%		0		0		0		3.18		100		Nuo 2015 metų didėjo darbo užmokestis.		1

						Veikiančių įstaigų skaičius		Rinkliavų centro veiklos užtikrinimas (ryšių, pašto išlaidos, transporto išlaikymas, apranga, Ilgal. turto nuoma, kt.prekės, kt. paslaugos).		vnt.		1		1		1		1		100

		4.2.1.4		Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokečio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		0		0		100		Darbo užmokesčio fondas lyginant su 2014 metais nekito.		1

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis		Lėšų, skirtų valsybės deleguotoms funkcijoms vykdyti,  procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		0		-6.7		696		Lyginant su 2014 metais Palangos miestui Lėšų,  skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, buvo skirta 127619,83 Eur, o 2014 m. buvo skirta  443,05 tūkst. Lt. (128316,15 Eur). Skiriamos sumo dydis sumažėjo 696, 32 Eur.		1

		4.2.1.6		Mero fondas		Finansuotų priemonių skaičius		Planuojama išlaidų, skirtų reprezentacijai apmokėti, fondo pokytis apskaičiuojamas lyginant su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		0		0		100		2014 m. buvo panaudota 886,09 Eur, o 20151 m. 4830,49 Eur.		1

		4.2.1.7		Administracijos darbuotojams tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas (Vytauto g. 112)		Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas naujame Palangos miesto savivaldybės pastate		Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimas naujame Palangos miesto savivaldybės pastate (baldų, apsauginių žaliuzių ir kt. prekių įsigijimas).		%		75		75		75		75		100		2015 m. panaudota 69859,73 Euro.		1

		4.2.2.1		Palūkanų mokėjimas		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Palūkanų mokėjimas už banko ilgalaikes paskolas ir išperkamąją nuomą.		%		100		100		100		100		100				1

		4.2.2.2		Paskolų grąžinimas		Grąžintų paskolų dalis procentais		Ilgalaikių paskolų, grąžinamų bankams, dalis.		%		20		20		20		20		100				1

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		Įsipareigojimų įvykdymo procentas		Lizingu įsigyti 2 automobiliai. 2015 m. planuojama įsigyti greitosios pagalbos automobilį, išmokant lizingą per 5 metus.		%		35		35		35		24		68.57		Išperkamoji nuoma grčžinama pagal banko pateiktą tvarkaraštį.		1

		4.2.2.5		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones užtikrinimas		Finansuotų priemonių skaičius		Galimybių vykdyti nenumatytas priemones (iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo) užtikrinimas.		vnt.		10		0		0		0		0		2014 m. nebuvo panaudotas, o 2015 m. - 774,91 Eur.		3

		4.2.2.10		Atstovavimas savivaldybei teismuose, teismo sprendimų vykdymas		Atstovavimas teismuose		Išlaidos susijusios su sprendimų vykdymu.		vnt.		100		100		100		120		120		2014 m. - 20874,08 Eur, o 2015 m. - 3693,26 Eur Atstovauta savivaldybei ir administracijai 120 bylų.		1

				Įgyvendintos priemonės		20

				Iš dalies įgyvendintos priemonės		0

				Įgyvendintos tęstinės priemonės		0

				Neįgyvendintos priemonės		2

				IŠ VISO		22

						___________________________________________________________________________________________________________________________________





1 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





2 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						2 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Ūkio ir turto programa (Nr. 2)

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOMS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur				Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.2.3		Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas		125196077		ŪTS		SB (LL)		50307.0		141668.0				50307.0		91361.0		-141668.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB (VB)		0.0		0.0						0.0				0.0

		Iš viso priemonei:										50307.0		141668.0		0.0		50307.0		91361.0		-141668.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		1.4.2.6		Palangos Birutės parko tvarkymas		190276615		BP		SB (SP)		32003.0		32000.0		5900.0		1650.0		30350.0		-1383.9		30616.1		29241.5		4826.9		1374.6

										SB		226628.0		203800.0		133200.0				203800.0		13279.0		217079.0		217079.0		137230.0		0.0

										SB (VB)		0.0		0.0		0.0						2931.0		2931.0		2931.0		2238.0		0.0

										SB (PN)		1303.0		1300.0						1300.0		1000.0		2300.0		2300.0		0.0		0.0

										SB (LL)		0.0		1475.0						1475.0		-0.2		1474.8		1474.8		0.0		0.0

										SB (NBL)		0.0		58.0						58.0		-0.1		57.9		57.9		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										259934.0		238633.0		139100.0		1650.0		236983.0		15825.8		254458.8		253084.3		144294.9		1374.6

		1.4.3.5		Sudaryti sąlygas lankyti kultūros objektus		125196077		ŪTS		SB		11585.0		11585.0						11585.0		-3992.2		7592.8		7592.8		0.0		0.0

										SB (NBL)		0.0		1250.0						1250.0		0.4		1250.4		1250.4		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										11585.0		12835.0		0.0		0.0		12835.0		-3991.8		8843.2		8843.2		0.0		0.0

		2.1.1.1		Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas		125196077		ŪTS		SB		1158.0		1158.0						1158.0		-1158.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1158.0		1158.0		0.0		0.0		1158.0		-1158.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.1.2		Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas		125196077		ŪTS		SB		144810.0		115848.0						115848.0		-7203.2		108644.8		108644.8		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										144810.0		115848.0		0.0		0.0		115848.0		-7203.2		108644.8		108644.8		0.0		0.0

		2.1.1.3		Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas		125196077		ŪTS, Š.se.		SB		0.0		0.0										0.0

										SB (P)		57924.0		57924.0				34754.0		23170.0		-16349.0		41575.0		1282.0		0.0		40293.0

		Iš viso priemonei:										57924.0		57924.0		0.0		34754.0		23170.0		-16349.0		41575.0		1282.0		0.0		40293.0

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		125196077		ŪTS		SB		140031.0		140031.0						140031.0		11147.5		151178.5		151178.5		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										140031.0		140031.0		0.0		0.0		140031.0		11147.5		151178.5		151178.5		0.0		0.0

		2.1.3.3		Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas		125196077		ŪTS		SB		290.0		290.0						290.0		-290.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										290.0		290.0		0.0		0.0		290.0		-290.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		125196077		ŪTS		SB		1506024.0		1477062.0						1477062.0		168941.9		1646003.9		1646003.9		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1506024.0		1477062.0		0.0		0.0		1477062.0		168941.9		1646003.9		1646003.9		0.0		0.0

		2.1.3.8		Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas		125196077		ŪTS		SB		724050.0		773054.0						773054.0		-5384.3		767669.7		767669.7		0.0		0.0

										SB (LL)		0.0		11604.0						11604.0		0.0		11604.0		11604.0

		Iš viso priemonei:										724050.0		784658.0		0.0		0.0		784658.0		-5384.3		779273.7		779273.7		0.0		0.0

		2.2.3.7.		Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje		125196077		EPS		ES		0.0		0.0								0.0		0.0

										SB		869.0		869.0						869.0		-869.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										869.0		869.0		0.0		0.0		869.0		-869.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		125196077		ŪTS		SB		28962.0		28962.0						28962.0		-0.2		28961.8		28961.8		0.0		0.0

										KPP		49823.0		49823.0						49823.0		-0.7		49822.3		49822.3		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										78785.0		78785.0		0.0		0.0		78785.0		-0.9		78784.1		78784.1		0.0		0.0

		2.2.3.9		Kelių priežiūros darbų atlikimas		125196077		ŪTS		SB		28962.0		28962.0						28962.0		0.0		28962.0		28962.0		0.0		0.0

										KPP		189939.0		189939.0						189939.0		-4.6		189934.4		189934.4		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										218901.0		218901.0		0.0		0.0		218901.0		-4.6		218896.4		218896.4		0.0		0.0

		3.1.1.3		Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas		125196077		ŪTS		SB (VB)		52882.0		52882.0						52882.0		0.0		52882.0		52882.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										52882.0		52882.0		0.0		0.0		52882.0		0.0		52882.0		52882.0		0.0		0.0

		3.3.2.1		Palangos Birutės parko materialinės bazės atnaujinimas		190276615		BP		SB		8689.0		8689.0						8689.0		53869.0		62558.0		0.0		0.0		62558.0

		Iš viso priemonei:										8689.0		8689.0		0.0		0.0		8689.0		53869.0		62558.0		0.0		0.0		62558.0

		3.3.2.5		Paplūdimių infrastruktūros gerinimas		125196077		ŪTS		SB (P)		5821.0		5821.0						5821.0		0.0		5821.0		5821.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										5821.0		5821.0		0.0		0.0		5821.0		0.0		5821.0		5821.0		0.0		0.0

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		125196077		ŪTS		SB		0.0		0.0										0.0

										SB (P)		31858.0		31858.0						31858.0		-31858.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										31858.0		31858.0		0.0		0.0		31858.0		-31858.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3.3.2.8		Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas		125196077		ŪTS, SS		SB		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		4.1.3.4		Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas		125196077		ŪTS		SB		8689.0		8689.0						8689.0		-3221.5		5467.5		5467.5		0.0		0.0

										PF		18709.0		18709.0						18709.0		-7904.4		10804.6		10804.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										27398.0		27398.0		0.0		0.0		27398.0		-11125.9		16272.1		16272.1		0.0		0.0

		4.1.3.5		Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas		125196077		ŪTS, SS, JPS		SB		20273.0		20273.0						20273.0		-3231.3		17041.7		17041.7		0.0		0.0

										SB (PN)		0.0		49235.0						49235.0		-29034.1		20200.9		20200.9		0.0		0.0

										SB (SP)		0.0		0.0								0.0		0.0

										PF		0.0		0.0								630.0		630.0						630.0

										SB (LL)		0.0		158249.0						158249.0		-138436.6		19812.5		19812.5		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										20273.0		227757.0		0.0		0.0		227757.0		-170072.0		57685.0		57055.0		0.0		630.0

		4.2.1.5		Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		125196077		ŪTS		SB		23035.0		17277.0						17277.0		-17277.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										23035.0		17277.0		0.0		0.0		17277.0		-17277.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		4.2.2.7		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas		125196077		ŪTS		SB		66613.0		52133.0						52133.0		29555.8		81688.8		81688.8		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										66613.0		52133.0		0.0		0.0		52133.0		29555.8		81688.8		81688.8		0.0		0.0

		4.2.2.8		Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas		125196077		ŪTS		SB (NBL)		0.0		465.0						465.0		0.0		465.0		465.0		0.0		0.0

										SB		49235.0		34755.0						34755.0		73337.8		108092.8		108092.8		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										49235.0		35220.0		0.0		0.0		35220.0		73337.8		108557.8		108557.8		0.0		0.0

		4.2.2.9		Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas		125196077		ŪTS		SB		105132.0		105132.0						105132.0		0.0		105132.0		105132.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										105132.0		105132.0		0.0		0.0		105132.0		0.0		105132.0		105132.0		0.0		0.0

		Iš viso programai:										3585604.0		3832829.0		139100.0		86711.0		3746118.0		-54573.8		3778255.2		3673399.7		144294.9		104855.6

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										Iš jų:				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								239762.0		239762.0		0.0		0.0		239762.0		-5.3		239756.73		239756.73		0		0

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas								18709.0		18709.0		0.0		0.0		18709.0		-7274.4		11434.63		10804.63		0		630

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								3095035.0		3028569.0		133200.0		0.0		3028569.0		307504.4		3336073.37		3273515.37		137230		62558

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								1303.0		50535.0		0.0		0.0		50535.0		-28034.1		22500.86		22500.86		0		0

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								32003.0		32000.0		5900.0		1650.0		30350.0		-1383.9		30616.1		29241.54		4826.9		1374.63

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								52882.0		52882.0		0.0		0.0		52882.0		2931.0		55813		55813		2238		0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		1773.0		0.0		0.0		1773.0		0.3		1773.3		1773.3		0		0

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								50307.0		312996.0		0.0		50307.0		262689.0		-280104.8		32891.24		32891.24		0		0

		SB (P)		SB Pagalvės mokestis								95603.0		95603.0		0.0		34754.0		60849.0		-48207.0		47396		7103		0		40293

		Iš viso programai:										3585604.0		3832829.0		139100.0		86711.0		3746118.0		-54573.8		3778255.2		3673399.7		144294.9		104855.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		3585604.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		3832829.0

				Lėšų pokytis per metus		-54573.8

				Kasinės išlaidos		3778255.2

										_____________________________________________________





2 prog. lėšos

		0

		0

		0

		0





2 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Ūkio ir turto programa (Nr. 2)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		2.2.3.7		Ekologiškų transporto priemonių diegimas viešojo transporto sistemoje		Parengta galimybių studija		Iš ES lėšų rengiama galimybių studiją "Regioninė galimybių studija Vakarų krantas“ (pareiškėjas - Šilutės rajono savivaldybė). Parengus galimybių studiją bus sprendžiama dėl tolimesnių priemonės įgyvendinimo apimčių.		vnt.		1		0		0		0		0		2015 m. priemonė nebuvo įgyvendinama. 2016 m. kovo mėn pasirašyta sutartis dėl darnaus judumo plano rengimo ir įgyvendinimo Plangos mieste.		3

		1.2.2.3		Socialinio būsto įsigijimas ir tinkamas eksploatavimas		Įsigytų socialinių būstų skaičius				vnt.		1		0		0		0		0		2015 metais buvo organizuoti 2 socialinio būsto pirkimo konkursai, nepateiktas nė vienas pasiūlymas.		3

						Parengtos socialinių būstų techninės dokumentacijos skaičius		Numatoma atlikti socialinių būstų vertinimą, sudaryti būstų remonto sąmatas, reikalui esant, atlikti ekspertizę kapitalinio remonto būtinumui nustatyti.		vnt.		0		0		0		0		0		Nebuvo nupirktas nė vienas socialinis būstas.

						Išnuomotų butų, už kuriuos mokama kompensacija, skaičius.		Asmenims besinuomojantiems būstą, tačiau esantiems eile socialiniam  būstui įsigyti, kompensuojama dalis  buto nuomos.		vnt.		15		0		0		0		0		2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimu Nr. T2-151, suformavus priemonę 4.2.1.5. šis rodiklis buvo perkeltas į suformuotą priemonę.

		1.4.2.6		Palangos Birutės parko tvarkymas		Sutvarkytas Botanikos parko plotas		Biudžetinė įstaiga Birutės parkas prižiūri 103 ha.		ha		103		103		103		103		100				1

		1.4.3.5		Sudaryti sąlygas lankyti kultūros paveldo objektus		Kultūros paveldo objektų skaičius		Palangos miesto Švč. M. Marijos Ėmimo  į  Dangų bažnyčios šildymo užtikrinimas.		vnt.		1		1		1		1		100				1

		2.1.1.1		Daugiabučių namų atnaujinimas ir modernizavimas		Parengtų informacinių pranešimų skaičius		Gyventojams reikia suteikti informaciją, kad gali būti kompensuojama dalis su daugiabučių namų modernizavimu susijusių išlaidų.		vnt.		0		0		0		0		0		Priemonė nebuvo įgyvendinama, nes 2015 m. nebuvo paskelbta šaukimo teikti paraiškas.		3

						Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų sąrašų bei kadastro bylų kopijų skaičius		Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų sąrašų, kadastro bylų kopijų ir informacijos iš Juridinių asmenų  registro užsakymas Registrų centre.		vnt.		20		2		2		2		10		Parengto 2 pažymos apie bendrijų sąrašą ir sudarytų jungtinės veiklos sutarčių sąrašus.

						Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius		Parengtų energinio naudingumo sertifikatų skaičius.		vnt.		0		0		0		0		0		Priemonė neįgyvendinta, lėšos perkeltos 2015 m. lapkričio 25 d. Direktorės įsakymas A1-1379.

		2.1.1.2		Daugiabučių kiemų infrastruktūros sutvarkymas		Tvarkytų kiemų skaičius		Daugiabučių namų kiemuose reikia tvarkyti asfatbetonio dangą, šaligatvius, apšvietimą, mažąją architektūrą, gerbūvį, bei prie namų įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas.		vnt.		8		4		4		4		50		Priemonė buvo iš dalies įgyvendinta, lėšos perkeltos 2015 m. lapkričio 25 d. Direktorės įsakymas A1-1379.		2

		2.1.1.3		Naujų vaikų žaidimų, sporto aikštelių ir įrenginių įrengimas		Naujai įrengti su vaikų žaidimais ir sportine veikla susiję įrenginiai		Viešose erdvėse planuojama įrengti naujas vaikų žaidimų, sporto aikšteles ir įrenginius.		vnt.		4		12		12		12		300		Lėšų likutis buvo perkeltas 2015 m. lapkričio 25 d. Direktorės įsakymas A1-1379.		1

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		7		7		7		7		Suma už apšvietimą padidėjo 7 procentais (2014m.  - 140031,28Eur, o 2015m. 151179,0Eur).		2

						Miesto apšvietimo sistemos modernizavimas		Modernizuotų gatvių apšvietimo pultų skaičius.		vnt.		0		0		0		0		0		Modernizavimo priemonės nebuvo planuotos taikyti.

		2.1.3.3		Gyvūnų vedžiojimo aikštelių įrengimas		Atliktų darbų procentas		Planuojama parengti detaliuosius ir techninius projektus bei atlikti aikštelių įrengimo darbus.		%		1		0		0		0		0		lėšos perkeltos 2015 m. lapkričio 25 d. Direktorės įsakymas A1-1379.		3

						Įrengtų aikštelių skaičius		Planuojama įrengti 3 gyvūnų vedžiojimo aikšteles: 2 Palangoje, 1 Šventojoje.		vnt.		1		0		0		0		0		lėšos perkeltos 2015 m. lapkričio 25 d. Direktorės įsakymas A1-1379.

						Įrengti šiukšliadėžes		Planuojama įrengti šiukšliadėžes.		vnt.		0		0		0		0		0

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		Valomos teritorijos plotas		Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.		kv.m.		10935000		84953962		84953962		84953962		77.7		Nepriskaičiuotas gazonų valymas, su gazonų valymu  - 121833960kv.m. (111 proc.)		1

						Išvežtų šiukšlių kiekis		Atliekų ir šiukšlių išvežimas.		t.		1500		1147		1147		1147		76		sumažėjo 24 proc.

						Prižiūrėtų želdynų plotas		Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių priežiūra.		kv.m.		6000000		6061043		6061043		6061043		101		Padidėjo prižiūrimų želdynų plotas.

						Suremontuoto inventoriaus kiekis		Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės.		vnt.		180		1029		1029		1029		571		Remontuoti suolai (160), persirengimo kabinos (87) paplūdimyje, bei šiukšlių dėžės (400)  ir suolai (382) mieste.

						Suremontuotų medinių takų plotas		Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.		kv.m.		600		1892		1892		1892		315		Esamų takų kopose remontas.

						Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius		Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai.		vnt.		200		246		246		246		123

		2.1.3.8		Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas		Išvežtų buitinių atliekų (iš juridinių ir fizinių asmenų) kiekis		Buitinių atliekų surinkimas iš juridinių ir fizinių asmenų ir išvežimas į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro savartyną.		t.		9500		9500		9500		9079		96		Sumažėjo surenkamų atliekų kiekiai.		1

		2.2.3.8		Šaligatvių remontas		Suremontuotų šaligatvių plotas		Suremontuoti šaligatviai.		kv.m.		700		700		700		738		103				1

		2.2.3.9		Kelių priežiūros darbų atlikimas		Žvyro dangos taisymo plotas		Žvyro dangos gatvių pažvyravimas.		kv.m.		7000		7000		7000		13109		187				1

						Asfaltbetonio dangos taisymo plotas		Kasmetiniai duobių taisymo darbai.		kv.m.		6200		6200		6200		6244		101

						Gatvės paprastasis remontas		J.Janonio gatvės ruožo nuo Gintaro gatvės iki Žvejų gatvės asfaltbetonio dangos ir šaligatvių dangų pakeitimas.		m		385		385		385		385		100

						Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas		Šulinių ir vandens surinkimo šulinėlių paaukštinimas bei remontas gatvių važiuojamojoje dalyje.		vnt.		30		30		30		57		190

		3.1.1.3		Aktyvios darbo rinkos užimtumo ir nedarbo mažinimo politikos įgyvendinimas		Asmenų, dirbančių viešuosius darbus, skaičius		Darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų įgyvendinimas.		vnt.		150		162		162		162		108				1

		3.3.2.1		Palangos botanikos parko materialinės bazės atnaujinimas		Įsigyto/atnaujinto inventoriaus skaičius		2015 m. planuojama suremontuoti viešojo tualeto Vytauto g. 17a stogą.		vnt.		1		1		1		1		100				1

		3.3.2.5		Paplūdimių infrastruktūros gerinimas		Apšviesto paplūdimio ilgis		Apšviesti paplūdimiai.		m		0		0		0		0		0				1

						Naujai radiofikuotų paplūdimių ilgis		Parengta Palangos miesto savivaldybės kompleksinio paplūdimių išvystymo galimybių studija, kurioje numatytos paplūdimių infrastruktūros gerinimo ir plėtros priemonės: radijo ryšio įrengimas ir priežiūra, paplūdimių apšvietimas.		m		0		0		0		0		0

						Mėlynosios vėliavos paplūdimių skaičius		Mėlynosios vėliavos paplūdimiai		vnt.		1		1		1		1		100

						Paplūdimių, įrengtų ir veikiančių pagal Mėlynosios vėliavos reikalavimus, ilgis		Kasmet Mėlynoji vėliava suteikiama Birutės parko 500 m paplūdimio ruožui.		m		500		500		500		500		100

		3.3.2.7		Viešajam naudojimui skirto inventoriaus įsigijimas		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius		Viešajam naudojimui įsigyto inventoriaus skaičius (persirengimo kabinos/šiukšliadėžės, konteinerinis tualetas/ar jo nuoma).		vnt.		120		120		120		0		0		Lėšos perkeltos į "Aplinkos tvarkymo" priemonę.		3

		3.3.2.8.		Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas		Įgyvendinti projektai		Gruzinų projekto įgyvendinimas (labirinto).		vnt.		1		0		0		0		0		Nebuvo numatytas finansavimas.		1

		4.1.3.4		Savivaldybės valdomo, nuomojamo turto inventorizavimas		Inventorizuotų objektų skaičius		Nekilnojamojo turto  kadastro ir registro bylų sudarymas arba tikslinimas, bei vertinimas. 2015 m. planuojama atlikti apie 30 vandens nuotekų tinklų kadastrinius matavimus.		vnt.		30		30		30		30		100		Paruoštos 3 inventorinės bylos, inventorizuota 6164,03 m. lietaus tinklų 4 kolektoriuose.		1

						Įregistruotų objektų skaičius		VĮ Registrų centre įregistruotų (patikslintų) nekilnojamojo turto objektų skaičius ir vertinimo ataskaitų skaičius.		vnt.		40		40		40		61		153		Užsakyti Registrų centre turto vertinimo ir butų registravimo sutartys.

		4.1.3.5		Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas		Remontuotų objektų skaičius		LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas.		vnt.		10		10		10		13		130		Remontuota 1 tualetas, 12 soc. Būstų.		1

						Saugomų objektų skaičius		LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas. Naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas, remontas. Apsaugos tarnybos paslaugos apmokėjimas.		vnt.		1		1		1		1		100		Remontuota ir atnaujinta pavogta Kempingo tvora.

						Savivaldybės objektų techninė priežiūra.		Palangos miesto savivaldybei priklausiančių pastatų techninė priežiūra ir paslaugų  ekspertizės paslaugos.		vnt.		16		16		16		29		181		Nupirkta daugiau pastatų techninės priežiūros apslaugų.

						Ekspertų teisinės paslaugos		Ekspertų teisinės paslaugos (2016 m. baigiasi sutartis su UAB „Litesko“).		vnt.		1		0		0		0		0		Paslauga nepirkta.

		4.2.1.5		Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		Išnuomotų butų, už kuriuos mokama kompensacija, skaičius		Asmenims, besinuomojantiems būstą, tačiau esantiems eilėje socialiniam būstui įsigyti, kompensuojama dalis būsto nuomos.		vnt.		15		15		15		0		0		Mneatsirado nė vieno norinčiojo nuomoti būstą (socialinį).		3

		4.2.2.7		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas		Pervežtų keleivių skaičius		Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą mokėjimas (LR transporto  lengvatų įstatymas 2000-03-13 Nr. VIII-1605). Vežami keleiviai su negalia ir keleiviai su senatvės negalia.		vnt.		140000		140000		140000		140800		100.5		Padidėjo pervežtų keleivių skaičius.		1

		4.2.2.8		Kompensacijų už vežėjo nuostolius mokėjimas		Visuomenei pripažintų būtinų maršrutų skaičius		Tarybos sprendimu tvirtinami visuomenei būtini maršrutai. Su vežėjais sudaromos viešųjų paslaugų teikimo sutartys  ir  apskaičiuojamos bei mokamos kompensacijos už vežėjų nuostolius, patirtus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus.		vnt.		4		4		4		4		100				1

		4.2.2.9		Žmonių saugumo vandenyje užtikrinimas		Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis		Gelbėtojų prižiūrimo paplūdimio ilgis.		m		9800		9800		9800		9800		100				1

						Įgyvendintos priemonės		16

						Iš dalies įgyvendintos priemonės		2

						Įgyvendintos tęstinės priemonės		0

						Neįgyvendintos priemonės		6

						IŠ VISO		24

						___________________________________________________________________________________________________________________________________





2 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





3 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						3 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Šventosios seniūnijos programos (Nr. 3) vykdymas ir monitoringas

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOMS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.2.3		Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas		125196077		Šse		SB (VB)		60820.0		60820.0						60820.0		0.0		60820.0		60820.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										60820.0		60820.0		0.0		0.0		60820.0		0.0		60820.0		60820.0		0.0		0.0

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		125196077		Šse		SB		285276.0		285276.0						285276.0		26047.0		311323.0		311323.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										285276.0		285276.0		0.0		0.0		285276.0		26047.0		311323.0		311323.0		0.0		0.0

		2.2.3.10		Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra		125196077		Šse		KPP		67771.0		67771.0						67771.0		-67771.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB		28962.0		28962.0						28962.0		-171.4		28790.6		28790.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										96733.0		96733.0		0.0		0.0		96733.0		-67942.4		28790.6		28790.6		0.0		0.0

		2.2.3.11		Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas		125196077		Šse		KPP		14481.0		14481.0						14481.0		-14481.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB		10137.0		10137.0						10137.0		-10137.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										24618.0		24618.0		0.0		0.0		24618.0		-24618.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		125196077		Šse		SB		27369.0		27369.0						27369.00		-1047.29		26321.71		26321.71		0.0		0.0

										SB (NBL)		0.0		409.0						409.0		0.17		409.2		409.2		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										27369.0		27778.0		0.0		0.0		27778.0		-1047.1		26730.9		26730.9		0.0		0.0

		4.1.3.5		Savivaldybės turto ekspoatavimas		125196077		Šse		SB		8689.0		8689.0				8689.0				-8689.0		0.0		0.0				0.0

		Iš viso priemonei:										8689.0		8689.0		0.0		8689.0		0.0		-8689.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3.3.2.4		Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma		125196077		Šse		SB		2896.0		2896.0				2896.0				8688.8		11584.79		11584.8		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										2896.0		2896.0		0.0		2896.0		0.0		8688.8		11584.8		11584.8		0.0		0.0

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		125196077		Šse		SB (VB)		22359.0		22359.0		12000.0				22359.0		-929.4		21429.6		21429.6		11070.6		0.0

										Iš viso priemonei:		22359.0		22359.0		12000.0		0.0		22359.0		-929.4		21429.6		21429.6		11070.6		0.0

		Iš viso programai:										528760.0		529169.0		12000.0		11585.0		517584.0		-68490.2		460678.8		460678.8		11070.6		0.0

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										Iš  jų:				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš jų		Darbo užmokesčiui

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								82252.0		82252.0		0.0		0.0		82252.0		-82252.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								363329.0		363329.0		0.0		11585.0		351744.0		14691.1		378020.1		378020.1		0.0		0.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		409.0		0.0		0.0		409.0		0.2		409.2		409.2		0.0		0.0

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								83179.0		83179.0		12000.0		0.0		83179.0		-929.4		82249.6		82249.6		11070.6		0.0

		Iš viso programai:										528760.0		529169.0		12000.0		11585.0		517584.0		-68490.2		460678.8		460678.8		11070.6		0.0

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		528760.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		529169.0

				Lėšų pokytis per metus		-68490.2

				Kasinės išlaidos		460678.8

								_________________________________________________________

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								82252.0		82252.0		0.0		0.0		82252.0		-82252.0				0.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								363329.0		363329.0		0.0		11585.0		351744.0		14691.1				0.0		0.0

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								83179.0		83179.0		12000.0		0.0		83179.0		-929.4				11070.6		0.0

		Iš viso programai:										528760.0		528760.0		12000.0		11585.0		517175.0		-68490.3				11070.6		0.0





3 prog. lėšos

		0

		0

		0

		0





3 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Šventosios seniūnijos programa (Nr. 3)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Planuota rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		2.1.2.3		Paviršinių ir lietaus nuotekų infrastruktūros plėtojimas		Atnaujintų melioracijos griovių ilgis		Atnaujintų melioracijos griovių ilgis.		m		3700		3500		3500		300		8.1		Pagal skirtas lėšas		2

						Melioracijos tinklų (polderių) priežiūra		Valstybės biudžetas specialiąja tiksline dotacija remia melioracijos tinklų priežiūrą.		ha		1119		1119		1119		1119		100

		2.1.3.6		Aplinkos tvarkymas		Prižiūrėtų želdynų plotas		Gazonų, gėlynų, krūmų, gyvatvorių, medžių priežiūra.		kv.m.		196		196		196		196		100				1

						Valomos teritorijos plotas		Miesto gatvių, priebordiūrinės dalies, šaligatvių valymas.		kv.m.		478		478		478		478		100

						Atnaujintų ir naujai pastatytų kelio ženklų skaičius		Einamaisiais metais atnaujinti ir naujai pastatyti kelio ženklai.		vnt.		25		25		25		25		100

						Suremontuotų medinių takų plotas		Kiekvienais metais remontuojami mediniai takai kopose.		kv.m.		100		100		100		100		100

						Išvežtų šiukšlių kiekis		Atliekų ir šiukšlių išvežimas.		m3		750		750		750		750		100

						Suremontuoto inventoriaus kiekis		Kiekvienais metais remontuojamos persirengimo kabinos, suolai, šiukšlinės.		vnt.		60		60		60		60		100

		2.2.3.10		Šventosios seniūnijos infrastruktūros plėtra		Įgyvendinti projektai		Įgyvendintų projektų skaičius.		vnt.		2		2		2		2		100				1

		2.2.3.11		Miesto viešųjų erdvių (aikščių) įrengimas		Šventosios aikštės sutvarkymas		Parengtas techninis aikštės sutvarkymo projektas.		vnt.		1		1		1		1		100		lėšos pervestos į 11 progr.		1

		3.3.2.4		Viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų projektavimas, nuoma/įsigijimas ir montavimas		Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius.		Pastatytų viešojo naudojimo konteinerinio tipo tualetų skaičius.		vnt.		1		1		1		1		100		pastatytas  viešas tualetas		1

		4.1.3.5.		Savivaldybės turto tinkamas eksploatavimas		Remontuotų objektų skaičius		Savivaldybės turto naudojimas, saugojimas, prižiūrėjimas ir remontas.		vnt.		1		1		1		1		100		suremontuotas viešas tualetas		1

		2.1.3.10		Miesto apšvietimo užtikrinimas		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis pokytis		Miesto apšvietimui užtikrinti panaudotų lėšų procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		30		30		30		30		100				1

		4.2.1.5		Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybei) vykdymas		Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, pokytis		Lėšų, skirtų valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		100		100		100		100		100				1

						Įgyvendintos priemonės		7

						Iš dalies įgyvendintos priemonės		0

						Įgyvendintos tęstinės priemonės		1

						Neįgyvendintos priemonės		0

						IŠ VISO		8

		____________________________________





3 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





4 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						4 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Ekonominės plėtros programos (Nr. 4) vykdymas ir monitoringas

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOMS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		3.1.1.2		Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas		125196077		EPS, JPS		SB		28962.0		28962.0		0.0		0.0		28962.0		-28962.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										28962.0		28962.0		0.0		0.0		28962.0		-28962.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		125196077		EPS		SB		869.0		869.0		0.0		0.0		869.0		-869.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										869.0		869.0		0.0		0.0		869.0		-869.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3.1.2.6		Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams		125196077		EPS		SB (P)		7241.0		7241.0		0.0		0.0		7241.0		1727.0		8968.0		8968.0		0.0		0.0

						124720961		TIC		SB		3386.0		22214.0		0.0		2900.0		19314.0		0.0		22214.0		9635.0		0.0		12579.0

										ES		33017.0		33017.0		0.0		33017.0				-14749.0		18268.0		7239.0		5500.0		9225.0

		Iš viso priemonei:										43644.0		62472.0		0.0		35917.0		26555.0		-13022.0		49450.0		25842.0		5500.0		21804.0

		3.2.1.1		Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose		124720961		TIC		SB (P)		13033.0		13033.0		0.0		0.0		13033.0		0.0		13033.0		13033.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										13033.0		13033.0		0.0		0.0		13033.0		0.0		13033.0		13033.0		0.0		0.0

		3.2.1.2		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas		125196077		EPS		SB (P)		43443.0		43443.0		0.0		0.0		43443.0		-43443.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										43443.0		43443.0		0.0		0.0		43443.0		-43443.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3.3.1.2		Sporto kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		125196077		EPS, SS		SB		13323.0		201576.0		0.0		194915.0		6661.0		-179745.0		21831.0		0.0		0.0		21831.0

										VB (VIP)		101946.0		101946.0		0.0		101946.0				0.0		101946.0		0.0		0.0		101946.0

										ES		896664.0		896664.0				896664.0		0.0		0.0		896664.0						896664.0

		Iš viso priemonei:										1011933.0		1200186.0		0.0		1193525.0		6661.0		-179745.0		1020441.0		0.0		0.0		1020441.0

		3.3.1.4		Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		125196077		EPS, SS		ES		1563948.0		1563948.0		0.0		1563948.0				80996.6		1644944.6		0.0		0.0		1644944.6

										VB (VIP)		2027340.0		2027340.0		0.0		2027340.0				0.0		2027340.0		0.0		0.0		2027340.0

										SB		27450.0		27450.0		0.0				27450.0		375686.0		403136.0		22952.0		0.0		380184.0

										PF		753012.0		753012.0		0.0		753012.0				-660428.0		92584.0		0.0		0.0		92584.0

										KT (P)		4800.0		982448.0		0.0		982448.0				139152.0		1121600.0		0.0		0.0		1121600.0

		Iš viso priemonei:										4376550.0		5354198.0		0.0		5326748.0		27450.0		-64593.5		5289604.5		22952.0		0.0		5266652.5

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamos biudžetinės įstaigos darbo organizavimas		124720961		TIC		SB		78197.0		70400.0		39800.0		3000.0		67400.0		-3865.0		66535.0		61791.7		36859.0		4743.3

										SB (VB)		0.0		0.0								148.0		148.0		148.0		113.0		0.0

										SB (SP)		0.0		0.0		0.0		0.0		3000.0		12100.0		12100.0		12100.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										78197.0		70400.0		39800.0		3000.0		70400.0		8383.0		78783.0		74039.7		36972.0		4743.3

		4.1.4.7		Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas		125196077		EPS		SB		11961.0		11961.0		0.0		0.0		11961.0		-6869.0		5092.0		5092.0		0.0		0.0

										ES		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										11961.0		11961.0		0.0		0.0		11961.0		-6869.0		5092.0		5092.0		0.0		0.0

		Iš viso programai:										5608592.0		6785524.0		39800.0		6559190.0		229334.0		-329120.5		6456403.5		140958.7		42472.0		6313640.8

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta taryboje								Lėšų pokytis per metus		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:								Kasinės išlaidos		IŠLAIDOMS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		ES		Europos sąjungos lėšos								2493629.0		2493629.0		0.0		2493629.0		0.0		66247.6		2559876.6		7239.0		5500.0		2550833.6

		KT (P)		Kiti finansavimo šaltiniai								4800.0		982448.0		0.0		982448.0		0.0		139152.0		1121600.0		0.0		0.0		1121600.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								164148.0		363432.0		39800.0		200815.0		162617.0		155376.0		518808.0		99470.7		36859.0		419337.3

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								2129286.0		2129286.0		0.0		2129286.0		0.0		0.0		2129286.0		0.0		0.0		2129286.0

		SB (P)		SB Pagalvės mokesčio								63717.0		63717.0		0.0		0.0		63717.0		-41716.0		22001.0		22001.0		0.0		0.0

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		148.0		148.0		148.0		113.0		0.0

		PF		Privatizavimo fondas								753012.0		753012.0		0.0		753012.0		0.0		-660428.0		92584.0		0.0		0.0		92584.0

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								0.0		0.0		0.0		0.0		3000.0		12100.0		12100.0		12100.0		0.0		0.0

		Iš viso programai:										5608592.0		6785524.0		39800.0		6559190.0		229334.0		-329120.5		6456403.5		140958.7		42472.0		6313640.8

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		5608592.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		6785524.0

				Lėšų pokytis per metus		-329120.5

				Kasinės išlaidos		6456403.5

						_________________________________________________________





4 prog. lėšos

		0

		0

		0

		0





4 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Ekonominės plėtros programa (Nr. 4)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

								Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		3.1.1.2.		Investicijų skatinimo priemonių įgyvendinimas		Investicinių parodų, kuriose pristatytos kororto investicinės galimybės, skaičius		Investicinės parodos, kuriose sudalyvauta, siekiant pristatyti kororto objektus, kurioms ieškoma investicijų.		vnt.		1		0		0		0		0		Nedalyvauta parodose, informacija teikta puslapiams www.ppp.lt, bei www.investuoklietuvoje.lt		1

						Sudarytų sandorių skaičius		Sudaryti sandoriai (viešosios ir privačios partnerystės principu (VPSP) ir pan.) dėl naujų objektų statybos arba investicijų į esamus savivaldybės objektus.		vnt.		1		2		2		2		200		Dengta dokumentacija ir pradėti 2 sandoriai dėl savivaldybės ir privataus aprtnerio partnerystės.

						Parengtų investicinių paketų skaičius		Planuojama parengti dokumentaciją projektams.		vnt.		2		3		3		3		150		Parengti trys investiciniai projektai: piliklinikos, baseino ir senosios dimnazijos.

		3.1.2.5.		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		Įrengtų/atnaujintų informacinių stendų skaičius		LR turizmo įstatymas. Atnaujinami/įrengiami stendai su miesto planu, pažymėtais turizmo objektais, įrengiamos nuorodos į nemokamus WC, turizmo objektus.		vnt.		2		2		2		0		0		Lėšos nepanaudotos, stendų įrengimo funkcija perduota Palangos TIC.		1

		3.1.2.6.		Turizmo informacijos teikimas turistams bei turistines paslaugas teikiantiems subjektams		Turizmo informacinių  leidinių skaičius		Teminiai leidiniai: Palangos miestą reprezentuojantis leidinys, informacinis leidinys autoturistams ir kt.		vnt.		2		4		4		4		200		Išleista daugiau leidinių, vieną jų išleido EPS "Myliu Palangą".		1

						Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams skaičius		Informacinių turų turizmo agentūroms ir žiniasklaidos atstovams kiekis.		vnt.		5		5		5		5		100		Pagal planą.

						Turizmo informacijos priemonių atnaujinimas		Turizmo informacijos priemonių atnaujinimas: TIC internetinės svetainės atnaujinimas, mobilios aplikacijos kūrimas, turizmo informacijos plakatų kūrimas.		vnt.		4		4		4		4		100		Pagal planą.

						Aptarnautų turistų skaičius		LR turizmo įstatymas, VTD direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-23 „Dėl nacionalinės turizmo informacijos sistemos nuostatų patvirtinimo“ įgalina savivaldybę / turizmo informacijos centrą tvarkyti duomenų teikėjų pateiktus ar jų pačių surinktus duomenis ir dokumentus apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius, teikti duomenis nacionalinei turizmo informacijos sistemai.		vnt.		50000		70000		70000		70000		140		Padidėjo apsilankančiųjų TIC'e skaičius.

						Turizmo informcijos tinklo kūrimas		Palangos turizmo informacinio centro vykdomas projektas.		vnt.		1		1		1		1		100		Įgyvendintos visos projekte numatytos veiklos.

		3.2.1.1.		Kurorto pristatymas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose		Parodų skaičius		Parodų, kuriose atstovaujamas Palangos turizmo informacijos centras, skaičius.		vnt.		5		7		7		7		140		Dalyvauta daugiau turizmo parodų nei buvo numatytta.		1

						Organizuojamų verslo misijų skaičius		Suorganizuotų verslo misijų skaičius.		vnt.		4		4		4		4		100		Pagal planą.

		3.2.1.2.		Kurorto reklamos ir viešųjų ryšių priemonių įgyvendinimas.		Oro reisų į Palangą, kurių metu teikiama informacija apie Palangos kurortą, skaičius		Oro reisų į Palangą skaičius, kurių metu lėktuvuose platinama turistinė informacija apie Palangos kurotą lėktuvo keleiviams.		vnt.		1		0		0		0		0		Pasiekiamumo didinimo programa patvirtina tik 2016 m. sausį.		3

		3.1.3.1		Paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkurso organizavimas		Dalyvių skaičius		Dalyvių (įmonių) skaičius.		vnt.		0		0		0		0		0		Veikla vykdoma kas du metus, 2015 m.  Ji nebuvo vykdyta.		1

						Suorganizuotų konkursų skaičius		Kas 2 metus planuojama organizuoti paslaugų sektoriaus darbuotojų puikios aptarnavimo kokybės konkursus.		vnt.		0		0		0		0		0		Veikla vykdoma kas du metus, 2015 m.  Ji nebuvo vykdyta.

		3.1.3.2		Vietos ir užsienio turistų apklausų kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti vykdymas		Atliktų apklausų skaičius		Kas 3 metus planuojama organizuoti vietos ir užsienio turistų apklausas kurorte teikiamų paslaugų kokybei įvertinti.		vnt.		0		0		0		0		0		Veikla vykdoma kas du metus, 2015 m.  Ji nebuvo vykdyta.		1

						Apklaustų turistų skaičius		Apklaustų turistų skaičius.		vnt.		0		0		0		0		0		Veikla vykdoma kas du metus, 2015 m.  Ji nebuvo vykdyta.

		3.3.1.2		Sporto, kultūros ir pramogų objektų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		Sporto objektų statybos darbų atlikimo procentas		Daugiafunkcinės sporto salės statyba ir įrengimas.		%		100		100		100		100		100		Pabaigri salės staybos ir stadiono rekonstrukcijos darbai.		1

						Pastatytų objektų skaičius		Gavus finansavimą planuojama pastatyti daugiafunkcinę sporto salę, VPPSP būdu 2015 m. pastatyti SPA ir rekreacijos centrą, kuriame bus naudojamas geoterminis vanduo.		vnt.		0		0		0		0		0		Baseino statybos projektą kuruoja 6 programa.

		3.3.1.4		Daugiafunkcinių kultūros ir konferencinių centrų projektavimas ir rekonstravimas/statyba		Rekonstruotų/pastatytų objektų skaičius		Savivaldybės, viešos ir privačios partnerystės būdu arba privačių investuotojų iniciatyva įkurti kultūros ir konferenciniai centrai.		vnt.		1		1		1		1		100		Pabaigti salės statybos darbai, vyko koncesininko atrankos konkursas.		1

						Daugiafunkciniam centrui įrengti vasaros estradoje atliktų rekonstravimo darbų procentas		Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.		%		100		100		100		100		100		Pabaigti salės statybos darbai, vyko koncesininko atrankos konkursas.

		4.1.4.7		Paraiškų siekiant gauti ES ir kitų finansinių institucijų lėšas rengimas ir projektų administravimas		Parengtų ir pateiktų paraiškų skaičius		Rengiamos paraiškos finansavimui gauti, atsižvelgiant į Strateginiame plane numatytas priemones: 2-3 energijos taupymo projektai; Paplūdimių infrastruktūros plėtros projektai; Kempingų, atitinkančių Europos Sąjungos standartus, įrengimas; Dviračių takų tinklo plėtojimas; Sporto aikštynų sutvarkymas (V. Jurgučio pagr. m-klos, „Baltijos“ pagr. m-klos ir kt.); Sporto centro salės rekonstrukcijos (II etap, stadiono kapitalinis remontas), Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų sutvarkymas (vilų kompleksas „Romeo“ ir „Džiuljeta“); Observatorijos įrengimas; Kultūros centro pastato rekonstrukcija, pritaikant jį bendruomenės centrui (Šventosios g. 1, Palangoje ir kt.), Rinkodaros priemonių įgyvendinimas, Informacinės sistemos plėtra (el. gidų infoterminalų įrengimas, informacinių aikštelių įrengimas Palangos miesto prieigose); Teminio parko įrengimas, Viešosios pirties įrengimas, VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas; Sakralinio kultūros paveldo (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų) bažnyčios bokšto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms; Mobilios čiuožyklos įrengimas, Vandens pramogų parkų Palangoje ir Šventojoje įrengimas, Ledo arenos įrengimas, Apžvalgos bokšto statyba; Vasaros koncertų salės Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo, numatant multifunkcinio kultūros pastato, kurį sudaro kultūros centras, menų mokykla ir koncertų salė, įrengimą.		vnt.		2		2		2		2		100		Pateiktos paraiškos Ūkio ministerijos finansuojamai turizmo E-rinkodaros priemonei.		1

						Reikalavimus atitinkančių pateiktų paraiškų skaičius		Pateiktų paraiškų, kurios atitiko programos reikalavimus ir praėjo programą administruojančios institucijos paraiškų administracinį vertinimą, skaičius.		vnt.		3		3		3		3		100		Parteiktos paraiškos finansavimui gauti, laukiamas finansavimas.

						Administruotų (įgyvendintų) projektų skaičius		Įgyvendinus projektą privaloma 5 metus po galutinės projekto ataskaitos patvirtinimo dienos kasmet teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą.		vnt.		9		9		9		9		100		Administruoti visi esami projektai.

						Apdraustų projektų skaičius		Pagal pasirašytas ES finansavimo administravimo sutartis po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 5 metus privaloma apdrausti projekto metu sukurtą ilgalaikį turtą.		vnt.		7		7		7		7		100		Apdrausti visi projektai.

						Administruotų (įgyvendinamų) projektų skaičius		Projektų, kuriems suteikiamas ES finansavimas, administravimas:
Botanikos parko rekonstrukcija, Specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas, Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas, Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje, Palangos miesto globos namų modernizavimas, Kęstučio g. rekonstrukcija, l. d. "Žilvinas" vidaus patalpų modernizavimas, l. d. "Ąžuoliukas" pastato atnaujinimas, Kempingo Nemirsetoje įrengimas, Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako „Labrytys“ įrengimas, Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojų ir savivaldybės tarybos narių  mokymai.		vnt.		14		14		14		14		100		Administruoti visi esami projektai.

		4.2.1.3.		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokestis		Darbo užmokestis biudžetinės įstaigos darbuotojams.		vnt.		1		1		1		1		100				1

						Įgyvendintos priemonės		10

						Iš dalies įgyvendintos priemonės		0

						Įgyvendintos tęstinės priemonės		0

						Neįgyvendintos priemonės		1

						IŠ VISO		11

						____________________________________





4 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





5 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						5 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Aplinkos apsaugos programa (Nr. 5)

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOMS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur				Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.1.3.2		Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai		125196077		ŪTS		SB (P)		4344.0		4344.0		0.0		0.0		4344.0		-4344.0		0.0		0.0		0.0		0.0		į koncertų salę

										SB (AA)		8978.0		8978.0		0.0		0.0		8978.0		0.0		8978.0		8978.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										13322.0		13322.0		0.0		0.0		13322.0		-4344.0		8978.0		8978.0		0.0		0.0

		2.1.3.5		Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą		125196077		ŪTS		SB (AA)		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										VB		23372.0		23372.0		0.0		0.0		23372.0		-23372.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB (LL)		23170.0		23170.0		0.0		0.0		23170.0		0.0		23170.0		23170.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										46542.0		46542.0		0.0		0.0		46542.0		-23372.0		23170.0		23170.0		0.0		0.0

		2.1.5.1		Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas		125196077		ŪTS		VB		97312.0		74588.0		0.0		0.0		74588.0		-0.1		74587.9		74587.9		0.0		0.0

										SB				0.0		0.0		0.0				23529.2		23529.2		23529.2		0.0		0.0

										SB (LL)		37853.0		37858.0		0.0		0.0		37858.0		-1.4		37856.6		37856.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										135165.0		112446.0		0.0		0.0		112446.0		23527.8		135973.8		135973.8		0.0		0.0

		2.1.5.3		Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas		125196077		ŪTS		SB (AA)		8689.0		8689.0		0.0		0.0		8689.0		-5386.7		3302.3		3302.3		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										8689.0		8689.0		0.0		0.0		8689.0		-5386.7		3302.3		3302.3		0.0		0.0

		2.1.5.4		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas		125196077		ŪTS		SB (LL)		15780.0		15780.0		0.0		0.0		15780.0		-6579.6		9200.4		6445.0		0.0		2755.4

										SB (AA)		6951.0		6950.0		0.0		0.0		6950.0		-5334.4		1615.6		1615.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										22731.0		22730.0		0.0		0.0		22730.0		-11914.0		10816.0		8060.6		0.0		2755.4

		Iš viso programai:										226449.0		203729.0		0.0		0.0		203729.0		-21489.0		182240.0		179484.6		0.0		2755.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										Ių jų:				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		23529.2		23529.2		23529.2		0.0		0.0

		SB (AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa								24618.0		24617.0		0.0		0.0		24617.0		-10721.1		13895.9		13895.9		0.0		0.0

		VB		Valstybės biudžetas								120684.0		97960.0		0.0		0.0		97960.0		-23372.1		74587.9		74587.9		0.0		0.0

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								76803.0		76808.0		0.0		0.0		76808.0		-6581.0		70227.0		67471.6		0.0		2755.4

		SB (P)		Savivaldybės biudžeto lėšos (pagalvės mokestis)								4344.0		4344.0		0.0		0.0		4344.0		-4344.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso programai:										226449.0		203729.0		0.0		0.0		203729.0		-21489.0		182240.0		179484.6		0.0		2755.4

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane		226449.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		203729.0

				Lėšų pokytis per metus		-21489.0

				Kasinės išlaidos		182240.0

						_________________________________________________________





5 prog. lėšos

		0

		0

		0

		0





5 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Aplinkos apsaugos programa (Nr. 5)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		2.1.3.2		Želdynų įrengimas ir pritaikymas poilsiui bei rekreacijai		Atsodintų želdinių kiekis		Atsodintų medžių skaičius		vnt.		30		0		0		0		0		Nebuvo poreikio, lėšos perkeltos į koncertų salė.		2

						Inventorizuotų želdynų plotas		Pagal aplinkos ministro įsakymą privaloma atlikti želdynų inventorizaciją.		ha		150		120		120		120		80		Nupirkta pasklauga, želdynų inventorizacija vykdoma etapais.

						Parengtų želdynų tvarkymo planų skaičius		Atlikus želdynų inventorizaciją planuojama pradėti rengti esamų želdynų tvarkymo planus.		vnt.		1		1		1		1		100

		2.1.3.5		Formuoti "aplinkai draugišką" atliekų tvarkymo ir antrinio panaudojimo sistemą		Rūšiavimo konteinerių skaičius		Rūšiavimo kontenerių, skirtų individualių namų valdoms, skaičius.		vnt.		1000		1000		1000		1000		100				1

						Visuomenės informavimui ir švietimui apie saugų ir efektyvų atliekų tvarkymą suorganizuotų veiklų skaičius		Visuomenės švietimas apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, antrinių žaliavų rūšiavimą, pavojingas atliekas ir t.t. Planuojama organizuoti renginius/akcijas su švietimo įstaigomis, išleisti lankstinukų, skelbti informaciją spaudoje.		vnt.		1		1		1		1		100

		2.1.5.1		Aplinkai padarytos žalos kompensavimas, aplinkos teršimo šaltinių pašalinimas		Sutvarkytų teritorijų plotas		Sutvarkytų užterštų ir bešeimininkių teritorijų plotas.		ha		1		5		5		5		500		Sutvarkytaspenkis kartus didesnis užterštų teritorijų plotas.		2

						Planuojamas finansavimas iš savivaldybės užbaigti teritorijos tvarkymo darbus.		2015 - 2017 m. Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas.		vnt.		1		1		1		1		100

						Savivaldybės monitoringo programos parengimas		Savivaldybės monitoringo programos parengimas.		vnt.		1		0		0		0		0		Planuojama 2016 m. pradėti rengti monitoringo programą.

						Likviduotų ypatingų ekologinių situacijų ir (ar) avarijų ir (ar) įvykių padarinių skaičius		Likviduojamos ypatingos ekologinės situacijos ir (ar) avarijos ir (ar) įvykių padariniai, pašalinami taršos šaltiniai. Pavojingų atliekų sutvarkymas.		vnt.		5		3		3		3		60		Surinktos ir išvežtos šeimininkės pagangos bei asbesto atliekos. Taip pat surinktas ir išvežtas dumblas iš paplūdimio (100 t), pašalinti ?????

						Priemonių ekologinių sitaucijų likvidavimui įsigijimas		Priemonių (sorbento) ekologinių sitaucijų likvidavimui įsigijimas.		vnt.		1		0		0		0		0		Priemonės įsigytos iš 7 programos (cheminiai kostiumai ir krūmapjovė.

		2.1.5.2		Priemonių, numatytų LR medžioklės įstatyme, rėmimas		Finansuojamų priemonių skaičius		Priemonės, numatytos LR medžioklės įstatyme, kurios gali būti finansuojamos programos lėšomis.		vnt.		0		0		0		0		0		Priemonės neplanuota įgyvendinti 2015 metais.		1

		2.1.5.3		Kitų aplinkos apsaugos priemonių vykdymas		Aplinkosauginių leidinių prenumeratų skaičius		Prenumeruojama gamtosauginė spauda miesto mokykloms ir darželiams. Pvz.: "Žaliasis pasaulis"; "Tėviškės gamta"; "Žalioji Lietuva".		vnt.		15		12		12		12		80		Pagal planuotą pinigų sumą įsigyta tik 12 leidinių.		2

						Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas 2015 - 2020 m.		Palangos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą 2015 - 2020 m. irprogramos įgyvendinimo priemonių planą.		vnt.		1		0		0		0		0		Priemonė planuojama įgyvendinti 2016 metais.

						Finansuotų aplinkosauginių projektų skaičius.		Remiamos visuomeninės ir nevyriausybinės orgnizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, įgyvendinančios aplinkosauginius švietimo projektus.		vnt.		3		5		5		5		165

						Suorganizuotų renginių, priemonių, tyrimų skaičius		Finansuojamos įvairios aplinkosauginės priemonės, aplinkosauginiai renginiai, talkos, moksliniai tyrimai, akcijos miesto bendruomenei.		vnt.		2		2		2		2		100

		2.1.5.4		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas		Skirtų lėšų suma		Savivaldybės sveikatos apsaugos rėmimo specialiajai programai turi būti skirta 20 procentų specialiosios programos lėšų.		suma, tūkst. Eur		10.82		10.82		10.82		10.82		100				1

						Įgyvendintos priemonės		3

						Iš dalies įgyvendintos priemonės		3

						Įgyvendintos tęstinės priemonės		0

						Neįgyvendintos priemonės		0

						IŠ VISO		6

		__________________________________





5 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





6 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						6 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Statybos programa (Nr. 6)  vykdymas ir monitoringas

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOMS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.1.2.1		Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		ES				0.0								0.0				0.0		0.0		0.0

										SB		1738.0		1738.0				1738.0				-1738.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										VB				0.0								0.0				0.0		0.0		0.0

										KT(P)				0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1738.0		1738.0		0.0		1738.0		0.0		-1738.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		1.1.2.2		Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		VB (VIP)				0.0								0.0				0.0		0.0		0.0

										KT(P)				0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										ES				0.0								0.0				0.0		0.0		0.0

										SB		869.0		869.0				869.0				-869.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										869.0		869.0		0.0		869.0		0.0		-869.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		1.1.2.3		Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		ES				0.0								0.0				0.0		0.0		0.0

										VB				0.0								0.0				0.0		0.0		0.0

										KT(P)				0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB		869.0		869.0				869.0				-869.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										869.0		869.0		0.0		869.0		0.0		-869.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		1.2.1.1		Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SS		SB				0.0								644.5		644.5		644.5		0.0		0.0

										KT(P)		118194.0		118194.0				118194.0				-74081.6		44112.4		0.0		0.0		44112.4

										ES		514133.0		514133.0				514133.0				13214.9		527347.9		36266.9		0.0		491081.1

		Iš viso priemonei:										632327.0		632327.0		0.0		632327.0		0.0		-60222.1		572104.9		36911.4		0.0		535193.5

		1.2.1.5		Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra		125196077		SS		ES		23170.0		23170.0				23170.0				-12790.9		10379.1		585.2				9793.9

										KT(P)				0.0								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB		6372.0		6372.0				2896.0		3476.0		2549.3		8921.3		103.4		0.0		8817.8

		Iš viso priemonei:										29542.0		29542.0		0.0		26066.0		3476.0		-10241.7		19300.3		688.6		0.0		18611.7

		2.1.3.9		Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas		125196077		SS		KT(P)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.2.1.2		Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas		125196077		EPS, SS		SB		290.0		290.0		0.0				290.0		-290.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										290.0		290.0		0.0		0.0		290.0		-290.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.2.3.1		Esamų gatvių rekonstravimas		125196077		SS		SB		20273.0		57924.0				57924.0				-14194.8		43729.2		0.0		0.0		43729.2

										ES				0.0								0.0				0.0

										KT(P)		37651.0		37651.0				37651.0				-37651.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										VB				0.0								0.0				0.0

										KPP		880445.0		880445.0				880445.0				-765897.9		114547.1		108387.5		0.0		6159.6

		Iš viso priemonei:										938369.0		976020.0		0.0		976020.0		0.0		-817743.7		158276.3		108387.5		0.0		49888.8

		2.2.3.2		Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas		125196077		SS		SB		20273.0		20273.0						20273.0		-20273.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										KT(P)				0.0								0.0				0.0

										KPP		28962.0		28962.0				28962.0				1312358.5		1341320.5		0.0		0.0		1341320.5

		Iš viso priemonei:										49235.0		49235.0		0.0		28962.0		20273.0		1292085.5		1341320.5		0.0		0.0		1341320.5

		2.2.3.3		Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros sutvarkymas		125196077		SS		KPP		236909.0		236909.0				236909.0				-13924.7		222984.3		0.0		0.0		222984.3

										KT(P)				0.0								0.0				0.0

										ES				0.0								0.0				0.0

										SB				0.0								5969.8		5969.8		5969.8		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										236909.0		236909.0		0.0		236909.0		0.0		-7954.9		228954.1		5969.8		0.0		222984.3

		2.2.3.5		Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas		125196077		SS		ES		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										KT(P)				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB (NBL)				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.2.3.11		Įvažiavimų į Palangos miesto rekonstravimas		125196077		SS		SB				0.0								0.0				0.0

										KPP		116427.0		116427.0				116427.0				-100213.0		16214.0		0.0		0.0		16214.0

		Iš viso priemonei:										116427.0		116427.0		0.0		116427.0		0.0		-100213.0		16214.0		0.0		0.0		16214.0

		2.1.3.13		Senos autobusų stoties teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams		125196077		ATPS, SS		SB		14481.0		14481.0				14481.0				-14481.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										14481.0		14481.0		0.0		14481.0		0.0		-14481.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3.3.1.3		Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas		125196077		EPS		KT(P)		192597.0		192597.0				192597.0				-3524.9		189072.1		0.0		0.0		189072.1

										SB (NBL)				0.0								0.0				0.0

										ES		916937.0		916937.0				916937.0				-19257.7		897679.3		5096.6				892582.7

		Iš viso priemonei:										1109534.0		1109534.0		0.0		1109534.0		0.0		-22782.7		1086751.3		5096.6		0.0		1081654.7

		Iš viso priemonei:										1109534.0		1109534.0		0.0		1109534.0		0.0		-22782.7		1086751.3		5096.6		0.0		1081654.7

		3.3.2.2		Palangos Birutės parko kompleksinė renovacija		125196077		SS		ES		126854.0		126854.0				126854.0				-77753.1		49100.9		6595.0		0.0		42505.9

										SB				1449.0						1449.0		37.6		1486.6		1486.6		0.0		0.0

										KT(P)		33219.0		31770.0				31770.0				-14984.1		16785.9		0.0		0.0		16785.9

		Iš viso priemonei:										160073.0		160073.0		0.0		158624.0		1449.0		-92699.7		67373.3		8081.6		0.0		59291.8

		4.1.3.3		Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas		125196077		SS		KT(P)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										PF		318582.0		318582.0		0.0		318582.0		0.0		-73509.5		245072.5		0.0		0.0		245072.5

		Iš viso priemonei:										318582.0		318582.0		0.0		318582.0		0.0		-73509.5		245072.5		0.0		0.0		245072.5

		Iš viso programai:										3609245.0		3646896.0		0.0		3621408.0		25488.0		88471.2		3735367.2		165135.5		0.0		3570231.7

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										Iš jų:				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		ES		Europos Sąjungos lėšos								1581094.0		1581094.0		0.0		1581094.0		0.0		-96586.8		1484507.2		48543.7		0.0		1435963.5

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa								1262743.0		1262743.0		0.0		1262743.0		0.0		432322.9		1695065.9		108387.5		0.0		1586678.4

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								65165.0		104265.0		0.0		78777.0		25488.0		-43513.7		60751.3		8204.3		0.0		52547.0

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								381661.0		380212.0		0.0		380212.0		0.0		-130241.6		249970.4		0.0		0.0		249970.4

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas								318582.0		318582.0		0.0		318582.0		0.0		-73509.5		245072.5		0.0		0.0		245072.5

		Iš viso programai:										3609245.0		3646896.0		0.0		3621408.0		25488.0		88471.2		3735367.2		165135.5		0.0		3570231.7

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane				3609245.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje				3646896.0

				Lėšų pokytis per metus				88471.2

				Kasinės išlaidos				3735367.2

										_________________________________________________________





6 prog. lėšos

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



3735367,2



6 prog. rodikliai

		

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

		Statybos programa (Nr. 6)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1.1.2.1		Lopšelių-darželių rekonstravimas ir modernizavimas		L. d. "Žilvinas" atliktų darbų procentas		L. d. "Žilvinas" pastato atnaujinimas iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą. Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m.		%		0		0		0		0		0				1

						L. d. "Ąžuoliukas" atliktų darbų procentas		Planuojama, kad L. d. "Ąžuoliukas"  išorės rekonstrukcijai reikės 290 000  Eur ir vidaus rekonstrukcijai -350 Eur.		%		0		0		0		0		0

						Rekonstruotų, modernizuotų lopšelių-darželių skaičius		Lopšeliai-darželiai "Gintarėlis", "Žilvinas", "Pasaka", "Ąžuoliukas".		vnt.		0		0		0		0		0

						L. d. "Gintarėlis" atliktų darbų procentas		L. d. "Gintarėlis" 3 ir 4 korpusų vidaus rekonstrukcijos darbai atlikti 2011 m. iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą. Likusius du korpusus planuojama rekonstruoti gavus finansavimą iki 2020 m. "Gintarėliui" dviems korpusams pabaigti planuojama, kad reikės 230 000 Eur.		%		0		0		0		0		0

		1.1.2.2		Bendrojo lavinimo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Vlado Jurgučio pagr. mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		Planuojamas finansavimas iš savivaldybės užbaigti teritorijos tvarkymo darbus.		%		0		0		0		0		0				1

						Rekonstruotų, modernizuotų bendrojo lavinimo įstaigų skaičius		Planuojama rekonstruoti Vlado Jurgučio pagrindinę mokyklą, Baltija, Senąją giminaziją.		vnt.		0		0		0		0		0

		1.1.2.3		Neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstruotų, modernizuotų neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų skaičius		Stasio Vainiūno muzikos mokyklos pastato atnaujinimas (langų ir lauko durų keitimas) iš ES finansavimo programos pagal regionų projektų sąrašą iki 2014 m. pradžios. Turi būti atlikti prjektavimo darbai. Pilnai renovuoti gavus finansavimą planuojama iki 2020 m.		vnt.		0		0		0		0		0				1

						Stasio Vainiūno muzikos mokyklos rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		Planuojama parengti išorės rekonstrukcijos techninį projektą. Gavus finansavimą iki 2020 m. planuojama atlikti išorės ir vidaus rekonstrukcijos darbus (sienų apšiltinimas, stogo renovacija, langų keitimas, žaibosauga ir kt.).		%		0		0		0		0		0

		1.2.1.1		Socialinių paslaugų įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstruotų, modernizuotų socialinių paslaugų įstaigų skaičius		Planuojama rekonstruoti, modernizuoti Palangos m. globos namus.		vnt.		1		1		1		1		100		Rekonstravimo darbai užbaigti 2016 m. sausio mėn. pabaigoje gauras statybos užbaigimo aktas. 2016 m. skyrus finansasvimą, numatoma atlikti pastato fasadų apšiltinimo ir apdailos darbus.		1

						Palangos m. globos namų atliktų darbų procentas		Palangos m. globos namų 1577,55 m2 rekonstrukcija papildomai įrengiant 460 m2.		%		100		100		100		100		100

		1.2.1.5		Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra		Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos atliktų darbų procentas		Palangos m. socialinių paslaugų tarnybos patalpų kapitalinis remontas.		%		100		100		100		100		100		Objektas užbaigtas.		1

		2.1.3.9		Palangos kapinių sutvarkymas, kolumbariumo įrengimas		Įrengtų kolumbariumų skaičius		2014 m. - įrengti 200 vietų kolumbariumą, 2015 m. atliktos statybos užbaigimo procedūros.		vnt.		1		1		1		1		100		Objektas užbaigtas.		1

		2.2.1.2		Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas		Dalyvautų konferencijų/susitikimų skaičius		Dalyvavimas projektų, susijusių su atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu, veiklose siekiant gauti patirties.		vnt.		1		1		1		1		100				1

						Pastatytų biokatilinių skaičius		UAB "Palangos šilumos tinklai" pateikė paraiškas ir gavus finansavimą planuoja pastatyti du biokuro katilus (Šventojoje - 2016 m. ir Palangoje - 2015 m.).		vnt.		1		1		1		0.7		70		Iki 2016 m. atlikta apie 70 proc. biokuro katilo statybos darbų Palangoje. Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, sutartis pratęsta iki 2016 - 09-01. Parengtas biokuro katilo statybos Šventojoje projektas.

						Objektų, kuriuose naudojami atsinaujinantys šaltiniai, skaičius		Gavus finansavimą planuojama įrengti saulės šilumos kolektorius, kitus alternatyvios energijos šaltinius ant visuomeninių pastatų (iki 2016 m. planuojama įgyvendinti vieną projektą).		vnt.		0		0		0		0

		2.2.3.1		Esamų gatvių rekonstravimas		Rekonstruojamos Maironio gatvės ilgis		Maironio g. 1 km.		m		0		0		0		0						2

						Rekonstruojamos Užkanavės gatvės ilgis		Užkanavės g. 3,8 km., 2014 m. parengtas projektas.		m		0		0		0		0

						Rekonstruotų gatvių skaičius		Gavus finansavimą planuojama rekonstruoti esamas gatves: Jūratės, Jūros, Maironio, Kastyčio, Užkanavės, Ronžės, Gintaro, Mokyklos, Šventosios, Pravažiavimas prie Šventosios bažnyčios, Vėžių, Tiškevičių alėja.		vnt.		2		2		2		1		50		Rekonstruota Meilės alėja (gautas statybos užbaigimo aktas).

						Rekonstruojamos Kąstyčio gatvės ilgis		Kąstyčio g. 0,9 km.		m		0		0		0		0

						Rekonstruojamos Jūratės gatvės ilgis		Jūratės g. 1,5 km., 2015 m. baigiami rekonstravimo darbai		m		909		909		909		909		100		Darbai užbaigti, rengiami dokumentai statybos užbaigimui.

						Rekonstruojamos Jūros gatvės ilgis		Jūros g. 1,3 km. Vykdomi rekonstravimo darbai.		m		0		0		0		0		65		2015 m. buvo tęsiami 2014 m pradėti gatvės rekonstravimo darbai. Iki 2015-12-31 atlikta apie 65 proc darbų. Gatvės rekonstravimą planuojama užbaigti 2016 m.

						Rekonstruojamos Ronžės gatvės ilgis		Ronžės gatvė		m		0		0		0		0

						Rekonstruojamos Gintaro gatvės ilgis		Gintaro gatvė		m		0		0		0		0

						Meilės alėja		Meilės alėjos (nuo Birutės kalno iki J. Basanavičiaus g.) rekonstrukcija, atliktos statybos užbaigimo procedūros.		m		1500		1500		1500		1500		100		Objektas užbaigtas, gautas statybos užbaigimo aktas.

		2.2.3.2		Gatvių techninių ir techninių darbo projektų parengimas		Parengtų projektų skaičius		Gatvių techninių ir darbo projektų/pakeitimų parengimas: Užkanavės, Maironio, Kąstyčio, Gintaro, Vytauto, S. Nėries, Suvalkiečių, Vėžių, Mokyklos, Šventosios, Kunigiškių, Bartų, Ąžuolų, Uosių, Klevų, Austėjos, Valteriškių, Vanagupės, Piktuižio, Kontininkų, Žiogupio, Ronžės gatvių, Įvažiavimų į Vytauto g. 112 iš Jūratės g. ir į polikliniką iš Vasario 16-osios g.statyba.		vnt.		9		9		9		9		100		2015 m. pradėti rebgti Grafų Tiškevičių alėjos su skveru ir fontanu statybos, Suvalkiečių g. tiesimo techniniai darbo projektai bei Maironio ir Kastyčio g. rekonstravimo techninių darbo projektų pakeitimai, parengti viešųjų pirkimų dokumnetai ir pradėtos Valteriškės g. tiesimo bei Gintaro g. rekonstravimo techninių darbo projektų parengimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūros. Užkanavės g. rekonstavimo techninis darbo projektas parengtas 2014 m. Privažiavimo prie Vytauto g. 112, 114 bei įvažiavimo į polikliniką Vytauto g. 92 iš Vasario 16-osios g. statybos techniniai darbo projektai parengti 2014 ., o 2015 m. atliti visi statybos darbai ir objektai baigti.		1

		2.2.3.3		Naujai urbanizuojamų teritorijų infrastruktūros sutvarkymas		Tiesiamos Suvalkiečių g. ilgis		Suvalkiečių g. 1,65 km.		m		0		0		0		0						2

						Tiesiamo Rytų kvartalo ilgis		Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio g.) ilgis- 2,65 km.		m		0		0		0		0

						Naujai nutiestų gatvių skaičius		Naujų gatvių statyba (Rytų kvartalo (Vidurdienio, Ryto, Vakaro, Priešaušrio, Saulėlydžio), Bartų, Suvalkiečių, Austėjos, Tremtinių gatvių statyba).		vnt.		2		2		2		3		150		Nutiesztas įvažiavimasį polikliniką iš Vasario 16-osios g., privažiavimas prie Vytauto g. 112, 114 iš Jūratės g. bei privažiavimas tarp Mokyklos g. ir Šventosios Švę. Mergelės Marijos Jūsų Žvaigždės bažnyčios žemės sklypo.

						Tiesiamos Austėjos g. ilgis		Austėjos g. 1,3 km.		m		0		0		0		0

						Tiesiamos Bartų g. ilgis		Bartų g. 0,2 km.		m		0		0		0		0

						Tiesiamos Tremtinių g. ilgis		Tremtinių g.		m		0		0		0		0

						Įvažiavimas į polikliniką iš Vasario 16-osios g.		Vasario 16-osios g.		m		75		75		75		75		100		Objektas užbaigtas.

						Įvažiavimo į Vytauto g. 112 iš Jūratės g.		iš Jūratės g.		m		48		48		48		48		100		Objektas užbaigtas.

						Įvažiavimo tarp Mokyklos g. ir Šventosios Šv. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios.		iš Mokyklos g.		m		0		0		0		150		100		Darbai užbaigti, organizuojamos staybos užbaigimo procedūros.

						Tiesiamos Priešaušrio g. ilgis		Priešaušrio gatvės (nuo Pavasario gatvės iki Žiemos gatvės) „Rytų“ gyvenamajame kvartale statyba, Palangoje.		m		0		0		0		0

		2.2.3.5		Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo plėtojimas		Rekonstruotų/įrengtų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis		2014 m. atnaujintas 3 km ir naujai įrengtas 3,2 km ilgio pėsčiųjų takas "Labrytys" bei įrengti aktyvaus poilsio aikšteles, 2015 m. atlikti statybos užbaigimo procedūras.		m		3		3		3		3		100		Objektas užbaigtas.		1

		2.2.3.11		Įvažiavimų į Palangos miestą rekonstravimas		Rekonstruotų įvažiavimų skaičius		Rekonstruoti įvažiavimus į Palangos miestą kas met atnaujinant po vieną informacinė aikštelę iš Klaipėdos, Kretingos bei Latvijos Respublikos pusių.		vnt.		1		1		1		1		100		2015 m. pradėtas rengti Kretingos g. rekonstravimo techninis darbo projektas. Projektas bus užbaigtas 2016 m.		1

		2.1.3.13		Senos autobusų stoties teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams		Sutvarkta ir visuomenės poreikaims pritaikyta teritorija		Senos autobusų stoties teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.		vnt.		1		1		1		1		100		2015 m. teritorijos pritaikymo projekto parengimas ir jo finansavimas yra pavestas UAB "Palangos klevas". 2015 m. atliktos pirkimo procedūros, pasirašyta sutartis, parengti projektiniai pasiūlymai, kuriems pritarta. Projektas bus parengtas 2016 m.		1

		3.3.1.3		Europos standartus atitinkančių kempingų įrengimas		Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas		Kempingo Nemirsetoje įrengimo atliktų darbų procentas.		%		30		30		30		30		100		Užbaigti II etapo statybos darbai, atliktos statybos užbaigimo procedūros.		1

						Įrengtų kempingų skaičius		ES reikalavimus atitinkančių kempingų skaičius.		vnt.		0		0		0		0

		3.3.2.2		Palangos Birutės parko kompleksinė renovacija		Botanikos (Birutės) parko renovacjos II etapo atliktų darbų procentas		Botanikos (Birutės) parko renovacjos II etape atliekami darbai.		%		100		100		100		100		100		Užbaigti II etapo darbai.		1

						Apsilankiusių asmenų BP skaičius		Apsilankiusių asmenų BP skaičius.		vnt.		150000		150000		150000		150000		100

						Parengtų projektų skaičius		Žiemos sodo techninio projekto parengimas.		vnt.		0		0		0		0

		4.1.3.3		Savivaldybės administracijos pastatų ir seniūnijos patalpų rekonstrukcija ir remontas		Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas		Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos atliktų darbų procentas.		%		80		80		80		80		100		Vytauto g. 112 pastato rekonstravimo darbai pagal projektą baigti. Komplektuojami dokumentai užbaigimo proceūroms atlikti.		1

						Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninis projektas		Planuojama parengti Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcijos techninį projektą (salės įrengimui).		vnt.		0		0		0		0

						Pastato rekonstrukcija		Pastato rekonstrukcija įrengiant viešąją pirtį.		vnt.		0		0		0		0

						Įgyvendintos priemonės		6

						Iš dalies įgyvendintos priemonės		2

						Įgyvendintos tęstinės priemonės		8

						Neįgyvendintos priemonės		0

						IŠ VISO		16

		__________________________________





6 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





7 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						7 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Sveikatinimo programa (Nr. 7) vykdymas ir monitoringas

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.1.3		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		SG, SS		KT(P)		0.0		0.0								0.0				0.0

										SB		20273.0		20273.0				14481.0		5792.0		-726.2		19546.8		18699.8		0.0		847.0

										VB (VIP)		0.0		0.0								0.0				0.0

		Iš viso priemonei:										20273.0		20273.0		0.0		14481.0		5792.0		-726.2		19546.8		18699.8		0.0		847.0

		1.2.1.4		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas		125196077		SG		VB (VIP)		0.0		0.0								0.0				0.0

										SB		36058.0		36058.0				36058.0				10473.0		46531.0		2857.8		0.0		43673.2

		Iš viso priemonei:										36058.0		36058.0		0.0		36058.0		0.0		10473.0		46531.0		2857.8		0.0		43673.2

		1.2.3.1		Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas		125196077		SG, SI		SB (AA)		5213.0		5213.0						5213.0		-5213.0				5213.0

										PSDF		0.0		0.0								0.0				0.0

										SB(VB)		24724.0		24724.0						24724.0		8944.0		33668.0		33668.0		0.0		0.0

										SB		6082.0		6082.0						6082.0		-382.0		5700.0		5700.0		0.0		0.0

										VB		0.0		0.0								0.0				0.0

						125196077		Mok. admin.PASPC		SB(VB)		8944.0		8944.0						8944.0		-8944.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						190273277		l.-d. Ąž.		SB(VB)		2236.0		2236.0		1366.0				2236.0		0.0		2236.0		2236.0		1366.0		0.0

						190274379		l.-d. Gint		SB(VB)		2236.0		2236.0		1366.0				2236.0		0.0		2236.0		2236.0		1366.0		0.0

						190275285		l.-d.Psk.		SB(VB)		2236.0		2236.0		1366.0				2236.0		0.0		2236.0		2236.0		1366.0		0.0

						190274183		l.-d. Žilv		SB(VB)		3355.0		3355.0		2049.0				3355.0		0.0		3355.0		3355.0		2049.0		0.0

						290273310		l.-d. Nykš		SB(VB)		2236.0		2236.0		1366.0				2236.0		0.0		2236.0		2236.0		1366.0		0.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB(VB)		1118.0		1118.0		682.0				1118.0		0.0		1118.0		1118.0		682.0		0.0

		Iš viso priemonei:										58380.0		58380.0		8195.0		0.0		58380.0		-5595.0		52785.0		57998.0		8195.0		0.0

		1.2.3.2		Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas		125196077		SG		SB		89782.0		89782.0						89782.0		-6808.2		82973.8		79973.8		0.0		3000.0

		Iš viso priemonei:										89782.0		89782.0		0.0		0.0		89782.0		-6808.2		82973.8		79973.8		0.0		3000.0

		1.2.3.3		Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas		125196077		SG		VB		0.0		0.0												0.0

										SB		17377.0		17377.0				8072.0		9305.0		0.0		17377.0		9305.0		0.0		8072.0

		Iš viso priemonei:										17377.0		17377.0		0.0		8072.0		9305.0		0.0		17377.0		9305.0		0.0		8072.0

		2.1.2.4		Šachtinių šulinių vandens ištyrimas		125196077		SG		SB (AA)		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.1.2.5		Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu		125196077		SG		SB (LL)		2896.0		2896.0		0.0		0.0		2896.0		67.9		2963.9		2963.9		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										2896.0		2896.0		0.0		0.0		2896.0		67.9		2963.9		2963.9		0.0		0.0

		2.1.2.6		Triukšmo lygio stebėsena		125196077		SI		SB (LL)		2896.0		2896.0		0.0		0.0		2896.0		-726.0		2170.0		2170.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										2896.0		2896.0		0.0		0.0		2896.0		-726.0		2170.0		2170.0		0.0		0.0

		2.1.3.11		Aplinkos sveikatinimas		125196077		SG		SB (LL)		7555.0		7555.0		0.0		0.0		7555.0		-4799.6		2755.4		0.0		0.0		2755.4

										SB (AA)		1738.0		1738.0		0.0		0.0		1738.0		-122.4		1615.6		1615.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										9293.0		9293.0		0.0		0.0		9293.0		-122.4		4371.0		1615.6		0.0		2755.4

		2.1.3.12		Gyvūnų priežiūra		125196077		SI		SB (LL)		2433.0		2433.0		0.0		0.0		2433.0		-1122.0		1311.1		1311.1		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										2433.0		2433.0		0.0		0.0		2433.0		-1122.0		1311.1		1311.1		0.0		0.0

		Iš viso programai:										239388.0		239388.0		8195.0		58611.0		180777.0		-4558.8		230029.6		176895.0		8195.0		58347.6

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								169572.0		169572.0		0.0		58611.0		110961.0		2556.6		172128.6		116536.4		0.0		55592.2

		SB (AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa								6951.0		6951.0		0.0		0.0		6951.0		-5335.4		1615.6		6828.6		0.0		0.0

		VB		Valstybės biudžetas								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								15780.0		15780.0		0.0		0.0		15780.0		-6579.6		9200.4		6445.0		0.0		2755.4

		SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								47085.0		47085.0		8195.0		0.0		47085.0		0.0		47085.0		47085.0		8195.0		0.0

		Iš viso programai:										239388.0		239388.0		8195.0		58611.0		180777.0		-9358.4		230029.6		176895.0		8195.0		58347.6

				Patvirtinta strateginiame veiklos plane				239388.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje				239388.0

				Lėšų pokytis per metus				-9358.4

				Kasinės išlaidos				230029.6

						_________________________________________________________





7 prog. lėšos

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0





7 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Sveikatinimo programa (Nr. 7)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1.2.1.3		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstravimas ir modernizavimas		Rekonstravimo ir modernizavimo darbų atlikimas procentais		VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (VšĮ Palangos PSPC) remonto darbams, bei rekonstravimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimas. 2015 m. planuojama parengti techninį projektą ir teikti VIP finansavimui gauti.		%		10		10		10		10		100				1

		1.2.1.4		Asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininės įrangos modernizavimas		Medicininės įrangos modernizavimas procentais		Įgyvendinant VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro rekonstravimo ir modernizavimo projektą planuojamos medicininės įrangos įsigijimas (baltymų analizatorius). Všį Klaipėdos Jūrininkų Ligoninės Palangos departamentui reikaimos medicininės įrangos įsigijimas (echoskopas).		%		15		15		0		30		200				1

		1.2.3.1		Tikslinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimas		Vykdomų programų skaičius		Atsižvelgiant į visuomenės sveikatos poreikius, problemas: rengiami, tvirtinami ir įgyvendinami tikslinės/iai visuomenės sveikatos programos (projektai). Visuomenės sveikatos stebėsenos programa atnaujinama kas trys metai. Iki 2016 m. reikia parengti po naują tikslinę sveikatos programą kasmet, viena iš temų: alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo, neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų, užkrečiamųjų ligų, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio visuomenės sveikatai profilaktika, psichikos sveikatos stiprinimo ir susirgimų profilaktika. Švietėjiška veikla (lankstinukai, straipsniai, žurnalai ir pan.) apie sveikatą ir jos tausojimą. Bei sveikatos apsaugos ministerijos funkcijų vykdymas.		vnt.		3		3		3		3		100				1

		1.2.3.2		Sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas		Asmenų, gavusių protezavimo paslaugą, skaičius		Dantų protezavimo paslaugos teikiamos Palangos miesto gyventojams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir deklaravę gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje bei įrašyti į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos administruojamą asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą.		vnt.		18		16		16		16		89		Dėl didesnės kainos suteikta mažiau paslaugų.		1

						Suteiktų slaugos paslaugų skaičius		Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančioje įstaigoje suteiktų slaugos paslaugų (lovadienių) skaičius.		vnt.		200		200		200		555		277.5

						Suteiktų pediatrijos paslaugų skaičius		Pediatrinės pagalbos užtikrinimas nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Palangos miesto ir poilsiautojų vaikams darbo dienomis nuo 18 val. iki 8 val.  ir ne darbo bei švenčių dienomis visą parą.		vnt.		575		575		575		373		65		Mažiau kreipėsi.

						Asmenų, kuriems suteiktos chirurgijos paslaugos, skaičius		Antrinio lygio ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimas Palangos miesto gyventojams ir poilsiautojams visą parą įstaigoje, turinčioje licenciją antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros chirurgijos paslaugoms ir dienos chirurgijos paslaugoms teikti.		vnt.		300		300		300		2680		893

						Suteiktų reabilitacijos paslaugų skaičius		Reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje suteiktų reabilitacijos paslaugų skaičius.		vnt.		200		200		200		2132		1066

		1.2.3.3		Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas		Parengtų projektų/programų skaičius		Atsižvelgiant į mokinių skaičių šiuo metu Palangos miesto savivaldybės mokyklose yra du sveikatos priežiūros specialistai, kurie organizuoja ir vykdo visų miesto mokyklų mokinių sveikatos priežiūrą. Vadovaujantis Sveikatos priežiūros Palangos miesto savivaldybės mokyklose organizavimo tvarka, Paslaugų teikimo programa specialistai vykdo 17 funkcijų.		vnt.		3		3		3		3		100				1

		2.1.3.11		Aplinkos sveikatinimas		Likviduotų taršos šaltinių skaičius		Sveikatai pavojingų atliekų pašalinimas, likvidavimas (panaudotos padangos, asbesto šiferis ir pan.) paslauga.		vnt.		5		5		5		2		40		Vkdyta pagal poreikį.		2

						Gaišenų surinkimo, utelizavimo skaičius		Sužeistų, nusilpusių laukinių gyvūnų (paukščių ir žvėrių) sugavimo ir paėmimo, eutonazijos, gaišenų surinkimo ir utilizavimo paslauga.		vnt.		5		5		5		1		20		Vkdyta pagal poreikį.

						Žmogaus sveikatai pavojingų cheminių incidentų likvidavimui reikalingos priemonės.		Žmogaus sveikatai pavojingų cheminių incidentų likvidavimui reikalingos priemonės: cheminės apsaugos kostiumai (2 vnt.) ir krūmapjūvė (1 vnt.).		vnt.		3		3		3		3		100

		2.1.2.4		Šachtinių šulinių vandens ištyrimas		Ištirtų šachtinių šulinių skaičius		LR geriamojo vandens įstatymas. Atliktų tyrimų skaičius pagal Palangos miesto PASPĮ duomenis bei Palangos miesto gyventojų prašymus.		vnt.		18		0		0		0						3

		2.1.2.5		Paplūdimių vandens ištyrimas vasaros sezono metu		Paplūdimių užterštumo patikrinimų skaičius		Lietuvos higienos norma HN 92:1999 "Paplūdimiai ir jų maudyklos". Tyrimai vykdomi 6 taškuose ir turi būti tiriami kas 2 savaites per visą vasaros sezoną.		vnt.		56		51		51		51		91				1

		2.1.2.6		Triukšmo lygio stebėsena		Patikrinimų (be gyventojų skundų) skaičius		LR triukšmo valdymo įstatymu vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose vietose.		vnt.		30		30		30		45		150				1

						Gyventojų skundų dėl triukšmo skaičius		Vadovaujantis LR triukšmo valdymo įstatymu bei atsižvelgiant į gautus gyventojų skundus vykdomi patikrinimai triukšmingiausiose viešosiose ir privačiosiose vietose.		vnt.		7		7		7		8		114

						Triukšmo valdymo informacijos teikimas		Kasmet parengti ir pateikti ataskaitą triukšmo valdymo klausimais Triukšmo prevencijos tarybai.		vnt.		1		1		1		1		100

						Teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, atnaujinimas		Išnagrinėti ir esant poreikiui papildyti savivaldybės teisinius ir strateginius dokumentus, reglamentuojančius triukšmo valdymą.		%		100		100		100		100		100

						Visuomenės informavimas triukšmo prevencijos klausiamis		Padalomosios informacijnės medžiagos dalinimas - lankstinukai, supažindinimas su Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių nuostatomis.		vnt.		30		30		30		25		83.3		Vkdyta pagal poreikį.

		2.1.3.12		Gyvūnų priežiūra		Padalomosios informacinės medžiagos dalijimas		Visuomenės švietimas apie naminių gyvūnų (kačių, šunų, paukščių ir kt.) auginimą, laikymą, priežiūrą, vedžiojimą viešosiose vietose.		vnt.		50		50		50		50		100				1

				Įgyvendintos priemonės		7

				Iš dalies įgyvendintos priemonės		1

				Įgyvendintos tęstinės priemonės		1

				Neįgyvendintos priemonės		1

				IŠ VISO		10

		__________________________________





7 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





8 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						8 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Kultūros programa (Nr. 8)  vykdymas ir monitoringas

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.3.1.1		Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas		125196077		JRK		SB		8689.0		8689.0						8689.0		0.0		8689.0		8689.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										8689.0		8689.0		0.0		0.0		8689.0		0.0		8689.0		8689.0		0.0		0.0

		1.3.1.3		Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas		125196077		JRK		SB		1158.0		1158.0						1158.0		-176.8		981.2		981.2		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1158.0		1158.0		0.0		0.0		1158.0		-176.8		981.2		981.2		0.0		0.0

		1.3.1.5		Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui įgyvendinti		125196007		JRK		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										290.0		290.0		0.0		0.0		290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

		1.3.1.6		Jaunimo centro įkūrimas ir patalpų remontas		125196077		KS		SB		2896.0		2896.0						2896.0		-0.7		2895.3		2895.3		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										2896.0		2896.0		0.0		0.0		2896.0		-0.7		2895.3		2895.3		0.0		0.0

		1.4.2.1		Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas		125196077		KS, SS, ATPS		SB (P)		11585.0		1585.0				1585.0				-1585.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										SB		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										11585.0		1585.0		0.0		1585.0		0.0		-1585.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		1.4.2.2		Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra		125196077		KS, SS, EPS		VB		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

										KT (P)		168848.0		168848.0				168848.0				-133041.8		35806.2						35806.2

										ES		623219.0		623219.0				623219.0				-473631.9		149587.1		7294.7		0.0		142292.4

										SB		20882.0		20881.0				4634.0		16247.0		-9830.7		11050.3		8250.3		0.0		2800.0

		Iš viso priemonei:										812949.0		812948.0		0.0		796701.0		16247.0		-616504.5		196443.6		15545.0		0.0		180898.6

		1.4.2.8		Kultūros įstaigų projektinės veiklos koofinansavimas		125196007		KS		SB		4344.0		4344.0						4344.0		-4344.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										4344.0		4344.0		0.0		0.0		4344.0		-4344.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		1.4.2.4		Sąlygų kultūrinei (sociokultūrinei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas		190276191		PKC		SB (SP)		11585.0		11585.0				2896.0		8689.0		4613.8		16198.8		12742.8		0.0		3456.0

										SB		14481.0		14481.0						14481.0		0.0		14481.0		14481.0		0.0		0.0

						190276234		B		SB (SP)		0.0		3200.0						3200.0		400.0		3600.0		3600.0		0.0		0.0

										SB (PN)		0.0		4200.0						4200.0		-81.6		4118.4		4118.4		0.0		0.0

										SB		579.0		579.0				579.0				0.0		579.0		0.0		0.0		579.0

						303156776		PLKM		SB		6951.0		6951.0				6951.0				1002.8		7953.8		0.0		0.0		7953.8

						125196077		KS		SB		0.0		0.0												0.0

		Iš viso priemonei:										33596.0		40996.0		0.0		10426.0		30570.0		5935.0		46931.0		34942.2		0.0		11988.8

		1.4.2.5		Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas		190276234		B		SB		0.0		0.0										0.0		0.0

										SB (PN)		0.0		0.0										0.0		0.0

						188203485		PKC		SB		0.0		0.0										0.0		0.0

										SB (PN)		0.0		0.0										0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		1.4.2.7		Religinių bendruomenių rėmimas		125196077		KS		SB		11585.0		11585.0						11585.0		-3686.9		7898.1		7898.1		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										11585.0		11585.0		0.0		0.0		11585.0		-3686.9		7898.1		7898.1		0.0		0.0

		1.4.3.1		Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas		125196077		KS		SB		4344.0		4344.0						4344.0		10349.2		14693.2		14693.2		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										4344.0		4344.0		0.0		0.0		4344.0		10349.2		14693.2		14693.2		0.0		0.0

		1.4.3.2		Kultūros projektų skatinimas, rėmimas		125196077		KS		SB (P)		28962.0		28962.0						28962.0		-2012.0		26950.0		26950.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										28962.0		28962.0		0.0		0.0		28962.0		-2012.0		26950.0		26950.0		0.0		0.0

		1.4.3.3		Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida		190276191		PKC		SB		4344.0		4344.0						4344.0		0.0		4344.0		4344.0

						190276234		B		SB		0.0		0.0												0.0

						125196077		KS		SB		5039.0		5039.0						5039.0		0.0		5039.0		1450.0		0.0		3589.0

										SB (VB)		0.0		0.0								2345.9		2345.9		2345.9		0.0		0.0

						303156776		PLKM		SB		1709.0		1709.0						1709.0		-372.6		1336.4		1336.4		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										11092.0		11092.0		0.0		0.0		11092.0		1973.3		13065.3		9476.3		0.0		3589.0

		1.4.3.4		A. Mončio kūrybos populiarinimas		125196077		KS		SB		36203.0		36202.0						36202.0		0.0		36202.0		36202.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										36203.0		36202.0		0.0		0.0		36202.0		0.0		36202.0		36202.0		0.0		0.0

		1.4.3.6		„Palangos orkestro“ koncertinės veiklos užtikrinimas		190276191		PKC		SB		130329.0		130329.0						130329.0		0.0		130329.0		130329.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										130329.0		130329.0		0.0		0.0		130329.0		0.0		130329.0		130329.0		0.0		0.0

		3.2.1.3		Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)		190276191		PKC		SB		57924.0		57924.0						57924.0		102974.0		160898.0		160898.0		0.0		0.0

										SB (P)		57924.0		57924.0						57924.0		-57924.0

										VB		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0

						190276234		B		SB		4344.0		4344.0						4344.0		-0.3		4343.7		4343.7		0.0		0.0

										SB (SP)		290.0		0.0								0.0				0.0

						303156776		PLKM		SB		579.0		579.0						579.0		-579.0		0.0		0.0

										SB (SP)		0.0		0.0								0.0				0.0

		Iš viso priemonei:										121061.0		120771.0		0.0		0.0		120771.0		44470.7		165241.7		165241.7		0.0		0.0

		3.2.1.6		Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai		125196077		KS		SB		11585.0		11584.0						11584.0		-1930.1		9653.9		9653.9		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										11585.0		11584.0		0.0		0.0		11584.0		-1930.1		9653.9		9653.9		0.0		0.0

		3.2.2.1		Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje		125196077		Buh		SB		10716.0		10716.0						10716.0		-1187.4		9528.6		9528.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										10716.0		10716.0		0.0		0.0		10716.0		-1187.4		9528.6		9528.6		0.0		0.0

		3.2.2.2		Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas		125196077		KS		SB		17377.0		17377.0						17377.0		-13517.4		3859.6		3859.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										17377.0		17377.0		0.0		0.0		17377.0		-13517.4		3859.6		3859.6		0.0		0.0

		3.2.2.3		Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas		125196077		KS		SB		8689.0		8689.0						8689.0		14067.6		22756.6		22756.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										8689.0		8689.0		0.0		0.0		8689.0		14067.6		22756.6		22756.6		0.0		0.0

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		190276191		PKC		SB		207368.0		235900.0		163600.0				235900.0		-8857.0		227043.0		227043.0		154461.0		0.0

										SB (PN)		14481.0		14481.0						14481.0		6142.8		20623.8		20623.8		0.0		0.0

										SB (VB)		0.0		0.0								8308.0		8308.0		8308.0		6343.0		0.0

										SB (SP)		0.0		0.0								0.0				0.0

										SB (LL)		0.0		0.0								0.0				0.0

						190276234		B		SB (LL)		0.0		0.0								0.0				0.0

										SB (VB)		0.0		0.0								10454.0		10454.0		10454.0		7982.0		0.0

										SB (NBL)		0.0		2756.0						2756.0		-0.3		2755.7		2755.7		0.0		0.0

										SB (SP)		0.0		0.0								0.0				0.0

										SB (PN)		0.0		0.0								0.0				0.0

										SB		225209.0		249300.0		164000.0				249300.0		131.3		249431.3		249431.3		164160.5		0.0

						303156776		PLKM		SB (VB)		0.0		0.0								734.0		734.0		734.0		560.0		0.0

										SB (NBL)		0.0		16.0						16.0		-0.3		15.7		15.7		0.0		0.0

										SB		49235.0		33300.0		18000.0		1000.0		32300.0		-326.1		32973.9		32356.8		20455.4		617.1

		Iš viso priemonei:										496293.0		535753.0		345600.0		1000.0		534753.0		16586.5		552339.5		551722.4		353961.9		617.1

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		125196077		Buh, KS		SB		25487.0		20273.0				19073.0		1200.0		-149.9		20123.1		1630.2		0.0		18493.0

		Iš viso priemonei:										25487.0		20273.0		0.0		19073.0		1200.0		-149.9		20123.1		1630.2		0.0		18493.0

		Iš viso programai:										1789230.0		1820583.0		345600.0		828785.0		991798.0		-551712.3		1268870.7		1053284.3		353961.9		215586.5

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		ES		Europos Sąjungos lėšos								623219.0		623219.0		0.0		623219.0		0.0		-473631.9		149587.1		7294.7		0.0		142292.4

		KT (P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis								168848.0		168848.0		0.0		168848.0		0.0		-133041.8		35806.2		0.0		0.0		35806.2

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								872336.0		903807.0		345600.0		32237.0		871570.0		83566.2		987373.2		953341.3		339076.9		34031.9

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								14481.0		18681.0		0.0		0.0		18681.0		6061.2		24742.2		24742.2		0.0		0.0

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								11875.0		14785.0		0.0		2896.0		11889.0		5013.8		19798.8		16342.8		0.0		3456.0

		VB		Valstybės biudžetas								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		SB (P)		SB Pagalvės mokestis								98471.0		88471.0		0.0		1585.0		86886.0		-61521.0		26950.0		26950.0		0.0		0.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		2772.0		0.0		0.0		2772.0		-0.6		2771.4		2771.4		0.0		0.0

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		21841.9		21841.9		21841.9		14885.0		0.0

		SB (LL)		Perkeltos pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso programai:										1789230.0		1820583.0		345600.0		828785.0		991798.0		-551712.3		1268870.7		1053284.3		353961.9		215586.5

		Patvirtinta strateginiame veiklos plane				1789230.0

		Patvirtinta vienerių metų programoje				1820583.0

		Lėšų pokytis per metus				-78080.3

		Kasinės išlaidos				1742502.7

						_________________________________________________________





8 prog. lėšos

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0





8 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Kultūros programa (Nr. 8)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1.3.1.1		Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas		Naujai įsikūrusių organizacijų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas. Jaunimo organizacijų ir centro steigimas.		vnt.		1		1		1		1		100				1

						Įgyvendintų projektų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas. Palangos miesto jaunimo iniciatyvų skatinimas projektinei veiklai.		vnt.		6		6		6		6		100

						Bendradarbiavimo projektų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas. Palangos miesto jaunimo bendradarbiavimo skatinimui jaunimo organizacijos vykdo projektus.		vnt.		2		2		2		2		100

		1.3.1.3		Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas		Suorganizuotų/dalyvautų renginių skaičius		Suorganizuotų/dalyvautų mokymų, seminarų, konferencijų ir pan. Jaunimui aktualiomis temomis išlaidų kompensavimas.		vnt.		5		5		5		5		100				1

		1.3.1.5		Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui įgyvendinti		Vizitų skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Palangos miesto savivaldybės JRT 2013-2014 m. veiklos planas.		vnt.		5		5		5		5		100				1

						Informacinės medžiagos (lankstinukų, laikraščių, žurnalų) skaičius		LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Palangos miesto savivaldybės JRT 2013-2014 m. veiklos planas.		vnt.		100		100		100		100		100

		1.3.1.6		Jaunimo centro įkūrimas ir patalpų remontas		Įstatų registavimas ir patalpų remontas		Jaunimo centro įkūrimas (Juridinio asmens įregistravimas, patalpų erdvės - apie 80 kv/m pritaikymas Juanimo centrui) ir priemonių įsigijimas.		%		100		100		100		100		100		Jaunimo centras prijungtas prie Palangos kultūros centro ir įsikūrė Kurhauze.		1

		1.4.2.1		Kultūros įstaigų pastatų rekonstravimas ir modernizavimas		Parodų paviljono „Kupeta“ atliktų darbų procentas		Parodų paviljono „Kupeta“ techninio projekto parengimas.		%		5		5		5		0		0		Kultūros įstaigų rekonstravimo ir modernizavimo projektai perkelti į 2016 metus.		3

						Rekonstruotų, modernizuotų kultūros pastatų skaičius		Planuojama rekonstruoti ir modernizuoti parodų paviljoną „Kupeta“, A. Mončio namus-muziejų.		vnt.		0		0		0		0		0

						A. Mončio namų-muziejaus atliktų darbų procentas		A. Mončio namų-muziejaus techninio projekto koregavimas.		%		0		0		0		0		0

		1.4.2.2		Nekilnojamojo kultūros paveldo restauravimas ir priežiūra		Sutvarkytų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų skaičius		2015 m. vilos „Anapilis“ restauravimas ir aplinkos sutvarkymas, Tremties ir rezistencijos muziejaus pastato remonto darbai (langų ir durų pakeitimas).		vnt.		2		2		2		1		50		Vyko vilos "Anapilis" renovacijos darbai. Tremtinių ir rezistencijos muziejaus rekonstrukcijai buvo patvirtintos taikomųjų tyrimų pirkimo tech. Sąlyg. Paaiškėjus, kad tyrimai nereikalingi nebuvo suspėta nupirkti muziejaus pastato remonto darbų.		2

						Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžių skaičius		Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba rinksis 4 kartus per metus (kartą per ketvirtį). Apmokamas tarybos narių darbas.		vnt.		4		2		2		2		50		Nes 2015 m. rugpjūčio 26 d. baigėsi Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos įgaliojimai.

						Tyrimų skaičius		Tyrimai reikalingi paveldo objektų vertingosioms savybėms nustatyti, naujų objektų įrašymui į Kultūros vertybių registrą ir pan.		vnt.		3		3		3		0		0		Tyrimai nebuvo perkami, dalis lėšų buvo panaudota kompozitorius J.Karoso memorialinei lentai.

						Paženklintų istorinių vietų skaičius		Planuojama paženklinti istorines vietas:  2015 m. - informacinės lentos prie Anaičių kapinių įrengimas, kitų istorinių vietų paženklinimas.		vnt.		2		2		2		1		50		Pagamintas ir pastatytas informacinis ženklas prie Naglių kalno.

		1.4.2.3		Kultūros įstaigų projektinės veiklos koofinansavimas		Projektų skaičius		Palangos kurorto muziejaus techninis ekspozicijos projektas.		vnt.		1		1		1		0		0		2015 m. nebuvo gautas finansavimas iš Kultūros tarybos.		3

		1.4.2.4		Sąlygų kultūrinei (sociokultūri-nei) veiklai gerinimas ir materialinės bazės turtinimas		Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius		PKC - Kolektyvų koncertinė apranga 72; Smulkus muzikinis inventorius - 8. B - kompiuterinė įranga - 1. PLKM - Skaitmeninimo įranga - 1, stacionarūs kompiuteriai - 2, skaneris - 1, Muziejinių vertybių įsigijimas - 1.		vnt.		80 (PKC)  1 (B)         5 (PLKM)		86		86		95		110		86 PKC (81 apranga, 5 smulkus muzikinis inventorius), 1 B (stacionarus oro kondencionierius), 8 PLKM (muziejinės vertybės).		1

						Įstaigų, kuriose atnaujinama materialinė bazė, skaičius		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojamas bet koks materialinės bazės atnaujinimas.		vnt.		3		3		3		3		100

		1.4.2.5		Kultūros įstaigų pastatų ir patalpų remontas		Suremontuotų patalpų plotas				kv. m.		0		0		0		0		0				3

		1.4.2.7		Religinių bendruomenių rėmimas		Paremtų religinių bendruomenių skaičius		Kasmet skelbiamas konkursas ir, esant poreikiui, remiamos religines bendruomenes.		vnt.		5		5		5		3		60		Tik 3 religinės bendruomenės pateikė prašymus.		2

		1.4.3.1		Visuomeninių (ne pelno) organizacijų kultūrinės veiklos skatinimas		Remiamų visuomeninių (ne pelno) organizacijų skaičius		Gali būti remiama aktyvių visuomeninių ne pelno siekiančių organizacijų veikla.		vnt.		2		2		2		4		200		Papildomai paremti kolektyvai "Bočiai" ir "Mėguva".		1

		1.4.3.2		Kultūros projektų skatinimas, rėmimas		Įgyvendintų projektų skaičius		Konkurso būdu skiriamas finansavimas kultūros projektams įgyvendinti. Gali dalyvauti NVO ir meno kūrėjo statusą turintys fiziniai asmenys. Projektai - parodos, kultūros ir meno leidiniai, festivaliai, kultūrinio bendradarbiavimo projektai. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, vertinanti projektus, su finansuojamų projektų atstovais sudaromos sutartys.		vnt.		10		10		10		18		180				1

		1.4.3.3		Etninės kultūros bei tradicijų išsaugojimas ir sklaida		Programos priemonių įgyvendinimas		Palangos etninės kultūros plėtros 2011-2014 m. programos įgyvendinimas. Patvirtinta Tarybos 2011-08-25 sprendimu Nr. T2-134.		vnt.		7		7		7		7		100				1

		1.4.3.4		A. Mončio kūrybos saugojimas ir populiarinimas		Muziejuje organizuojamų renginių ir kitų populiarinimo veiklų skaičius		2015: šiuolaikinio meno parodos - 3; Edukaciniai projektai - 1; Europos muziejų naktis - 1.		vnt.		5		5		5		10		200				1

		1.4.3.6		„Palangos orkestro“ koncertinės veiklos užtikrinimas		Suorganizuotų koncertų skaičius		Suorganizuotų koncertų skaičius.		vnt.		61		61		61		66		108				1

						Parengtų programų ir koncertų skaičius		Siekiant populiarinti ir didinti kurorto patrauklumą, užtikrinti šimtametes kultūrines tradicijas rengiamos programos ir organizuojami koncertai.		vnt.		11		11		11		13		118

		3.2.1.3		Kultūros ir meno renginių organizavimas (išskyrus švietimo įstaigų)		Saviveiklos kolektyvų, dalyvavusių tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose, skaičius		Saviveiklos kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.		vnt.		30		30		30		30		100				1

						Suorganizuotų skaitymo skatinimo renginių skaičius		Skaitymo skatinimo renginių organizavimas.		vnt.		12		12		12		12		100

						Bibliotekos išleistų leidinių skaičius		Leidinys V.B. Litvaičio atsiminimai (pavadinimas dar tikslinamas).		vnt.		1		1		1		1		100

						Suorganizuotų Palangos kultūros centro renginių Palangoje ir Šventojoje skaičius		Palangos kultūros centrų renginių organizavimas.		vnt.		35		35		35		41		117		Surengta daugiau renginių bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis.

						Suorganizuotų Palangos kurorto muziejaus (PLKM) renginių skaičius		Organizuoti renginiai (konferencijos, ekspedicijos).		vnt.		1		1		1		0		0		Neįvyko "Anapilyje" planuota konferencijs/ekspedicija.

		3.2.1.6		Suvenyrų įsigijimas reprezentacijai		Įsigytų suvenyrų rūšių skaičius		Kiekvienais metais: vienetinės dovanos (su gintaru, Palangos tematika). Firminiai suvenyrai su Palangos atributika (maišeliai, puodeliai, rašikliai, skėčiai, DVD filmas apie Palangą ir pan.), Palangos miesto garbės piliečio ženklas (2 vnt.).		vnt.		9		9		9		15		166				1

		3.2.2.1		Dalyvavimas tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje		Narysčių tarptautinėse organizacijose skaičius		Narystė UBC (Baltijos šalių miestų sąjungoje), Nacionalinėje kurortų asociacijoje, KIMO tarptautinėje vietos savivaldos institucijų aplinkosauginėje organizacijoje ir asociacijoje „Klaipėdos regionas“.		vnt.		4		4		4		3		75		2015 m. panaikinta KIMO.		2

		3.2.2.2		Bendradarbiavimo vizitai į užsienio ir Lietuvos miestus ir susijusios veiklos vykdymas		Vizitų skaičius		Oficialių savivaldybės delegacijų vizitai į: Bergeną Riugene (2 kartus), Pernu, Svetlogorską, Černiachovską, Simrishamną, Europiadą Švedijoje, Jūrmalą, Liepoją, Ustką, Bučą, Punsko valsčių 2015 m.		vnt.		12		12		12		8		67		2015 m. negauta oficialių kvietimų iš Svetlogorsko, Černiachovsko, Pernu ir Punsko valsčiaus.		2

		3.2.2.3		Oficialių Lietuvos ir užsienio svečių priėmimas		Organizuotų priėmimų skaičius		Numatyti oficialių delegacijų priėmimai: Svetlogorsko, Černiachovsko, Bergeno Riugene, Simrishamno, Bučos, Punsko valsčiaus ir kitų oficialių Lietuvos svečių.		vnt.		14		14		14		30		214				1

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Vidutinio darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		13.4		13.4		13.4		13.4		100				1

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		Muzikos instrumentų įsigijimas.		Muzikos instrumento - fortepiono įsigijimas (Kurhauzo salei).		%		33.3		33.3		33.3		35		105		Išperkamoji nuoma grčžinama pagal banko pateiktą tvarkaraštį.		1

				Įgyvendintos priemonės		15

				Iš dalies įgyvendintos priemonės		4

				Įgyvendintos tęstinės priemonės		0

				Neįgyvendintos priemonės		3

				IŠ VISO		22

		__________________________________





8 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





9 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						9 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Švietimo programa (Nr. 9) vykdymas ir monitoringas

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.1.1.1.		Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas		125196077		ŠS		SB		1448.0		1448.0						1448.0		-1448.0				0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1448.0		1448.0		0.0		0.0		1448.0		-1448.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		1.1.1.2		Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas		290273310		l.-d. Nykš		SB (SP)		145.0		0.0								0.0				0.0

						190275666		Sp. C.		SB (SP)		2896.0		0.0								0.0				0.0

						190274183		Meno		SB				0.0								0.0				0.0

						190275470		Moksl. kl.		SB				0.0								0.0				0.0

						190274945		Balt.		SB				0.0								0.0				0.0

						190274564		Sen. g.		SB				0.0								0.0				0.0

						190275132		Švent.		SB (SP)		579.0		0.0								0.0				0.0

						290274750		Jurg.		SB				0.0								0.0				0.0

						190275328		Prad.		SB				0.0								0.0				0.0

						125196077		ŠS		SB		28962.0		28962.0						28962.0		-1917.8		27044.2		27044.2		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										32582.0		28962.0		0.0		0.0		28962.0		-1917.8		27044.2		27044.2		0.0		0.0

		1.1.1.3		Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas		190275851		Moksl. kl.		SB				0.0								0.0				0.0

						190275470		Meno		SB				0.0								0.0				0.0

						190275666		Sp. C.		SB (SP)		869.0		870.0						870.0		0.0		870.0		870.0		0.0		0.0

										SB		579.0		30.0						30.0		0.0		30.0		30.0		0.0		0.0

						300501605		ŠPT		SB (SP)		11585.0		0.0								0.0				0.0

						125196077		ŠS		SB		2027.0		2027.0						2027.0		-78.5		1948.6		1948.6		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										15060.0		2927.0		0.0		0.0		2927.0		-78.5		2848.6		2848.6		0.0		0.0

		1.1.1.4		Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas		190274945		Balt.		SB (SP)				145.0						145.0		-122.2		22.8		22.8		0.0		0.0

						125196077		ŠS		SB		1158.0		1158.0						1158.0		209.4		1367.4		1367.4		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1158.0		1303.0		0.0		0.0		1303.0		87.2		1390.2		1390.2		0.0		0.0

		1.1.1.5		Mokinių pavėžėjimo organizavimas		190274945		Balt.		SB		6082.0		6550.0						6550.0		0.0		6550.0		6550.0		0.0		0.0

						125196077		ŠS		SB		53580.0		43444.0						43444.0		19712.1		63156.1		63156.1		0.0		0.0

						190275132		Švent.		SB		5792.0		5300.0						5300.0		-2412.0		2888.0		2888.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										65454.0		55294.0		0.0		0.0		55294.0		17300.1		72594.1		72594.1		0.0		0.0

		1.1.1.6		Mokinių maitinimo organizavimas		190274945		Balt.		SB (SP)		20273.0		20128.0						20128.0		-1246.9		18881.1		18881.1		0.0		0.0

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (SP)		26066.0		25639.0						25639.0		-3085.6		22553.4		22553.4		0.0		0.0

										SB (LL)				32.0						32.0		0.0		32.0		32.0		0.0		0.0

						190274379		l.-d. Gint.		SB (SP)		48367.0		49509.0						49509.0		-6335.0		43174.0		43174.0		0.0		0.0

										SB (LL)				1317.0						1317.0		0.0		1317.0		1317.0		0.0		0.0

						290273310		l.-d. Nykš		SB (SP)		47614.0		49540.0						49540.0		-5000.0		44540.0		44540.0		0.0		0.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB (SP)		11585.0		11500.0						11500.0		-200.0		11300.0		11300.0		0.0		0.0

						190274183		l.-d. Žilv		SB (SP)		27514.0		30000.0						30000.0		-331.6		29668.4		29668.4		0.0		0.0

										SB (LL)				96.0						96.0		0.0		96.0		96.0		0.0		0.0

						190275285		l.-d.Psk.		SB (SP)		53580.0		37206.0						37206.0		-2015.9		35190.2		35190.2		0.0		0.0

										SB (LL)				260.0						260.0		-0.8		259.2		259.2		0.0		0.0

						190275328		Prad.		SB (SP)		17609.0		17850.0						17850.0		2680.8		20530.8		20530.8		0.0		0.0

						190274564		Sen. g.		SB (SP)		20273.0		20273.0						20273.0		-1400.0		18873.0		18873.0		0.0		0.0

										SB (LL)				705.0						705.0		-0.2		704.8		704.8		0.0		0.0

						190275132		Švent.		SB (SP)		15929.0		17430.0						17430.0		4282.7		21712.7		21712.7		0.0		0.0

						290274750		Jurg.		SB (SP)		24038.0		26100.0						26100.0		5485.5		31585.5		31585.5		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										312848.0		307585.0		0.0		0.0		307585.0		-7166.9		300418.1		300418.1		0.0		0.0

		1.1.1.8		Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)		125196077		ŠS		SB		5792.0		5792.0						5792.0		0.0		5792.0		5792.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										5792.0		5792.0		0.0		0.0		5792.0		0.0		5792.0		5792.0		0.0		0.0

		1.1.2.4		Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas		190274945		Balt.		SB		2896.0		2896.0				2896.0				3301.0		6197.0		3301.0		0.0		2896.0

						190273277		l.-d. Ąž.		SB		869.0		869.0						869.0		0.0		869.0		869.0		0.0		0.0

						290274750		Jurg.		SB		4055.0		4055.0						4055.0		0.0		4055.0		4055.0		0.0		0.0

						190274379		l.-d. Gint		SB (PN)		290.0		0.0								0.0				0.0

										SB				0.0								713.0		713.0		0.0		0.0		713.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB				0.0								0.0				0.0

						190274183		l.-d. Žilv		SB		2578.0		2578.0				1728.0		850.0		0.0		2578.0		850.0		0.0		1728.0

						190275285		l.-d.Psk.		SB				0.0								0.0				0.0

										SB (PN)				0.0								0.0				0.0

						190275851		Moksl. kl.		SB		2896.0		2896.0				1622.0		1274.0		0.0		2896.0		1836.0		0.0		1060.0

										SB (PN)				0.0								0.0				0.0

						190275470		Meno		SB		24038.0		24000.0				23700.0		300.0		0.0		24000.0		300.0		0.0		23700.0

						190275328		Prad.		SB		1738.0		1738.0				1738.0				460.0		2198.0		460.0		0.0		1738.0

						190274564		Sen. g.		SB		45000.0		45000.0				45000.0				-4306.0		40694.0		0.0		0.0		40694.0

										SB (PN)				0.0								0.0				0.0

						190275666		Sp. C.		SB		2896.0		2896.0				2316.0		580.0		2880.0		5776.0		4580.0		0.0		1196.0

										SB (SP)												2900.0		2900.0		0.0		0.0		2900.0

										SB (PN)		1158.0		0.0								0.0				0.0

						190275132		Švent.		SB				0.0								0.0				0.0

										SB (PN)		1158.0		0.0								0.0				0.0

		Iš viso priemonei:										89572.0		86928.0		0.0		79000.0		7928.0		5948.0		92876.0		16251.0		0.0		76625.0

		1.1.2.6		IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose		190274379		l.-d. Gint		SB				0.0								0.0				0.0

										SB (SP)				0.0								0.0				0.0

						290273310		l.-d. Nykš		SB				0.0								0.0				0.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB				0.0								0.0				0.0

						190274183		l.-d. Žilv		SB				0.0								0.0				0.0

						190275285		l.-d.Psk.		SB				0.0								0.0				0.0

						190275851		Moksl. kl.		SB				0.0								0.0				0.0

						190275666		Sp. C.		SB				0.0								0.0				0.0

										SB (SP)		1158.0		1158.0				1158.0				0.0		1158.0		360.0		0.0		798.0

						190275132		Švent.		SB (PN)		7530.0		0.0								0.0				0.0

						190275470		Meno		SB				0.0								0.0				0.0

		Iš viso priemonei:										8688.0		1158.0		0.0		1158.0		0.0		0.0		1158.0		360.0		0.0		798.0

		1.1.2.7		Mokinių saugumo užtikrinimas		190273277		l.-d. Ąž.		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

						290273310		l.-d. Nykš		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

						190275285		l.-d.Psk.		SB		290.0		290.0						290.0		-290.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						190274379		l.-d. Gint		SB (SP)		1448.0		0.0								0.0				0.0		0.0		0.0

										SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

										SB (PN)		290.0		0.0								0.0				0.0		0.0		0.0

						190274183		1.-d. Žilv.		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

						190274945		Balt.		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

						190275328		Prad.		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

						290274750		Jurg.		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

						190274564		Sen. g.		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

						190275132		Švent.		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB		290.0		290.0						290.0		0.0		290.0		290.0		0.0		0.0

						125196077		ŠS		SB				0.0								0.0				0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										4928.0		3190.0		0.0		0.0		3190.0		-290.0		2900.0		2900.0		0.0		0.0

		1.1.2.8		Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas		190273277		l.-d. Ąž.		SB		8109.0		8109.0				8109.0				1220.0		9329.0		1220.0		0.0		8109.0

										SB (PN)		2491.0		2640.0						2640.0		-239.3		2400.7		2400.7		0.0		0.0

						190274379		l.-d. Gint		SB (PN)		869.0		1700.0						1700.0		11.2		1711.2		1711.2		0.0		0.0

										SB (SP)				0.0								0.0				0.0

										SB		8109.0		8109.0				8109.0				-713.0		7396.0		0.0		0.0		7396.0

						290273310		l.-d. Nykš		SB		2607.0		2607.0				2607.0				0.0		2607.0		1731.1		0.0		875.9

										SB (PN)		1274.0		1495.0						1495.0		220.0		1715.0		1715.0		0.0		0.0

						190274183		l.-d. Žilv		SB		8109.0		8109.0				8109.0				-8.5		8100.5		0.0		0.0		8100.5

										SB (PN)		434.0		0.0								0.0				0.0

						190275285		l.-d.Psk.		SB		8109.0		8109.0				8109.0				3500.0		11609.0		3500.0		0.0		8109.0

						190275851		Moksl. kl.		SB		1448.0		1448.0						1448.0		0.0		1448.0		1448.0		0.0		0.0

										SB (PN)		869.0		0.0								0.0				0.0

						190275328		Prad.		SB (SP)		290.0		0.0								0.0				0.0

										SB				0.0								0.0				0.0

						190275470		Meno		SB (PN)		2027.0		2000.0						2000.0		-2000.0		0.0		0.0

										SB		3128.0		3128.0						3128.0		0.0		3128.0		3128.0		0.0		0.0

						190274564		Sen. g.		SB				0.0								35000.0		35000.0		0.0		0.0		35000.0

										SB (PN)				0.0								0.0				0.0

						190275666		Sp. C.		SB		2607.0		2607.0						2607.0		0.0		2607.0		2607.0		0.0		0.0

										SB (PN)		1738.0		1738.0						1738.0		0.0		1738.0		1738.0		0.0		0.0

										SB (SP)		14626.0		14626.0						14626.0		-8000.0		6626.0		6626.0		0.0		0.0

						300501605		ŠPT		SB				0.0								0.0				0.0

						190274945		Balt.		SB (PN)		5792.0		5792.0						5792.0		-2107.0		3685.0		3685.0		0.0		0.0

						190275132		Švent.		SB				0.0								0.0				0.0

										SB (PN)		7241.0		17300.0						17300.0		2400.0		19700.0		19700.0		0.0		0.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB		5213.0		5213.0				5213.0				14962.0		20175.0		16147.0		0.0		4028.0

						290274750		Jurg.		SB (PN)		5213.0		9200.0				2000.0		7200.0		-5203.5		3996.5		3996.5		0.0		0.0

										SB				0.0								0.0				0.0

		Iš viso priemonei:										90303.0		103930.0		0.0		42256.0		61674.0		39042.0		142972.0		71353.5		0.0		71618.4

		1.3.1.4		Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas		125196077		VTAS		SB		1477.0		1477.0						1477.0		0.0		1477.0		1477.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										1477.0		1477.0		0.0		0.0		1477.0		0.0		1477.0		1477.0		0.0		0.0

		1.3.2.1		Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas		125196077		VTAS		SB		579.0		579.0						579.0		19.3		598.3		598.3		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										579.0		579.0		0.0		0.0		579.0		19.3		598.3		598.3		0.0		0.0

		1.3.2.2		Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais		125196077		VTAS		SB		434.0		434.0						434.0		-258.7		175.3		175.3		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										434.0		434.0		0.0		0.0		434.0		-258.7		175.3		175.3		0.0		0.0

		1.3.2.3		Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas		125196077		VTAS		SB		5213.0		5213.0						5213.0		566.0		5779.0		5779.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										5213.0		5213.0		0.0		0.0		5213.0		566.0		5779.0		5779.0		0.0		0.0

		1.4.1.1		Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas		125196077		ŠS		SB		5792.0		5792.0						5792.0		-1.0		5791.0		5791.0		0.0		0.0

						190275666		Sp. C.		SB (SP)		14481.0		14480.0						14480.0		10600.0		25080.0		25080.0		0.0		0.0

										SB		28962.0		28962.0						28962.0		5500.0		34462.0		34462.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										49235.0		49234.0		0.0		0.0		49234.0		16099.0		65333.0		65333.0		0.0		0.0

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba, renovacija ir priežiūra		190275666		Sp. C.		SB		2317.0		9317.0				7000.0		2317.0		1120.0		10437.0		2317.0		0.0		8120.0

								Švent.		SB				0.0								0.0				0.0

		Iš viso priemonei:										2317.0		9317.0		0.0		7000.0		2317.0		1120.0		10437.0		2317.0		0.0		8120.0

		1.4.1.3		Didelio sportinio meistriškumo komandų rėmimas		190275666		Sp. C.		SB		43443.0		43443.0						43443.0		10000.0		53443.0		53443.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										43443.0		43443.0		0.0		0.0		43443.0		10000.0		53443.0		53443.0		0.0		0.0

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		190274945		Balt.		SB		245945.0		251800.0		150200.0				251800.0		1328.0		253128.0		253128.0		152094.0		0.0

										SB (VB)		22446.0		24142.0		17018.0				24142.0		6353.0		30495.0		30495.0		21868.0		0.0

										SB (MK)		574693.0		574818.0		425026.0				574818.0		31909.0		606727.0		606727.0		454863.0		0.0

										SB (NBL)				2095.0						2095.0		0.0		2095.0		2095.0		0.0		0.0

						190273277		l.-d. Ąž.		SB (MK)		66671.0		72839.0		53135.0				72839.0		3892.0		76731.0		76731.0		55410.2		0.0

										SB (SP)		10658.0		10251.0						10251.0		-2024.4		8226.7		8226.7		0.0		0.0

										SB (VB)		3530.0		3530.0								0.0		3530.0		3530.0		2695.0

										SB		287419.0		282700.0		180800.0				282700.0		10193.0		292893.0		292893.0		187875.7		0.0

										SB (NBL)				5384.0						5384.0		-0.4		5383.6		5383.6		0.0		0.0

										SB (LL)				0.0								0.0				0.0

						190274379		l.-d. Gint		SB (MK)		134818.0		147251.0		107465.0				147251.0		4689.0		151940.0		151940.0		111175.0		0.0

										SB (PN)		290.0		290.0						290.0		30.0		320.0		320.0		0.0		0.0

										SB (VB)		4022.0		4022.0								0.0		4022.0		4022.0		3071.0

										SB		228250.0		242900.0		150700.0				242900.0		1154.0		244054.0		244054.0		151984.8		0.0

										SB (NBL)				6.0						6.0		-0.0		6.0		6.0		0.0		0.0

										SB (LL)				155.0						155.0		0.0		155.0		155.0		0.0		0.0

										SB (SP)		5213.0		6680.0						6680.0		-698.0		5982.0		5982.0		0.0		0.0

						290273310		l.-d. Nykš		SB		240500.0		249900.0		158400.0				249900.0		2900.0		252800.0		252800.0		160614.0		0.0

										SB (MK)		141219.0		154247.0		112528.0				154247.0		7934.0		162181.0		162181.0		120182.6		0.0

										SB (VB)												4121.0		4121.0		4121.0		3146.0		0.0

										SB (PN)				0.0								0.0				0.0

										SB (SP)		7038.0		7035.0						7035.0		-600.0		6435.0		6435.0		0.0		0.0

										SB (NBL)				5163.0						5163.0		0.3		5163.3		5163.3		0.0		0.0

										SB (LL)				0.0								0.0				0.0

						190273996		l.-d. Sig.		SB (MK)		35913.0		39225.0		28629.0				39225.0		7201.0		46426.0		46426.0		34475.0		0.0

										SB (VB)												1883.0		1883.0		1883.0		1438.0		0.0

										SB (SP)		2027.0		1953.0						1953.0		-8.5		1944.5		1944.5		0.0		0.0

										SB (NBL)				415.0						415.0		-0.1		414.9		414.9		0.0		0.0

										SB		100498.0		109600.0		66000.0				109600.0		5652.0		115252.0		115252.0		69839.0		0.0

						190274183		l.-d. Žilv		SB (SP)		4634.0		4700.0						4700.0		-762.9		3937.1		3937.1		0.0		0.0

										SB		287361.0		326200.0		208400.0				326200.0		5671.0		331871.0		331871.0		206794.0		0.0

										SB (MK)		93345.0		101961.0		74589.0				101961.0		11175.0		113136.0		113136.0		83922.0		0.0

										SB (PN)		145.0		950.0						950.0		-641.8		308.2		308.2		0.0		0.0

										SB (VB)				0.0								3798.0		3798.0		3798.0		2900.0		0.0

										SB (NBL)				5302.0						5302.0		0.2		5302.2		5302.2		0.0		0.0

										SB (LL)				0.0								0.0				0.0

						190275285		l.-d.Psk.		SB (MK)		107536.0		117459.0		85725.0				117459.0		3206.0		120665.0		120665.0		88366.0		0.0

										SB (VB)												3770.0		3770.0		3770.0		2878.0		0.0

										SB (PN)		4055.0		3910.0						3910.0		-83.0		3827.0		3827.0		0.0		0.0

										SB (SP)				5600.0						5600.0		-557.1		5042.9		5042.9		0.0		0.0

										SB		230914.0		239100.0		143900.0				239100.0		9703.0		248803.0		248803.0		150032.0		0.0

										SB (LL)				42.0						42.0		-0.6		41.4		41.4		0.0		0.0

										SB (NBL)				6067.0		1324.0				6067.0		0.1		6067.1		6067.1		1324.7		0.0

						190275851		Moksl. kl.		SB		101367.0		86800.0		56200.0				86800.0		428.0		87228.0		87228.0		59533.2		0.0

										SB (PN)		869.0		869.0						869.0		346.0		1215.0		1215.0		0.0		0.0

										SB (MK)												5729.0		5729.0		5729.0		4374.0		0.0

										SB (VB)												1381.0		1381.0		1381.0		1054.0		0.0

										SB (NBL)				1439.0		458.0				1439.0		0.0		1439.0		1439.0		457.9		0.0

						190275328		Prad.		SB (MK)		167458.0		167497.0		123119.0				167497.0		19268.0		186765.0		186765.0		138340.0		0.0

										SB (VB)												3136.0		3136.0		3136.0		2394.0		0.0

										SB		141248.0		135600.0		81400.0				135600.0		19697.0		155297.0		155297.0		98141.0		0.0

										SB (LL)				0.0								0.0				0.0

										SB (NBL)				5504.0						5504.0		0.1		5504.1		5504.1		0.0		0.0

						190275470		Meno		SB		505677.0		449300.0		324500.0				449300.0		48849.0		498149.0		498149.0		362760.0		0.0

										SB (SP)		32843.0		32900.0		23000.0		800.0		32100.0		106.0		33006.0		32730.5		22554.5		275.5

										SB (VB)												2191.0		2191.0		2191.0		1673.0		0.0

										SB (MK)												16226.0		16226.0		16226.0		12391.0

										SB (NBL)				18.0						18.0		0.3		18.3		18.3		0.0		0.0

										SB (LL)				3191.0						3191.0		0.0		3191.0		3191.0		0.0		0.0

						195173882		San.		SB (MK)		235896.0		235935.0		176127.0				235935.0		-15778.2		220156.8		216161.8		153745.9		3995.0

										SB (VB)		100237.0		104139.0		30000.0				104139.0		-932.6		103206.4		102786.6		27298.0		419.8

						190274564		Sen. g.		SB (PN)		7241.0		7240.0						7240.0		9533.0		16773.0		16773.0		0.0		0.0

										SB		239400.0		229600.0		119200.0				229600.0		23124.0		252724.0		252724.0		126227.0		0.0

										SB (MK)		697810.0		697966.0		517991.0				697966.0		1128.0		699094.0		699094.0		518852.0		0.0

										SB (VB)												7976.0		7976.0		7976.0		6090.0		0.0

										SB (LL)				522.0						522.0		-0.0		522.0		522.0		0.0		0.0

										SB (NBL)				10782.0						10782.0		-0.1		10781.9		10781.9		0.0		0.0

						190275666		Sp. C.		SB		215014.0		240544.0		177200.0				240544.0		-2898.0		237646.0		237646.0		172001.0		0.0

										SB (SP)		6922.0		23894.0						23894.0		10100.0		33994.0		33994.0		0.0		0.0

										SB (MK)												13075.0		13075.0		13075.0		9982.0		0.0

										SB (VB)												3819.0		3819.0		3819.0		2916.0		0.0

										SB (NBL)				0.0								0.0				0.0

										SB (PN)				1158.0						1158.0		100.0		1258.0		1258.0		0.0		0.0

						125196077		ŠS		SB (MK)		163577.0		166510.0						166510.0		-159760.0		6750.0		6750.0		0.0		0.0

						190275132		Švent.		SB (MK)		142725.0		142756.0		106507.0				142756.0		33097.0		175853.0		175853.0		134180.0

										SB (VB)												3829.0		3829.0		3829.0		2923.0

										SB		139800.0		146500.0		83800.0				146500.0		34782.0		181282.0		181282.0		109236.0		0.0

										SB (NBL)				2679.0						2679.0		-0.1		2678.9		2678.9		0.0		0.0

						300501605		ŠPT		SB		57142.0		58700.0		41100.0				58700.0		800.0		59500.0		59500.0		41712.6		0.0

										SB (SP)		1448.0		13000.0						13000.0		7421.6		20421.6		20421.6		0.0		0.0

										SB (MK)		20679.0		21197.0		16183.0				21197.0		0.0		21197.0		21197.0		16186.0

										SB (LL)				82.0						82.0		-0.1		81.9		81.9		0.0		0.0

						290274750		Jurg.		SB		222660.0		214700.0		125900.0				214700.0		35542.0		250242.0		250242.0		148605.0		0.0

										SB (MK)		488705.0		488807.0		360668.0				488807.0		24229.0		513036.0		513036.0		384205.0		0.0

										SB (VB)												12237.0		12237.0		12237.0		9343.0		0.0

										SB (LL)				0.0								0.0				0.0

										SB (NBL)				7544.0						7544.0		0.3		7544.3		7544.3		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										6527858.0		6705065.0		4327192.0		800.0		6696713.0		279967.1		6985032.1		6980341.8		4634123.2		4690.3

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		125196077		Buh, ŠS		SB		17667.0		20974.0				20055.0		919.0		-0.6		20973.4		918.4		0.0		20055.0

		Iš viso priemonei:										17667.0		20974.0		0.0		20055.0		919.0		-0.6		20973.4		918.4		0.0		20055.0

		Iš viso programai:										7276056.0		7434253.0		4327192.0		150269.0		7276432.0		316081.2		7793241.1		7611334.3		4634123.2		181906.7

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								3592094.0		3612403.0		2067700.0		146311.0		3466092.0		284653.7		3897056.7		3723538.3		2197449.4		173518.4

		SB (MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti								3071045.0		3128468.0		2187692.0		0.0		3128468.0		7219.8		3135687.8		3131692.8		2320649.7		3995.0

		SB (PN)		Pajamos už patalpų nuomą								50974.0		56282.0		0.0		2000.0		54282.0		2365.6		58647.6		58647.6		0.0		0.0

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								431708.0		442467.0		23000.0		1958.0		440509.0		11188.5		453655.5		449682.0		22554.5		3973.5

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								130235.0		135833.0		47018.0		0.0		128281.0		53561.4		189394.4		188974.6		91687.0		419.8

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		52398.0		1782.0		0.0		52398.0		0.7		52398.7		52398.7		1782.6		0.0

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		6402.0		0.0		0.0		6402.0		-1.7		6400.3		6400.3		0.0		0.0

		Iš viso programai:										7276056.0		7434253.0		4327192.0		150269.0		7276432.0		358988.1		7793241.1		7611334.3		4634123.2		181906.7

		Patvirtinta strateginiame veiklos plane				7276056.0

		Patvirtinta vienerių metų programoje				7434253.0

		Lėšų pokytis per metus				358988.1

		Kasinės išlaidos				7793241.1

										_________________________________________________________





9 prog. lėšos

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0





9 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Švietimo programa (Nr. 9)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1.1.1.1		Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimas		Vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		100		100		100		100		100				1

						Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		100		100		100		100		100

						Pradinį išsilavinimą įgijusių mokinių dalis iš baigusiųjų skaičiaus				%		100		100		100		100		100

						Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius				vnt.		170		170		170		167		98

						Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius				vnt.		673		673		673		628		93

						Vaikų, ugdomų pagal neformaliojo ugdymo programą, skaičius				vnt.		939		939		939		884		94

						Praleistų pamokų pokytis		1 mokiniui tenkančių praleistų pamokų skaičius lyginamas su praėjusiais mokslo metais.		vnt.		70.9		70.9		70.9		70.9		100

						Nepateisintų pamokų dalis iš bendro praleistų pamokų skaičiaus		1 mokiniui tenkančių praleistų be nepateisinamos priežasties pamokų skaičius lyginamas su praėjusiais mokslo metais.		vnt.		8.6		8.6		8.6		9.4		91

						Kursą kartojančių mokinių dalis iš bendro mokinių skaičiaus		lyginama mokslo metais.		%		3		3		3		0.1		100

						Mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.				%		21		21		21		25		119

						Ugdymo įstaigų, kurioms pakeistas tipas, skaičius				vnt.		0		0		0		0

		1.1.1.2		Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas		Mokyklų meninių, sportinių ir kitų šventinių renginių skaičius				vnt.		452		452		452		673		100				1

						Mokinių, dalyvavusiųjų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, parodose ir kt. renginiuose, skaičius				vnt.		163		163		163		1554		953

						Vykdomų saviraiškos, socializacijos, prevencijos, vaikų vasaros poilsio ir kitų programų skaičius				vnt.		5		5		5		5		100

						Vykdomų Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamų olimpiadų ir konkursų skaičius		18 dalykinių olimpiadų, Sveikuolių sveikuoliai, Kengūra ir kiti konkursai.		vnt.		27		27		27		27		100

						Respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų ir diplomantų skaičius				vnt.		40		40		40		280		700

						Respublikinių olimpiadų (organizuojamų Švietimo ir mokslo ministerijos) nugalėtojų skaičius		ŠMM organizuojamų olimpiadų ir konkuirsų (I-III vietų) prizininkais tapo ES jaunųjų mokslininkų konkurse 2 moksleiviai, rusų kalbos - 1 mokinys, filologų konkurso - 3 mokiniai. Visi moksleiviai mokosi Palangos senojoje gimnazijoje.		vnt.		1		1		1		6		600

						Mokinių, laimėjusių miesto (II turo) olimpiadose 1–3 vietas, skaičius				vnt.		52		52		52		55		106

						Suorganizuotų mokytojų ir mokinių skatinimo iniciatyvų, šventinių renginių skaičius		Tarptautinė mokytojų dienos šventė; Projektas "Dainuojantys mokytojai".		vnt.		2		2		2		2		100

		1.1.1.3		Mokyklų vadovų ir pedagogų atestacijos, kvalifikacijos ir mokytojų iniciatyvų skatinimas		Atestuotų vadovų  dalis iš bendro vadovų skaičiaus				%		86		86		86		88		102				1

						Miesto ir respublikos pedagogams organizuotų seminarų, konferencijų, kursų skaičius				vnt.		62		62		62		64		103

						Mokyklos bendruomenei organizuotų seminarų, kursų  skaičius				vnt.		32		32		32		37		116

						Atestuotų pedagogų  dalis iš bendro mokytojų skaičiaus				%		88		88		88		86		98

						Kvalifikaciją kėlusių mokytojų dalis iš bendro mokytojų skaičiaus				%		91		91		91		96		105

		1.1.1.4		Valstybinių brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas		Egzaminus laikiusiųjų (PUPP)  mokinių dalis iš baigusiųjų programą mokinių skaičiaus				%		100		100		100		100		100				1

						Valstybinių egzaminų, organizuotų savivaldybėje, skaičius				vnt.		11		11		11		11		100

						Egzaminus laikiusiųjų (BE) mokinių dalis iš baigusiųjų programą mokinių skaičius.				%		100		100		100		100		100

		1.1.1.5		Mokinių pavėžėjimo organizavimas		Pavežamų mokinių procentas iš bendro mokinių skaičiaus				%		12		12		12		10		83				1

						Pavežamų mokinių skaičius		Pagal pavežėjimo sutartis ir geltonaisiais autobusiukais į mokyklą ir atgal pavežami vaikai.		vnt.		202		202		202		183		91

		1.1.1.6		Mokinių maitinimo organizavimas		Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių (ugdomų pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas) skaičius		Visiems vaikams, turintiems teisę gauti nemokamą maitinimą, jis buvo užtikrintas.		vnt.		125		125		125		119		95				1

		1.1.1.8		Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas (TAU)		Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius				vnt.		321		321		321		371		116				1

		1.1.2.4		Švietimo įstaigų ūkinio ir kt. inventoriaus atnaujinimas		Bibliotekų fondų (knygų, el. leidinių ir t.t.) turtinimas		Į rodiklį neįskaičiuojama laikraščių ir žurnalų prenumerata.		vnt.		807		807		807		510		63				1

						Įsigyto ir atnaujinto inventoriaus skaičius				vnt.		85		85		85		321		377

						Įsigytų ir atnaujintų mokymo priemonių skaičius				vnt.		498		498		498		1012		203

						Klasių (grupių), kuriose  100 proc. atnaujinami baldai, skaičius				vnt.		1		1		1		4		400

						Įsigyto sporto inventoriaus skaičius		Sporto inventorius būtinas mokomajam procesui.		vnt.		274		274		274		135		49

						Senosios gimnazijos didžiosios aktų salės užuolaidų įsigijimas.		Senosios gimnazijos didžiosios aktų salės užuolaidų įsigijimas.		vnt.		1		1		1		1		100

		1.1.2.6		IT sistemų diegimas ugdymo įstaigose		Įsigyjamų kompiuterių ir kitų IT priemonių skaičius				vnt.		0		0		0		37		370				1

						MPT plius ir kitų ES įgyvendinamų projektų skaičius				vnt.		2		2		2		2		100

		1.1.2.7		Mokinių saugumo užtikrinimas		Sumontuotų vaizdo kamerų skaičius				vnt.		0		0		0		7		700				1

						Švietimo įstaigų sporto ir žaidimo aikštelių atnaujinimas				vnt.		0		0		0		16		1600

						Teritorijos (kiemo) infrastruktūros sutvarkymas		šaligatvio, važiuojamosios dalies dangos ir kt.		kv.m.		0		0		0		0

						Tvora aptveriamos teritorijos plotas				kv.m.		0		0		0		0

		1.1.2.8		Švietimo įstaigų remonto darbų organizavimas		Šildymo sistemos remontas - pakeistų radiatorių skaičius				vnt.		7		7		7		4		57				1

						Atnaujintų virtuvės įrenginių ir įrengimų skaičius				vnt.		6		6		6		10		166

						Higienos normų vykdymo užtikrinimas - teisinių dokumentų tvarkymas		Nurodoma, kiek vienetų teisinių priemonių (privalomi pažymėjimai darbuotojams, parengtos bylos, kadastro dokumentai, higienos ir pan.) planuojama sutvarkyti.				89		89		89		201		226

						Atnaujintuose ugdymo įstaigų pastatuose sutaupytos energijos kiekis		Veda įstaigos, kuriose įvykdyti pastatų energetinio efektyvumo didinimo projektai.		GWh		0.0561		0.0561		0.0561		0

						Pakeistų lempų skaičius				vnt.		276		276		276		216		78

						Archyvų įrangos gerinimas - įsigytų lentynų, barometrų, termometrų skaičius				vnt.		0		0		0		0

						Apšvietimo gerinimas - pakeistos elektros instaliacijos ilgis				m		0		0		0		250		250

						Įrengti Observatoriją		Pagrindinės mokyklos pastato dalies rekonstrukcija.						0		0

						Įstaigoje suremontuotas plotas				kv.m.		2000		2000		2000		1187		60

						Priešgaisrinės signalizacijos įvedimas		Nurodomas "1", jei įstaigoje planuojama dalimis įvesti priešgaisrinę signalizaciją.		vnt.		0		0		0

		1.3.1.4		Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas		Jaunųjų policijos rėmėjų skaičius		Pilietiškumo ugdymas tarp jaunimo, bendradarbiavimo su policija skatinimas.		vnt.		15		15		15		15		100				1

						Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Temidė“, skaičius		Teisinių žinių gilinimas, pilietiškumo ugdymas tarp moksleivių.		vnt.		8		8		8		8		100

						Valkataujančių vaikų, kuriems suteikta pagalba l. d. ,,Ąžuoliukas“, skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Suteikiama pagalba pasiklydusiems, iš namų pabėgusiems vaikams.		vnt.		3		3		3		2		67

						Mokyklų, kurioms organizuota prevencinė priemonė ,,Šviesoforas“, skaičius		Moksleivių supažindinimas su Kelių eismo taisyklėmis, saugaus eismo mokymas.		vnt.		2		2		2		2		100

		1.3.2.1		Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams organizavimas		Renginiuose dalyvavusių vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų skaičius		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Sudaryta galimybė mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams nemokamai lankytis koncertuose, pramoginiuose renginiuose, organizuojamos šventinės popietės turiningam vaikų gyvenimui visuomenėje užtikrinti. Organizuojami renginiai be tėvų globos likusių vaikų ryšių su šeima stiprinimui.		vnt.		200		200		200		200		100				2

						Renginių mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams skaičius		Suorganizuoti renginiai mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. Socialinių įgūdžių ir pozytivaus elgesio visuomenėje formavimas.		vnt.		3		3		3		2		67

		1.3.2.2		Metodinės švietėjiškos pagalbos teikimas prevenciniam darbui su vaikais		Naujai išleistų lankstinukų, bukletų skaičius. Priemonės žalingųjų įpročių prevencijai.		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Metodinė, švietėjiška pagalba vaikams: atmintinės, lankstinukai smurto prieš vaikus prevencijai ir be tėvų globos likusių vaikų socializacijai bei kitomis aktualiomis temomis.		vnt.		2		2		2		2		100				1

		1.3.2.3		Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimas		Užimtų, mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų skaičius vasaros metu		LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. Vaikų (iki 17 metų) iš mažas pajamas gaunančių šeimų užimtumui suorganizuotas poilsis vasaros stovyklose.		vnt.		36		36		36		34		94				1

		1.4.1.1		Su sportine veikla susijusių iniciatyvų skatinimas ir sporto renginių organizavimas		Finansuojamų miesto renginių skaičius		Renginiai, kuriuos organizuoja Palangos sporto centras: "Sportas visiems", "Sportuok su šypsena", "Olimpinnis festivalis 2015", "Auksinis ruduo", "Palangos Juzė", Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas, Tarptautinis jaunimo futbolo federacijos taurės turnyras U-18, Lietuvos finalinės kroso varžybos, Lietuvos moksleivių rudens kroso estafečių varžybos, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos finalinio ketverto varžybos, Lietuvos moksleivių II divizijono merginų finalinio ketverto varžybos, Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės, Pamario zonos varžybos ir kt.		vnt.		15		15		15		15		100				2

						Palangoje veikiančių vaikų ir jaunimo sporto klubų rėmimas		Klubams finansavimas skiriamas konkurso būdu. Kūno kultūros ir sporto projektų Finansavimo tvarką tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba.		vnt.		15		15		15		10		67

		1.4.1.2		Viešo naudojimo sporto aikštynų statyba renovacija ir priežiūra		Prižiūrimų sporto aikštynų skaičius		Miesto sporto aikštelės, kurias prižiūri Sporto centras.		vnt.		6		6		6		5		83				2

						Planuojamų renovuoti sporto aikštynų skaičius		Vienas šalia Šventosios pagrindinės mokyklos ir dar vienas šalia Sporto centro (Sporto g. 3).		vnt.		2		2		2		0

		1.4.1.3		Didelio meistriškumo sportininkų komandų rėmimas		Remiamų suaugusiųjų sporto  komandų skaičius		Didelio meistriškumo komandų finansavimas skiriamas konkurso būdu. Kūno kultūros ir sporto projektų Finansavimo tvarką tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba.		vnt.		2		2		2		2		100				1

		4.2.1.3		Skyrių kuruojamų biudžetinių įstaigų darbo organizavimas		Darbo užmokesčio fondo pokytis		Darbo užmokesčio fondo procentinis lyginimas su praėjusiu laikotarpiu.		%		0		0		0		4		400				1

		4.2.2.3		Grąžinama išperkamosios nuomos suma		Transporto priemonės įsigijimas.		Transporto priemonės - autobuso (iki 20 vietų) įsigijimas išperkamosios nuomos būdu (5 metai).		%		0		0		0		27		270				1

				Įgyvendintos priemonės		17

				Iš dalies įgyvendintos priemonės		3

				Įgyvendintos tęstinės priemonės		0

				Neįgyvendintos priemonės		0

				IŠ VISO		20

		________________________________





9 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





10 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						10 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Socialinės apsaugos programa (Nr. 10) vykdymas ir monitoringas

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOMS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.2.2.1		Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO		125196077		SRS, BUH		VB		21171.0		20703.0						20703.0		-20703.0				20703.0		0.0		0.0

								SRS, BUH		SB		4344.0		4344.0						4344.0		-973.7		3370.3		3370.3		0.0		0.0

								BUH		VB		0.0		1242.0		416.0						-20.0		1222.0		1222.0		404.0		0.0

		Iš viso priemonei:										25515.0		26289.0		416.0		0.0		25047.0		-21696.7		4592.3		25295.3		404.0		0.0

		1.2.2.2		Socialinių paslaugų plėtra		300917888		SPT		SB		25747.0		33600.0		25700.0				33600.0		-10842.6		22757.4		13877.0		3356.0		8880.4

										SB (SP)		0.0		0.0								0.0				0.0

		Iš viso priemonei:										25747.0		33600.0		25700.0		0.0		33600.0		-10842.6		22757.4		13877.0		3356.0		8880.4

		1.2.2.4		Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas		193265983		GN		SB (SP)		121640.0		113622.0		39940.0				113622.0		-197.0		113425.0		113425.0		34640.0		0.0

										SB		94532.0		97800.0		73700.0				97800.0		58912.0		156712.0		156712.0		105160.0		0.0

										SB (VB)												2993.0		2993.0		2993.0		2284.0		0.0

										SB (LL)		0.0		949.0						949.0		0.0		949.0		949.0				0.0

										SB (NBL)		0.0		3834.0						3834.0		0.0		3834.0		3834.0				0.0

						300917888		SPT		SB		98442.0		87400.0		66700.0				87400.0		9651.0		97051.0		97051.0		74096.0		0.0

										SB (SP)		12917.0		13397.0						13397.0		-2427.0		10970.0		10970.0				0.0

										SB (VB)		18049.0		18049.0		13780.0				18049.0		655.0		18704.0		18704.0		14280.0		0.0

						125196077		SRS, BUH		SB		45615.0		45615.0						45615.0		-10292.1		35323.0		35323.0		0.0		0.0

										SB (VB)		159398.0		159398.0		55103.0				159398.0		-21191.3		138206.7		138206.7		38806.1		0.0

		Iš viso priemonei:										550593.0		540064.0		249223.0		0.0		540064.0		38103.6		578167.6		578167.6		269266.1		0.0

		1.2.2.5		Socialinių išmokų pašalpų skyrimas ir mokėjimas		125196077		SRS, BUH		VB		1596009.0		1595861.0		19229.0				1598561.0		-58482.0		1537379.0		1595861.0		19229.0		0.0

										SB (VB)		135534.0		135534.0						135534.0		-21973.0		113561.0		113561.0				0.0

										SB		1004576.0		1004574.0						1004574.0		-538870.9		465703.1		465703.1		0.0		0.0

										SB (NBL)		0.0		73800.0						73800.0		0.0		73800.0		73800.0				0.0

						125196077		BUH		SB (VB)		9081.0		9081.0		5060.0				9081.0		2231.0		11312.0		11312.0		4442.0		0.0

										SB		39620.0		39620.0				1200.0		38420.0		-31792.0		7828.0		7828.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										2784820.0		2858470.0		24289.0		1200.0		2859970.0		-648886.9		2209583.1		2268065.1		23671.0		0.0

		2.1.3.4		Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais		125196077		SRS, BUH, SS		SB		3331.0		3331.0						3331.0		-1965.7		1365.4		1365.4		0.0		0.0

								SRS, BUH, SS		VB		13380.0		4055.7						4055.7		1405.3		5461.0		5461.0		0.0		0.0

								BUH		VB				162.2								55.8		218.0		218.0				0.0

		Iš viso priemonei:										16711.0		7548.9		0.0		0.0		7386.7		-504.6		7044.4		7044.4		0.0		0.0

		Iš viso programai:										3403386.0		3465971.9		299628.0		1200.0		3466067.7		-643827.1		2822144.8		2892449.4		296697.1		8880.4

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienarių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								1316207.0		1316284.0		166100.0		1200.0		1315084.0		-526173.9		790110.2		781229.7		182612.0		8880.4

		SB (SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas								134557.0		127019.0		39940.0		0.0		127019.0		-2624.0		124395.0		124395.0		34640.0		0.0

		SB (VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija								322062.0		322062.0		73943.0		0.0		322062.0		-37285.3		284776.7		284776.7		59812.1		0.0

		VB		Valstybės biudžetas								1630560.0		1622023.9		19645.0		0.0		1623319.7		-77743.9		1544280.0		1623465.0		19633.0		0.0

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		77634.0		0.0		0.0		77634.0		0.0		77634.0		77634.0		0.0		0.0

		SB (LL)		Perkel. pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)								0.0		949.0		0.0		0.0		949.0		0.0		949.0		949.0		0.0		0.0

		Iš viso programai:										3403386.0		3465971.9		299628.0		1200.0		3466067.7		-643827.1		2822144.8		2892449.4		296697.1		8880.4

		Patvirtinta strateginiame veiklos plane				3403386.0

		Patvirtinta vienerių metų programoje				3465971.9

		Lėšų pokytis per metus				-643827.1

		Kasinės išlaidos				2822144.8

								_________________________________________________________





10 prog. lėšos

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0





10 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Socialinės apsaugos programa (Nr. 10)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1.2.2.1		Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO		Finansuojamų socialinių projektų skaičius		Skelbiami projektų atrankos konkursai finansasvimui gauti. Komisijos, patvirtintos direktoriaus įsakymais, vertina projektus ir pateikia siūlymus administracijos direktoriui dėl finansavimo skyrimo.		vnt.		4		4		4		3		75		Pagal poreikį, buvo pateiktos tik 3 paraiškos.		2

		1.2.2.2		Socialinių paslaugų plėtra		Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius		Vietų skaičius didės atlikus socialinių paslaugų įstaigų rekonstrukciją. Nurodomas naujų vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius per metus.		vnt.		5		5		5		5		100				1

						Naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius		Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas. Nurodomas naujų socialinių paslaugų rūšių skaičius per metus.		vnt.		1		1		1		0		0		2016 m. išduota veiklos licenzija (trumpalaikė globa).

		1.2.2.4		Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas		Socialinių paslaugų gavėjų skaičius		Asmenų, kuriems teiktos socialinės paslaugos, skaičius.		vnt.		325		325		325		371		88				2

						Sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT		Einamaisiais metais sukurtų naujų darbo vietų skaičius SPT.		vnt.		6		6		6		6		100

						Vietų socialinių paslaugų gavėjams skaičius SPT		Kiek asmenų vienu metu gali gauti socialines paslaugas.		vnt.		15		15		15		9		60		2016 m. išduota veiklos licenzija (trumpalaikė globa).

						Nuolat užimtų vietų GN skaičius		Skaičiuojamos užimtos vietos.		vnt.		40		40		40		40		100

		1.2.2.5		Socialinių išmokų, pašalpų skyrimas ir mokėjimas		Socialinių išmokų gavėjų skaičius		Asmenų, kuriems skirtos ir mokėtos socialinės išmokos, pašalpos, skaičius.		vnt.		6500		6500		6500		6044		93				1

		2.1.3.4		Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais		Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius		Pritaikomas būstas asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą tvarką.		vnt.		2		2		2		1		50		Buvo parengtas tik vienaas būsto pritaikymo projektas.		2

				Įgyvendintos priemonės		2

				Iš dalies įgyvendintos priemonės		3

				Įgyvendintos tęstinės priemonės		0

				Neįgyvendintos priemonės		0

				IŠ VISO		5

		________________________________





10 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





11 prog. lėšos

																						Forma patvirtinta

																						Palangos miesto savivaldybės administracijos

																						direktoriaus 2010 m. kovo 18 d. įsakymo

																						Nr. A1-153

																						1.2 punktu

																						Palangos miesto savivaldybės 2015 m. Strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

																						10 priedas

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės

		Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11)  vykdymas ir monitoringas

		2015 METŲ PRIEMONIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

		Priemonė				Asignavimų valdytojo kodas		Priemonės vykdytojo kodas		Finansavimo šaltiniai		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		Iš jų:

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										IŠLAIDOMS				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

												Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		2.2.2.1		Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas		125196077		AUS		SB		8689.0		8689.0				8689.0				-8689.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										8689.0		8689.0		0.0		8689.0		0.0		-8689.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.2.2.2		Teritorijų planavimo dokumentų rengimas		125196077		AUS		ES		87234.0		87234.0		0.0		84594.0		2640.0		29832.3		117066.31		5571.07		0.0		11495.2

										SB		104003.0		104002.0		0.0		102307.0		1695.0		-82316.9		21685.12		1340.9		0.0		20344.3

										SB (NBL)		0.0		4808.0		0.0		4808.0				-4808.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										191237.0		196044.0		0.0		191709.0		4335.0		-57292.6		138751.4		6911.9		0.0		31839.5

		2.2.2.3		Bendrojo plano monitoringas ir atnaujinimas		125196077		AUS		SB		14481.0		14481.0				14481.0				-14481.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										14481.0		14481.0		0.0		14481.0		0.0		-14481.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		2.2.2.4		Specialiųjų planų parengimas		125196077		AUS		SB		37152.0		37129.0				36753.0		376.0		-26482.4		10646.6		0.0		0.0		10646.6

										ES		272.6		108138.3				104317.3		3821.0		-81031.8		27106.54		0.0		0.0		27106.5

		Iš viso priemonei:										37424.6		145267.3		0.0		141070.3		4197.0		-107514.2		37753.1		0.0		0.0		37753.1

		2.2.2.5		Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas, topografiniai darbai		125196077		AUS		SB		26066.0		26066.0						26066.0		-18448.0		7618.0		7618.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										26066.0		26066.0		0.0		0.0		26066.0		-18448.0		7618.0		7618.0		0.0		0.0

		3.3.2.8		Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas		125196077		AUS		SB		57924.0		57924.0				57924.0				-57924.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										57924.0		57924.0		0.0		57924.0		0.0		-57924.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3.3.3.1		Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų įrengimas		125196077		AUS		SB		2896.0		2896.0				2896.0				-2896.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										2896.0		2896.0		0.0		2896.0		0.0		-2896.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3.2.1.7		Šventinis miesto puošimas		125196077		AUS		SB		43443.0		43443.0						43443.0		10547.2		53990.2		53990.2		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										43443.0		43443.0		0.0		0.0		43443.0		10547.2		53990.2		53990.2		0.0		0.0

		4.1.2.3		ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas		125196077		AUS		SB		8689.0		8689.0						8689.0		-8689.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										8689.0		8689.0		0.0		0.0		8689.0		-8689.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		125196077		AUS		SB		8689.0		8688.0				8688.0				-8688.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso priemonei:										8689.0		8688.0		0.0		8688.0		0.0		-8688.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Iš viso programai:										399538.6		512187.3		0.0		425457.3		86730.0		-274074.6		238112.7		68520.1		0.0		69592.6

		Finansavimo šaltinis		Pavadinimas								Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2015 m. patvirtinta taryboje								Lėšų pokytis per metus		Kasinės išlaidos		2015 m. kasinės išlaidos

														Patvirtinta vienerių metų programoje		Iš jų:										Iš jų:				Turtui įsigyti

																Darbo užmokesčiui		Turtui įsigyti		Išlaidos						Iš viso		Darbo užmokesčiui

		ES		Europos Sąjungos lėšos								87506.6		195372.3		0.0		188911.3		6461.0		-51199.5		144172.9		5571.1		0.0		38601.8

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos								0.0		4808.0		0.0		4808.0		0.0		-4808.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		SB		Savivaldybės biudžeto lėšos								312032.0		312007.0		0.0		231738.0		80269.0		-218067.2		93939.8		62949.0		0.0		30990.8

		Iš viso programai:										399538.6		512187.3		0.0		425457.3		86730.0		-274074.6		238112.7		68520.1		0.0		69592.6

		Patvirtinta strateginiame veiklos plane				399538.6

		Patvirtinta vienerių metų programoje				512187.3

		Lėšų pokytis per metus				-274074.6

		Kasinės išlaidos				238112.7

								_________________________________________________________





11 prog. lėšos

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0





11 prog. rodikliai

		2015 metų Palangos miesto savivaldybės priemonių matavimo rodikliai

		Architektūros ir teritorijų planavimo programa (Nr. 11)

		Priemonė				Matavimas (rodiklis)

						Rodiklio pavadinimas		Paaiškinimas		Mato vnt.		Rodiklio laikotarpio reikšmė		Rodiklio laikotarpio reikšmė

												2015 m.		SVP rekšmė		VMP reikšmė		Įvykdymas		Įvykdyta proc.		Paaiškinimas

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		2.2.2.1		Naujai plėtrai numatytų teritorijų plėtros principus nustatančių konceptualaus lygmens planų parengimas		Numatytos urbanizuoti teritorijos planų parengimas		LR teritorijų planavimo įstatymas. Numatyta urbanizuoti kvartalus pagal Bendrąjį planą:  1. Kvartalų koncepcijų, siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, rengimas. 2. Didžiosios Palangos architektūros reglamentavimo ir mažosios architektūros įrengimo rekomendacijos parengimas.3. K4.		vnt.		1		1		1		0.3		30		nebaigtas		3

		2.2.2.2		Teritorijų planavimo dokumentų rengimas		Žemės sklypo  Vytauto g. 43 ir greta esančios teritorijos DP, 8		Žemės sklypo ribų ir ploto keitimas, sklypų formavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti keitimas ir nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti; Planavimo tikslai-Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000-05-25 sprendimo Nr. 32 1 punktu, sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.		vnt.		0.7		0.7		0.7		0.7		100				1

						Teritorijos Kunigiškėse K1, K2 DP		Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.		vnt.		0.5		0.5		0.5		0.5		100

						Šventosios gyvenvietės, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į B4, B5, B6 ir B7 rajonus, detaliojo plano korektūra		Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.		vnt.		0.3		0		0		0		0		Būtina atlikti archeologinius tyrimus.

						Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną, DP		Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.		vnt.		1		1		1		1		100

						Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną;DP		Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.		vnt.		0.7		0.7		0.7		0.7		100

						Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N5 rajoną DP		Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.		vnt.		0		0		0		0		0		DP rengiamas privačiomis lėšomis

						Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N6 rajoną DP		Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.		vnt.		0.3		0.3		0.3		0.3		100

						Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną DP		Žemės reforma. Žemės sklypų, kurie bus suteikiami už nuosavybės teise turėtą žemę, formavimas.		vnt.		0.7		0.7		0.7		0.7		100

						Žemės sklypo Liepojo pl. 10, (kvartalas K 4)		Planavimo tikslas - žemės sklypų ribų, plotų, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai.		vnt.		0.1		0.1		0.1		0.1		100

						Žemės sklypo Jūratės g. 13/ Maironio g. 1, Palangoje DP				vnt.		0		0		0		0		0

						Žemės sklypo Vytauto g. 112, Palangoje DP		Planavimo tikslas-žemės sklypų formavimas, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T2-244 patvirtinto žemės sklypo Vytauto g. 112, 114, Palangoje, detaliojo plano ir Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.		%		10		10		10		10		100

						Teritorijos tarp žemės sklypo Ronžėa g. 5, Rąžės upės, Plytų ir Ronžės gatvių, Palangoje DPBangų g., Palangoje DP;		Planavimo tikslai – žemės sklypų naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtintoPalangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.		vnt.		0		0		0		0		0

						Teritorijos tarp Vytauto g. žemės sklypo Vytauto g. 18 ir valstybinio miško Palangoje DP.		Planavimo tikslas-Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdų keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.		vnt.		0.3		0.3		0.3		0.3		100

						Žemės sklypo prie pastato Ežero g. 17, Kaune ir žemės sklypo, Šventojoje (kryžius) formavimo ir pertvarkymo projektai		Žemės sklypų formavimas prie Savivaldybei nuosavybės teise valdomų pastatų, turto.		vnt.		1		0.5		0.5		0.5		50

						Teritorijos Bangų g., Palangoje DP.		Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai, numatant pramogų komplekso su ledo arena statybą; Palangos miesto tarybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 160 patvirtinto žemės sklypo degalinės statybai prie Bangų g. ir Klaipėdos pl. sankryžos detaliojo plano ir Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.		vnt.		0.3		0.3		0.3		0.3		100

						Dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo dokumentų rengimu, gavimas iš kitų institucijų.		VĮ Registrų centras ir kt. įstaigos, kurių teikiamos paslaugos apmokestintos.		vnt.		10		10		10		10		100

						Suplanuotų teritorijų plotas		LR teritorijų planavimo įstatymas. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Pagal Bendrąjį planą planuojamos teritorijos. Detaliųjų planų parengimas piliečių nuosavybės teisėms atkurti, prie savivaldybei priklausančių pastatų bei prie Turto fondo valdomų pastatų.		ha		100		90		90		90		90

						Rengiamų detaliųjų planų administravimas		Įgyvendinamų detaliųjų planų administravimas.		vnt.		4		4		4		4		100

		2.2.2.3		Bendrojo plano monitoringas ir atnaujinimas		Bendrojo plano atnaujinimas		Bendrasis planas patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008-12-30 sprendimu Nr. T2-317. 2013 m. pradėti atnaujinti Bendrąjį planą.		vnt.		1		0		0		0		0		Neatliktas pirkimas		3

		2.2.2.4		Specialiųjų planų parengimas		Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo SP		Planavimo tikslas - sureguliuoti laikinų statinių ir prekybos įrenginių išdėstymą viešose vietose ir privačiose valdose Palangos mieste.		vnt.		1		1		1		1		100				1

						Virbališkės ir Medvalakio teritorijos VM5, VM6, VM7 urbanistinės plėtros SP		Planavimo tikslas - užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, plėtoti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, energetikos sistemos bei kitą infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai, nustatyti teritorijose naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą.		vnt.		1		1		1		1		100

						Transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų SP		Planavimo tikslas-užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.		vnt.		1		0.5		0.5		0.5		50		Baigiamos viešo svarstymo procedūros

						Oro uosto SP		Planavimo tikslas-Nustatyti tarptautinio Palangos oro uosto sanitarines triukšmo apsaugos zonas.		vnt.		1		0.5		0.5		0.5		50		Nutraukta sutartis

						Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų SP		Parengti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų SP.		vnt.		0.1		0		0		0		0

						Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pazymetos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio SP		Planavimo tikslas - užtikrinti racionalų žemės, miškų ir vandens išteklių naudojimą, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą, kraštovaizdžio formavimo kryptis ir teritorijų tvarkymo priemones, plėtoti turizmo paslaugas ir poilsio infrastruktūrą, racionaliai naudoti gamtinius ir kultūrinius išteklius, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.		vnt.		0.3		0.3		0.3		0.3		100

						Rengiamų specialųjų  planų administravimas		Įgyvendinamų specialųjų planų administravimas		vnt.		3		3		3		3		100

		2.2.2.5		Geodeziniai matavimai ir žemės sklypų planų rengimas, topografiniai darbai		Pamatuotų sklypų skaičius		LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Apie 90 procentų iš visų atliktų geodezinių matavimų yra skirti nuosavybės grąžinimui, likusi dalis geodezinių matavimų atliekami prie savivaldybės ir valstybės objektų. Dokumentų, susijusių su žemės sklypų suformavimu, gavimas iš kitų institucijų.		vnt.		200		200		200		200		100				1

		3.2.1.7		Šventinis miesto puošimas		Papuoštų gatvių skaičius		Miesto įvaizdžiui gerinti vykdomas šventinis miesto papuošimas ir puošiamos miesto gatvės.		vnt.		15		15		15		15		100				1

						Papuoštų skverų, aikščių skaičius		Papuoštų skverų, aikščių skaičius.		vnt.		3		3		3		3		100

		3.3.2.8		Miesto turizmo infrastruktūros objektų projektų įgyvendinimas		Dokumentacijos parengimas		Baseino ir uždaro teniso korto dokumentacijos parengimas.		vnt.		1		1		1		1		100				1

		3.3.3.1		Prieigų prie jūros ir vidaus vandenų įrengimas		Atliktų darbų procentas		Siekiant įrengti prieigas prie jūros ir vidaus vandenų, reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą, bei parengti teritorijų planavimo dokumentus ir techninį projektą.		%		1		0		0		0		0		Nebuvo poreikio		3

		4.1.2.3		ArcGIS informacinės sistemos monitoringas ir atnaujinimas		Suvestos ir palaikomos informacijos kiekis		Į ArcGIS geoinformacinę sistemą suvedama ši informacija: miesto topografija, inžineriniai tinklai, sklypų ribos, aerofotografinė informacija, patvirtinti detalieji planai, specialiųjų planų ribos ir kt.		%		100		100		100		100		100				1

		3.1.2.5		Informacinių stendų ir nuorodų su turizmo informacija įrengimas ir atnaujinimas		Įrengtų ženklų skaičius		Ženklo su turizmo informacija prie įvažiavimo į Palangą suprojektavimas ir įrengimas.		vnt.		1		0		0		0		0		Nebuvo poreikio		3

				Įgyvendintos priemonės		6

				Iš dalies įgyvendintos priemonės		0

				Įgyvendintos tęstinės priemonės		4

				Neįgyvendintos priemonės		0

				IŠ VISO		10

		________________________________





11 prog. rodikliai

		0

		0

		0

		0





Bendra lėšų lentelė

		

		Programos				SUVESTINĖ pagal finansavimo šaltinius

		Nr.		Lėšos		Savivaldybės biudžetas		,,Pagalvės mokestis“		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		Vastybės investicijų programa		Vastybės biudžetas		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialioji programa		Pajamos už teikiamas paslaugas		Pajamos už patalpų nuomą		Savivaldybės privatizavimo fondas		ES lėšos		Kelių priežiūros ir plėtros programa		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis		Kiti finansavimo šaltiniai		Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo spec programa		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis		Viso 2015 metams

						SB		SB (P)		SB (VB)		VB (VIP)		VB		SB (MK)		SB (AA)		SB (VSRSP)		SB (SP)		SB (PN)		PF		ES		KPP		KT (P)		KT		PSDF		SB (NBL)		SB (LL)		Suma

						Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur		Eur

		1		2		3		4		5		6		6		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21

		I		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		2100789		0		170578		0		0		0		0		0		38664		0		74329		0		0		0		0		0		840767		0		3,225,127.0

				Kasinės išlaidos		2211715		0		151993		0		0		0		0		0		1189		18500		0		0		0		0		0		0		761502		5823		3,150,722.2

				Patvirtinta vienerių metų programoje		2095362		0		152504		0		0		0		0		0		38200		5800		74329		0		0		0		0		0		950448		5823		3,322,466.0

		II		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		3095035		95603		52882		0		0		0		0		0		32003		1303		18709		0		239762		0		0		0		0		50307		3,585,604.0

				Kasinės išlaidos		3336073		47396		55813		0		0		0		0		0		30616		22501		11435		0		239757		0		0		0		1773		32891		3,778,255.2

				Patvirtinta vienerių metų programoje		3028569		95603		52882		0		0		0		0		0		32000		50535		18709		0		239762		0		0		0		1773		312996		3,832,829.0

		III		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		363329		0		83179		0		0		0		0		0		0		0		0		0		82252		0		0		0		0		0		528,760.0

				Kasinės išlaidos		378020		0		82250		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		409		0		460678.8

				Patvirtinta vienerių metų programoje		363329		0		83179		0		0		0		0		0		0		0		0		0		82252		0		0		0		409		0		529,169.0

		IV		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		164148		63717		0		2129286		0		0		0		0		0		0		753012		2493629		0		4800		0		0		0		0		5,608,592.0

				Kasinės išlaidos		518808		22001		148		2129286		0		0		0		0		12100		0		92584		2559877		0		1121600		0		0		0		0		6,456,403.5

				Patvirtinta vienerių metų programoje		363432		63717		0		2129286		0		0		0		0		0		0		753012		2493629		0		982448		0		0		0		0		6,785,524.0

		V		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		0		4344		0		0		120684		0		24618		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		76803		226,449.0

				Kasinės išlaidos		23529		0		0		0		74588		0		13896		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		70227		182,240.0

				Patvirtinta vienerių metų programoje		0		4344		0		0		97960		0		24617		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		76808		203,729.0

		VI		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		65165		0		0		0		0		0		0		0		0		0		318582		1581094		1262743		381661		0		0		0		0		3,609,245.0

				Kasinės išlaidos		60751		0		0		0		0		0		0		0		0		0		245072		1484507		1695066		249970		0		0		0		70227		3,805,594.2

				Patvirtinta vienerių metų programoje		104265		0		0		0		0		0		0		0		0		0		318582		1581094		1262743		380212		0		0		0		0		3,646,896.0

		VII		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		169572		0		47085		0		0		0		6951		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15780		239,388.0

				Kasinės išlaidos		172129		0		0		0		0		0		1616		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9200		182,944.6

				Patvirtinta vienerių metų programoje		169572		0		47085		0		0		0		6951		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15780		239,388.0

		VIII		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		872336		98471		0		0		0		0		0		0		11875		14481		0		623219		0		168848		0		0		0		0		1,789,230.0

				Kasinės išlaidos		987373		26950		21842		0		0		0		0		0		19799		24742		0		149587		0		35806		0		0		2771		0		1,268,870.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		903807		88471		0		0		0		0		0		0		14785		18681		0		623219		0		168848		0		0		2772		0		1,820,583.0

		IX		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		3592094		0		130235		0		0		3071045		0		0		431708		50974		0		0		0		0		0		0		0		0		7,276,056.0

				Kasinės išlaidos		3897057		0		189394		0		0		3135688		0		0		453656		58648		0		0		0		0		0		0		52399		6400		7,793,241.1

				Patvirtinta vienerių metų programoje		3612403		0		135833		0		0		3128468		0		0		442467		56282		0		0		0		0		0		0		52398		6402		7,434,253.0

		X		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		1316207		0		322062		0		1630560		0		0		0		134557		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,403,386.0

				Kasinės išlaidos		790110		0		284777		0		1544280		0		0		0		124395		0		0		0		0		0		0		0		77634		949		2,822,144.8

				Patvirtinta vienerių metų programoje		1316284		0		322062		0		1622024		0		0		0		127019		0		0		0		0		0		0		0		77634		949		3,465,971.9

		XI		Patvirtinta strateginiame veiklos plane		312032		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		87507		0		0		0		0		0		0		399,538.6

				Kasinės išlaidos		93940		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		144173		0		0		0		0		0		0		238,112.7

				Patvirtinta vienerių metų programoje		312007		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		195372		0		0		0		0		4808		0		512,187.3

		Patvirta SVP				10734500		262135		483959		2129286		120684		3071045		31569		0		514250		66758		1164632		4785449		1584757		555309		0		0		840767		142890		26487990

		Patvirtinta vienerių metų programoje				12269030		252135		793545		2129286		1719984		3128468		31568		0		654471		131298		1164632		4893314		1584757		1531508		0		0		1090242		418758		31792996

		kasinės išlaidos				12469505		96347		786217		2129286		1618868		3135688		15512		0		641754		124391		349091		4338144		1934823		1407377		0		0		896489		195718		30139208





paveikslas

						Išlaidos

										Iš viso		Iš viso		Darbo užmokestis		Turtui  įsigyti

						Savivaldybės biudžetas		SB		12579748.57		11642571.33		4132145.38		937177.24

						Kita valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		SB(VB)		4971997.80		1255613.52		276509.05		3716384.28

						Kitos lėšos (paskolos)		KT(P)		140737.53		0.00		0.00		1407376.53

						Tikslinė dotaciją (mokinių krepšelis)		SB(MK)		3135687.84		3131692.84		2320649.69		3995.00

						Perkeltos pajamos (nepanaudoti gautų pajamų likučiai)		SB(LL)		116290.48		113535.08		0.00		2755.40

						Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likučiai		SB(NBL)		896488.20		140479.00		1782.57		756008.88

						Pajamos už patalpų nuomą		SB (PN)		124390.65		124390.65		0.00		0.00

						Pajamos už teikiamas paslaugas		SB(SP)		641754.49		632950.39		62121.43		8804.10

						ES lėšos		ES		4893314.33		4893314.33		0.00		4893314.33

						Valstybės investicijų programos lėšos		VB (VIP)		2129286.00		2129286.00		0.00		2129286.00

						VISO				29629695.89		24063833.14		6793208.12		13855101.76

						Pagalvės mokestis		SB(P)		203837.00

						planuota				Iš viso								Planuota

						Savivaldybės biudžetas		SB		13147741.00

						Kita valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		SB(VB)		5052773.00

						Kitos lėšos (paskolos)		KT(P)		1487550.00

						Tikslinė dotaciją (mokinių krepšelis)		SB(MK)		3149992.00

						Perkeltos pajamos (nepanaudoti gautų pajamų likučiai)		SB(LL)		402984.00

						Savivaldybės nepanaudotų biudžeto lėšų likučiai		SB(NBL)		1103275.00

						Pajamos už patalpų nuomą		SB (PN)		158564.00

						Pajamos už teikiamas paslaugas		SB(SP)		670438.00

						ES lėšos		ES		4893314.33

						Valstybės investicijų programos lėšos		VB (VIP)		2129286.00

						VISO				32195917.33

						Priemonių įgyvendinimas

								1. Įgyvendintos priemonės		2. Iš dalies įgyvendintos priemonės		3. Iš dalies įgyvendintos tęstinės		4. Neįgyvendintos priemonės		Iš viso:

						I		20		0		0		2		22

						II		16		2		0		6		24

						III		7		0		1		0		8

						IV		10		0		0		1		11

						V		3		3		0		0		6

						VI		6		2		8		0		16

						VII		7		1		1		1		10

						VIII		15		4		0		3		22

						IX		17		3		0		0		20

						X		2		3		0		0		5

						XI		6		0		4		0		10

						Iš viso:		109		18		14		13		154

						proc		70.78		11.69		9.09		8.44		100

						Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas		Darnios aplinkos vystymas		Kurorto patrauklumo didinimas		Miesto savivaldos gerinimas

						34.50%		27.20%		18.80%		19.50%





paveikslas

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





13_priedas_fin_suvestine

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





		0

		0

		0

		0



70,78



		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



1. Įgyvendintos priemonės

2. Iš dalies įgyvendintos priemonės

3. Iš dalies įgyvendintos tęstinės

4. Neįgyvendintos priemonės



		0

		0

		0

		0





				Palangos miesto savivaldybės 2014 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos finansavimo šaltinių suvestinė

		Finansavimo šaltinis				2015 m.		PROGRAMA																						Iš viso:

								I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI				tūkst. Eur

		SB		Savivaldybės biudžetas		Patvirtinta veiklos plane		2100789.0		3095035.0		363329.0		164148.0		0.0		65165.0		169572.0		872336.0		3592094.0		1316207.0		312032.0		12050707.0		12050.71

						Patvirtinta programoje		2095362.0		3028569.0		363329.0		363432.0		0.0		104265.0		169572.0		903807.0		3612403.0		1316284.0		312007.0		12269030.0		12269.03

						Patirtos išlaidos		2211714.9		3336073.4		378020.1		518808.0		23529.2		60751.3		172128.6		987373.2		3897056.7		790110.2		93939.8		12469505.3		12469.51

		SB(VB)		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		Patvirtinta veiklos plane		170578.0		52882.0		83179.0		0.0		0.0		0.0		47085.0		0.0		130235.0		322062.0		0.0		806021.0		806.02

						Patvirtinta programoje		152504.0		52882.0		83179.0		0.0		0.0		0.0		47085.0		0.0		135833.0		322062.0		0.0		793545.0		793.55

						Patirtos išlaidos		151993.2		55813.0		82249.6		148.0		0.0		0.0		47085.0		21841.9		189394.4		284776.7		0.0		833301.9		833.30

		VB		Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0		0.0		0.0		120684.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1630560.0		0.0		1751244.0		1751.24

						Patvirtinta programoje		0.0		0.0		0.0		0.0		97960.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1622023.9		0.0		1719983.9		1719.98

						Patirtos išlaidos		0.0		0.0		0.0		0.0		74587.9		0.0		0.0		0.0		0.0		1544280.0		0.0		1618867.9		1618.87

		SB(MK)		VB tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3071045.0		0.0		0.0		3071045.0		3071.05

						Patvirtinta programoje		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3128468.0		0.0		0.0		3128468.0		3128.47

						Patirtos išlaidos		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3135687.8		0.0		0.0		3135687.8		3135.69

		SB(AA)		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0		0.0		0.0		24618.0		0.0		6951.0		0.0		0.0		0.0		0.0		31569.0		31.57

						Patvirtinta programoje		0.0		0.0		0.0		0.0		24617.0		0.0		6951.0		0.0		0.0		0.0		0.0		31568.0		31.57

						Patirtos išlaidos		0.0		0.0		0.0		0.0		13895.9		0.0		1615.6		0.0		0.0		0.0		0.0		15511.5		15.51

		SB(SP)		Pajamos už teikiamas paslaugas		Patvirtinta veiklos plane		38664.0		32003.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11875.0		431708.0		134557.0		0.0		648807.0		648.81

						Patvirtinta programoje		38200.0		32000.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14785.0		442467.0		127019.0		0.0		654471.0		654.47

						Patirtos išlaidos		1188.8		30616.1		0.0		12100.0		0.0		0.0		0.0		19798.8		453655.5		124395.0		0.0		641754.2		641.75

		SB(PN)		Pajamos už patalpų nuomą		Patvirtinta veiklos plane		0.0		1303.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		14481.0		50974.0		0.0		0.0		66758.0		66.76

						Patvirtinta programoje		5800.0		50535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		18681.0		56282.0		0.0		0.0		131298.0		131.30

						Patirtos išlaidos		18500.0		22500.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		24742.2		58647.6		0.0		0.0		124390.7		124.39

		PF		Savivaldybės privatizavimo fondas		Patvirtinta veiklos plane		74329.0		18709.0		0.0		753012.0		0.0		318582.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1164632.0		1164.63

						Patvirtinta programoje		74329.0		18709.0		0.0		753012.0		0.0		318582.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1164632.0		1164.63

						Patirtos išlaidos		0.0		11434.6		0.0		92584.0		0.0		245072.5		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		349091.1		349.09

		ES		ES lėšos		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0		0.0		2493629.0		0.0		1581094.0		0.0		623219.0		0.0		0.0		87506.6		4785448.6		4785.45

						Patvirtinta programoje		0.0		0.0		0.0		2493629.0		0.0		1581094.0		0.0		623219.0		0.0		0.0		195372.3		4893314.3		4893.31

						Patirtos išlaidos		0.0		0.0		0.0		2559876.6		0.0		1484507.2		0.0		149587.1		0.0		0.0		144172.9		4338143.7		4338.14

		KPP		Kelių priežiūros ir plėtros programa		Patvirtinta veiklos plane		0.0		239762.0		82252.0		0.0		0.0		1262743.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1584757.0		1584.76

						Patvirtinta programoje		0.0		239762.0		82252.0		0.0		0.0		1262743.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1584757.0		1584.76

						Patirtos išlaidos		0.0		239756.7		0.0		0.0		0.0		1695065.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1934822.6		1934.82

		VB (VIP)		Valstybės investicijų programos		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0		0.0		2129286.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2129286.0		2129.29

						Patvirtinta programoje		0.0		0.0		0.0		2129286.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2129286.0		2129.29

						Patirtos išlaidos		0.0		0.0		0.0		2129286.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2129286.0		2129.29

		KT(P)		Investicijų projektams finansuoti paskolų lėšomis		Patvirtinta veiklos plane		0.0		0.0		0.0		4800.0		0.0		381661.0		0.0		168848.0		0.0		0.0		0.0		555309.0		555.31

						Patvirtinta programoje		0.0		0.0		0.0		982448.0		0.0		380212.0		0.0		168848.0		0.0		0.0		0.0		1531508.0		1531.51

						Patirtos išlaidos		0.0		0.0		0.0		1121600.0		0.0		249970.4		0.0		35806.2		0.0		0.0		0.0		1407376.5		1407.38

		SB (LL)		Perkel. Pajamos (nepanaudotų gautų pajamų lėšų likutis)		Patvirtinta veiklos plane		0.0		50307.0		0.0		0.0		76803.0		0.0		15780.0		0.0		0.0		0.0		0.0		142890.0		142.89

						Patvirtinta programoje		5823.0		312996.0		0.0		0.0		76808.0		0.0		15780.0		0.0		6402.0		949.0		0.0		418758.0		418.76

						Patirtos išlaidos		5823.0		32891.2		0.0		0.0		70227.0		0.0		9200.4		0.0		6400.3		949.0		0.0		125490.9		125.49

		SB (NBL)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos		Patvirtinta veiklos plane		840767.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		840767.0		840.77

						Patvirtinta programoje		950448.0		1773.0		409.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2772.0		52398.0		77634.0		4808.0		1090242.0		1090.24

						Patirtos išlaidos		761502.2		1773.3		409.2		0.0		0.0		0.0		0.0		2771.4		52398.7		77634.0		0.0		896488.8		896.49

		SB (P)		Savivaldybės nepanaudotos biudžeto lėšos		Patvirtinta veiklos plane		0.0		95603.0		0.0		63717.0		4344.0		0.0		0.0		98471.0		0.0		0.0		0.0		262135.0		262.14

						Patvirtinta programoje		0.0		95603.0		0.0		63717.0		4344.0		0.0		0.0		88471.0		0.0		0.0		0.0		252135.0		252.14

						Patirtos išlaidos		0.0		47396.0		0.0		22001.0		0.0		0.0		0.0		26950.0		0.0		0.0		0.0		96347.0		96.35

																																0.00

		Palangos miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos plano programų ataskaitos patvirtintų, skirtų ir patirtų išlaidų suvestinė

								PROGRAMA																						Iš viso:

								I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI

						Patvirtinta veiklos plane		3225127.0		3585604.0		528760.0		5608592.0		105765.0		3609245.0		239388.0		1789230.0		7276056.0		1772826.0		399538.6		28140131.6

						Patvirtinta programoje		3322466.0		3832829.0		529169.0		6785524.0		105769.0		3646896.0		239388.0		1820583.0		7434253.0		1843948.0		512187.3		30073012.3

						Patirtos išlaidos		3150722.2		3778255.2		460678.8		6456403.5		182240.0		3735367.2		230029.6		1268870.7		7793241.1		2822144.8		238112.7		30116065.9

												_____________________________________





		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Patvirtinta veiklos plane

Patvirtinta programoje

Patirtos išlaidos



		0

		0

		0



Iš viso:



		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Patvirtinta veiklos plane

Patvirtinta programoje

Patirtos išlaidos




